ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________20___ № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

- О подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования Нового 2024 года

- в муниципальном образовании город Саяногорск

В целях своевременной организации мероприятий, посвященных празднованию Нового 2024 года,  руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск,

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Нового 2024 года (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2.   Утвердить план мероприятий в рамках празднования Нового 2024 года (приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саяногорску принять необходимые меры по обеспечению безопасности горожан в местах, оборудованных новогодней атрибутикой.

4.    Рекомендовать 3 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ обеспечить противопожарную безопасность в местах, оборудованных новогодней атрибутикой, с момента установки новогодних декораций (ледовый городок, ель, световые фигуры) и до их демонтажа.

5. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальным вопросам.

Глава муниципального образования

город Саяногорск								    Е.И. Молодняков

СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск |  |  | О.Ю. Воронина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по правовым вопросам |  | И.А. Данилов |  |  |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальным вопросам |  | Ю.В. Евсеева |  |  |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | А.Г. Козловская |  |  |
| Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска |  | Ю.В. Бережной |  |  |

Проект Постановления размещен на официальном сайте Администрации муниципального образования город Саяногорск для независимой антикоррупционной экспертизы в период с 14.11.2023 г. до 17.11.20232 г.

ИСП.: главный специалист Саяногорского городского отдела культуры

________________ Созинова Светлана Константиновна

тел. 6-7-96

РАССЫЛКА: дело, заместитель Главы по социальным вопросам (Ю.В. Евсеева), управляющий делами Администрации (А.Г. Козловская), Отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью, УКСМ, АО «РУСАЛ-Саяногорск», 3 отряд ФПС, ОМВД, УСПН, Консультант+.

Электронная версия правового акта и приложения к нему соответствует бумажному носителю.

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования город Саяногорск

от____________2023 года №___________

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвященных празднованию Нового 2024 года

Председатель организационного комитета:

- заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальным вопросам.

Члены оргкомитета:

- начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Майна;

- начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Черемушки;

- руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска;

- заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству;

- руководитель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска;

- директор муниципального автономного учреждения «Городские спортивные сооружения»;

- начальник Отдела организационной культуры Акционерного общества «РУСАЛ Саяногорск» (по согласованию); Уточняется!!!

- начальник отделения профилактики пожаров 8 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия капитан внутренней службы (по согласованию);

- начальник ОМВД России по городу Саяногорску подполковник полиции;

- директор муниципального казенного учреждения муниципального образования г. Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения»;

- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования г. Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости»;

- заместитель начальника штаба добровольной народной дружины «Металлург».

| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск | А.Г. Козловская |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования город Саяногорск

от____________2023 года №___________

План

мероприятий, посвященных празднованию Нового 2024 года

| № | Мероприятие | Дата/время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Праздничное оформление города, строительство ледовых городков |  |  |  |  |
|  | Установка новогодних световых фигур | до 01.12.2023 | сквер им. В.В. Стриго | МКУ «КБО» |
|  | Заливка катка стадион «Строитель» | до 15.12.2023 | стадион «Строитель» | МАУ «ГСС» |
|  | Заливка 2-х хоккейных коробок в жилых микрорайонах | до 15.12.2023 | хоккейные коробки в 5 мкр-он, д. 72 и 9 мкр-он, д. 4 | МАУ «ГСС» |
|  | Заливка хоккейной коробки спорткомплекса «Юность» | до 15.12.2023 | спорткомплекс «Юность» | МАУ «ГСС» |
|  | Организация праздничных новогодних выпусков (теле, радио эфир, публикация) с поздравлением официальных лиц | 26.12.2023- 31.12.2023 | газета «Саянские ведомости», телевидение, социальные сети | «Саянские ведомости», отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью |
|  | Размещение баннера с новогодним поздравлением (монтаж, демонтаж) | 10.12.2023 | - | Администрация муниципального образования г. Саяногорск |
|  | Установка новогодней ели в рп Черемушки | до 15.12.2023 | площадь ДК «Энергетик» | Отдел Администрации муниципального образования г. Саяногорск по рп Черемушки |
|  | 1. Подготовка площади для установки городской ели и ледового городка; 2. установка контейнеров для сбора мусора | до 23.12.2023 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | МКУ «КБО» |
|  | Комиссионная приемка ледового городка | 20.12.2023-23.12.2023 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | Администрация муниципального образования г. Саяногорск |
|  | Установка новогодней ели в д. Богословка | до 15.12.2023 | д. Богословка | Отдел Администрации муниципального г. Саяногорск по рп Майна |
|  | Установка новогодней ели в рп Майна | до 15.12.2023 | площадка у здания ОКДД ДК «Визит» | Отдел Администрации муниципального образования г. Саяногорск по рп Майна, МКУ «КБО» |
|  | Установка новогодней ели, оформление ледового городска в г. Саяногорске | до 25.12.2023 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | АО «РУСАЛ Саяногорск» |
|  | Информирование горожан посредством размещения памятки с правилами посещения ледового городка и мерах безопасности | с 25.12.2023 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | УКСМ |
|  | Организация деятельности (работ) операторов аттракционов (ледяные горки) | с 25.12.2023-30.01.2024 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | МКУ «КБО» |
|  | Патрулирование мест праздничной активности граждан | с 25.12.2023-30.01.2024 | 1. площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск»; 2. сквер им. В.В. Стриго; 3. стадион «Строитель»; 4. площадь ДК «Визит». | Добровольная народная дружина «Металлург», ОМВД |
|  | Уборка территории ледового городка | до 30.01.2024 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | МАУ «КБО» |
|  | Демонтаж ледовых фигур | до 30.01.2024 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногосрк» | МКУ «КБО» |
|  | Демонтаж световых фигур | до 30.01.2024 | сквер им. В.В. Стриго | МКУ «КБО» |
| Городские мероприятия |  |  |  |  |
|  | Открытие новогодней ёлки «Чудеса без волшебства» | 21.12.2023 18.00 | площадь ДК «Энергетик» | МАУ ДК «Энергетик» |
|  | Новогоднее представление для одарённых детей и детей, находящихся под особой защитой государства. | 20.12.2023 17:00 | площадь начальной школы д. Богословка | ОКДД ДК «Визит», рп Майна |
|  | Трансляция новогодней радиогазеты, встреча с дедом Морозом и Снегурочкой, забег в валенках, флешмоб «Новогодние забавы» | 21.12.2023 18:00 | Площадь ОКДД рп Майна | ОКДД ДК «Визит», рп Майна |
|  | Открытие городской ёлки и ледового городка | Дата? 18.00 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | УКСМ, АО «РУСАЛ Саяногорск», ДК «Визит» |
|  | Мероприятия Управления культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска | По отдельному плану | Учреждения культуры | УКСМ |
|  | Турнир по хоккею «Кубок легенд» | 16.12.2023 | Хоккейная коробка СК «Юность» | УКСМ |
|  | Открытие катка на стадионе «Строитель» | 15.12.2023 | Стадион «Строитель» | УКСМ, МАУ «ГСС» |
|  | «Коньки выходного дня» | 16.12.2023 | Стадион «Строитель»; с/к «Юность» | УКСМ |
|  | «Забег желаний» | 06.01.2024 | Парк активного отдыха | УКСМ |
|  | Турнир по волейболу «Рождественские встречи»» | 06.01.2024-07.01.2024 | ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | УКСМ |

МАУ «ГСС» – Муниципальное автономное учреждение «Городские спортивные сооружения»;

ФОК АО «РУСАЛ» – Физкультурно-оздоровительный комплекс Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорск»;

МУП «КБО» – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г.Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения»;

ОКДД – Отдел культурно досуговой деятельности;

УКСМ – Управление культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска

Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск

А.Г. Козловская