|  |  | Председателю муниципального проектного офиса, Главе муниципального образования город Саяногорск |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация Республика Хакасия Администрация муниципального образования город Саяногорск Россия Федерациязы Хакас Республиказы Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр, 1. т. 8(390 42) 2-02-00, факс 8(390 42) 2-16-01 kancelyariya@sng.khakasnet.ru № ______ЭК от ___________2021 На №_______ от ___________ |  | М.А. Валову Заместителю председателя муниципального проектного офиса, первому заместителю Главы муниципального образования г.Саяногорск, Е.Г.Ряшенцевой |

В целях реализации в муниципальном образовании город Саяногорск Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также исполнения постановления Администрации муниципального образования город Саяногорск от 31.01.2020 №41 «Об организации деятельности, направленной на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск», предоставляю Вам Сводный мониторинг о реализации национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск за 2020 год.

Отчет размещен на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в разделе: Главная страница\Национальные проекты.

Прилагаются:

1.  Сводный мониторинг на 6 стр. в 1 экз.;

2.  Презентация  на 35 стр. в 1 экз.

| Менеджер муниципального проектного офиса, заместитель начальника отдела экономики и развития Администрации муниципального образования г.Саяногорск | Д.С. Зубарев |
| --- | --- |

исп. Зубарев Д.С.

тел. 2-38-29

Приложение

к письму №_____ЭК от «___» __.2021

Сводный мониторинг о реализации национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск

за 2020 год

В 2020 году муниципальным проектным офисом проведена следующая работа:

1. Проведено 3 заседания МПО;

2. Проведен ежеквартальный мониторинг о реализации национальных проектов;

3. Ежеквартальный мониторинг о реализации национальных проектов размещен на официальном сайте МО г.Саяногорск в разделе: Главная страница/Национальные проекты;

4. В течение года велась переписка с Министерством культуры РХ  о согласовании приобретения передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения муниципального образования город Саяногорск за счет федеральных средств в 2021 году (ответы в адрес МПО не поступали);

5. В результате взаимодействия с Министерством экономического развития РХ, рп. Черемушки и рп. Майна приравнены к сельским территориям, д. Богословка получила статус малого села;

6. В результате плодотворной работы получено положительное заключение от Министерства экономики и развития о возможности участия д.Богословка в Государственной программе  Республики Хакасия  «Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия»;

7. Администрация МО г.Саяногорск приняла участие в конкурсе на софинансирование строительства Учительского дома в д.Богословка в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», был сформирован пакет документов, заполнен Паспорт проекта и направлен в Минсельхоз РХ для прохождения конкурсного отбора, в результате Проект прошел конкурсный отбор на республиканском уровне и был направлен на прохождение конкурсного отбора  на российском уровне, результаты ожидаются.

Правительством Российской Федерации принято 13 приоритетных национальных проектов:

1. Здравоохранение;

2. Образование;

3. Демография;

4. Культура;

5. Международная кооперация и экспорт;

6. Безопасные и качественные автомобильные дороги;

7. Жилье и городская среда;

8. Экология;

9. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

10. Цифровая экономика;

11. Производительность труда и поддержка занятости;

12. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;

13. Наука.

Республика Хакасия приняла участие в 11 национальных проектах:

1. Здравоохранение;

2. Образование;
3. Демография;

4. Культура;

5. Международная кооперация и экспорт;

6. Безопасные и качественные автомобильные дороги;

7. Жилье и городская среда;

8. Экология;

9. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

10. Цифровая экономика;

11. Производительность труда и поддержка занятости;

В рамках участия в 11 национальных проектах Российской Федерации, Правительство Республики Хакасия приняло 48 региональных проектов.

В 2020 году муниципальное образование город приняло участие в реализации 5-ти региональных проектах, входящих в состав 4-х национальных проектов Саяногорск путем реализации мероприятий муниципальных программ:

- Национальный проект  «Культура»

  - Региональный проект «Культурная среда»

    - Муниципальная программа «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании город Саяногорск».

Сумма выделенных средств из ФБ и РБ – 4,0 млн.руб.

- МБУДО Саяногорской детской музыкальной школой в 2020 году получена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, в части оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами на общую сумму 4191,9 тыс.руб. из которых сумма расходного обязательства муниципального образования город Саяногорск составила 167,7 тыс.руб.

Благодаря реализации подпрограммы «Развития культуры и туризма» для МБУДО Саяногорской детской музыкальной школы приобретены музыкальные инструменты: пианино 8 шт., баян 2 шт., виолончель 4 шт., так же была приобретена банкетка, пюпитр и музыкальная литература.

- В связи с отсутствием проведения конкурсного отбора Министерством культуры Республики Хакасия на 2021 и плановый период 2022-2023 годов на выделение субсидий на государственную поддержку отрасли культуры Саяногорский городской отдел культуры не имел возможности подачи заявки на оснащение МБУДО Черемушинской детской школы искусств музыкальными инструментами в 2021 году.

- В текущем году МБУК «Саяногорская Центральная библиотечная система» стала победителем в конкурсом отборе муниципальных образований по созданию модельных библиотек. Финансирование по подпрограмме «Наследие» предусмотрено с 2021г. Планируется предоставление субсидии из Федерального бюджета в размере 10000 тыс.руб., из Республиканского бюджета в целях софинансирования данного проекта будет предоставлена субсидия на пополнение книжного фонда в размере 804,2 тыс.руб. из которых сумма расходного обязательства муниципального образования город Саяногорск составит 32,2 тыс.туб.

Софинансированием муниципального образования город Саяногорск при реализации проекта по созданию модельной библиотеки будет являться проведение капитального ремонта МБУК «Саяногорская Центральная библиотечная система» на сумму 2285,9 тыс.руб. На данную сумму планируется провести работы  по отделке фасада, слаботочным устройствам, ремонту отопления, ремонту кровли. В настоящий момент времени МБУК «Саяногорская Центральная библиотечная система» подготавливается заявочная документация для выхода на аукцион.

Также на этапе отбора конкурсных заявок на софинансирование расходных обязательств по созданию модельных библиотек, Администрация МО г.Саяногорск стала гарантом, что на период 2022-2024 годов за счет местного бюджета ежегодно для МБУК «Саяногорской Центральная библиотечная система» будут выделяться денежные средства на пополнение книжного фонда в размере 700,00 тыс.руб. и на прохождение повышения квалификации работников библиотеки на 30,0 тыс.руб.

- Саяногорским городским отделом культуры в 2020 году были поданы две заявки в Министерство культуры Республики Хакасия на участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета в 2021-2023 годах субсидии на модернизацию (капитальный ремонт и  реконструкцию) детских школ искусств (МБУДО Черемушинская детская школа искусств на сумму 4245,1 тыс.руб. и МБУДО Детская художественная школа «Колорит» на сумму 12744,3 тыс.руб.).  По результатам конкурсного отбора победителем стала МБУДО Черемушинская детская школа искусств которой в 2023 году будет предоставлена субсидия в размере 4245,1 тыс.руб. из которых сумма расходного обязательства муниципального образования город Саяногорск составит 170,4 тыс.руб. В настоящий момент готовится соглашение между Министерством культуры Республики Хакасия и Администрацией муниципального образования город Саяногорск.

- Национальный проект «Образование»

  - Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

    - Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании г.Саяногорск».

Сумма субсидий из РБ в 2020 году – 7,4 млн.руб.

100% образовательных организаций муниципального образования город Саяногорск обеспечивают общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты в сети Интернет, что позволяет  обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса.

В 2020 году в 7-ми общеобразовательных организациях, выполнен капитальный ремонт  в 12  кабинетах информатики  и заменена компьютерная мебель и техника.

В 2 -х общеобразовательных организациях, в 4 кабинетах информатики заменена компьютерная мебель и техника.

Капитальный ремонт кабинетов информатики выполнен на сумму 6058,1 тыс.руб. в том числе бюджет РХ – 5778,8 тыс.руб., местный бюджет – 279,3 тыс.руб.

Приобретение компьютерной мебели на сумму – 1334,1 тыс.руб. в том числе бюджет РХ – 1317,7 тыс.руб., местный бюджет – 16,4 тыс.руб.

Поставлено компьютерной техники Министерством образования РХ на сумму 14 121,1 тыс.руб.

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

  - Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

    - Муниципальная программа «Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Саяногорск»

Сумма субсидий ФБ и РБ на реализацию данных проектов в 2020 году составила 10,1 млн.руб.

В  рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в январе месяце текущего года подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования г.Саяногорск на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (№95708000-1-2019-006 от 20.01.2020). Общий объем финансирования программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2020 год составил 10 232, 3 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 10 028,7 тыс.руб., средства регионального бюджета 101,3 тыс.руб., средства местного бюджета составили 102,3,0 тыс.руб. Финансовая поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальный».

Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным, определен Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 №773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия».

В 2020 году статус «социальный» присвоен 8 субъектам муниципального образования г.Саяногорск, осуществляющим деятельность в различных сферах.

В 2020 году проведено 2 конкурса на оказание финансовой поддержки победителями, которых признаны 7 субъектов малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства:

- обеспечивающие занятость льготной категории граждан - 2 субъекта предпринимательства;

- осуществляющий деятельность по организации отдыха и оздоровлению детей - 1 субъект;

- культурно-просветительская деятельность – 2 субъект;

- производитель товаров (работ, услуг) предназначенных для льготной категории граждан - 2 субъект.

Максимальный размер субсидии составил до 1,5 млн.руб. на одного получателя финансовой поддержки.

Освоение денежных средств по реализации национального проекта  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 2020 г. составило 100%.

- Национальный проект «Жилье и городская среда»

  - Региональный проект «Формирование комфортной среды»

    - Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования г.Саяногорск».

Сумма субсидий ФБ и РБ на реализацию данных проектов в 2020 году составила 18950,5 тыс.руб.

1. Для реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработана и действует Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 15 апреля 2019 г. № 251).

Основной задачей является - переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Саяногорск, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- Снос аварийного жилищного фонда.

За 2020 год сумма финансирования – 35 433,8 тыс.руб.

В настоящее время закончено строительство многоквартирного дома, площадью 851,2 м2 (31 квартира, в т.ч. 9 муниципальных помещений) в рп Майна по ул. Короленко, д.31, дом введен в эксплуатацию, количество переселению 62 человека.

Сумма финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составила 30 407,2 тыс.руб.  В целом за счет всех источников планируемый объем финансирования по фактическому выполнению работ по состоянию на 01.10.2020 составляет 44 309,2 тыс.руб.

  - Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

    - Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Саяногорск».

Сумма субсидий из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и РБ на реализацию данных проектов за 2020 год составила 30407,8 тыс.руб.

Основная задача «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования».

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды;

- Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

На реализацию, согласно заключенному Соглашению № 95708000-1-2020-001 от 17.01.2020, выделено в:

2020 году – 17 891,66 тыс.руб. (за счет средств бюджета РФ, РХ – 17 175,99 тыс.руб.)

За 2020 год выполнены работы на сумму 18 950, 45 тыс.руб.

Реализованы мероприятия на следующих объектах:

-г.Саяногорск, благоустройство площади Детства (территория ЦДТ) – 337,0 тыс.руб.;

-рп.Майна, в районе Майнской средней школы (Устройство разворотной площадки с выездом на ул. Хлебозаводская) – 1 004,9 тыс.руб.;

-рп.Майна. ул. Ленина (от ул.Енисейская до ул.Островского).

- ремонт пешеходной дорожки – 1 296,7 тыс.руб.;

-рп.Майна, в районе д/с «Фонарик» (Устройство парковки) – 507,8 тыс.руб.;

-д.Богословка. Пешеходная дорожка к школе и памятнику – 111,1 тыс.руб.;

-рп.Майна, площадь по ул. Победы в районе ДК «Визит» – 1 448,1 тыс.руб..

- г.Саяногорск, «Сквер камня» в Заводском микрорайоне за центральной остановкой – 12 281,4 тыс.руб.;

- рп.Майна, детская площадка в районе ул. Ленина, 49 - 1 668,2 тыс.руб.;

- г.Саяногорск, пешеходная дорожка в районе проезда от ул.30 лет КГЭС к стадиону «Строитель» - 295,2 тыс.руб.

исп. менеджер МПО – Зубарев Д.С.

тел. 2-38-29