**Приложение № 1**

**к письму № \_\_\_\_\_\_-эк от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2016г.**

**КРАТКАЯ**

**Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования г.Саяногорск за 2015 год**

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии Приложением №4 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г.Саяногорск утвержденного Постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 02.07.2015 № 626 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск.

Всего в 2015 году на территории муниципального образования город Саяногорск предусмотрено и реализовано 17 муниципальных программ, запланировано финансирование в 2015 году в сумме 979 272,96 тыс. руб., сумма финансирования составила 837 634,99 тыс. руб.

По итогам за 2015 год была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск (далее – МП), позволяющие определить степень реализации целей и задач МП в зависимости от конечных результатов.

Оценка эффективности реализации программы проводится по соответствующим критериям (таблица).

Таблица

Критерии оценки эффективности реализации программ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Весовой коэффициент, Yi | Значение критерия | Оценка (Bi), баллы | R |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Достижение целевых показателей (для целей программы) | Y1 = 0,3 | 1.1. Более 80 % показателей целей соответствуют или выше предусмотренных | 10 | YiхBi |
| 1.2. От 50 до 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 6 |
| 1.3. От 30 до 49% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
| 1.4. Менее 30% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов или внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 3.1. Доля привлеченных средств превышает 30% от общих затрат в отчетном году | 10 | YiхBi |
| 2.2. Доля привлеченных средств составляет от 10 до 30% от общих затрат в отчетном году | 6 |
| 2.3. Доля привлеченных средств составляет менее 10 от общих затрат в отчетном году | 3 |
| 2.4. На реализацию программы средств не привлечено | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3.1. Выполнены 100% предусмотренных в программе мероприятий | 10 | YiхBi |
| 3.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 6 |
| 3.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
| 3.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | Y4 = 0,15 | * 1. Средства освоены на 100% | 10 | YiхBi |
| * 1. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |
| 4.3 Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5. | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | Y5 = 0,15 | 5.1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 | YiхBi |
| 5.2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
| 5.3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
| 5.4. Достигнуты менее 50% показателей эффективности, либо показатели эффективности не представлены | 0 |

1. На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей формуле:



где: Yi - весовой коэффициент;

Bi - оценка, присвоенная программе, баллы.

1. По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году:

высокая эффективность программы - при R >= 6;

достаточная эффективность программы при 3,3 <= R < 6;

низкая эффективность программы - при R < 3,3.

На основании предоставленной исполнителями МП информации об оценке эффективности МП за отчетный финансовый 2015 год были оценены 17 муниципальных программ которые получили следующий рейтинг:

**- высокая эффективность – 17 (100,0%);**

**- достаточная эффективность** **– 0 (0,0%);**

**- низкая эффективность программы – 0 (0,0%).**

| *№ п/п* | *Наименование Программы* | *Рейтинг* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Дети Саяногорска на 2013-2015гг.» | *высокая эффективность* |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2014 – 2016 годы» | *высокая эффективность* |
| 3 | Муниципальная программа «Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Саяногорск на 2015-2017 годы» | *высокая эффективность* |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение молодых семей» на 2011-2015 годы | *высокая эффективность* |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2011 — 2015 годы» | *высокая эффективность* |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие образования в МО г.Саяногорск на 2015-2017гг.» | *высокая эффективность* |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2013-2015 годы» | *высокая эффективность* |
| 8 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Саяногорск на 2010-2015 годы» | *высокая эффективность* |
| 9 | Муниципальная программа «Специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях муниципального образования г.Саяногорск на 2014-2016 годы» | *высокая эффективность* |
| 10 | Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Саяногорск на 2014-2016 годы» | *высокая эффективность* |
| 11 | Муниципальная программа «Комплексное развитие поселков городского типа Майна и Черемушки, входящих в состав монопрофильного населенного пункта Республики Хакасия – муниципальное образование город Саяногорск, на 2013-2015 годы» | *высокая эффективность* |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение землеустройства и улучшение инженерно-технической инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений муниципального образования г. Саяногорск на 2015 – 2017 годы» | *высокая эффективность* |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2013 — 2015 годы» | *высокая эффективность* |
| 14 | Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения (на 2015-2017 годы)» | *высокая эффективность* |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2015-2020 гг.» | *высокая эффективность* |
| 16 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2019 годы» | *высокая эффективность* |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие торговли на территории муниципального образования г.Саяногорск на 2015-2017 годы» за 2015г.» | *высокая эффективность* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела экономики  и развития Администрации муниципального  образования город Саяногорск |  | А.Н.Митрофанова |

исп. Зубарев Д.С.

тел. 8 (39042) 2-38-29