Отчет о ходе реализации национальных, федеральных и региональных проектов на территории муниципального образования город Саяногорск

за 1 полугодие 2021 года

Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Культуры» в муниципальном образовании город Саяногорск

Региональный проект «Культурная среда»

Саяногорским городским отделом культуры в 2021 году реализуется проект по созданию модельной муниципальной библиотеки на базе учреждения МБУК «Саяногорская ЦБС», благодаря которой будет создано современное библиотечное пространство.

На реализацию проекта МБУК «Саяногорская ЦБС» выделено 10,0 млн.руб. за счет федерального бюджета. На данные средства планируется провести работы по текущему ремонту помещений библиотеки, покупку новой мебели, техники и книжного фонда, также за счет данных средств будут проведены курсы повышения квалификации и профессиональная подготовка основных работников библиотеки.

На данный момент проведен конкурсный отбор подрядчиков и поставщиков на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, и приобретение мебели, ведется работа по заключению прямых договоров на покупку техники, книжного фонда и мебели.

Реализация мероприятий запланирована на 3-ий квартал 2021г.

Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Образования» в муниципальном образовании город Саяногорск

«Успех каждого ребенка»

В 2021 году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом выделено в сумме за счет средств Федерального и Республиканского бюджетов в сумме 2 436,8 тыс. рублей в МБОУ МСШ, с софинансированием за счет средств муниципального бюджета в сумме 24,6 тыс.руб. В 1 квартале проведен аукцион на капитальный ремонт в сумме 1 877,8 тыс.руб., подрядчик проводит работы. Проводится закупка оборудования в спортивный зал на сумму 289,3 тыс.руб.

Реализация мероприятий национальных и региональных проектов направленных на развитие «Жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании город Саяногорск

1. Для реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработана и действует Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Саяногорск в 2019 - 2021 годах» (от 15 апреля 2019 г. № 251).

Основной задачей является - переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Саяногорск, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- Снос аварийного жилищного фонда.

Строительство многоквартирного дома, площадью 851,2 м2 (31квартира, в т.ч. 9 муниципальных помещений) в рп Майна по ул. Короленко, д.31 завершено в 2020 году, дом введен в эксплуатацию, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Саяногорск – 62 человека

Сумма финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составила 30 392,3 тыс.руб.  В целом за счет всех источников объем финансирования составил 44 294,2 тыс.руб.

Мероприятие по снижению аварийного жилищного фонда, в том числе снос аварийного жилищного фонда планируется провести в 2021 году за счет средств местного бюджета (300,0 тыс.руб.)

По состоянию на 01.07.2021 разработана проектно-сметная документация на организацию мероприятий по сносу жилого дома по адресу: рп Майна, ул. Енисейская, д.12 на сумму 42,0 тыс.руб.

- Для реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» действует Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 № 998).

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды;

- Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

- Софинансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию, согласно заключенному Соглашению № 95708000-1-2021-006 от 20.01.2021, выделено в:

2021 году – 21 327 902,31 (за счет средств бюджета РФ, РХ –20 474 786,21)

Плановые показатели:

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 7 ед.;

- Мероприятия по благоустройству общественных территорий – 7 ед.

По состоянию на 01.07.2021г. контракты на выполнение работ по благоустройству всех территорий заключены.

В рамках мероприятий по цифровизации городского хозяйства приобретены камеры видеонаблюдения для установки на семи общественных территориях, благоустраиваемых в 2021 году на сумму 560,1 тыс.руб.  Согласно договору, выплачен аванс подрядчику на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в размере 118,7 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории муниципального образования реализуется проект «Культурное пространство трех площадей», заключен контракт на сумму 115 362 297,60 руб. По состоянию на 01.07.2021 года выполнены работы на сумму 4 311,3 тыс.руб., выплачен аванс в размере 3 409,8 тыс.руб.

В 2021 году планировалось участие в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», заявка была отклонена по причине недостаточного финансирования их федерального бюджета.

исп. менеджер МПО – Зубарев Д.С.

тел. 2-38-29