## на 01.04.15
ИНФОРМАЦИЯ о реализации ведомственных муниципальных целевых программ (подпрограмм) и муниципальных программ муниципального образования г.Саяногорск за январь-март 2015 г.
руб.
№ п/п | Наименование ВМЦП, ЦП/мероприятий | Код распорядителя расходов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | рег класс | План по программе | Предусмотрено бюджетом | Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. | Факт выполнения с начала года | Финансирование на 01.04.2015г. | Кассовые расходы на 01.04.2015г. | % исполнения | Кредиторская задолженность на 01.04.2015г. | №, дата постановления | Комментарий (пояснение) о частичном или полном не выполнении мероприятий
1. |  | 000 | 00 | 00 | 1500000 | 000 |  |  | 2398700 | 2398700 | 168602 | 53489 | 168602 | 168602 | 9.2588 | 53489 |  | Основные мероприятия запланированы на 2 полугодие
| ГорОО | 906 | [7 empty] | 2327000 | 168602 | 53489 | 168602 | 168602 | 9.5441 | 53489
|  | 906 | 07 | 09 | 1500001 | 240 |  |  |  | 1132000 | 168602 | 53489 | 168602 | 168602 | 19.6193 | 53489
|  | 906 | 07 | 09 | 1500001 | 240 | 222 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500001 | 244 | 290 |  |  | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500001 | 244 | 340 |  |  | 110000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Постановление №1615 от 12.10.2012 "Дети Саяногорска на 2013-2015 гг" | 906 | 07 | 09 | 1500001 | 612 | 241 | 224 |  | 842000 | 168602 | 45089 | 168602 | 168602 | 25.379 | 45089
|  | 906 | 07 | 09 | 1500001 | 612 | 241 | 290 |  | 20000 |  | 8400 | 0 | 0 | 42 | 8400
|  | 906 | 07 | 09 | 1500002 | 240 |  |  |  | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500002 | 244 | 290 |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500002 | 244 | 340 |  |  | 105000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500003 | 612 | 241 |  |  | 630000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500003 | 612 | 241 | 225 |  | 630000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500003 | 610 | 241 | 226 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500004 | 000 | 000 |  |  | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500004 | 244 | 340 |  |  | 26600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500004 | 612 | 241 | 226 |  | 207900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500004 | 612 | 241 | 290 |  | 80500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500004 | 612 | 241 | 310 |  | 33500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500004 | 612 | 241 | 340 |  | 71500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1500004 | 610 | 241 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СГОК | 907 | 00 | 00 | 1500004 | 000 | 000 | 000 |  | 71700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 07 | 09 | 1500004 | 612 | 241 | 340 |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 1500004 | 612 | 241 | 290 |  | 7100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 1500004 | 612 | 241 | 340 |  | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 1500004 | 622 | 241 | 290 |  | 9900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 1500004 | 622 | 241 | 340 |  | 42200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 1500004 | 200 | 340 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Постановление №1951 от 17.12.2012г ВМЦП "Соответствие требованиям СанПин образовательных учреждений МО г. Саяногорск на 2013-2015 гг." | 906 | 07 | 09 | 1800070 | 610 | 241 |  | 1964000 | 1964000 | 31300 | 457739.57 | 0 | 0 | 24.9002 | 489039.57
|  | 906 | 07 | 09 | 1800070 | 610 | 241 | 225 |  | 1964000 |  | 457739.57 | 0 | 0 | 23.3065 | 457739.57
|  | 906 | 07 | 09 | 1800070 | 610 | 241 | 340 |  | 0 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31300
3 | Пост. №1981 от 20.12.12 МП "Комплексное развитие рабочих поселков Майна и Черемушки, входящих в состав многопрофильного населенного пункта РХ - МО г. Саяногорск на 2013-2015 гг" | ВСЕГО по программе | [6 empty] | 133533600 | 133533600 | 18530099.42 | 77825048.07 | 45395141.88 | 45395141.88 | 72.158 | 50960005.61
|  | ГорОО ИТОГ | [7 empty] | 111795000 | 12345865.21 | 68678275.21 | 37604318.96 | 37604318.96 | 72.4756 | 43419821.46
|  | 906 | 07 | 01 | 4604200 | 610 | 241 |  |  | 11773600 | 3495894.49 | 5949609.44 | 4884948.12 | 4884948.12 | 80.2261 | 4560555.81
|  | 906 | 07 | 02 | 4604210 | 611 | 241 |  |  | 5506600 | 1919287.2 | 3959181.24 | 1759738.7 | 1759738.7 | 106.7531 | 4118729.74
|  | 906 | 07 | 02 | 4604232 | 611 | 241 |  |  | 4102500 | 852719.05 | 2082383 | 1313339.64 | 1313339.64 | 71.5442 | 1621762.41
| ДДУ | 906 | 07 | 01 | 4607015 | 610 | 241 |  |  | 30338500 | 1564073.65 | 10257249.41 | 9452485.87 | 9452485.87 | 38.9648 | 2368837.19
|  | 906 | 07 | 01 | 4607139 | 610 | 241 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств РХ | 906 | 07 | 02 | 4607139 | 610 | 241 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| школы | 906 | 07 | 02 | 4607014 | 611 | 241 |  |  | 60073800 | 4513890.82 | 46429852.12 | 20193806.63 | 20193806.63 | 84.8019 | 30749936.31
| СГОК | итого | [7 empty] | 21738600 | 6184234.21 | 9146772.86 | 7790822.92 | 7790822.92 | 70.5244 | 7540184.15
| внешкольники | 907 | 07 | 02 | 4604231 | 610 | 241 |  |  | 11018600 | 3262997.34 | 4695403.81 | 3832647.23 | 3832647.23 | 72.227 | 4125753.92
| ДК | 907 | 08 | 01 | 4604400 | 600 | 241 |  |  | 7616400 | 1814733.27 | 3452540.45 | 3157634.32 | 3157634.32 | 69.157 | 2109639.4
| ЦБС | 907 | 08 | 01 | 4604420 | 600 | 241 |  |  | 3103600 | 1106503.6 | 998828.6 | 800541.37 | 800541.37 | 67.8352 | 1304790.83
| за счет средств РХ | 907 | 07 | 02 | 4607139 | 600 | 241 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 01 | 4607139 | 600 | 241 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Постановление №1951 от 17.12.2012г "Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования МО г.Саяногорск на 2013-2015гг" | 906 | 07 | 00 | 2300000 | 000 | 000 |  | 5714200 | 5714200 | 2347295.03 | 0 | 756222.35 | 756222.35 | 41.0783 | 1591072.68
|  | 906 | 07 | 09 | 2300012 | 600 | 241 |  |  | 5714200 | 2347295.03 | 0 | 756222.35 | 756222.35 | 41.0783 | 1591072.68
|  | 906 | 07 | 09 | 2300012 | 612 | 241 | 225 |  | 5594200 | 2347295.03 | 0 | 756222.35 | 756222.35 | 41.9594 | 1591072.68
|  | 906 | 07 | 09 | 2300012 | 612 | 241 | 226 |  | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 2300012 | 200 | 225 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств ФБ | 906 | 07 | 02 | 2305027 | 600 | 241 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств РХ | 906 | 07 | 02 | 2307144 | 600 | 241 | 225 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Постановление №1905 от 13.12.13 ВМЦП "Школьное питание на 2014-2016 годы" | 906 | 07 | 00 | 1600000 | 600 | 000 |  | 7142000 | 7142000 | 1979596.69 | 668486.35 | 732877.19 | 732877.19 | 37.0776 | 1915205.85
|  | 906 | 07 | 09 | 1600003 | 612 | 241 | 340 |  | 3000000 | 1246719.5 | 668486.35 | 0 | 0 | 63.8402 | 1915205.85
| за счет средств РХ | 906 | 07 | 02 | 1607145 | 600 | 241 | 340 |  | 4142000 | 732877.19 | 0 | 732877.19 | 732877.19 | 0 | 0
6 | Постановление №1788 от 19.12.2014 г. МП "Развитие образования в МО г. Саяногорск на 2015-2017 гг." | 906 | 07 | 00 | 2000000 | 714 | 241 |  | 452802575 | 452802575 | 0 | 233817006.52 | 153857995.65 | 153857995.65 | 51.6377 | 79959010.87
|  | 906 | 07 | 01 | 2014200 | 611 | 241 | 000 |  | 53091500 | 0 | 38957521.87 | 17243521.26 | 17243521.26 | 73.3781 | 21714000.61
|  | 906 | 07 | 02 | 2024210 | 610 | 241 | 000 |  | 16353700 |  | 21741883.93 | 4811698.66 | 4811698.66 | 132.9478 | 16930185.27
|  | 906 | 07 | 02 | 2034231 | 610 | 241 | 000 |  | 30420200 |  | 19099228.52 | 10066668.32 | 10066668.32 | 62.7847 | 9032560.2
|  | 906 | 07 | 09 | 2044520 | 610 | 241 | 000 |  | 5816500 | 0 | 2570568.43 | 1456056.15 | 1456056.15 | 44.1944 | 1114512.28
| за счет средств РХ | 906 | 07 | 01 | 2017015 | 610 | 241 | 000 |  | 161472500 | 0 | 68906613.62 | 55564030.18 | 55564030.18 | 42.6739 | 13342583.44
|  | 906 | 07 | 02 | 2027014 | 610 | 241 | 000 |  | 182053200 |  | 81407866.07 | 63717925.68 | 63717925.68 | 44.7165 | 17689940.39
| за счет средств РХ | 906 | 07 | 09 | 2047022 | 610 | 241 | 000 |  | 3594975 |  | 1133324.08 | 998095.4 | 998095.4 | 31.5252 | 135228.68
|  | 906 | 07 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Постановление от 18.12.12 №1957 ВМЦП "Информатизация библиотек МО г. Саяногорск на 2013-2015 гг." | 907 | 08 | 01 | 2500015 | 610 | 241 |  | 200000 | 200000 | 89048 | 6532 | 0 | 0 | 47.79 | 95580
|  | 907 | 08 | 01 | 2500015 | 612 | 241 | 226 |  | 40000 | 18468 | 6532 | 0 | 0 | 62.5 | 25000
|  | 907 | 08 | 01 | 2500015 | 612 | 241 | 310 |  | 140000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 46.4286 | 65000
|  | 907 | 08 | 01 | 2500015 | 612 | 241 | 340 |  | 20000 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 5580
8 | Постановление №1951 от 17.12.2012г. ВМЦП "ПОБ в МОУ МО г.Саяногорск на 2013-2015гг" | 906 | 07 | 09 | 2400014 | 610 | 241 |  | 700000 | 700000 | 0 | 257354.82 | 9225.6 | 9225.6 | 36.765 | 248129.22
|  | 906 | 07 | 09 | 2400014 | 612 | 241 | 225 |  | 700000 |  | 257354.82 | 9225.6 | 9225.6 | 36.765 | 248129.22
|  | 906 | 07 | 09 | 2400014 | 610 | 241 | 226 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 2400014 | 610 | 241 | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 2400014 | 610 | 241 | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Постановление №1905 от 13.12.13 ВМЦП "Педагогические кадры г.Саяногорска на 2014-2016 годы" | 906 | 07 | 09 | 1704000 | 000 | 000 |  | 63800 | 63800 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 31.348 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1704000 | 000 | 000 |  |  | 63800 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 31.348 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1704000 | 350 | 290 |  |  | 63800 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 31.348 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 1704000 | 610 | 241 | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Постановление №1931 от 17.12.13 МП "Текущий и капитальный ремонт зданий Администрации г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 902 | 01 | 13 | 4200042 | 200 | 000 |  | 100000 | 100000 | 48303.3 | 0 | 0 | 0 | 48.3033 | 48303.3
|  | 902 | 01 | 13 | 4200042 | 240 | 225 |  |  | 100000 | 48303.3 | 0 | 0 | 0 | 48.3033 | 48303.3
11 | Постановление №1951 от 17.12.2012г. ВМЦП "ПОБ в МУО культуры и доп.образ.МО г.Саяногорск на 2013-2015гг" | 907 | 00 | 00 | 2800023 | 000 | 000 |  | 430600 | 430600 | 121891.42 | 103000 | 19785.72 | 19785.72 | 52.2275 | 205105.7
|  | 907 | 07 | 09 | 2800023 | 612 | 241 | 225 |  | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
|  | 907 | 07 | 09 | 2800023 | 612 | 241 | 226 |  | 88000 | 0 | 88000 | 19785.72 | 19785.72 | 0 | 68214.28
|  | 907 | 07 | 09 | 2800023 | 612 | 241 | 310 |  | 8000 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800
|  | 907 | 07 | 09 | 2800023 | 612 | 241 | 340 |  | 23600 | 21501.95 | 0 | 0 | 0 | 91.11 | 21501.95
|  | 907 | 07 | 09 | 2800023 | 612 | 241 | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2800023 | 612 | 241 | 226 |  | 111195 | 66213.27 | 15000 | 0 | 0 | 73.0368 | 81213.27
|  | 907 | 08 | 04 | 2800023 | 612 | 241 | 225 |  | 40805 | 8005 | 0 | 0 | 0 | 19.6177 | 8005
|  | 907 | 08 | 04 | 2800023 | 622 | 241 | 225 |  | 140628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2800023 | 622 | 241 | 340 |  | 4371.2 | 4371.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4371.2
12 | Постановление №1957 от 18.12.12г. ВМЦП "Обеспечение МУК, искусства и учреждений доп.образования детей техническими средствами, оборудованием и музыкальными инструментами в МО г.Саяногорск на 2013-2015 гг." | 907 | 00 | 00 | 2700000 | 000 | 000 |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия запланированы на 4 квартал
|  | 907 | 07 | 09 | 2700022 | 612 | 241 | 310 |  | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 01 | 2700022 | 612 | 241 | 310 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2700022 | 612 | 241 | 310 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" | 907 | 07 | 09 | 2705014 | 610 | 241 | 310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2705190 | 610 | 241 | 310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидии РХ на укрепление материально технической базы муниципальных учреждений культуры | 907 | 07 | 09 | 2707138 | 610 | 241 | 310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2707141 | 610 | 241 | 310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Постановление от 18.12.12 №1957 "Финансовая поддержка в сфере культуры МО г.Саяногорск на 2013-2015 гг" | 000 | 08 | 04 | 2900024 | 200 | 000 |  | 1740700 | 1740700 | 0 | 593704.71 | 99178.34 | 99178.34 | 34.1072 | 494526.37 | №129 от 13.02.2015, №148 от 13.02.2015, №№237 от 13.03.2015, №275 от 23.03.2015
|  | 902 | 08 | 04 | 2900024 | 244 | 226 |  |  | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 000 | 000 |  |  | 1640700 | 0 | 593704.71 | 99178.34 | 99178.34 | 36.1861 | 494526.37 |  | Аукционы проведены, заключаются договора
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 244 | 222 |  |  | 48000 | 0 | 18000 | 11000 | 11000 | 37.5 | 7000
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 240 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 244 | 226 |  |  | 807200 | 0 | 443997.37 | 43110 | 43110 | 55.0046 | 400887.37
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 244 | 290 |  |  | 52000 | 0 | 12600 | 4400 | 4400 | 24.2308 | 8200
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 244 | 340 |  |  | 580000 | 0 | 19107.34 | 16668.34 | 16668.34 | 3.2944 | 2439
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 612 | 241 | 226 |  | 95000 | 0 | 95000 | 19000 | 19000 | 0 | 76000
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 612 | 241 | 290 |  | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 612 | 241 | 340 |  | 9000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2900024 | 622 | 241 | 226 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Постановление №1957 от 18.12.12г. ВМЦП "Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в МО г.Саяногорск на 2013-2015гг" | 907 | 00 | 00 | 3000025 | 000 | 000 |  | 1400000 | 1400000 | 728952.95 | 62312 | 518453.3 | 518453.3 | 56.5189 | 272811.65
|  | 907 | 12 | 02 | 3000025 | 244 | 225 |  |  | 256191.3 | 256191.3 | 0 | 256191.3 | 256191.3 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 3000025 | 612 | 226 |  |  | 0 | 31685 | 0 | 0 | 0 |  | 31685
|  | 907 | 08 | 04 | 3000025 | 612 | 241 | 225 |  | 370000 | 97503.54 | 62312 | 62262 | 62262 | 43.1934 | 97553.54
|  | 907 | 08 | 04 | 3000025 | 622 | 241 | 225 |  | 330000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 60.6061 | 0
|  | 907 | 07 | 09 | 3000025 | 612 | 241 | 225 |  | 443808.7 | 143573.11 | 0 | 0 | 0 | 32.3502 | 143573.11
15 | Постановление от 18.12.13 №1955 ВМЦП "Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 905 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 |  | 4837216 | 4837216 | 511790.13 | 62483.4 | 0 | 0 | 11.872 | 574273.53 |  | Длительность сроков заключения контрактов
|  | 905 | 05 | 02 | 4000040 | 243 | 225 |  |  | 136799 | 136818.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136818.86
|  | 905 | 05 | 02 | 4000040 | 244 | 226 |  |  | 495845 | 374971.27 | 20037 | 0 | 0 | 0 | 395008.27
|  | 905 | 05 | 02 | 4000040 | 414 | 310 |  |  | 4162073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 02 | 4000040 | 853 | 290 |  |  | 42499 | 0 | 42446.4 | 0 | 0 | 99.8762 | 42446.4
| за счет средств РХ (энергосбережение) | 905 | 05 | 02 | 4007152 | 400 | 310 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Постановление №1986 от 23.12.13 ВМЦП "Улучшение экологического состояния МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 905 | 06 | 05 | 3800038 | 000 | 000 |  | 279033 | 279033 | 89032.47 | 0 | 0 | 0 | 31.9075 | 89032.47
|  | 905 | 06 | 05 | 3800038 | 240 | 225 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 06 | 05 | 3800038 | 244 | 226 |  |  | 209033 | 89032.47 | 0 | 0 | 0 | 42.5925 | 89032.47
|  | 905 | 06 | 05 | 3800038 | 414 | 310 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Постановление №1952 от 18.12.2013 г. ВМЦП "Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд МО г. Саяногорск на 2014-2016 годы." | 905 | 05 | 03 | 5000050 | 200 | 310 |  | 1410000 | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Невозможность заключения мунип.контракта по итогам кокурса в связи с несостоявшимся аукционом
|  | 905 | 05 | 03 | 5000050 | 240 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 5000050 | 240 | 222 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 5000050 | 240 | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 5000050 | 100 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 5000050 | 240 | 310 |  |  | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Постановление от 18.12.13 №1955 ВМЦП "Капитальный ремонт объектов жилого фонда МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 905 | 05 | 01 | 5100037 | 240 | 000 |  | 359302 | 359302 | 55739 | 9409.67 | 55739 | 55739 | 18.132 | 9409.67 |  | По мере заключения контрактов и выполнения работ
|  | 905 | 05 | 01 | 5100037 | 244 | 225 |  |  | 283902 | 55739 | 9409.67 | 55739 | 55739 | 0 | 9409.67
|  | 905 | 05 | 01 | 5100037 | 244 | 226 |  |  | 75400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Пост №1794 от 19.12.2014 г. МП "Обеспечение землеустройства и улучшение инженерно-технической инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений мо г.Саяногорск на 2015–2017 годы" | 905 | 04 | 05 | 2600021 | 630 | 242 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение конкурсов планируется провести во 2 квартале
20 | Постановление №1955 от 18.12.2013г. ВМЦП "Благоустройство территории муниципального образования г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 905 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 |  | 52505547.9 | 52505547.9 | 14394275.41 | 21775101.62 | 13088034.73 | 13088034.73 | 68.8868 | 23081342.3
|  | 905 | 05 | 03 | 1400035 | 243 | 225 |  |  | 1080000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 46.2963 | 500000
|  | 905 | 05 | 03 | 1400035 | 244 | 226 |  |  | 86290 | 86270 | 0 | 86270 | 86270 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 1400035 | 414 | 310 |  |  | 2125200 | 5528730.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528730.59
|  | 905 | 05 | 03 | 1406100 | 244 | 223 |  |  | 7656200 | -502533.3 | 6542004.36 | 1371039.31 | 1371039.31 | 78.8834 | 4668431.75
|  | 905 | 05 | 03 | 1406100 | 852 | 290 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 1406100 | 853 | 290 |  |  | 25066 | 0 | 18176.52 | 0 | 0 | 0 | 18176.52
|  | 905 | 05 | 03 | 1406300 | 000 | 000 |  |  | 2473994.9 | 626107.42 | 122557.49 | 244380.32 | 244380.32 | 30.2614 | 504284.59
|  | 905 | 05 | 03 | 1406400 | 000 | 000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 1406500 | 000 | 000 |  |  | 28742397 | 5677885.77 | 10083733.46 | 7965136.55 | 7965136.55 | 54.8375 | 7796482.68
|  | 905 | 05 | 05 | 1406210 | 000 | 000 |  |  | 10314400 | 2477814.93 | 5008629.79 | 3421208.55 | 3421208.55 | 72.5825 | 4065236.17
|  | 905 | 05 | 05 | 1406220 | 000 | 000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Постановление №1961 от 18.12.2012 г. "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Саяногорск на 2013-2015гг" | 905 | 05 | 03 | 3700036 | 000 | 000 |  | 26253177 | 26253177 | 12484099.31 | 379044.85 | 4640113.38 | 4640113.38 | 48.9965 | 8223030.78
|  | 905 | 04 | 09 | 3700036 | 243 | 225 |  |  | 9585836 | 11160138.21 | 0 | 4300000 | 4300000 | 116.4232 | 6860138.21
|  | 905 | 04 | 09 | 3700036 | 244 | 225 |  |  | 10525628 | 620087.93 | 279853.42 | 0 | 0 | 8.55 | 899941.35
|  | 905 | 04 | 09 | 3700036 | 244 | 310 |  |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 04 | 09 | 3700036 | 414 | 310 |  |  | 1003747 | 213646.93 | 0 | 0 | 0 | 21.2849 | 213646.93
|  | 905 | 04 | 09 | 3700036 | 853 | 290 |  |  | 79535 | 0 | 79534.29 | 1680 | 1680 | 99.9991 | 77854.29
|  | 905 | 05 | 03 | 3700036 | 410 | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 3700036 | 244 | 224 |  |  | 340580 | 19657.14 | 19657.14 | 39314.28 | 39314.28 | 11.5433 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 3700036 | 244 | 225 |  |  | 1123040 | 233994 | 0 | 199123 | 199123 | 20.8358 | 34871
|  | 905 | 05 | 03 | 3700036 | 244 | 226 |  |  | 1798321 | 99996.1 | 0 | 99996.1 | 99996.1 | 5.5605 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 3700036 | 244 | 310 |  |  | 996490 | 136579 | 0 | 0 | 0 | 13.706 | 136579
22 | Постановление №1621 от 12.10.2012 г. МП "Развитие туризма в МО г.Саяногорск на 2013-2015 гг" | 902 | 04 | 12 | 4100041 | 200 | 000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 32526 | 0 | 0 | 32.526 | 32526
|  | 902 | 04 | 12 | 4100041 | 244 | 226 |  |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 04 | 12 | 4100041 | 244 | 290 |  |  | 30000 |  | 32526 | 0 | 0 | 108.42 | 32526
23 | Постановления №1934 от 17.12.13 МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 905 | 05 | 03 | 3900039 | 200 | 000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия запланированы на 3 квартал
|  | 905 | 05 | 03 | 3900039 | 244 | 226 |  |  | 94000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 03 | 3900039 | 244 | 310 |  |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Постановление от 18.12.2014 г. №1785 "Развитие культуры в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015-2017 гг. | 907 | 00 | 00 | 3300000 | 000 | 000 |  | 42241100 | 42241100 | 12247439.26 | 16855215.1 | 14634040.13 | 14634040.13 | 68.8965 | 14468614.23
|  | 907 | 07 | 02 | 3324231 | 000 | 000 |  |  | 17475800 | 4703818.33 | 7879900.8 | 6377511.31 | 6377511.31 | 72.0065 | 6206207.82
|  | 907 | 08 | 01 | 3314400 | 620 | 241 |  |  | 11835100 | 2494692.94 | 3836223.99 | 3780189.33 | 3780189.33 | 53.4927 | 2550727.6
|  | 907 | 08 | 01 | 3314410 | 610 | 241 |  |  | 3132000 | 907242.23 | 1335832.75 | 897158.06 | 897158.06 | 71.618 | 1345916.92
|  | 907 | 08 | 01 | 3314420 | 610 | 241 |  |  | 7302600 | 3816892.73 | 2869721.05 | 2941111.35 | 2941111.35 | 91.5648 | 3745502.43
|  | 907 | 08 | 04 | 3334520 | 000 | 000 |  |  | 2486600 | 324793.03 | 933536.51 | 638070.08 | 638070.08 | 50.6044 | 620259.46
| за счет средств РХ | 907 | 08 | 01 | 3315144 | 610 | 241 | 310 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | Постановление №1574 от 30.10.2014 МЦП "Приобретение и модернизация основных средств для Администрации г.Саяногорска на 2015-2017 гг" | 902 | 01 | 13 | 4300045 | 200 |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия запланированы на 2-3 кв. 2015
|  | 902 | 01 | 13 | 4300045 | 242 | 310 |  |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 01 | 13 | 4300045 | 244 | 310 |  |  | 130000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Постановление №1759 от 15.12.2014 г. "Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО г.Саяногорск на 2015-2017гг" | 902 | 04 | 12 | 3200027 | 000 | 000 |  | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия планируются во 2 полугодии
|  | 902 | 04 | 12 | 3200127 | 000 | 000 |  |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 04 | 12 | 3200127 | 244 | 226 |  |  | 7000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 04 | 12 | 3200127 | 244 | 290 |  |  | 123000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 04 | 12 | 3200227 | 810 | 242 |  |  | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств ФБ | 902 | 04 | 12 | 3205064 | 800 | 242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств РХ | 902 | 04 | 12 | 3207121 | 800 | 242 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Постановление №1782 от 18.12.2014 МП "Социальная поддержка и содействие занятости населения на 2015-2017 гг" | 0 | 00 | 00 | 1900000 | 000 | 000 |  | 31511400 | 31511400 | 45255.41 | 7273238.98 | 7123868.89 | 7090122.02 | 23.2249 | 228372.37
| доплата к пенсиям | 902 | 10 | 01 | 1910950 | 312 | 263 |  |  | 1976900 |  | 774026 | 774026 | 774026 | 39.1535 | 0
| ден.выплата Почетный гр. | 902 | 10 | 03 | 1910954 | 310 | 290 |  |  | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия планируются во 2 полугодии
|  | 905 | 10 | 03 | 1920951 | 313 | 262 |  |  | 12500 | 1555.41 | 6774.28 | 6604.19 | 6604.19 | 66.6375 | 1725.5
| Баня Енисей | 905 | 10 | 03 | 1920955 | 313 | 262 |  |  | 495000 | 43700 | 149200 | 0 | 0 | 38.9697 | 192900
| ср-ва РХ родительская плата | 906 | 10 | 04 | 1937017 | 310 | 262 |  |  | 10986000 |  | 2356466.7 | 2356466.7 | 2322719.83 | 21.4497 | 33746.87 |  | ост. 33746,87
| ср-ва РХ дети сироты, опекуны | 906 | 10 | 04 | 1947025 | 000 | 000 |  |  | 14696000 |  | 3986772 | 3986772 | 3986772 | 27.1283 | 0
| ср-ва РХ жилье дети сироты | 904 | 10 | 04 | 1947018 | 410 | 310 |  |  | 1821000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Размещение заказа предусмотрено на апрель 2015
| ср-ва ФБ жилье детям сиротам | 904 | 10 | 04 | 1945082 | 410 | 310 |  |  | 1439000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| трудоустройство безработных | 902 | 04 | 12 | 1950080 | 350 | 290 |  |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | май 2015
28 | Постановление №1879 от 14.12.10 ВМЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015годы" | 902 | 10 | 03 | 3100000 | 000 | 262 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия планируются в апреле 2015
|  | ФБ | 10 | 03 | 3107124 | 300 | 262 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РХ | 10 | 03 | 3105020 | 300 | 262 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 10 | 03 | 3100026 | 322 | 262 |  |  | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Постановление №1869 от 13.12.10 МП "Развитие физической культуры и спорта в МО г.Саяногорск на 2011-2015 годы" | 0 | 11 | 01 | 3500000 | 000 | 000 |  | 4175221 | 4175221 | 959065.34 | 1822191.83 | 1149114.84 | 1149114.84 | 66.6134 | 1632142.33
|  | 902 | 11 | 01 | 3500131 | 000 |  |  |  | 670000 | 189563 | 179900 | 183600 | 183600 | 55.1437 | 185863
|  | 902 | 11 | 01 | 3500131 | 244 | 222 |  |  | 319000 | 110700 | 127000 | 130700 | 130700 | 74.5141 | 107000
|  | 902 | 11 | 01 | 3500131 | 244 | 226 |  |  | 26000 | -117 | 20000 | 20000 | 20000 | 76.4731 | -117
|  | 902 | 11 | 01 | 3500131 | 244 | 290 |  |  | 237000 | 78980 | 9900 | 9900 | 9900 | 37.5021 | 78980
|  | 902 | 11 | 01 | 3500131 | 244 | 340 |  |  | 23000 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0
|  | 902 | 11 | 01 | 3500131 | 350 | 290 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 11 | 01 | 3500231 | 000 | 000 |  |  | 3474100 | 545566.66 | 1642291.83 | 965514.84 | 965514.84 | 62.9763 | 1222343.65
|  | 905 | 05 | 01 | 3500131 | 243 | 225 |  |  | 31121 | 223935.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223935.68
30 | Постановление №1993 от 20.12.12 ВМЦП "Финансовая поддержка ТОС в МО г.Саяногорск на 2013-2015гг" | 0 | 01 | 13 | 3400030 | 000 | 000 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия запланированы на 2-3 кв. 2015
|  | 902 | 01 | 13 | 3400030 | 244 | 290 |  |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 01 | 13 | 3400030 | 350 | 290 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| за счет средств РХ | 902 | 01 | 13 | 3407120 | 200 | 290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Постановление №2001 от 24.12.13 ВМЦП "Укрепление материально- технической базы ДАГН г.Саяногорска на 2014-2016 годы" | 904 | 01 | 13 | 4700051 | 200 | 310 |  | 361900 | 361900 | 361870.35 | 0 | 0 | 0 | 99.9918 | 361870.35 |  | средства предусмотрены на погашение кредиторской задолженности 2014г.
|  | 904 | 01 | 13 | 4700051 | 242 | 310 |  |  | 35535 | 35535 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35535
|  | 902 | 01 | 13 | 4700051 | 244 | 310 |  |  | 326365 | 326335.35 | 0 | 0 | 0 | 99.9909 | 326335.35
32 | Постановление №1996 от 23.12.13 ВМЦП "Техинвентаризация объектов недвижимого имущества- тепловых сетей, сетей водоотведения, ХВС и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2016 годы" | 904 | 00 | 00 | 4800000 | 244 | 226 |  | 2777000 | 2777000 | 6274651.71 | 0 | 0 | 0 | 225.9507 | 6274651.71
|  | 904 | 01 | 13 | 4800152 | 244 | 226 |  |  | 1877000 | 5374651.71 | 0 | 0 | 0 | 286.3427 | 5374651.71
|  | 904 | 04 | 09 | 4800252 | 244 | 226 |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900000
33 | Постановление №2054 от 30.12.13 ВМЦП "Информационное обеспечение градостроительной деятельности на 2014-2016 годы" | 904 | 01 | 13 | 4900049 | 000 | 000 |  | 834000 | 834000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 59.3525 | 495000
|  | 904 | 01 | 13 | 4900049 | 242 | 226 |  |  | 834000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 59.3525 | 495000
|  | 904 | 01 | 13 | 4900049 | 240 | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Постановление №1960 от 19.12.13 МП "Профилактика правонарушений на территории МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 0 | 01 | 13 | 3600033 | 000 | 000 |  | 330000 | 330000 | 0 | 19770.9 | 0 | 0 | 5.9912 | 19770.9
|  | 902 | 01 | 13 | 3600033 | 244 | 290 |  |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия планируются во 2 полугодии
|  | 902 | 01 | 13 | 3600033 | 244 | 340 |  |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 10 | 03 | 3600033 | 321 | 262 |  |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 3600033 | 612 | 241 | 310 |  | 300000 |  | 19770.9 | 0 | 0 | 0 | 19770.9
35 | Постановление №1137 от 30.07.10 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО г.Саяногорск на 2010-2015 годы и перспективу до 2020г." | 000 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 |  | 3285528.73 | 3285528.73 | 1605257.57 | 50000 | 84739.76 | 84739.76 | 50.3802 | 1570517.81
|  | 902 | 01 | 13 | 4400047 | 200 | 225 |  |  | 88078.63 | 88078.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88078.63
|  | 904 | 01 | 13 | 4400047 | 200 | 225 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 02 | 4400047 | 000 |  |  |  | 158650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 05 | 02 | 4400047 | 244 | 310 |  |  | 143590.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 05 | 02 | 4400047 | 244 | 340 |  |  | 15060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 05 | 02 | 4400047 | 400 | 310 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 02 | 4405013 |  |  | РХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 02 | 4405013 | 200 | 340 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 02 | 4405013 | 200 | 310 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 05 | 02 | 4405013 | 400 | 310 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 4400000 | 000 | 000 |  |  | 2938800 | 1509065.94 | 0 | 84739.76 | 84739.76 | 51.3497 | 1424326.18
|  |  | 07 | 09 | 4400047 | 244 | 225 |  |  | 22100 | 22045.2 | 0 | 22045.2 | 22045.2 | 0 | 0
|  |  | 07 | 09 | 4400047 | 612 | 241 | 225 |  | 2916700 | 1487020.74 | 0 | 62694.56 | 62694.56 | 50.983 | 1424326.18
|  |  | 07 | 09 | 4400047 | 610 | 241 | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 4405013 | 600 | 241 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 4400047 | 000 | 000 | 000 |  | 100000 | 8113 | 50000 | 0 | 0 | 58.113 | 58113
|  |  | 08 | 04 | 4400047 | 612 | 241 | 310 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 08 | 04 | 4400047 | 612 | 241 | 340 |  | 50000 | 8113 | 50000 | 0 | 0 | 116.226 | 58113
36 | Постановление №1935 от 17.12.13 ВМЦП "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 902 | 01 | 13 | 4500053 | 630 | 242 |  | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятия запланированы на 2 кв. 2015
37 | Постановление №1978 от 23.12.13 ВМЦП "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий МО г.Саяногорск от ЧС природного и техногенного характера на 2014-2016 годы" | 902 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 |  | 1122500 | 1122500 | -589688.05 | 0 | 40230 | 40230 | 91.51 | -629918.05
|  | 902 | 01 | 11 | 1100070 | 800 | 290 |  |  | 200000 | -629918.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -629918.05
|  | 902 | 03 | 09 | 1100218 | 200 |  |  |  | 922500 | 40230 | 0 | 40230 | 40230 | 4.361 | 0 |  | мероприятия запланированы на 2-3 кв. 2015
|  | 902 | 03 | 09 | 1100218 | 244 | 225 |  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №1880 от 31.12.2014
|  | 902 | 03 | 09 | 1100218 | 244 | 226 |  |  | 37500 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 902 | 03 | 09 | 1100218 | 244 | 310 |  |  | 830000 | 35980 | 0 | 35980 | 35980 | 4.3349 | 0
|  | 902 | 03 | 09 | 1100218 | 244 | 340 |  |  | 15000 | 4250 | 0 | 4250 | 4250 | 28.3333 | 0
38 | Постановление №1959 от 19.12.13 ВМЦП "Молодежь МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 902 | 07 | 07 | 1300431 | 000 | 000 |  | 180000 | 180000 | 5500 | 11900 | 17400 | 17400 | 9.6667 | 0 |  | основные мероприятия планируется провести во 2 полугодии
|  | 902 | 07 | 07 | 1300431 | 200 | 000 |  |  | 180000 | 5500 | 11900 | 17400 | 17400 | 9.6667 | 0
|  | 902 | 07 | 07 | 1300431 | 244 | 222 |  |  | 40000 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | 13.75 | 0
|  | 902 | 07 | 07 | 1300431 | 244 | 226 |  |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 07 | 07 | 1300431 | 244 | 290 |  |  | 60000 |  | 11900 | 11900 | 11900 | 19.8333 | 0
|  | 902 | 07 | 07 | 1300431 | 244 | 340 |  |  | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 902 | 07 | 07 | 1300431 | 350 | 290 |  |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Постановление №1922 от 17.12.13 ВМЦП "Управление муниципальными финансами и обслуживание муниципального долга на 2014-2016 годы" | 903 | 13 | 01 | 1000065 | 730 | 231 |  | 7830000 | 7830000 |  | 2845479.45 | 2845479.45 | 2845479.45 | 36.3407 | 0
|  | 903 | 13 | 01 | 1000065 | 730 | 231 |  |  | 7830000 |  | 2845479.45 | 2845479.45 | 2845479.45 | 36.3407 | 0
40 | Постановление №1955 от 18.12.13 ВМЦП "Организация транспортного обслуживания населения и доставки воды питьевого качества на территории МО г.Саяногорск в 2014-2016 годах" | 905 | 00 | 00 | 1200000 | 000 | 240 |  | 6855000 | 6855000 | 748159.07 | 3542459.81 | 1990956.4 | 1990956.4 | 62.5911 | 2299662.48
|  | 905 | 04 | 08 | 1200303 | 810 | 242 |  |  | 6420000 | 620956.4 | 3470000 | 1990956.4 | 1990956.4 | 63.7221 | 2100000
|  | 905 | 05 | 02 | 1200048 | 200 | 222 |  |  | 435000 | 127202.67 | 72459.81 | 0 | 0 | 0 | 199662.48
41 | Постановление Администрации г.Саяногорска №1936 от 17.12.13 "Специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях МО г.Саяногорск на 2014-2016 годы" | 0 | 00 | 00 | 2200011 | 600 |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 906 | 07 | 09 | 2200011 | 610 | 241 | 226 |  | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 00 | 00 | 2200011 | 600 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2200011 | 600 | 241 | 226 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 04 | 2200011 | 600 | 241 | 226 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 08 | 09 | 2200011 | 600 | 241 | 226 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Постановление №448 от 29.03.2013 г. МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2013-2015 годы" | [7 empty] | 188500 | 188500 | 0 | 20315.5 | 0 | 0 | 10.7775 | 40631 |  | исполнение программы предусмотрено во 2-м полугодии
|  | 901 | 07 | 05 | 2100010 | 000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 212 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 222 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 226 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 240 | 226 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 904 | 07 | 05 | 2100010 | 000 |  |  |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 212 |  |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 222 |  |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 226 |  |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 240 | 226 |  |  | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 903 | 07 | 05 | 2100010 | 000 |  |  |  | 85500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 212 |  |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 222 |  |  | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 120 | 226 |  |  | 5500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 240 | 226 |  |  | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 07 | 05 | 2100010 | 000 |  |  |  | 56000 | 0 | 20315.5 | 0 | 0 | 36.2777 | 20315.5
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 122 | 222 |  |  | 5000 |  | 1415.5 | 0 | 0 | 28.31 | 1415.5
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 244 | 226 |  |  | 51000 |  | 18900 | 0 | 0 | 37.0588 | 18900
|  | 907 | 07 | 05 | 2100010 | 100 |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 122 | 222 |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 07 | 05 | 2100010 | 122 | 226 |  |  | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Постановление №1554 от 29.10.14 МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2019 годы" | 904 | 01 | 13 | 5209200 | 000 |  |  | 4334100 | 4334100 | 1978806.45 | 243374.3 | 109043.41 | 109043.41 | 51.272 | 2113137.34
|  |  | 01 | 13 | 5209200 | 244 | 223 |  |  | 799600 | 78490.88 | 206357.34 | 85771.41 | 85771.41 | 35.6238 | 199076.81
|  |  | 01 | 13 | 5209200 | 244 | 225 |  |  | 310000 | 126486.1 | 25716.96 | 19472 | 19472 | 49.0978 | 132731.06
|  |  | 01 | 13 | 5209200 | 244 | 226 |  |  | 2739300 | 1773829.47 | 8500 | 1000 | 1000 | 65.0651 | 1781329.47
|  |  | 01 | 13 | 5209200 | 830 | 290 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 13 | 5209200 | 852 | 290 |  |  | 50000 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 5.6 | 0
|  |  | 05 | 01 | 5200137 | 240 | 225 |  |  | 435200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | "Профилактика и противодействие политическому, национальному, религиозному экстремизму и терроризму на территории МО г.Саяногорск на 2015 г." | 902 | 01 | 03 | 5300029 | 244 | 340 |  | 15000 | 15000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 33.3333 | 0 | №1881 от 31.12.2014
| ИТОГО: | [7 empty] | 801860700.63 | 801860700.63 | 75716342.24 | 368807184.45 | 247361242.02 | 247327495.15 | 55.4365 | 197216347.04
[9 empty] | в т.ч. РХ | 470625975 | 6810841.66 | 208134905.3 | 150659220.95 | 150659220.95 | 45.6723 | 64286526.01
[9 empty] | МБ | 331234725.63 | 68905500.58 | 160672279.15 | 96702021.07 | 96668274.2 | 69.3097 | 132929821.03
Справочно:
в 2013г. прекращают свое действие 15 МЦП
по состоянию на 01.11.13 кредит.задолж. по данным программам составила 15 125 982,81 руб.
в т.ч.за счет средств МБ-6 371 532,29-;
РХ-8 754 450,52 руб.