## график 2017 (2)
ЗАГОТОВКА ДЛЯ ГРАФИКА!!!
График грейдерования грунтовых дорог МО г. Саяногорск, находящихся в оперативном управлении МКУ "КБО" на 2017г.
Наименование дорог | L, м | апрель | май
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31
р. п. Майна
Ул. Ленина (от Октябрьск до уч.134) | 2400вся
Ул. Калинина | 1600вся
Ул. Набережная | 1000
Ул. Дивногорская (от пересечения с Набережной до Дивног 16а; Набережная 8 -Дивногорск 26 - 64) | 1000
Ул. Некрасова (от уч 1 до уч15; от 17 до 76/2; от 93 до 71г) | 1100
Ул. Пристанская | 400
ул. Репина (от Горной до Репина 160) | 3000
Ул. Горького | 1000
от ул. Ленина№134 на восток 400м (а/д в зону отдыха) | 1400
Ул. Октябрьская | 300
Ул. Щетинкина | 400
Ул. Островского | 700
Ул. Рабочая | 300
Ул. Аэродромная | 500
Ул. Береговая | 300
Ул. Пушкина | 1000
Ул. Буровая | 500
Ул. Зеленая | 200
Ул. Короленко (Рабовича-Енисейск) | 400
Ул. Линейная | 200
Ул. Кирова | 300
Ул. Тупиковая | 100
Большой Карак
А/д (от а/д Саян-Черем до Центр 457) | 5000
д. Богословка
Ул. Центральная | 2500
г. Саяногорск, п. Усадьба
Ул. Юбилейная | 600
Ул. Вокзальная | 300
Ул. 30 лет Победы | 300
Наименование дорог | L, м | апрель | май 2: май
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
Ул. Песочная | 1000
Ул. Октябрьская | 600
Ул. Советская | 700
Ул. Калинина | 1000
Ул. Садовая | 500
Ул. Центральная | 500
Ул. Почтовая (обочины) | 300
Ул. Декабристов | 200
Проезд от ул. Металлургов до Школьная 4 | 400
Пер. Центральный (узкий???) | 300
Пер. Абаканский | 200
Пер. Октябрьский | 300
Ул. Лесная (Трансп-30 лет Победы) | 900
г. Саяногорск, п. Геологи
Ул. Мелиораторов | 700
Ул. Енисейская | 1100
Ул. Пушкина (от а/дороги Саяногорск - Калы до Пушкина №88) | 900
Ул. Зеленая | 700
Ул. Геологов | 800
Ул. Бейская | 500
Ул. Оросительная | 600
Ул. Дачная (до Дачная 4а) | 600
Ул. Мира | 300
Ул. Первомайская | 850
Ул. Сибирская | 600
Пер. Молодежный (асфальт????) | 300
г. Саяногорск, п. Летник
Ул. Речная (до Речная 1/7) | 1800
Ул. Степная (Степн 80 - 1-й Енисейск) | 1600
Ул. Аэродромная | 800
Ул. Крылова | 1000
Ул. Мечты | 1500
г. Саяногорск, п. КСРЗ
Ул. Цветочная (Цвет 7 - Цвет 153) | 1500
Ул. Солнечная | 1200
Наименование дорог | L, м | апрель | май 2: май
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
г. Саяногорск, п. Ай - Дай
А/д (от а/д Саяногорск-Калы-Озеро-Сухой Лог-Восточная) | 4700
А/д (от а/д Саяногорск-Калы-СП Металлург) А/б, обочины???? | 4000
Ул. Полевая | 3400
Ул. Пригорная | 200
Ул. Тенистая | 1500
Ул. Линейная | 600
г. Саяногорск, п. Означенное
Ул. Береговая (до Берег.85 -Б Карак) | 3800
Ул. Чехова | 200
Ул. Некрасова | 300
Ул. Гоголя | 400
Ул. Означенская | 100
пгт. Черемушки
Ул. Гидростроителей | 900
Ул. Изыскателей | 500
Ул. Энергетиков | 500
Примечание: график подлежит корректировке в зависимости от погодно-климатических условий, наличия ГСМ и других объективных причин.
Директор МКУ "КБО"
О. В. Бакулин
исп. А. А. Атякшева, 2- 04 - 40
р. п. Майна
Ул. Ленина | 7278
Ул. Калинина | 6000
Ул. Пушкина | 4800
Ул. Набережная | 4128
Ул. Дивногорская | 6120
Ул. Некрасова | 4308
Ул. Пристанская | 2112
ул. Репина | 17500
ул. Промышленная | 3188
Гагарина | 1500
Горького | 3888
Береговая | 2500
д. Богословка
Ул. Центральная | 3600
3 пожарных проезда | 7560
г. Саяногорск, п. Усадьба
Ул. Юбилейная | 3360
Ул. 30 лет Победы | 1800
Ул. Песочная | 5820
Ул. Октябрьская | 3360
Ул. Советская | 4320
Ул. Калинина | 5820
г. Саяногорск, п. Геологи
Ул. Мелиораторов | 1680
Ул. Енисейская | 6456
Ул. Пушкина | 5400
Ул. Пушкина, район кладбища | 2500
Ул. Зеленая | 1800
Ул. Геологов | 1800
Ул. Бейская | 3240
Оросительная | 3780
г. Саяногорск, п. Летник
Ул. Речная | 10500
Ул. Степная | 9300
г. Саяногорск, п. КСРЗ
Ул. Цветочная | 9600
Ул. Солнечная | 3900
г. Саяногорск, п. Ай - Дай
Проезд к телевышке | 3300
Проезд вдоль канала | 12650
Ул. Рождественская | 4000
Ул. Лазурная | 2000
Ул. Подгорная (от ул Литейная д. №2, 4) | 320
Ул. Нагорная | 16200
Ул. Веселая | 7500
Ул.Лучистая | 3750
Ул. Восточная | 4500
Ул. Светлая | 4500
Ул. Полевая | 4500
Ул. Новогодняя | 1000
Ул. Ясная | 2500
г. Саяногорск, п. Означенное
Ул. Береговая | 6600
пгт. Черемушки
Дорога вдоль р. Енисей (от моста до пляжа) без посыпки | 27000

## график 2017
График грейдерования грунтовых дорог МО г. Саяногорск, находящихся в оперативном управлении МКУ "КБО" на 2017г.
Наименование дорог | L, м | апрель | [5 empty] | май
|  | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31
р. п. Майна
Ул. Ленина (от Октябрьск до уч.134) | 1120 | bar: май 2
Ул. Калинина | 1600 | bar: май 2
Ул. Набережная | 1000 | bar: май 2
Ул. Дивногорская (от пересечения с Набережной до Дивног 16а; Набережная 8 -Дивногорск 26 - 64) | 1000 | bar: май 2
Ул. Некрасова (от уч 1 до уч15; от 17 до 76/2; от 93 до 71г) | 1100 | bar: май 2
Ул. Пристанская | 400 | bar: май 2
ул. Репина (от Горной до Репина 160) | 3000 | bar: май 3
Ул. Горького | 1000 | bar: май 3
Ул. Октябрьская | 300 | bar: май 3
Ул. Щетинкина | 400 | bar: май 3
Ул. Островского | 700 | bar: май 3
Ул. Рабочая | 300 | bar: май 3
Ул. Аэродромная | 500 | bar: май 4
Ул. Береговая | 300 | bar: май 4
Ул. Пушкина | 1000 | bar: май 4
Ул. Зеленая | 200 | bar: май 4
Ул. Короленко (Рабовича-Енисейская) | 400 | bar: май 4
Ул. Линейная | 200 | bar: май 4
Ул. Кирова | 300 | bar: май 4
Большой Карак
А/д (от а/д Саяногорск -Черемушки до Центральная 457) | 5000 | bar: апрель 24
д. Богословка
Ул. Центральная | 2500 | bar: май 31
г. Саяногорск, п. Усадьба
Ул. Юбилейная | 600 | bar: май 5
Ул. Вокзальная | 300 | bar: май 5
Ул. 30 лет Победы | 300 | bar: май 5
Ул. Песочная | 1000 | bar: май 5
Ул. Октябрьская | 600 | bar: май 10
Ул. Советская | 700 | bar: май 10
Ул. Калинина | 1000 | bar: май 10
Ул. Садовая | 500 | bar: май 11
Ул. Центральная | 500 | bar: май 11
Наименование дорог | L, м | апрель 5: апрель; май 2: май
|  | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
Ул. Почтовая (обочины) | 300 | bar: май 11
Ул. Декабристов | 200 | bar: май 11
Проезд от ул. Металлургов до Школьная 4 | 400 | bar: май 11
Пер. Абаканский | 200 | bar: май 11
Ул. Лесная | 700 | bar: май 11
г. Саяногорск, п. Геологи
Ул. Мелиораторов | 700 | bar: май 12
Ул. Енисейская | 1100 | bar: май 12
Ул. Пушкина | 900 | bar: май 15
Ул. Зеленая | 700 | bar: май 15
Ул. Геологов | 800 | bar: май 15
Ул. Бейская | 500 | bar: май 16
Ул. Оросительная | 600 | bar: май 16
Ул. Дачная (до Дачная 4а) | 600 | bar: май 16
Ул. Мира | 300 | bar: май 16
Ул. Первомайская | 850 | bar: май 17
Ул. Сибирская | 600 | bar: май 17
г. Саяногорск, п. Летник
Ул. Речная (до Речная 1/7) | 1800 | bar: май 18
Ул. Степная (от Степная, 80 до 1-го Енисейск) | 1600 | bar: май 19
Ул. Аэродромная | 800 | bar: май 18
Ул. Крылова | 1000 | bar: май 22
Ул. Мечты | 1500 | bar: май 22
г. Саяногорск, п. КСРЗ
Ул. Цветочная (Цветочная 7 - Цветочная 153) | 1500 | bar: апрель 5; май 24
Ул. Солнечная | 1200 | bar: май 24
г. Саяногорск, п. Ай - Дай
А/д (от а/д Саяногорск - Калы - Озеро - Сухой Лог - Восточная) | 4700 | bar: апрель 27 to апрель 28
А/д (от а/д Саяногорск - Калы - СП Металлург) а/д, обочины | 4000 | bar: апрель 25 to апрель 26
Ул. Полевая | 3400 | bar: май 26
Ул. Пригорная | 200 | bar: май 26
Ул. Тенистая | 1500 | bar: май 29
Ул. Линейная | 600 | bar: май 29
г. Саяногорск, п. Означенное
Ул. Береговая | 500 | bar: май 29
Наименование дорог | L, м | апрель 5: апрель; май 2: май
|  | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
Ул. Гоголя | 200 | bar: май 29
пгт. Черемушки
Ул. Гидростроителей | 900 | bar: май 30
Ул. Изыскателей | 500 | bar: май 30
Ул. Энергетиков | 500 | bar: май 30
Примечание: график подлежит корректировке в зависимости от погодно-климатических условий, наличия ГСМ и других объективных причин.
Директор МКУ "КБО" |  | май 5: О. В. Бакулин
исп. А. А. Атякшева, 2- 04 - 40
р. п. Майна
Ул. Ленина | 7278
Ул. Калинина | 6000
Ул. Пушкина | 4800
Ул. Набережная | 4128
Ул. Дивногорская | 6120
Ул. Некрасова | 4308
Ул. Пристанская | 2112
ул. Репина | 17500
ул. Промышленная | 3188
Гагарина | 1500
Горького | 3888
Береговая | 2500
д. Богословка
Ул. Центральная | 3600
3 пожарных проезда | 7560
г. Саяногорск, п. Усадьба
Ул. Юбилейная | 3360
Ул. 30 лет Победы | 1800
Ул. Песочная | 5820
Ул. Октябрьская | 3360
Ул. Советская | 4320
Ул. Калинина | 5820
г. Саяногорск, п. Геологи
Ул. Мелиораторов | 1680
Ул. Енисейская | 6456
Ул. Пушкина | 5400
Ул. Пушкина, район кладбища | 2500
Ул. Зеленая | 1800
Ул. Геологов | 1800
Ул. Бейская | 3240
Оросительная | 3780
г. Саяногорск, п. Летник
Ул. Речная | 10500
Ул. Степная | 9300
г. Саяногорск, п. КСРЗ
Ул. Цветочная | 9600
Ул. Солнечная | 3900
г. Саяногорск, п. Ай - Дай
Проезд к телевышке | 3300
Проезд вдоль канала | 12650
Ул. Рождественская | 4000
Ул. Лазурная | 2000
Ул. Подгорная (от ул Литейная д. №2, 4) | 320
Ул. Нагорная | 16200
Ул. Веселая | 7500
Ул.Лучистая | 3750
Ул. Восточная | 4500
Ул. Светлая | 4500
Ул. Полевая | 4500
Ул. Новогодняя | 1000
Ул. Ясная | 2500
г. Саяногорск, п. Означенное
Ул. Береговая | 6600
пгт. Черемушки
Дорога вдоль р. Енисей (от моста до пляжа) без посыпки | 27000

## график 2018 (1)
График грейдерования грунтовых дорог МО г. Саяногорск, находящихся в оперативном управлении МКУ "КБО" на 2018г.
Наименование дорог | L, м | апрель | [5 empty] | май
|  | 10 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
р. п. Майна
Ул. Ленина (от Октябрьск до уч.134) | 1120 | [6 empty] | *
Ул. Калинина | 1600 | [6 empty] | *
Ул. Набережная | 1000 | [6 empty] | *
Ул. Дивногорская (от пересечения с Набережной до Дивног 16а; Набережная 8 -Дивногорск 26 - 64) | 1000 | [6 empty] | *
Ул. Некрасова (от уч 1 до уч15; от 17 до 76/2; от 93 до 71г) | 1100 | [6 empty] | *
Ул. Пристанская | 400 | [6 empty] | *
ул. Репина (от Горной до Репина 160) | 3000 | [7 empty] | *
Ул. Горького | 1000 | [7 empty] | *
Ул. Октябрьская | 300 | [7 empty] | *
Ул. Щетинкина | 400 | [7 empty] | *
Ул. Островского | 700 | [7 empty] | *
Ул. Рабочая | 300 | [7 empty] | *
Ул. Аэродромная | 500 | [8 empty] | *
Ул. Береговая | 300 | [8 empty] | *
Ул. Пушкина | 1000 | [8 empty] | *
Ул. Зеленая | 200 | [8 empty] | *
Ул. Короленко (Рабовича-Енисейская) | 400 | [8 empty] | *
Ул. Линейная | 200 | [8 empty] | *
Ул. Кирова | 300 | [8 empty] | *
Большой Карак
А/д (от а/д Саяногорск -Черемушки до Центральная 457) | 5000 |  | *
д. Богословка
Ул. Центральная | 2500 | [25 empty] | *
г. Саяногорск, п. Усадьба
Ул. Юбилейная | 600 | [9 empty] | *
Ул. Вокзальная | 300 | [9 empty] | *
Ул. 30 лет Победы | 300 | [9 empty] | *
Ул. Песочная | 1000 | [9 empty] | *
Ул. Октябрьская | 600 | [10 empty] | *
Ул. Советская | 700 | [10 empty] | *
Ул. Калинина | 1000 | [10 empty] | *
Ул. Садовая | 500 | [11 empty] | *
Ул. Центральная | 500 | [11 empty] | *
Наименование дорог | L, м | апрель | [5 empty] | май
|  | 10 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
Ул. Почтовая (обочины) | 300 | [11 empty] | *
Ул. Декабристов | 200 | [11 empty] | *
Проезд от ул. Металлургов до Школьная 4 | 400 | [11 empty] | *
Пер. Абаканский | 200 | [11 empty] | *
Ул. Лесная | 700 | [11 empty] | *
г. Саяногорск, п. Геологи
Ул. Мелиораторов | 700 | [12 empty] | *
Ул. Енисейская | 1100 | [12 empty] | *
Ул. Пушкина | 900 | [13 empty] | *
Ул. Зеленая | 700 | [13 empty] | *
Ул. Геологов | 800 | [13 empty] | *
Ул. Бейская | 500 | [14 empty] | *
Ул. Оросительная | 600 | [14 empty] | *
Ул. Дачная (до Дачная 4а) | 600 | [14 empty] | *
Ул. Мира | 300 | [14 empty] | *
Ул. Первомайская | 850 | [15 empty] | *
Ул. Сибирская | 600 | [15 empty] | *
г. Саяногорск, п. Летник
Ул. Речная (до Речная 1/7) | 1800 | [16 empty] | *
Ул. Степная (от Степная, 80 до 1-го Енисейск) | 1600 | [17 empty] | *
Ул. Аэродромная | 800 | [16 empty] | *
Ул. Крылова | 1000 | [18 empty] | *
Ул. Мечты | 1500 | [18 empty] | *
г. Саяногорск, п. КСРЗ
Ул. Цветочная (Цветочная 7 - Цветочная 153) | 1500 | * | [19 empty] | *
Ул. Солнечная | 1200 | [20 empty] | *
г. Саяногорск, п. Ай - Дай
А/д (от а/д Саяногорск - Калы - Озеро - Сухой Лог - Восточная) | 4700 |  |  |  |  | * | *
А/д (от а/д Саяногорск - Калы - СП Металлург) а/д, обочины | 4000 |  |  | * | *
Ул. Полевая | 3400 | [22 empty] | *
Ул. Пригорная | 200 | [22 empty] | *
Ул. Тенистая | 1500 | [23 empty] | *
Ул. Линейная | 600 | [23 empty] | *
г. Саяногорск, п. Означенное
Ул. Береговая | 500 | [23 empty] | *
Наименование дорог | L, м | апрель | [5 empty] | май
|  | 10 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
Ул. Гоголя | 200 | [23 empty] | *
пгт. Черемушки
Ул. Гидростроителей | 900 | [24 empty] | *
Ул. Изыскателей | 500 | [24 empty] | *
Ул. Энергетиков | 500 | [24 empty] | *
Примечание: график подлежит корректировке в зависимости от погодно-климатических условий, наличия ГСМ и других объективных причин.
Директор МКУ "КБО" | [10 empty] | О. В. Бакулин
исп. А. А. Атякшева, 2- 04 - 40
р. п. Майна
Ул. Ленина | 7278
Ул. Калинина | 6000
Ул. Пушкина | 4800
Ул. Набережная | 4128
Ул. Дивногорская | 6120
Ул. Некрасова | 4308
Ул. Пристанская | 2112
ул. Репина | 17500
ул. Промышленная | 3188
Гагарина | 1500
Горького | 3888
Береговая | 2500
д. Богословка
Ул. Центральная | 3600
3 пожарных проезда | 7560
г. Саяногорск, п. Усадьба
Ул. Юбилейная | 3360
Ул. 30 лет Победы | 1800
Ул. Песочная | 5820
Ул. Октябрьская | 3360
Ул. Советская | 4320
Ул. Калинина | 5820
г. Саяногорск, п. Геологи
Ул. Мелиораторов | 1680
Ул. Енисейская | 6456
Ул. Пушкина | 5400
Ул. Пушкина, район кладбища | 2500
Ул. Зеленая | 1800
Ул. Геологов | 1800
Ул. Бейская | 3240
Оросительная | 3780
г. Саяногорск, п. Летник
Ул. Речная | 10500
Ул. Степная | 9300
г. Саяногорск, п. КСРЗ
Ул. Цветочная | 9600
Ул. Солнечная | 3900
г. Саяногорск, п. Ай - Дай
Проезд к телевышке | 3300
Проезд вдоль канала | 12650
Ул. Рождественская | 4000
Ул. Лазурная | 2000
Ул. Подгорная (от ул Литейная д. №2, 4) | 320
Ул. Нагорная | 16200
Ул. Веселая | 7500
Ул.Лучистая | 3750
Ул. Восточная | 4500
Ул. Светлая | 4500
Ул. Полевая | 4500
Ул. Новогодняя | 1000
Ул. Ясная | 2500
г. Саяногорск, п. Означенное
Ул. Береговая | 6600
пгт. Черемушки
Дорога вдоль р. Енисей (от моста до пляжа) без посыпки | 27000

## график на 2018 с отсыпкой
Республика Хакасия в составе Российской Федерации Муниципальное Казенное Учреждение Муниципального Образования г.Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения» 655600 Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1В, тел. 8(39042) 2-35-77 , 2-04-55 E-mail: kbo1@yandex.ru График грейдерования грунтовых дорог с инертными материалами МО г. Саяногорск, находящихся в оперативном управлении МКУ "КБО" на 2018г.
Наименование дорог | L, м | май | [5 empty] | июнь
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
р. п. Майна
Ул. Ленина (от Октябрьск до уч.134) | 1120 | bar: май 15
Ул. Калинина | 1600 | bar: май 15
Ул. Набережная | 1000 | bar: май 15
Ул. Дивногорская (от пересечения с Набережной до Дивног 16а; Набережная 8 -Дивногорск 26 - 64) | 1000 | bar: май 15
Ул. Некрасова (от уч 1 до уч15; от 17 до 76/2; от 93 до 71г) | 1100 | bar: май 15
Ул. Пристанская | 400 | bar: май 15
ул. Репина (от Горной до Репина 160) | 3000 | bar: май 16
Ул. Горького | 1000 | bar: май 16
Ул. Октябрьская | 300 | bar: май 16
Ул. Щетинкина | 400 | bar: май 16
Ул. Островского | 700 | bar: май 16
Ул. Рабочая | 300 | bar: май 16
Ул. Аэродромная | 500 | bar: май 17
Ул. Береговая | 300 | bar: май 17
Ул. Пушкина | 1000 | bar: май 17
Ул. Зеленая | 200 | bar: май 17
Ул. Короленко (Рабовича-Енисейская) | 400 | bar: май 17
Ул. Линейная | 200 | bar: май 17
Ул. Кирова | 300 | bar: май 17
Большой Карак
А/д (от а/д Саяногорск -Черемушки до Центральная 457) | 5000
д. Богословка
Ул. Центральная | 2500
г. Саяногорск, п. Усадьба
Ул. Юбилейная | 600 | bar: май 18
Ул. Вокзальная | 300 | bar: май 18
Ул. 30 лет Победы | 300 | bar: май 18
Ул. Песочная | 1000 | bar: май 18
Ул. Октябрьская | 600 | bar: май 21
Ул. Советская | 700 | bar: май 21
Ул. Калинина | 1000 | bar: май 21
Ул. Садовая | 500 | bar: май 22
Ул. Центральная | 500 | bar: май 22
Наименование дорог | L, м
*
Ул. Почтовая (обочины) | 300 | bar: июнь 23
Ул. Декабристов | 200 | bar: июнь 23
Проезд от ул. Металлургов до Школьная 4 | 400 | bar: июнь 23
Пер. Абаканский | 200 | bar: июнь 23
Ул. Лесная | 700 | bar: июнь 23
г. Саяногорск, п. Геологи
Ул. Мелиораторов | 700 | bar: июнь 24
Ул. Енисейская | 1100 | bar: июнь 24
Ул. Пушкина | 900 | bar: июнь 25
Ул. Зеленая | 700 | bar: июнь 25
Ул. Геологов | 800 | bar: июнь 25
Ул. Бейская | 500 | bar: июнь 28
Ул. Оросительная | 600 | bar: июнь 28
Ул. Дачная (до Дачная 4а) | 600 | bar: июнь 28
Ул. Мира | 300 | bar: июнь 28
Ул. Первомайская | 850 | bar: июнь 29
Ул. Сибирская | 600 | bar: июнь 29
г. Саяногорск, п. Летник
Ул. Речная (до Речная 1/7) | 1800 | bar: июнь 30
Ул. Степная (от Степная, 80 до 1-го Енисейск) | 1600 | bar: июнь 30
Ул. Аэродромная | 800 | bar: июнь 31
Ул. Крылова | 1000 | bar: июнь 1
Ул. Мечты | 1500 | bar: июнь 1
г. Саяногорск, п. КСРЗ
Ул. Цветочная (Цветочная 7 - Цветочная 153) | 1500 | bar: июнь 4
Ул. Солнечная | 1200 | bar: июнь 4
г. Саяногорск, п. Ай - Дай
А/д (от а/д Саяногорск - Калы - Озеро - Сухой Лог - Восточная) | 4700 | bar: июнь 5
А/д (от а/д Саяногорск - Калы - СП Металлург) а/д, обочины | 4000 | bar: июнь 5
Ул. Полевая | 3400 | bar: июнь 6
Ул. Пригорная | 200 | bar: июнь 6
Ул. Тенистая | 1500 | bar: июнь 7
Ул. Линейная | 600 | bar: июнь 7
г. Саяногорск, п. Означенное
Ул. Береговая | 500 | bar: июнь 8
Наименование дорог | L, м
Ул. Гоголя | 200 | bar: июнь 11
пгт. Черемушки
Ул. Гидростроителей | 900 | bar: июнь 13
Ул. Изыскателей | 500 | bar: июнь 13
Ул. Энергетиков | 500 | bar: июнь 13
Примечание: график подлежит корректировке в зависимости от погодно-климатических условий, наличия ГСМ и других объективных причин.
Директор МКУ "КБО" |  | июнь 28: О. В. Бакулин
исп. А. А. Атякшева, 2- 04 - 40
р. п. Майна
Ул. Ленина | 7278
Ул. Калинина | 6000
Ул. Пушкина | 4800
Ул. Набережная | 4128
Ул. Дивногорская | 6120
Ул. Некрасова | 4308
Ул. Пристанская | 2112
ул. Репина | 17500
ул. Промышленная | 3188
Гагарина | 1500
Горького | 3888
Береговая | 2500
д. Богословка
Ул. Центральная | 3600
3 пожарных проезда | 7560
г. Саяногорск, п. Усадьба
Ул. Юбилейная | 3360
Ул. 30 лет Победы | 1800
Ул. Песочная | 5820
Ул. Октябрьская | 3360
Ул. Советская | 4320
Ул. Калинина | 5820
г. Саяногорск, п. Геологи
Ул. Мелиораторов | 1680
Ул. Енисейская | 6456
Ул. Пушкина | 5400
Ул. Пушкина, район кладбища | 2500
Ул. Зеленая | 1800
Ул. Геологов | 1800
Ул. Бейская | 3240
Оросительная | 3780
г. Саяногорск, п. Летник
Ул. Речная | 10500
Ул. Степная | 9300
г. Саяногорск, п. КСРЗ
Ул. Цветочная | 9600
Ул. Солнечная | 3900
г. Саяногорск, п. Ай - Дай
Проезд к телевышке | 3300
Проезд вдоль канала | 12650
Ул. Рождественская | 4000
Ул. Лазурная | 2000
Ул. Подгорная (от ул Литейная д. №2, 4) | 320
Ул. Нагорная | 16200
Ул. Веселая | 7500
Ул.Лучистая | 3750
Ул. Восточная | 4500
Ул. Светлая | 4500
Ул. Полевая | 4500
Ул. Новогодняя | 1000
Ул. Ясная | 2500
г. Саяногорск, п. Означенное
Ул. Береговая | 6600
пгт. Черемушки
Дорога вдоль р. Енисей (от моста до пляжа) без посыпки | 27000