Сведения о реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Саяногорск 2010-2015 г.г."

за I квартал 2013г.

Муниципальное образование г.Саяногорск  за I квартал 2013 год по муниципальной целевой программе осуществило проведение  следующих мероприятий:

- Администрация МО г.Саяногорска:

Заключен договор от 20.11.12г. по проведению энергетического обследования на сумму 42,21тыс.руб. Администрации муниципального образования г.Саяногорск (двух зданий -пгт.Майна, ул.Ленина 50А; г.Саяногорск, мкрн.Советский, дом.

1). Срок окончания выполнения работ по контракту не позднее 15 декабря 2012 года. До настоящего времени обязательства по контракту не исполнены Исполнителями (ООО «Имперра» г.Тюмень). Юридической службой и Администрацией муниципального образования г.Саяногорск была направлена претензия исх. №21 от 14.01.2013г. А так же были направлены письма от Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска в электронном виде (№319 от 20.03.2012г.).

В гарантийном письме ООО «Имперра» сообщило, что энергосервисный паспорт будет получен в ближайшее время.

- Саяногорский городской отдел культуры:

Энергетический паспорт и технический отчет МБУК МО г.Саяногорск "Краеведческий музей" на сумму 5,76 тыс.руб. на данный момент проходят независимую экспертизу в Минэнерго РФ. В гарантийном письме ООО «Имперра» сообщило, что энергосервисный паспорт будет получен в ближайшее время.

- Городской отдел образования:

-проведение энергоаудита на сумму 762,77 тыс.руб. по 26-и образовательным учреждениям, фактически профинансировано 50,00 тыс.руб. Энергетические паспорта и технические отчеты на данный момент проходят независимую экспертизу в Минэнерго РФ. В гарантийном письме ООО «Имперра» сообщило, что энергосервисные паспорта будут получены в ближайшее время.

-в апреле 2013г. был проведен аукцион по ремонту отопления полов в группах МБДОУ МО г. Саяногорск детского сада комбинированного вида №15 «Снегирек». Начальная (максимальная) стоимость - 330,6 тыс., срок исполнения по данному виду работ до 01.09.2013г. По итогам аукциона сумма контракта составила - 250,6 тыс.руб. В связи с тем образовалась экономия в размере 79,9 тыс.руб., за счет которой планируется выполнить замену окон на пластиковые в одной группе.

-проведена экспертиза смет в ООО «Абакангражданпроект» по проведению аукционов на замену окон на сумму 26,3 тыс.руб. в СОШ №2 и ремонт ГВС и ХВС, канализации на сумму 56,4 тыс.руб. в СОШ №3.

-так же выделены средства из местного бюджета для МБДОУ МО г. Саяногорск детского сада комбинированного вида №25 «Умка» муниципального образования г. Саяногорск на поверку и калибровку теплового счетчика в размере 8 тыс.руб.

- Комитет по ЖКХ и Тг.Саяногорска.

-	заключен договор от 29.12.2012г. на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск на сумму 2 050,049 тыс.руб:

- 1 947,55 тыс.руб. за счет субсидии федерального бюджета

- 102,499 тыс.руб. за счет местного бюджета

Дата выполнения работ по муниципальному контракту 01.11.2013 года

-проанализировано положение дел в системе теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск.

-собрана исходящая информация необходимая для восстановления гидравлического режима на сетях и его оптимизации.

-определена перспектива тепловой нагрузки на ближайшие 5 лет с периодичностью в 1 год  и на последующие 5 лет и 5 лет.

В настоящее время работа находится на стадии моделирования фактически исполняемого режима. Работы выполнены примерно на 17% от стоимости.

-заключен договор от 26.12.2012г. на выполнение прочих работ по установке энергосберегающих ламп и других расходных материалов уличного освещения муниципального образования г.Саяногорск на сумму 990,845 тыс.руб. 15.05.2013г. подписаны акты выполненных работ на сумму 239,66 тыс.руб.:

-941,30 тыс.руб. за счет субсидии федерального бюджета, профинансировано на сумму 250,07 тыс.руб.

-49,54 тыс.руб. за счет местного бюджета, профинансировано на сумму 47,18 тыс.руб.

Процент освещенности по данным работам муниципального образования г.Саяногорск составляет:

пгт.Черемушки – 85,4%

пгт.Майна – 63,1%

деревня Богословка – 85,5%

МО г.Саяногорск – 82%

Предварительная заявка на 2013 год в размере 98 579,00 тыс.руб. на участие в отборе для получения субсидий на софинансирование расходов муниципального образования г.Саяногорск в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была подана в Госкомитет по тарифам и энергетике РХ от 19 ноября 2012г.

Кроме того, были разработаны пилотные проекты на участие в отборе для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального   образования   г.Саяногорск   на   софинансирование   расходов   в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 год на сумму 15 651,59 тыс.руб. по следующим мероприятиям:

1)Модернизация системы отопления в МУП "Баня "Енисей" г.Саяногорска Сумма по локальному сметному расчету составила 66,97 руб.

2)Модернизация системы горячего и холодного водоснабжения в моечном отделении, замена труб на металопластик в МУП "Баня "Енисей" г.Саяногорска. Сумма по локальному сметному расчету составила 57,69 руб.

3)3амена ветхих окон в деревянном переплете на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-переплете в МБОУ Лицей № 7. Сумма по локальному сметному расчету составила 9 462,05 тыс. руб.

4)3амена ветхих двухсторонних окон в деревянном переплете на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-переплете (156шт.) МБДОУ д/с № 28 «Жемчужинка» на сумму 2 266,83 тыс.руб. в.

5)Монтаж узла ГВС согласно ПТЭТЭ, установка счетчиков ГВС, Замена систем ГВС, ХВС, канализации, изоляция трубопроводов ГВС в не отапливаемых помещениях и в здании до подводок сантехнических приборов, изоляция трубопроводов системы отопления в не отапливаемых подвальных помещениях в МБОУ Лицей № 7. Сумма по локальному сметному расчету составила 2 372,36 тыс.руб.

6)Монтаж узла ГВС согласно ПТЭТЭ, установка счетчиков ГВС, Замена систем ГВС, ХВС, канализации, изоляция трубопроводов ГВС в не отапливаемых помещениях и в здании до подводок сантехнических приборов, изоляция трубопроводов системы отопления в не отапливаемых подвальных помещениях в МБДОУ д/с № 28 «Жемчужинка» муниципального образования г. Саяногорск. Сумма по локальному сметному расчету составила 1 425,69 тыс.руб.

На данный момент в Госкомитет по тарифам и энергетике РХ подана заявка на участие в отборе для получения субсидий на софинансирование расходов муниципального образования г.Саяногорск в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 год на сумму 125 650,84 тыс.руб. в электронном виде. Госкомитет по тарифам и энергетике РХ готовит приказ на формирование заявок. После получения приказа заявка будет подана в окончательном виде.