| ## РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САЯНОГОРСКА |  | # Хакас Республиказы САЯНОГОРСК ГОРОДТЫA # ОРЫНДАOЫ # ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |
| ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| «9» февраля 2016 года |  | #### № 5/27-6 |
| г. Саяногорск |  |  |

О программе мероприятий территориальной избирательной комиссии города Саяногорска по проведению Дня молодого избирателя на территории муниципального образования город Саяногорск

(18февраля – 03 марта 2016 г. )

Рассмотрев представленную Программу мероприятий ТИК г. Саяногорска по проведению Дня молодого избирателя на территории города Саяногорска в 2016 году, территориальная избирательная комиссия города Саяногорска постановляет:

1. Утвердить Программу мероприятий территориальной избирательной комиссии  города Саяногорска по проведению Дня молодого избирателя на территории муниципального образования город Саяногорск в 2016 году (прилагается).

2. Направить  данную Программу в Избирательную комиссию Республики Хакасия, участникам мероприятий, разместить на сайте муниципального образования город Саяногорск.

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии О.В. Токмачеву.

Председатель комиссии		                     		           Г.Я. Сёмкин

Секретарь комиссии           	                             		О.В.Токмачёва

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Саяногорска № 5/27-6 от 09 февраля 2016 года. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

мероприятий территориальной избирательной комиссии города Саяногорска

по проведению Дня молодого избирателя

на территории муниципального образования город Саяногорск

(18 февраля- 3 марта 2016 года)

| № п/п | Наименование мероприятий | Территория, место проведения | Дата, время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Опубликовать в газете «Саянские ведомости» объявление о проведении Дня молодого избирателя и дня отрытых дверей |  | 18.02.2016 г. | Белецкая Н.А., Шмакова Л.Ф. (по согласованию) |
| 2. | Опубликовать поздравление с Днём молодого избирателя в газете «Саянские ведомости» | г. Саяногорск | 18.02.2016. | ТИК |
| 3. | День открытых дверей в территориальной избирательной комиссии | помещение ТИК | 25.02.2016 г. 1530 – 1800 | Сёмкин Г.Я., Белецкая Н.А., Токмачева О.В. Кузьминкина Л.Н. Меркушев А.И. |
| 4. | Разработать и утвердить график встреч членов ТИК со старшеклассниками школ г. Саяногорска |  | 10.02.2016 г. | Токмачева О.В. |
| 5. | Встреча с членами клуба молодого журналиста «Хрустальное перо» | Центр Детского творчества | 19.02.2016 г. | Зинченко И.Г. (по согласованию) Темерова Т.Г.. |
| 6. | Разместить на сайте муниципального образования г.Саяногорск объявление о проведении Дня молодого избирателя. |  | до 18.02.2016 г. | Михалёва Е.Ю. Токмачева О.В. |
| 7. | Тематические уроки, на базе общеобразовательных учреждений, по вопросам демократической системы организации современного общества, основам избирательного права Российской Федерации | школы города | с 18.02.2016 г. по 03.02.2016 г. | Директора школ (по согласованию с руководителем ГорОО) Чубаров М.И. Кузнецова В.А.. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Олимпиады, викторины по избирательному праву и избирательному процессу, различные конкурсы по тематике выборов, на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. | МОУ ДОД | с 18 02.2016г. по 03.03.2016 г. | Директора школ, центров (по согласованию) Токмачёва О.В. Кузнецова В.А. |
| 9. | Прием молодых людей, родившихся 14- 19 февраля 1997 года Председателем Совета депутатов МО г.Саяногорск | помещение малого зала Совета депутатов МО г.Саяногорск или кабинет председателя | 19.02.2016 г. | Ситников В.В. (по согласованию) Каркавина Н.Н. (по согласованию Белецкая Н.А. Олейник Н.А. Токмачева О.В. Чубаров М.И. |
| 10. | Проведение тематических мероприятий по программе «Растим юного гражданина» в рамках Дня молодого избирателя на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | детские сады города | с 18.02.. по 03.03.2016 г. | Заведующие детских садов (по согласованию с руководителем ГорОО); Кузьминкина Л.Н. |
| 11. | Провести молодёжную акцию «Мы за выборы» |  | 24.02.2016 г. | Белецкая Н.А. Чубаров М.И. |
| 12. | Круглый стол «Молодежь и выборы» | Политехнический техникум г.Саяногорска | 18.02.2016 г. | Каркавина Н.Н. (по согласованию) |
| 13. | Выпуск информационных бюллетеней территориальной избирательной комиссии г.Саяногорска. | г.Саяногорск | с 18.02.2016 г. по 2.03.2016 г. | Токмачева О.В. Кузнецова В.А. |
| 14. | Освещение мероприятий Дня молодого избирателя в телевизионных и радио передачах |  | с 18.02.2016 г. по 02.03.2016 г. | Куприянов М.В. (по согласованию) |
| 15. | Выставка литературы «Молодому избирателю» по избирательному праву и правовой культуре | Учреждение «Централизованная библиотечная система» | с 16.02.2016 г. по 05.03.2016 г. | Головина М.А. (по согласованию) Темерова Т.Г. |
| 16. | Встреча с лидерами школьного самоуправления | Администрация города | 29.02.2016 г. | Чванова Н.М. (по согласованию) Тарасова Л.В. |
| 17. | Конкурс на лучшее интервью с молодым избирателем с опубликованием в СМИ | Клуб «Хрустальное перо» | до 29.02.2016 | Зинченко И.Г. (по согласованию) Тарасова Л.В. Темерова Т.Г. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Опубликовать аналитическую статью «Молодежь и выборы» в газете «Саянские ведомости» |  | 25.02.2016 г. | Токмачева О.В. Кузнецова В.А.. Тарасова Л.В. |
| 19. | Круглый стол с участием молодых депутатов Совета депутатов МО г. Саяногорск членов УИК в возрасте до 35 лет и молодых избирателей по теме: «Перспективы участия молодых избирателей в выборных процессах и институтах власти» | Учреждение«Централизованная библиотечная система» | 01.03.2016г | Головина М.А.(по согласованию) Белецкая Н.А. Токмачева О.В. Тарасова Л.В. Темерова Т.Г Бурганов М.В. (по согласованию) |
| 20. | Заседание Клуба молодого избирателя при центральной городской библиотеке | Центральная городская библиотека | 29.02.2016 г. | Головина М.А. (по согласованию) Бурганов М.В.(по соглосованию) Чубаров М.И. Темерова Т.Г. |
| 21. | Публикации в средствах массовой информации фотоматериалов Дня молодого избирателя. | Муниципальные СМИ, газета «Твоя среда» |  | Шмакова Л.Ф., (по согласованию) Герасименко С.С., (по согласованию) |
| 22. | Показ Видеоролика «Мы молодые избиратели» | Центральная городская библиотека | 27.02.2016 г. | Бурганов М.В. (по согласованию) |
| 23. | Встреча со студентами в аудиториях политехнического техникума г.Саяногорска | Политехнический техникум | с 18.02.2016г. по 29.02.2016г. | Каркавина Н.Н. (по согласованию) члены ТИК |
| 24. | Фотогалерея «Молодёжь и выборы» ко Дню молодого избирателя | Газета «Твоя среда» | 25 февраля, 02 марта 2016 г. | Герасименко С.С. (по согласованию) Тарасова Л.В. |
| 25. | Лицо выборов 2016 года на территории муниципального образования г. Саяногорск | Газета «Твоя среда» | 25 февраля, 02 марта 2016 г. | Герасименко С.С. (по согласованию) Тарасова Л.В. |
| 26. | Интернет – поздравление с Днём молодого избирателя | Интернет – офисы | В период с 18 по 28 февраля 2016г. | Руководители Интернет – офисов (по сгласованию) Меркушев А.И.. |
| 27. | Поздравить молодых избирателей через ТВ-8, бегущей строкой | ТИК г. Саяногорска | февраль 2016 г | Куприянов М.В.(по согласованию) Токмачева О.В. Олейник Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | Провести встречи членов ТИК со старшеклассниками школ города согласно утвержденного графика | ТИК г. Саяногорска | февраль – март 2016 г. | Токмачева О.В. |
| 29. | Поздравить с Днём молодого избирателя через мобильную связь |  | 18.02.2016 г. | Меркушев А.И. |
| 30. | Мероприятия по Дню молодого избирателя |  | в течении периода | Председателям УИК |
| 31. | Круглый стол «Молодёжь выбирает» | Саяногорский политехнический техникум | до 29.02.2016 г. | Каркавина Н.Н. (по согласованию) |
| 32. | Встреча с молодыми избирателями с ограниченными физическими возможностями | ТИК г. Саяногорска | до 29 февраля 2016 г. | Крум Г.Я.(по согласованию) Кузьминкина Л.Н. |
| 33. | Оформление фотостенда по итогам Дня молодого избирателя | холл Администрации города | до 07.03.2016 г. | члены ТИК |
| 34. | Итоговое совещание по Дню молодого избирателя | Помещение ТИК | 10.03.2016 г. | Сёмкин Г.Я. |