|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением территориальной избирательной комиссии города Саяногорска от 28 декабря 2017 года № 86/712-6 |
| --- | --- |

- План

- мероприятий  по информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной

- комиссии города Саяногорска в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| - Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение совещания с руководителями СМИ, учреждений, организаций, в том числе общественных, по вопросам организации информационно-разъяснительной работы, обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий избирателей и вопросам взаимодействия и разъяснения Порядка заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации | декабрь – январь | Г.Я. Сёмкин, Н.А. Белецкая, О.В. Токмачева |  |  |
| 1.1.1 |  | Встреча с ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по г.Саяногорску» | 14 декабря 2017 г. январь 2018 г. | Г.Я. Сёмкин, О.В. Токмачева |  |  |
| 1.1.2 |  | Рабочая встреча с комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации муниципального образования город Саяногорск | 16 января | Н.А. Белецкая, Л.В. Тарасова |  |  |
| 1.1.3 |  | Семинар – совещание с представителями местных отделений политических партий Республики Хакасия «Политические партии на выборах Президента Российской Федерации и порядок ведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации | 17 января 2018 г. | Н.А. Белецкая, Ю.Д. Синкина |  |  |
| 1.1.4 |  | Рабочая встреча с руководителями ГОУ «Саяногорский политехнический техникум» по организации информационной работы среди студентов | 18 января 2018 г. | Г.Я. Сёмкин, Н.А. Белецкая |  |  |
| 1.1.5 |  | Рабочая встреча с отделом МВД России по г. Саяногорску по разъяснению Порядка подачи заявлений, организации голосования сотрудников, находящихся в день голосования на дежурстве, лиц, находящихся под административным арестом, в СИЗО | 19 января 2018 г. | Н.А. Белецкая, М.И. Чубаров |  |  |
| 1.1.6 |  | Совещание с руководителем Общественной Палаты г. Саяногорска по вопросу организации общественного наблюдения на выборах | 31 января 2018 г. | Г.Я. Сёмкин, Н.А. Белецкая |  |  |
| 1.1.7 |  | Проведение рабочей встречи с руководством ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» по вопросам голосования избирателей в местах временного пребывания и формирования участковой комиссии | 29 декабря 2017 г. | Г.Я. Сёмкин, Л.В. Тарасова |  |  |
| 1.1.8 |  | Оказание организационно – методической помощи в осуществлении информационно – разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | В течен. избир. кампании | Н.А. Белецкая, О.В. Токмачева |  |  |
| 1.1.9 |  | Организовать встречу с общественными организациями г. Саяногорска: «Общественная организация «РУСАЛ Саяногорск»; «Общественная организация ветеранов ГОВД»; Общество инвалидов; «Общество слепых»; Клубные формирования г. Саяногорска. | 24 января 2018 г. | О.В. Токмачева, Л.Н. Кузьминкина |  |  |
| 1.1.10 |  | Закрепить за каждым микрорайоном города членов ТИК для организации информационной деятельности | январь 2018 г. | Г.Я. Сёмкин |  |  |
| 1.1.11 |  | Мониторинг средств массовой информации по наличию: - конфликтных ситуаций в избирательном процессе; - по количеству информационно-аналитических материалов в СМИ; - эмоционального уровня освещения избирательной кампании | весь период избирательной кампании | Члены рабочей группы, члены ТИК |  |  |
| 1.1.12 |  | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию», «sms-линию», в обществах инвалидов, органах социальной защиты населения. Размещение анализа обращений на странице ТИК официального сайта муниципального образования г. Саяногорск в сети Интернет | ежемесячно | Чл. рабочей группы, Специалисты управления социальной поддержки населения (по согласованию), чл. ТИК |  |  |
| - Организация обучения членов избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение встреч в трудовых коллективах, общественных организациях, в том числе инвалидов, ученических коллективах с целью информирования о ходе выборов Президента России и разъяснения Порядка | январь – февраль 2017 г. 2018 г. | Г.Я. Сёмкин, О.В. Токмачева |  | по отдельному плану |
| 2.2 |  | Обучение членов ТИК, УИК, операторов пунктов приема и обработки заявлений избирателей, по реализации Порядка | январь – февраль 2017 г. 2018 г. | О.В. Токмачева, Н.В. Олейник |  | по отдельному плану |
| 2.3 |  | Обучение и тестирование членов ТИК, УИК по вопросам подготовки и проведения выборов Президента, организации голосования, установления итогов голосования и применения технологии изготовления протокола с машиночитаемым кодом | январь – февраль 2017 г. 2018 г. | О.В. Токмачева |  | по отдельному плану |
| 2.4 |  | Организация совместно с Общественной палатой г. Саяногорска обучения корпуса общественных наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации | январь – февраль февраль 2018 г. | Г.Я. Сёмкин, Н.А. Белецкая |  |  |
| 2.5 |  | Распространение методических и рекомендательных материалов для участников избирательного процесса | весь период избирательной кампании | О.В. Токмачева |  |  |
| - Использование медиаресурсов, наружных и иных средств наглядного информирования избирателей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Размещение наружных средств информирования ( сити-форматов, перетяжек, плакатов) | 1 этап – с 18 декабря по 31 января; 2 этап – с 01 февраля по 17 февраля; 3 этап – с 18 февраля по 18 марта | В.А. Кузнецова |  |  |
| 3.2 |  | Размещение информации в общественном транспорте | весь период избирательной кампании | В.А. Кузнецова, Ю.М. Зозуля |  |  |
| 3.3 |  | Размещение информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов, предоставленных Избирательной комиссией Республики Хакасия, на теле-, радиоканалах, в периодических печатных изданиях | весь период избирательной кампании | Н.А. Белецкая, О.В. Токмачева |  |  |
| 3.4 |  | Организация, круглых столов, интервью для представителей СМИ по вопросам подготовки к выборам Президента Российской Федерации | весь период избирательной кампании | Н.А. Белецкая |  |  |
| 3.5 |  | Размещение информационных материалов по избирательной тематике, муниципальных периодических печатных изданиях | весь период избирательной кампании | Н.А. Белецкая |  |  |
| 3.6 |  | Консультирование представителей СМИ по вопросам применения норм законодательства о выборах Президента, связанных с информированием избирателей через СМИ в период подготовки и проведения выборов Президента | весь период избирательной кампании | Н.А. Белецкая, Ю.Д. Синкина, М.И. Чубаров |  |  |
| - Иные формы информационно-разъяснительной работы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Реализация проектов, разработанных Избирательной комиссией Республики Хакасия, направленных на мотивирование избирателей к участию в голосовании | февраль – март 2018 г. |  | Н.А. Белецкая, Л.В. Тарасова |  |
| 4.2 |  | Участие в молодежных публичных акциях, мастер-классов, диспутов, организованных Избирательной комиссией Республики Хакасия с целью мотивирования участия в голосовании на выборах Президента | февраль – март 2018 г. |  | Н.А. Белецкая, чл. ТИК |  |
| 4.3 |  | Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий, конкурсов, олимпиад, ориентированных на молодых и будущих избирателей в рамках Дня молодого избирателя | Февраль – март 2018 г. |  | Г.Я. Сёмкин, Н.А. Белецкая, О.В. Токмачева, Л.Н. Кузьминкина |  |
| 4.4 |  | Организация работы «Горячей линии» для избирателей г.Саяногорска | Февраль – март 2018 г. |  | М.И. Чубаров |  |
| 4.5 |  | Размещение информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения выборов Президента, изготовленных Избирательной комиссией Республики Хакасия | весь период избирательной кампании |  | Н.А. Белецкая, В.А. Кузнецова |  |
| 4.6 |  | Оказание содействия Общественной палате г. Саяногорска в организации работы с населением | Январь – март 2018 г. |  | О.В. Токмачева, Чл. ТИК |  |
| 4.7 |  | Разместить заставку на первой странице газеты «Саянские ведомости» текст: «2018 марта выборы Президента Российской Федерации» | С 11 января 2018 г. |  | Н.А. Белецкая, Л.Ф. Шмакова (по согласованию) |  |
| 4.8 |  | Трансляция информационных роликов о дате, времени и месте голосования, о порядке голосования | Февраль – март 2018 г. |  | М.А. Куприянов (по согласованию) |  |
| 4.9 |  | Подготовка и передача информаций на сайт Избирательной комиссии Республики Хакасия | весь период избирательной кампании |  | О.В. Токмачева, Н.В. Олейник |  |
| 4.10 |  | Создание постоянной рубрики по вопросам избирательного права, избирательного процесса в газете «Саянские ведомости» | весь период избирательной кампании |  | Н.А. Белецкая, Л.Ф. Шмакова (по согласованию) |  |
| 4.11 |  | Размещение информационных текстов на бегущей строке Саяногорского ТВ-8 | По необходимости |  | Н.А. Белецкая, Л.Ф. Шмакова (по согласованию) |  |
| 4.12 |  | Размещение на страницах газеты «Саянские ведомости» официальных материалов по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории города Саяногорска | Февраль – март 2018 г. |  | Л.Ф. Шмакова (по согласованию) |  |
| 4.13 |  | Размещение информационных стендов «Выборы 2018» в общественных организациях инвалидов, учреждениях культуры | Февраль – март 2018 г. |  | Члены ТИК, члены УИК |  |
| 4.14. |  | Подготовить и осуществить программу Дня молодого избирателя 2018 года по основной тематике: «2018 год – год выбора Президента Российской Федерации | Февраль – март 2018 г. |  | Г.Я. Сёмкин |  |