|  | # Приложение # к постановлению территориальной избирательной комиссии города Саяногорска # от 09 июня 2017 года №42/281-6 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск Республики Хакасия пятого созыва

## Дата назначения выборов – 14 июня 2017 года

## Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 15 июня 2017 года

## День голосования  10 сентября 2017 года

Применяемые сокращения :

РФ – Российская Федерация

РХ – Республика Хакасия

МО – Муниципальное образование город Саяногорск

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия, с возложением полномочий избирательной комиссии муниципального образования город Саяногорск (окружных избирательных комиссий)

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 Публичного акционерного общества «Сбербанк России».

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |  |
| 1 | Выдвижение кандидатов | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ | c 16 июня по 05 июля 2017 г. | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 2 | Выдача письменного подтверждения получения письменного уведомления о выдвижении кандидата и других документов, связанных с его выдвижением | Незамедлительно после представления документов (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) | Незамедлительно после представления Документов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 3 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидата (заверения списка кандидатов) (ч. 2 ст. 27 ЗРХ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата (заверения списка кандидатов) | Дееспособные граждане, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 4 | Представление документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 35 дней до дня голосования до 17 часов по местному времени (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | Не ранее 11 июля 2017 г. и не позднее 17 часов по местному времени 31 июля 2017 г. | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов |
| 5 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов (п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | ТИК |
| 6 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о результатах проверки подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 7 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых необходимо для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов, или несоблюдении требований к оформлению документов. | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ , ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 8 | Осуществление права кандидата внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом кандидате, а избирательного объединения – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, списке кандидатов, а также в иные документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 9 | Выдача копии решения комиссии об отказе в регистрации кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувших кандидата, списка кандидатов | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 10 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов в СМИ | В двухдневный срок после регистрации (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации | ТИК |
| 11 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в муниципальную комиссию | Немедленно после регистрации (ч. 10 ст. 31 Закона РХ) | Немедленно после регистрации | ТИК |
| Избирательные участки |  |  |  |  |
| 12 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п. 5 ст. 19 Федерального закона, ч. 4 ст. 10 Закона РХ) | Не позднее 10 августа 2017 года, в исключительных случаях по согласованию с ИК РХ – не позднее 06 сентября 2017 года | ТИК |
| 13 | Опубликование в СМИ списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 31 июля 2017 года | Глава МО |
| Списки избирателей |  |  |  |  |
| 14 | Передача сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ) | После 14 июня 2017 года | Глава МО |
| 15 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 30 августа 2017 года | ТИК |
| 16 | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в список избирателей на основании личного письменного заявления | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 06 сентября 2017 года | УИК |
| 17 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ) | с 30 августа 2017 года | УИК |
| 18 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (ч. 18 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 09 сентября 2017 года | УИК |
| 19 | Брошюрование списка избирателей на отдельные книги | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 09 сентября 2017 года | УИК |
| 20 | Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 09 сентября 2017 года | Председатель и секретарь УИК |
| Избирательные объединеия |  |  |  |  |
| 21 | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия |
| 22 | Представление в ТИК заверенного списка уполномоченных представителей избирательного объединения для их регистрации | Одновременно с представлением документов, связанных с выдвижением кандидата, списка кандидатов (ч. 6 ст. 25 ЗРХ) | Одновременно с представлением документов, связанных с выдвижением кандидата | Избирательные объединения |
| ### Статус кандидатов |  |  |  |  |
| 23 | Представление в ТИК копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ (за исключением случая, предусмотренного ч. 4 ст. 32 ЗРХ) | - Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата (п. 2 ст. 40 ФЗ) | - Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Кандидат |
| 24 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч.3 ст. 32 ЗРХ) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 25 | Регистрация доверенных лиц | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 3 ст. 32 Закона РХ) | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | ТИК |
| 26 | Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 27 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 Федерального закона, ч. 11 ст. 31 Закона РХ) | Не позднее 04 сентября 2017 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 08 сентября 2017 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 28 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 25 августа 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 08 сентября 2017 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 29 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им список кандидатов | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п. 31 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 04 сентября 2017 года | Избирательное Объединение |
| 30 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 04 сентября 2017 года | Избирательное Объединение |
| 31 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата из выдвинутого им списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 25 августа 2017 года | Избирательное Объединение |
| 32 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 71 ст 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ) | Не позднее 06 сентября 2017 года | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 33 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч.3 ст. 36 ЗРХ) | - Не позднее 25 июня 2017 года | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
| 34 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ, ч.2 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 30 июня 2017 года | ТИК |
| 35 | Опубликование программы политической партии, выдвинувшей кандидата, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не менее чем в одном муниципальном печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст 48 ФЗ, ч.6 ст. 37 ЗРХ) | не позднее 30 августа 2017 | Избирательное объединение |
| 36 | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов, до 00 часов дня предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов до 00 часов 09 сентября 2017 года | Граждане РФ избирательные объединения |
| 37 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | Со дня представления в ТИК списка кандидатов до 00 часов дня предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления в ТИК списка кандидатов до 00 часов 09 сентября 2017 года | Граждане РФ, Кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов |
| 38 | Агитационный период для кандидатов, выдвинутых непосредственно | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, до 00 часов дня предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до 00 часов 09 сентября 2017 года | Граждане РФ, кандидаты, выдвинутые непосредственно |
| 39 | Предвыборная агитация в СМИ | За 28 дней до дня голосования до 00 часов за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 12 августа 2017года до 00 часов 09 сентября 2017 года | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 40 | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | 10 сентября 2017 года до 20 часов | Граждане, организации телерадиовещания, редакции печатных изданий, организации публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 41 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее чем 15 июля 2017 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 42 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 6 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 43 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 7 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 44 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 4 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 45 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 5 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 46 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир или дня публикации агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗРХ, ч. 9 ст. 41 ЗРХ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир или дня публикации агитационных материалов | ##### Зарегистрированные кандидаты |
| 47 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее чем 15 июля 2017 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 48 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | До начала их распространения (п.3 ст. 54 ФЗ) | До начала их распространения | ##### Кандидат, избирательное объединение |
| 49 | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 10 ст. 40 ЗРХ, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения |
| 50 | Представление копии платежного документа с отметкой банка в организацию телерадиовещания или редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени или печатной площади (ч. 10 ст. 40 ЗРХ, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | До предоставления эфирного времени или печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 51 | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 24 июня 2017 года | Глава МО, финансовые органы МО |
| 52 | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 10 августа 2017 года | ТИК |
| 53 | Создание избирательных фондов кандидатов | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты |
| 54 | Создание избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов |
| 55 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого ТИК (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) | После получения разрешения, выдаваемого ТИК | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 56 | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 57 | Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 58 | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ дл\ опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 Закона РХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 60 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а после 30 августа 2017 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
| 61 | Опубликование переданных комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня их получения (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 62 | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | Один раз в 2 недели (п. 13, п. 14 ст. 58 ФЗ, ч. 11, ч. 12 ст. 47 ЗРХ) | Один раз в 2 недели | ТИК |
| 63 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 10 сентября 2017 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 64 | Представление ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 20 сентября 2017 года | УИК |
| 65 | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 25 октября 2017 года | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 66 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 20 августа 2017 года | ТИК |
| 67 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 30 августа 2017 года | Полиграфические организации |
| 68 | Передача избирательных бюллетеней участковым комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 04 сентября 2017 года | ТИК |
| 69 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 30 августа 2017 года | УИК |
| 70 | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до начала досрочного голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 31 августа 2017 года | УИК |
| 71 | Проведение досрочного голосования в ТИК | За 10 – 4 дней до дня голосования (п .2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 30августа 2017 года по 05 сентября 2017 года | ТИК |
| 72 | Проведение досрочного голосования в УИК | За 3 дня до дня голосования (п .2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 06 сентября 2017 года по 09 сентября 2017 года | УИК |
| 73 | Подача заявки на аккредитацию СМИ для осуществления своих полномочий в помещении для голосования в день голосования | Не позднее чем за три для до дня голосования (п. 11.2 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 06 сентября 2017 гола | Редакции СМИ |
| 74 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов (ч. 1 ст. 53 Закона РХ) | 10 сентября 2017 года с 8 до 20 часов | УИК |
| 75 | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | с 31 августа 2017 года до 14 часов 10 сентября 2017 года | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
| 76 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 10 сентября 2017 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 77 | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования, по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 78 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИКс правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 79 | Определение результатов выборов на соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 59 ЗРХ) | Не позднее 12 сентября 2017 года | ТИК |
| 80 | Определение результатов выборов в едином избирательном округе | После проверки данных первых экземпляров (ч. 1 ст. 60 ЗРХ) | После проверки данных первых экземпляров | ТИК |
| 81 | Обобщение и утверждение общих результатов выборов | Не позднее семи дней со дня получения протоколов и сводных таблиц окружных комиссий о результатах выборов (ч. 1 ст. 62 ЗРХ) | Не позднее семи дней со дня получения протоколов и сводных таблиц окружных комиссий о результатах выборов | ТИК |
| 82 | Передача копий постановлений ТИК об утверждении общих результатов выборов депутатов представительного органа МО и протокола ТИК о результатах выборов в представительный орган МО, в СМИ, а также в ИК РХ | Незамедлительно после подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов (ч. 3 ст. 62 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов | ТИК |
| 83 | Извещение кандидата об избрании | После определения резуьтатов выборов (п. 6 ст. 7 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 84 | Представление избранным депутатом представительного органа МО в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения (п. 6 ст. 7 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидат, избранный депутатом представительного органа МО |
| 85 | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании | В трехдневный срок после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 Закона РХ (ч. 3 ст. 65 ЗРХ) | В трехдневный срок после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 Закона РХ | ТИК |
| 86 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 87 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 10 октября 2017 года | ТИК |
| 88 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | До 09 ноября 2017 года | ТИК |