|  | Приложение № 1 - к постановлению территориальной избирательной комиссии города Саяногорска от 18 июня 2022 года № 33/149-7 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

## Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск шестого созыва

## Дата официального опубликования

## решения о назначении выборов – 16 июня 2022 года

## Дата голосования – 11 сентября 2022 года

Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Постановление ИК РХ – постановление Избирательной комиссии Республики Хакасия от 09.06.2022 № 11/106-8 «Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия

ОИК – окружная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование

Глава МО – глава муниципального образования город Саяногорск

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки |  | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I. Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях – не позднее 7 сентября 2022 года |  | ТИК по согласованию с ИК РХ, в исключительных случаях |  |  |  |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения УИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п.7 ст.19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 1 августа 2022 года |  | Глава МО, редакция печатного муниципального издания |  |  |  |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания); | Не позднее чем через два дня после их образования (ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее чем через два дня после их образования |  | ТИК |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ) | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава МО |  |  |  |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (ч. 10 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 30 августа 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Представление в ТИК по установленной форме сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (ч. 19 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 7 сентября 2022 года |  | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания избирателей |  |  |  |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (ч. 18 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 10 сентября 2022 года |  | УИК |  |  |  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 31 августа 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ) | С 31 августа 2022 года |  | УИК |  |  |  |
|  | Подача личного письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту временного пребывания | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 7 сентября 2022 года |  | Избиратели, находящиеся в месте временного пребывания или работающие вахтовым методом |  |  |  |
|  | Разделение списка избирателей на отдельные книги, брошюрование (сшивание) и подписание каждой книги председателем и заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 10 сентября 2022 года |  | УИК |  |  |  |
|  | Подписание председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 10 сентября 2022 года |  | УИК |  |  |  |
| ### II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных: в местах временного пребывания избирателей (в том числе в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений) | ### Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования ### (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, ст. 12 ЗРХ) |  | ### Не позднее 26 августа 2022 года, а в исключительных случаях –не позднее 10 сентября 2022 года |  | ### ТИК |  |  |
| ### III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии, окружные и территориальную комиссию | ### Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) (п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ) |  | ### Не позднее 7 сентября 2022 года |  | Избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам, субъекты общественного контроля |  |  |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) (п. 8 ст. 30 ФЗ, ч. 8 ст. 19 ЗРХ) |  | С 10 по 11 сентября 2022 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования |  | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ТИК |  |  |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей СМИ и для осуществления полномочий, указанных пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 ФЗ | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) (п. 11.2 ст. 30 ФЗ, ч. 11(2) ст. 19 ЗРХ) |  | Не позднее 7 сентября 2022 года |  | Редакции СМИ |  |  |
| ### IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Публикация списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | Не позднее 19 июня 2022 года |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия |  |  |  |
|  | Выдвижение списка кандидатов на съезде политической партии | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 2 ст. 35 ФЗ, ч. 3 ст. 24 ЗРХ) | С 17 июня по 6 июля 2022 года |  | Избирательные объединения |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на съезде политической партии, иных общественных объединений | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 2 ст. 35 ФЗ, ч. 3 ст. 24 ЗРХ) | С 17 июня по 6 июля 2022 года |  | Политические партии, общественные объединения |  |  |  |
|  | Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об этом в ТИК | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования (ч. 11 ст. 24 ЗРХ) | Не позднее 17 июля 2022 года |  | Избирательные объединения по решению уполномоченных на то органов |  |  |  |
|  | Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата, включенного в список кандидатов, выдвинуть его в любом одномандатном избирательном округе, подав письменное уведомление об этом в ТИК | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования (ч. 11 ст. 24 ЗРХ) | Не позднее 17 июля 2022 года |  | Избирательные объединения по решению уполномоченных на то органов избирательных объединений, определенных их уставами или на съездах избирательных объединений |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию письменного уведомления о самовыдвижении кандидата и прилагаемых к нему документов | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени (ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 17 июня до 18.00 по местному времени 6 июля 2022 года |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом. |  |  |  |
|  | Представление в ТИК списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде и прилагаемых к ним документов | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени (ч. 7 ст. 21. ст. 22 ЗРХ) | С 17 июня до 18.00 по местному времени 6 июля 2022 года |  | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
|  | Заверение списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копий заверенных списков либо отказ в заверении списка (списков) с выдачей копии соответствующего мотивированного решения | В течение трех дней со дня приема документов (ч.8 ст. 24 ЗРХ) | В течение трех дней со дня приема документов |  | ТИК |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую ОИК документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени (ч. 7 ст. 21, ст. 22 ЗРХ) | Не позднее 18.00 6 июля 2022 года после заверения списка |  | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные ТИК списки кандидатов по соответствующим округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |  |  |  |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | После приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов (п. 6 ст. 33 ФЗ, ч.8 ст. 22 ЗРХ) | После приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов |  | ТИК |  |  |  |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидата по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов (ч. 2 ст. 27 ЗРХ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов |  | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |  |  |  |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации списка кандидатов | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | С 12 июля до 18.00 часов 1 августа 2022 года |  | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | С 12 июля до 18.00 часов 1 августа 2022 года |  | Кандидаты по одномандатным избирательным округам, выдвинутые избирательным объединением или в порядке самовыдвижения, либо уполномоченные представители этих избирательных объединений |  |  |  |
|  | Извещение избирательного объединения, выдвинувшее список кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в комиссию для уведомления о выдвижении списка кандидатов и его регистрации, или несоблюдения требований к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, |  | ТИК |  |  |  |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, или несоблюдения требований к оформлению документов, представленных в ОИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ОИК |  |  |  |
|  | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации списка кандидатов либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке - копии ведомости проверки подписных листов. | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ТИК |  |  |  |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке, - копии ведомости проверки подписных листов. | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ОИК |  |  |  |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные в ТИК | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов (п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов |  | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ОИК | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |  |  |  |
|  | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации списка кандидатов (п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ) | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов |  | ТИК |  |  |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ) | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидат документов |  | ОИК |  |  |  |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов. исключения кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ) | В течение суток с момента принятия решения |  | ТИК |  |  |  |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ) | В течение суток с момента принятия решения |  | ОИК |  |  |  |
|  | Передача представителям СМИ зарегистрированного списка кандидатов вместе со сведениями о включенных в него зарегистрированных кандидатах | В двухдневный срок после регистрации списка кандидатов (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации |  | ТИК |  |  |  |
|  | Передача представителям СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | В двухдневный срок после регистрации кандидата (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации |  | ОИК |  |  |  |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, включенных в зарегистрированный список кандидатов и находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации списка кандидатов |  | Уполномоченные представители избирательны объединений |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации списка кандидатов |  | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам и находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организации, осуществляющей выпуск СМИ |  |  |  |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов | В течение пяти дней после дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого этим избирательным объединением (п.1 ст.43 ФЗ, ч.3 ст. 32 ЗРХ) | В течение пяти дней после дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных |  | ТИК |  |  |  |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу | В течение пяти дней после дня поступления письменного представления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу (п.1 ст.43 ФЗ, ч.3 ст. 32 ЗРХ) | В течение пяти дней после дня поступления письменного представления кандидата о назначении доверенных лиц |  | ОИК |  |  |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 26 августа 2022 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 09 сентября 2022 года |  | Кандидаты, выдвинутые в составе списков кандидатов |  |  |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в соответствующую ОИК | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 5 сентября 2022 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 09 сентября 2022 года |  | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |  |  |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый ею список кандидатов по решению органа избирательного объединения, представленному в ТИК | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (п. 31 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 5 сентября 2022 года |  | Избирательные объединения |  |  |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ею по одномандатному избирательному округу кандидата, подав письменное заявление об этом до заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в ТИК, а после заверения списка – в соответствующую ОИК | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 5 сентября 2022 года |  | Избирательные объединения |  |  |  |
|  | Реализация избирательного объединения исключить отдельных кандидатов из выдвинутого ею списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) ТИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76 ФЗ (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 26 августа 2022 года |  | Избирательные объединения |  |  |  |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | В период со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов (п. 18 ст. 20 ФЗ, ч.ч. 5, 11 ст. 11 ЗРХ) | Еженедельно с 16 июня 2022 года до дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ) | С 6 сентября по 11 сентября 2022 года |  | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |  |  |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования (ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | 11 сентября 2022 года до 20.00 часов |  | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |  |  |  |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 26 июня 2022 года |  | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |  |  |  |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 1 июля 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении выборов, являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования решения о назначении выборов, имеется доля (вклад) муниципального образования | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 47 ФЗ, ч. 4 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 21 июня 2022 года |  | Орган местного самоуправления |  |  |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | В период с 16 июня по 16 июля 2022 года |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |  |  |
|  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | В период с 16 июня по 16 июля 2022 года |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |  |  |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 6 ст. 37 ЗРХ) | Не позднее 31 августа 2022 года |  | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  |  |  |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования) (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00.00 10 сентября 2022 года |  | Избирательные объединения |  |  |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | Начинается со дня представления в ТИК списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования) (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления в ТИК списка кандидатов и до 00.00 10 сентября 2022 года |  | Кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов |  |  |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования) (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться до 00.00 10 сентября 2022 года |  | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |  |  |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в п.14.3 ст.35 ФЗ и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования) (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ОИК документов до 00.00 10 сентября 2022 года |  | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по одномандатному избирательному округу |  |  |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования) (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 13 августа 2022 года до ноля часов 10 сентября 2022 года |  | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |  |  |
|  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости, предоставленных избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем через десять дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 39 ЗРХ) | В период с 11 сентября 2022 года по 21 сентября 2022 года (включительно) |  | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее трех лет после дня голосования. (п. 9 ст. 50 ФЗ, ч. 10 ст. 39 ЗРХ) | По 12 сентября 2025 года |  | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |  |  |  |
|  | Реализация избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом права после жеребьевки отказаться от эфирного времени, печатной площади предоставляемых для размещения предвыборных агитационных материалов, сообщив об этом в письменной форме в редакции соответствующих организаций | Не позднее чем за три дня выхода до выхода в эфир, до дня публикации (ч.8 ст.40, ч.9 ст.41 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня выхода до выхода в эфир, до дня публикации |  | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 6 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов |  | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов, списка кандидатов (ч. 7 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов, списка кандидатов |  | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрированными кандидатами |  |  |  |
|  | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени (ч. 10 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени |  | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |  |  |  |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа (ч. 10 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа |  | Сбербанк (иная кредитная организации) |  |  |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | В течение 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов (ч. 13 ст. 40 ЗРХ) | В течение 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Организации телерадиовещания |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам (ч.ч.4, 5 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | Редакции периодических печатных изданий и муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам (ч. 8 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрированными кандидатами |  |  |  |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |  |  |  |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа (ч. 14 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа |  | Сбербанк (иная кредитная организация) |  |  |  |
|  | Представление в ТИК, ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале). | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (п.11.1 ст.50 ФЗ) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения |  | Зарегистрированные кандидате, избирательные объединения |  |  |  |
|  | Уведомление (в письменной форме) ТИК о факте предоставления избирательным объединениям, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим избирательным объединениям, другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п.4 ст.53 ФЗ, ч.2 ст.42 ЗРХ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления избирательным объединениям, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других избирательных объединений, других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления избирательному объединению, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности (п.4.1 ст.53 ФЗ, ч.3 ст.42 ЗРХ) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления избирательному объединению, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |  | ТИК |  |  |  |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч представителей избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок (п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок. |  | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление в ТИК, указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.1.1. ст.54 ФЗ, ч.1 (1) ст.42 ЗРХ) | Не позднее 16 июля 2022 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |  |  |  |
|  | Представление в ТИК, ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов, а так же сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. | До начала распространения соответствующих материалов (п.3 ст. 54 ФЗ) | До начала распространения соответствующих материалов |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |  |  |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.7. ст.54 ФЗ) | Не позднее 11 августа 2022 года |  | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |  |  |  |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение ТИК средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 25 июня 2022 года |  | Глава МО, финансовые органы МО |  |  |  |
|  | Распределение средств на проведение выборов ОИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 1 августа 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 11 августа 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией |  | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |  |  |  |
|  | Создание избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам |  | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам |  |  |  |
|  | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации |  | Кандидат |  |  |  |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Избирательное объединение, кандидат |  |  |  |
|  | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата |  | Избирательное объединение, кандидат |  |  |  |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах избирательных объединений, кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а после 31 августа 2022 года – не реже одного раза в три операционных дня |  | Сбербанк |  |  |  |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не реже одного раза в две недели до дня голосования (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в две недели до дня голосования |  | ТИК, ОИК |  |  |  |
|  | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | Один раз в две недели (п.п. 13, 14 ст. 58 ФЗ, ч.ч. 1(1),2(2), 6 ст. 47 ЗРХ, Постановление ИК РХ) | Один раз в две недели (по четвергам) |  | ТИК, ОИК |  |  |  |
|  | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение семи дней со дня их получения (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение семи дней со дня их получения |  | Редакция периодического печатного издания |  |  |  |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 11 сентября 2022 года |  | Избирательное объединение, кандидат |  |  |  |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК, ОИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательное объединение, кандидат |  |  |  |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | ТИК, ОИК |  |  |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 9 ноября 2022 года |  | Сбербанк |  |  |  |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 21 сентября 2022 года |  | УИК |  |  |  |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | 11 октября 2022 года |  | ОИК |  |  |  |
|  | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 26 октября 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней для голосования по муниципальному избирательному округу, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 21 августа 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 21 августа 2022 года |  | ОИК |  |  |  |
|  | Принятие решения об использовании в избирательных бюллетенях русского и хакасского языка | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 10 ст. 63 ФЗ, ч. 11 (1) ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 21 августа 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене для голосования по муниципальному избирательному округу помещаются наименования и эмблемы (в одноцветном исполнении) избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 11 августа 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 30 августа 2022 года |  | Полиграфическая организация |  |  |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации (ч. 13 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | ТИК, ОИК |  |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) (п. 13 ст.63 ФЗ, ч.16 ст.52 ЗРХ) | Не позднее 9 сентября 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» | После официального опубликования решения о назначения выборов (п. 3 ст.74 ФЗ) | После официального опубликования решения о назначения выборов, но не позднее 10 сентября 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (ч.2 ст.53 ЗРХ) | Не позднее 31 августа 2022 года |  | УИК |  |  |  |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК | За 10 – 4 дня до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 31августа по 6 сентября 2022 года |  | ТИК, ОИК |  |  |  |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | Не ранее чем за три дня до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 7 сентября 2022 года по 10 сентября 2022 года |  | УИК |  |  |  |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 53 ЗРХ) | 11 сентября 2022 года с 8 до 20 часов |  | УИК |  |  |  |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | С 1 сентября 2022 года, но не позднее 14 часов 11 сентября 2022 года |  | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |  |  |  |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК | После окончания времени голосования (п. 2 ст. 63 ФЗ, ч. 21 ст. 52 ЗРХ) | 11 сентября 2022 года после окончания времени голосования |  | ТИК |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |  |  |  |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам УИК, наблюдателям, иным лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протоколов УИК об итогах голосования |  | УИК при обращении соответствующих лиц |  |  |  |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в вышестоящую комиссию | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий |  | УИК |  |  |  |
|  | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе УИК об итогах голосования | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов (ч. 28 ст. 57 ЗРХ) | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов |  | УИК |  |  |  |
|  | Определение результатов выборов на соответствующем одномандатном избирательном округе | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 59 ЗРХ) | Не позднее 13 сентября 2022 года |  | ОИК |  |  |  |
|  | Выдача заверенных копий протоколов окружной избирательной комиссии лицам, указанным в п.1 ст.30 ФЗ | После подписания протоколов окружной избирательной комиссии (п. 1 ст. 69 ФЗ, ч. 4 ст. 59 ЗРХ) | После подписания протоколов окружной избирательной комиссии |  | ОИК при обращении соответствующих лиц |  |  |  |
|  | Определение результатов выборов по единому муниципальному избирательному округу | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 60 ЗРХ) | Не позднее 13 сентября 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Выдача заверенных копий протокола ТИК о результатах выборов по единому муниципальному избирательному округу и сводной таблицы всем членам ТИК, лицам, указанным в п.1 ст.30 ФЗ, представителям СМИ, присутствовавшим при определении результатов выборов в едином избирательном округе. | После подписания протоколов ТИК (п. 1 ст. 69 ФЗ, ч. 18 ст. 60 ЗРХ) | После подписания протоколов ТИК |  | ТИК при обращении соответствующих лиц |  |  |  |
|  | Обобщение и утверждение общих результатов выборов депутатов представительного органа МО | Не позднее 7 дней со дня их получения (ч. 1 ст. 62 ЗРХ) | Не позднее 7 дней со дня их получения |  | ТИК |  |  |  |
|  | Передача копии решения и копии протокола о результатах выборов депутатов представительного органа МО в представительный орган МО, в СМИ, а также в ИК РХ | После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов (ч. 3 ст. 62 ЗРХ) | После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов |  | ТИК |  |  |  |
|  | Направление зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами Совета депутатов, извещений о подписании протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | После определения результатов выборов |  | ТИК, ОИК |  |  |  |
|  | Представление в ТИК, ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, либо копии документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу |  | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Совета депутатов |  |  |  |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в ТИК соответствующее письменное заявление | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов по единому муниципальному избирательному округу (ч.ч. 2 (1), 2(2) ст. 65 ЗРХ) | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов по единому муниципальному избирательному округу |  | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Совета депутатов по единому муниципальному избирательному округу |  |  |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ТИК |  |  |  |
|  | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ, в трехдневный срок (ч. 3 ст. 65 ЗРХ) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ в трехдневный срок |  | ТИК |  |  |  |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 11 октября 2022 года |  | ТИК |  |  |  |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколах ОИК и ТИК об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях. | В течение двух месяцев со дня голосования. (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 11 ноября 2022 года |  | ТИК, ОИК |  |  |  |