КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск в соответствии с пунктом 3.10. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2023 год, утвержденного распоряжением врио председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 28.12.2022 № 16-р, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 06.10.2023 № 25-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в муниципальном образовании город Саяногорск мероприятий национальных (региональных) проектов в 2022 году и в текущем периоде 2023 года».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: сведения о ходе реализации национальных проектов «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда».

Объекты мероприятия:

- Городской отдел образования г. Саяногорска (включая подведомственные учреждения);

- Управление культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска (включая подведомственные учреждения);

- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска.

Исследуемый период: 2022 год, 9 месяцев 2023 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. В 2022 году муниципальное образование город Саяногорск путем реализации мероприятий муниципальных программ приняло участие в реализации 2-х региональных проектов, входящих в состав национальных проектов:

1) Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной среды», муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования г. Саяногорск». Реализованы мероприятия по благоустройству 5-ти общественных территорий муниципального образования город Саяногорск. Утверждено бюджетных ассигнований                       12 352 949,41 руб. Бюджетные и денежные обязательства приняты и исполнены в размере 12 352 949,41руб. Объем субсидий федерального и республиканского бюджетов на реализацию проекта - 11 858 831,43руб., объем средств бюджета муниципального образования город Саяногорск – 494 117,98 руб.;

2) Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда», муниципальная программа «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании город Саяногорск». Произведен капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской художественной школы «Колорит» муниципального образования г. Саяногорск. Утверждено бюджетных ассигнований 8 960 648,00 руб. Бюджетные и денежные обязательства приняты и исполнены в размере 8 960 648,00 руб. Объем субсидий федерального и республиканского бюджетов на реализацию проекта - 8 602 222,00 руб., объем средств бюджета муниципального образования город Саяногорск -358 426,00 руб.

2. За 9 месяцев 2023 года муниципальное образование город Саяногорск путем реализации мероприятий муниципальных программ приняло участие в реализации 3-х региональных проектов, входящих в состав национальных проектов:

1. Национальный проект «Образование», региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Соглашением от 24.01.2023 № 95708000-1-2023-009 между Администрацией муниципального образования город Саяногорск и Министерством образования и науки Республики Хакасия определено, что общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году, составляет 568 192,73 руб., в том числе размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Хакасии составляет в 2023 году не более 562 510,80 руб. Указанные средства утверждены решением Совета депутатов муниципального образования             г. Саяногорск от 20.12.2022 № 39/6-6 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Обязательства по оснащению государственными символами Российской Федерации приняты шестью муниципальными общеобразовательными организациями. Общая сумма по заключенным контрактам составляет 549 760,74 руб., объем финансирования составляет 549 760,74 руб. (в том числе средства местного бюджета составляют 5 497,63 руб.).

Уровень софинансирования соответствует, утвержденному Соглашением и составляет: 99% из бюджета Республики Хакасии, 1% из бюджета муниципального образования город Саяногорск.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной среды», реализуются в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования г. Саяногорск».

1) Соглашением от 26.01.2023 № 95708000-1-2023-014 между Администрацией муниципального образования город Саяногорск и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия установлено, что общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов использования субсидии, составляет в 2023 году 12 526 237,00 руб., уровень софинансирования из бюджета Республики Хакасия (93%) составляет в 2023 году не более                  11 649 400,41руб. Указанные средства утверждены решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 20.12.2022 № 39/6-6 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях исполнения указанного соглашения Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту заключено десять контрактов на общую сумму 12 526 237,01 руб., из них исполнено в полном объеме девять контрактов на общую сумму 10 395 555,24 руб. Финансовое обеспечение исполненных контрактов соответствует условиям Соглашения от 26.01.2023 № 95708000-1-2023-014.

2) Соглашением от 31.01.2023 № 35 между Администрацией муниципального образования город Саяногорск и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия установлено, что общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств составляет - 5 714 285,71 руб., уровень софинансирования из бюджета Республики Хакасия (70%) составляет не более 4 000 000,00 руб. Указанные средства утверждены решением Совета депутатов муниципального образования                   г. Саяногорск от 20.12.2022 № 39/6-6 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях исполнения указанного соглашения Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту заключено восемь контрактов на общую сумму 5 173 586,06 руб.

На 01.01.2023 два контракта исполнены в полном объеме, финансовое обеспечение соответствует условиям Соглашения от 31.01.2023 № 35.

В ходе проведения мониторинга исполнения муниципальных контрактов установлено, что Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту не соблюдались требования части 7, части 8, части 13.1 статьи 34, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Национальный проект «Культура», региональный проект Республики Хакасия «Культурная среда» реализуются в рамках муниципальной программа «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании город Саяногорск».

Соглашением от 19.01.2023 № 95708000-1-2023-002 между Администрацией муниципального образования город Саяногорск и Министерством культуры Республики Хакасия установлено, что общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет - 19 903 376,00 руб., в том числе общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Хакасия составляет не более 18 510 140,00 руб. (93%). Указанные средства утверждены решением Совета депутатов муниципального образования                                г. Саяногорск от 20.12.2022 № 39/6-6 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В рамках реализация регионального проекта «Культурная среда» в период с 01.01.2023 по 01.10.2023 проводились мероприятия по проведению капитального ремонта в МБУДО ЧДШИ, подведомственного Управлению культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска.

С целью проведения капитального ремонта МБУДО ЧДШИ заключено шесть контрактов на общую сумму 19 903 376,00 руб.

Согласно представленным актам о приемке выполненных работ на 01.10.2023 фактически выполнены подрядчиками и приняты заказчиками работы на сумму 11 376 777,39 руб.

Общая сумма финансового обеспечения контрактов на 01.10.2023 составляет 10 823 217,27руб. в том числе сумма софинансирования -                        10 065 592,24 руб. или 93%.

В ходе проведения мониторинга исполнения муниципальных контрактов установлено, что МБУДО ЧДШИ не соблюдались требования части 13.1 статьи 34, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск объектам мероприятия даны рекомендации.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено и подписано председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск 10 ноября 2023 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

город Саяногорск                                                                         В.В. Мартыненко