КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

«08» ноября 2017 г.; № 2 - КМ.

## информация

## ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск в соответствии с пунктом 2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 29.12.2016 № 26-р, а также в соответствии с распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от  14.07.2017 № 11-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие «Оценка целевого и эффективного  расходования бюджетных средств, направленных в 2014-2016 годах на реализацию муниципальной программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2014-2018 годы»».

Цель (цели) контрольного мероприятия:

Цель 1: Осуществление контроля за законностью, эффективностью и целевым использованием средств бюджета, выделенных на улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск в 2014-2016 годах.

Объект (объекты) контрольного мероприятия:

1.  Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска (далее – Комитет ЖКХ и Т).

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

По результатам проверки целевого и эффективного  расходования бюджетных средств, направленных в 2014-2016 годах на реализацию муниципальной программы «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2014-2018 годы» (далее – ВМЦП «Экология», МП «Экология», Муниципальная программа), установлено следующее:

1. Недостатки и нарушения, выявленные в результате анализа соответствия Муниципальной программы методологической базе:

1.1. Задача «исполнение государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» не связана с целью Муниципальной программы, так как не относится  к охране окружающей среды;

1.2. Срок реализации Муниципальной программы продлен в проверяемом периоде до 2018 года – на два года, что противоречит пункту 5.4 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск, утвержденного  Постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 02.07.2015 № 626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск» (далее – Порядок № 626);

1.3. В ходе анализа Муниципальной программы (в редакции от 07.11.2016 № 1018) установлен ряд несоответствий требованиям Методических рекомендаций утвержденных  письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 «О Методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ» (далее - Письмо Минфина  № 09-05-05/48843) и Порядка № 626 (в редакции от 13.10.2016 № 952),  в том числе:

- структура паспорта Муниципальной программы не соответствует  Приложению № 1 к Порядку № 626;

- формулировка цели «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды муниципального образования г. Саяногорск» не обладает характеристиками «измеримость» и «достижимость»;

- цель Муниципальной программы, указанная в паспорте Муниципальной программы, не совпадает с целью, указанной в разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи»;

- первые три задачи, указанные в паспорте Муниципальной программы, не совпадают с задачами, указанными в разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи» и в разделе 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»;

- раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, анализ основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» содержит описание проблем, решение которых не предусмотрено Муниципальной программой;

- сроки реализации Муниципальной программы, указанные в паспорте Муниципальной программы (2016 -2018 годы), не совпадают со сроками Муниципальной программы (2014-2018 годы);

- в Муниципальной программе фактически отсутствуют ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и их числовые значения;

- МП «Экология» не соответствует пункту 9 рекомендаций Письма Минфина  № 09-05-05/48843,  а также противоречит подпункту 7 пункта 2.1 Порядка № 626, в соответствии с которыми систему показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы - при наличии) был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение.

1.4. Установленных целевых показателей недостаточно для характеристики реализации МП «Экология». Муниципальная программа не согласуется с требованиями Порядка № 626, которым предусмотрено, что перечень задач формируется исходя из принципа их необходимости и достаточности для достижения цели муниципальной программы и ожидаемых результатов ее реализации.

1.5. Цель Муниципальной программы содержится частично в целях и задачах экологической политики  муниципального образования г.Саяногорск. Муниципальная программа направлена, в основном, на решение задач Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования г. Саяногорск до 2025 года (далее - Комплексная программ СЭР), утвержденной Решением Саяногорского городского Совета депутатов от 23.12.2009 № 163 «О принятии комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования г. Саяногорск до 2025 года» (с дополнениями и изменениями), однако, некоторые задачи Комплексной программы СЭР в Муниципальной программе не предусмотрены.

2. В результате анализа реализации мероприятий в рамках Муниципальной программы в 2014-2016 годах, оценки достижений результатов Муниципальной программы, установлено:

2.1. Не предоставляется возможным проверить своевременность сдачи в Бюджетно-финансовое управление администрации г. Саяногорска Комитетом ЖКХ и Т Информации о реализации ВМЦП «Экология» за 2014, 2015 годы, ввиду отсутствия в форме поля «дата предоставления отчета»;

2.2. В процессе анализа Информации о реализации ВМЦП «Экология» за периоды с 01.01.2014 по 31.12.2014, с 01.01.2015 по 31.12.2015  выявлено несоответствие формы Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программ муниципального образования город Саяногорск, утвержденному Постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 16.12.2013 № 1917 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программ муниципального образования город Саяногорск» (далее – Порядок № 1917), за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 - неверно отражены плановые показатели по программе.

Комитетом ЖКХ и Т не представлены аналитические записки к ежеквартальной Информации о реализации ВМЦП «Экология» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, с 01.01.2015 по 31.12.2015.

- 2.3. К отрицательной оценке эффективности ВМЦП «Экология» привел не факт неисполнения программных мероприятий, а несоблюдение требований раздела 2 «Разработка ведомственной муниципальной целевой программы» Порядка №1917 при разработке ВМЦП «Экология», а точнее, формулировке задач, целевых индикаторов, мероприятий по их реализации, а также не отраженные в паспорте ВМЦП «Экология» ожидаемые конечные результаты программы.

- 2.4. Выявленные несоответствия в ходе анализа Информации об оценке эффективности реализации ВМЦП «Экология» за 2014, 2015 годы, указывают на отсутствие должного контроля со стороны отдела экологии Администрации муниципального образования город Саяногорск.

2.5. В нарушение пункта 6.1 Порядка № 626, в представленной Комитетом ЖКХ и Т отчетности по ведомственным муниципальным целевым программам за 2015 год отражались данные по муниципальным программам.

2.6. В ходе анализа Информации об оценке эффективности реализации ВМЦП «Экология» за 2014, 2015 годы, установлено следующие:

- форма Информации об оценке реализации не соответствует форме утвержденной приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации ведомственных муниципальных целевых программ муниципального образования город Саяногорск (далее – Порядок оценки № 1917), изложенным в приложении № 4 к Порядку № 1917;

- оценка эффективности реализации ВМЦП «Экология» проведена не по целевым индикаторам, указанным в паспорте программы, что не соответствует пункту 3 Порядка оценки № 1917;

- в предоставленной Информации об оценке за 2014 год, в строке «Оценка эффективности ВМЦП по итоговой сводной оценке» отсутствует значение. Однако в пояснительной записке отражена итоговая оценка эффективности программы – «положительно»;

- выявлена необъективная оценка Комитетом ЖКХ и Т целевых показателей, что привело к искажению оценки эффективности реализации ВМЦП «Экология» за 2014 год;

- в нарушение пункта 5 Порядка оценки № 1917, в предоставленной Комитетом ЖКХ и Т Информации об оценке за 2015 год, показателям результативности не присвоены баллы, однако определена «Оценка эффективности ВМЦП по итоговой сводной оценке» - «положительно»;

- в нарушение пункта 4 Порядка оценки № 1917 Информация об оценке эффективности реализации за 2015 год подписана начальником отдела экологии Администрации муниципального образования город Саяногорск, осуществляющим, согласно разделу 5 ВМЦП «Экология» общий контроль за исполнением программных мероприятий, а не Главным распорядителем бюджетных средств – Комитетом ЖКХ и Т.

2.7. В нарушение требований пункта 4 Порядка оценки № 1917, в Пояснительной записке к информации об оценке эффективности реализации ВМЦП за 2015 год отсутствует сравнение сведений о достигнутых результатах (целевых индикаторах) за отчетный период  с фактом за предыдущий год.

2.8. В паспорт Муниципальной программы вносятся изменения в количественные показатели прошлых лет (2014 год) без учета информации об исполнении за соответствующий период.

2.9. В ходе анализа Отчета о реализации муниципальной программы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 выявлено расхождение суммы кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016, отраженной в Отчете о реализации муниципальной программы за 2016 год (152,5 тыс. рублей) с данными отраженными в Информации за 2015 год (119,4 тыс. рублей). Расхождение в сумме 33,1 тыс. рублей  связано с включением в Муниципальную программу задачи «исполнение государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

2.10. В ходе анализа предоставленной Оценки эффективности реализации Муниципальной  программы за 2016 год установлено следующее:

- формулировка критериев, указанных в разделе 1 «Достижение целевых показателей (для целей Программы)» не соответствует формулировке, указанной в паспорте МП «Экология»;

- отсутствует системность заполнения показателей;

- в разделе 5 «Достижение показателей эффективности» оценка критериев с плановым показателем в 2016 году «0», оценена как - исполнены на 100 %. Данные показатели не подлежат оценке, в связи с тем, что в 2016 году финансирование и (или) исполнение по данным показателям не предусмотрено.

2.11. Контрольно-счетная палата считает невозможным объективно оценить эффективность реализации МП «Экология» за 2016 год по критериям утвержденным Порядком № 626, в связи с тем, что:

- сформулированные целевые показатели не соответствуют общему принципу отражения целевых показателей - количественно характеризовать эффективность реализации, решение основных задач и достижение цели (целей) муниципальной программы;

-  МП «Экология» не установлены ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, что позволило бы оценить стабилизацию или улучшение качества окружающей среды муниципального образования город Саяногорск.

3. В результате проверки целевого использования и оценки эффективности использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, выявлено следующее:

3.1. При проверке исполнения условий контрактов (договоров) по срокам, объему, цене контрактов приобретаемых товаров, работ, услуг установлено: по трем проанализированным договорам заказчиком- Комитетом ЖКХ и Т  не соблюден срок оплаты за выполненные работы, к заказчику – Комитету ЖКХ и Т применялись меры ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

3.2. Финансовые расходы в сумме 6,4 тыс. рублей, понесенные Комитетом ЖКХ и Т 20.06.2016 по КБК 905 06051800200000830, являются дополнительными издержками бюджета муниципального образования город Саяногорск.

4. Выявленные в процессе проверки недостатки, несоответствия и нарушения требований Порядков № 1917, № 626, указывают на недостаточный, со стороны Комитета ЖКХ и Т, мониторинг хода реализации муниципальной программы и анализ результатов ее исполнения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата внесла предложения и рекомендации о принятии мер по устранению выявленных недостатков и нарушений контрольного мероприятия Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска. Кроме того, направлены информационные письма в Совет депутатов муниципального образования город Саяногорск, Главе муниципального образования город Саяногорск.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Саяногорск  (распоряжение от «30» октября 2017 г. № 17-р).

Председатель

Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

г. Саяногорск                                                                                О.Ю.Воронина