КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

«17» декабря 2019г.; № 4-ЭАМ.

## информация

## ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКсПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск в соответствии с пунктом 3.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 29.12.2018 № 15-р (с последующими изменениями), распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 02.10.2019  № 12-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности расходования бюджетных средств в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года, направленных на достижение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», также администрирование неналоговых доходов» (совместно с Прокуратурой города Саяногорска).

Цели экспертно-аналитического  мероприятия:

1. Проанализировать и оценить поступление доходов от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Саяногорск.

2. Проанализировать и оценить эффективность расходов бюджета муниципального образования город Саяногорск, направленных на достижение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2025 годы».

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

1. Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска (далее - ДАГН).

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия выявлено:

1. В 2017-2018 годах и за 9 месяцев 2019 года в структуре доходов от использования имущества, по КБК: 904 1 11 05012 04 0000 120; 904 1 14 02043 04 0000 410; 904 1 14 06012 04 0000 430;  904 1 11 05074 04 0000 120, наибольший удельный вес из них составляют доходы, поступившие от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (КБК 904 1 11 05012 04 0000 120) – 52,2%, 40,9% и 37,9% соответственно.

2. В 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы от использования имущества, по КБК:

- 904 1 11 05012 04 0000 120, снизились на 11 112,66 тыс. рублей, темп снижения составил 39,2%;

- 904 1 14 02043 04 0000 410, увеличились на 1 007,20 тыс. рублей, темп прироста составил 67,9%;

-  904 1 14 06012 04 0000 430, снизились на 2 961,47 тыс. рублей, темп снижения составил 23,1%;

- 904 1 11 05074 04 0000 120, увеличились на 867,84 тыс. рублей, темп прироста составил 7,5%.

По сравнению с 2018 годом доходы от использования имущества за 9 месяцев 2019 года, по КБК:

- 904 1 11 05012 04 0000 120, снизились на 6 736,03 тыс. рублей, темп снижения составил 39,1%. Относительно плановых показателей доходов на 2019 год к доходам 2018 года, доходы увеличатся на 1 287,26 тыс. рублей, темп прироста составит 7,5%, однако наблюдаются риски неисполнения плановых доходов на 2019 год, так как процент исполнения доходов за 9 месяцев 2019 года составляет 56,6%;

- 904 1 14 02043 04 0000 410, увеличились на 4 738,42 тыс. рублей, темп прироста составил 190,2%. Относительно плановых показателей доходов на 2019 год к доходам 2018 года, доходы увеличатся на 5 008,59 тыс. рублей, темп прироста составит 201,0%, процент исполнения доходов за 9 месяцев 2019 года составляет 96,4%;

- 904 1 14 06012 04 0000 430, снизились на 8 140,81 тыс. рублей, темп снижения составил 82,7%. Относительно плановых показателей доходов на 2019 год к доходам 2018 года, доходы снизятся на 6 549,08 тыс. рублей, темп снижения составит 66,5%, наблюдаются риски неисполнения плановых доходов на 2019 год, так как процент исполнения доходов за 9 месяцев 2019 года составляет 51,8%;

- 904 1 11 05074 04 0000 120, снизились на 4 300,12 тыс. рублей, темп снижения составил 34,4%. Относительно плановых показателей доходов на 2019 год к доходам 2018 года, доходы снизятся на 8,29 тыс. рублей, темп снижения составит 0,1%, наблюдаются риски неисполнения плановых доходов на 2019 год, так как процент исполнения доходов за 9 месяцев 2019 года составляет 65,7%.

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Постановления Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Общие требования № 574) ДАГН разработаны и утверждены распоряжениями руководителя ДАГН: от 01.09.2017 №2143 Методика прогнозирования доходов ДАГН на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, от 15.08.2019 № 1808 Методика прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. В нарушение подпункта "б" пункта 3 Общих требований № 574, Методика прогнозирования доходов ДАГН на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а также Методика прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

а) не содержат указания на источники данных для показателей, описанных в пункте 10 данных Методик, по виду доходов  904 1 11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных)»;

б) не содержат указания на источники данных для показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений по пяти видам доходов.

5. В нарушение подпункта "г" пункта 3 Общих требований № 574 Методика прогнозирования доходов ДАГН на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не содержат описание фактического алгоритма расчета (формулы) прогнозируемого объема поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по виду доходов 904 1 11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных)».

6. В нарушение пункта 2 Общих требований № 574 ДАГН не разработана методика прогнозирования доходов по коду бюджетной классификации 904 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов», закрепленному за ДАГН в соответствии с Перечнем главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Саяногорск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 21.12.2017 № 37 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Перечень главных администраторов доходов на 2018 год), Перечнем главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Саяногорск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 25.12.2018 № 120 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Перечень главных администраторов доходов на 2019 год).

7. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в Методике прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

- по коду бюджетной классификации 904 2 07 04050 04 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», неверно указана аналитическая группа подвида доходов бюджетов (180). Согласно Приказу Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ № 132н), а также Перечню главных администраторов доходов на 2019 год по коду бюджетной классификации 904 2 07 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов» указана аналитическая группа подвида доходов бюджетов (150);

- в пункте 3 отражена ссылка на указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, действия данного документа окончено 31.01.2019. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минфина России от 31.01.2019 № 13н.

Кроме того, в разделе 1 «Общие понятия и положения», рассматриваемых Контрольно-счетной палатой методиках ДАГН, отсутствуют описания (ссылки) источников налоговых доходов и безвозмездных поступлений, администрируемых ДАГН в соответствии с Перечнем главных администраторов доходов на 2018 год, Перечнем главных администраторов доходов на 2019 год, однако, в этих же методиках ДАГН предусматривается их расчет.

8. В нарушение подпункта "а" пункта 7 Общих требований № 574,  пункта 12 Методики прогнозирования доходов ДАГН на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, при расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на плановый 2019 год ДАГН неверно применены коэффициенты видов разрешенного использования (Кв) земельных участков, используемых для исчисления арендной платы за земельные участки, в зависимости от доходности земельных участков с учетом категории земель, к которой отнесены такие земельные участки, и их разрешенного использования (далее – коэффициент (Кв), коэффициенты (Кв)), утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 24.09.2015 № 46 «Об утверждении коэффициентов видов разрешенного использования (Кв) для исчисления арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, относящиеся к категории земель населенных пунктов и расположенные на территории муниципального образования город Саяногорск» (далее – Решение № 46), по следующим группам видов разрешенного использования:

- 1.2.14 «Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами». Средне-взвешанное значение арендной платы по данной группе на текущий финансовый 2018 год составляет 0,65 копеек, а не 4,65 рубля, как указано в расчете, разница составила 4,00 рубля.

Идентичное нарушение подпункта "а" пункта 7 Общих требований № 574,  пункта 12 Методики прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов установлено при расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на плановый 2020 год. Средне-взвешанное значение арендной платы по данной группе на текущий финансовый 2019 год составляет 25,37 рублей, а не 182,67 рубля, как указано в расчете, разница составила 157,3 рублей;

-1.2.15 «Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования». Средне-взвешанное значение арендной платы по данной группе на текущий финансовый 2018 год составляет 37 186,94 рублей, а не 2 054,53 рубля, как указано в расчете, разница составила 35 132,41 рубля.

При расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на плановый 2020 год установлен коэффициент (Кв) 54,3%, что соответствует Решению № 46;

- 1.2.17 «Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии». Средне-взвешанное значение арендной платы по данной группе на текущий финансовый 2018 год составляет 2 255 736,90 рублей, а не 4 511 473,80 рубля, как указано в расчете, разница составила 2 255 736,90 рублей.

При расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на плановый 2020 год, по группе видов разрешенного использования 1.2.17 земельные участки разбиты на площади с коэффициентами (Кв) 1,5% и 0,5%, на основании Решения № 46, Решения Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 15.11.2012 № 78 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Саяногорск».

Всего средне-взвешанное значение арендной платы на текущий финансовый 2018 год, согласно расчету Контрольно-счетной палаты составило 22 447 769,93 рублей, согласно расчету ДАГН - 24 668 378,40 рублей, разница составила 2 220 608,47 рублей, на текущий финансовый 2019 год, согласно расчету Контрольно-счетной палаты составило 15 121 625,79 рублей, согласно расчету ДАГН – 15 121 783,09 рубля, разница составила 157,3 рублей.

9. В нарушение подпункта "в" пункта 3, подпункта "а" пункта 7 Общих требований № 574, пункта 12 Методики прогнозирования доходов ДАГН на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, при расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на плановый 2019 год, ДАГН не применен индекс потребительских цен, кроме того, ДАГН неверно произведен расчет, в связи с этим прогнозные поступления доходов по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120 на плановый 2019 год завышены на 862 638,03 рублей.

10. В нарушение подпункта "а" пункта 7 Общих требований № 574, пункта 12 Методики прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, при выборочном расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на плановый 2020 год ДАГН неверно произведен расчет, в связи с этим прогнозные поступления доходов по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120 на плановый 2020 год завышены на 1 922 379,77 рублей.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на 2019 год и на плановый период 2020-2022 годы, представленном ДАГН, по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120, по строке «установленный план на период 2019-2022гг тыс. руб.» в столбце «средне-взвешенное значение в 2020 году» отражен прогноз на плановый 2020 год в сумме 18 700,00 тыс. рублей, однако расчет произведен ДАГН с прогнозом на сумму 20 339,33 тыс. рублей, отраженный по строке «всего план на 2019 год» в столбце «средне-взвешенное значение в 2020 году», разница составила 1 639,33 тыс. рублей.

Кроме того, в расчете прогнозных поступлений на плановый 2020 год ДАГН по строке «Коэффициент динамики собираемости» отражен коэффициент 0,91, что влияет на расчет показателя, отраженного по строке «всего план на 2019 год» в столбце «средне-взвешенное значение в 2020 году». Согласно устному пояснению сотрудника ДАГН данный коэффициент при расчете нужно применять 0,91493576, т.е. с восемью знаками после запятой. При проверке расчета доходов по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120 на плановый 2020 год ДАГН применил восьмизначный коэффициент после запятой, однако в расчете он установлен с двумя знаками после запятой. В связи с этим, Контрольно-счетная палата предлагает ДАГН в расчете плановых доходов отражать достоверные данные в целях его правильного исчисления.

11. В нарушение подпункта "а" пункта 7 Общих требований № 574 в Методике прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на 2019 год и на плановый период 2020-2022 годы, представленном ДАГН, отсутствуют показатели по планируемым к заключению договорам с арендаторами по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120.

12. В нарушение подпункта "а" пункта 7 Общих требований № 574, пункта 12 Методики прогнозирования доходов ДАГН на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, пункта 12 Методики прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов при расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на плановый 2019 год и на плановый 2020 год, ДАГН неверно произведен расчет, в связи с этим прогнозные поступления доходов по КБК 904 1 11 05074 04 0000 120 на плановый 2019 год занижен на 203 884,64 рубля, на плановый 2020 год завышен на 15,87 рублей.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в расчете прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск на 2018 год и на плановый период 2019-2021 годы, представленном ДАГН, по КБК 904 1 11 05074 04 0000 120, по строке «установленный план на период 2018-2021гг тыс. руб.» в столбце «средне-взвешенное значение в 2019 году» отражен прогноз на плановый 2019 год в сумме 12 500,00 тыс. рублей, однако расчет произведен ДАГН с прогнозом на сумму 13 152,19 тыс. рублей, отраженный по строке «всего план на 2018 год…….» в столбце «средне-взвешенное значение в 2019 году», разница составила 652,19 тыс. рублей.

- 13. Методы расчета прогноза поступлений в целом по проверке, а именно по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120, КБК 904 1 11 05074 04 0000 120, не в полной мере соответствуют Общим требованиям № 574, Методике прогнозирования доходов ДАГН на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Методике прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, так как не подтверждается достоверность произведенных расчетов, установлено как занижение на 203 884,64 рубля, так и завышение на 2 785 033,67 рубля плановых доходов бюджета на 2019-2020 годы.

- Кроме того, завышение плановых доходов по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120 наблюдается в период 2017-2019 годов, что также указывает на недостоверность прогнозных показателей планируемых поступлений данного вида доходов. Так, при планировании доходов на 2017 год плановые показатели составляли 31 000,00 тыс. рублей, утверждены 32 043,40 тыс. рублей, исполнены в размере 28 325,41 тыс. рублей, что на 2 674,59 тыс. рублей (8,6%) меньше плановых и на 3 717,99 тыс. рублей (11,6%) меньше утвержденных. При планировании доходов на 2018 год плановые показатели составляли 32 600,00 тыс. рублей, утверждены 17 703,40 тыс. рублей, исполнены в размере 17 212,74 тыс. рублей, что на 15 387,26 тыс. рублей (47,2%) меньше плановых и на 490,66 тыс. рублей (2,8%) меньше утвержденных. При планировании доходов на 2019 год плановые показатели составляли 18 500,00 тыс. рублей, утверждены на 01.10.2019 в размере 18 500,00 тыс. рублей, исполнены за 9 месяцев 2019 года в размере 10 476,71 тыс. рублей, что на 8 023,29 тыс. рублей (43,4%) меньше плановых и утвержденных.

Недостоверность прогнозных показателей планируемых доходов негативно влияет на процесс их планирования и как следствие приводит к неисполнению доходной части бюджета.

14. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что при расчете арендной платы по договору аренды № 4542/13 от 07.03.2013 применяется коэффициент (Кв) земельного участка – 8,27%, который при планировании поступления на 2018-2019 годы доходов, по КБК 90411105012040000120, в расчете плановых показателей земельных участков, предназначенных для размещения административных зданий не предусматривается, что еще раз указывает на недостоверность планируемых доходов.

15. На 2018 год не представляется возможным проверить правильность расчета арендной платы по договору аренды № 4519/13 от 01.02.2013 в связи с отсутствием основания об изменении кадастровой стоимости земельного участка в сторону уменьшения на 110 214,06 рублей, с 1 261 567,89 рублей на 1 151 353,83 рубля. Согласно публичной кадастровой карте Республики Хакасия изменение сведений произведено 28.06.2018.

16. По договору аренды № 4366А/12 от 19.06.2012 расчет арендной платы произведен некорректно, с нарушением условий пункта 3.1. договора. Применяемые коэффициенты с 2013 по 2017 годы не соответствуют утвержденным, занижение доходов составило 118,51 тыс. рублей.

17. ДАГН как администратором доходов муниципального образования город Саяногорск, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (КБК 90411105012040000120) не обеспечено надлежащее выполнение полномочий, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 160.1 БК РФ в части контроля за правильностью исчисления пеней, по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а именно:

- в нарушение пункта 3.5 договора аренды № 2770/08 от 18.02.2008 ДАГН не произведен расчет пени за каждый календарный день просрочки, а именно с 25.08.2018 по 31.12.2018. Согласно расчету Контрольно-счетной палаты, за период с 25.08.2018 по 31.12.2018, недоначисленная сумма пени за 2018 год составила 12 773,78 рубля;

- в нарушение пункта 3.5 договора аренды № 4519/13 от 01.02.2013 ДАГН неправильно исчислена пеня за 2018 год, так как неверно посчитано количество дней просрочки, а именно с 16.06.2018 по 31.12.2018 количество дней просрочки составляет 199 дней, а не 196 дней, как указано в расчете задолженности по арендной плате и пени по данному договору. Недоначисленная сумма пени за 2018 год составила 515,05 рублей.

На момент проверки расчет пени за 2019 год по договору аренды №4519/13 от 01.02.2013, за период с 16.06.2019 по 30.09.2019 года, ДАГН не произведен.

Форма представленных расчетов по арендной плате и пени не соответствует требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон 402-ФЗ).

В нарушение пункта 4 статьи 9 Закона 402-ФЗ форма первичного учетного документа по расчетам арендной платы и пени не утверждена.

В нарушение пунктов 34, 44 приказа Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»» (далее – Приказ от 27.02.2018 № 32н), пункта 199 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Приказ №157н) пени учитываются в части доходов от арендной платы на счете 0 205 20 000 «Расчеты по доходам от собственности», соответственно с применением КОСГУ 120 «Доходы от собственности».

18. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что учет начисления и оплаты по договорам аренды ведется вручную в программе для работы с электронными таблицами «Excel», автоматизированная разноска по договорам аренды отсутствует. Программные комплексы не используются.

Неприменение программных комплексов, по мнению Контрольно-счетной палаты, не позволяет ДАГН качественно вести учет договоров аренды.

Контрольно-счетная палата считает, что внедрение автоматизированной системы управления муниципальной собственностью позволит:

-повысить достоверность предоставляемых прогнозных показателей планируемых доходов;

- избежать ошибок в проведении расчетов;

- повысить эффективность работы специалистов ДАГН.

19. В нарушение Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования город Саяногорск администрируемых Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска, утвержденного  распоряжением руководителя ДАГН от 11.11.2016 № 2989 (далее – Порядок № 2989) ДАГН оформляет Акт «Об отнесении на забалансовый счет задолженности по платежам в бюджет муниципального образования город Саяногорск, администрируемых ДАГН г.Саяногорска» и Акт «О списании с забалансового счета задолженности по платежам в бюджет муниципального образования город Саяногорск, администрируемых ДАГН г.Саяногорска», которые подписываются комиссией и утверждаются руководителем.

Списание (или восстановление на баланс) безнадежной задолженности по договорам аренды с забалансового счета 04, согласно данным бухгалтерского учета, осуществлялось в 2017 году:

1) Объем безнадежной к взысканию задолженности, списанной  с забалансового счета 04, составил  4 753,58 тыс. рублей.

Основанием для списания безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате, является прекращение деятельности юридических лиц в связи с исключением из единого государственного реестра юридических лиц на основании сведений налоговой службы.

По иным причинам списание не производилось

2) Объем безнадежной к взысканию задолженности восстановленной на баланс составил 2 692,43 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 339 Приказа № 157н, основанием для восстановления дебиторской задолженности на баланс явилось частичное или полное погашение задолженности.

В 2018 году и на 01.10.2019 на забалансовом счете 04 остаток дебиторской задолженности не менялся и составил 26 212,13 тыс. рублей.

В нарушение требований пункта 339 Приказа № 157н дебиторская задолженность в размере 886,08 тыс. рублей с забалансового счета 04 не восстановлена на баланс, несмотря на возобновление процедуры взыскания задолженности и частичного поступлении средств, в счет погашения задолженности.

В результате занижены показатели дебиторской задолженности по доходам по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам». Как следствие, в нарушение статьи 13 пункта 1 Закона 402-ФЗ занижены данные Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) за 2018 год на сумму 886,08 тыс. рублей.

Кроме того, при проведении выборочной проверки учета неплатежеспособных дебиторов установлено, что по указанным договорам только часть дебиторской задолженности в размере 886,08 тыс. рублей, учитывается на забалансовом счете 04, а часть, согласно пояснениям сотрудников ДАГН, учитывается на балансовом счете 1 205 21 000 «Увеличение дебиторской задолженности  по доходам от операционной аренды». В нарушение требований пункта 197 Приказа № 157н учет доходов по данному счету ведется суммовым методом.

В нарушение требований, установленных пунктом 200 Приказа № 157н, в бюджетном учете не ведется аналитический учет расчетов по поступлениям в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Карточке учета средств и расчетов и (или) Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.

По мнению Контрольно-счетной палаты, в ДАГН нарушен принцип единства ведения бухгалтерского учета, наблюдается некорректное ведение бухгалтерского учета в части расчетов по доходам, слабое осуществление внутреннего финансового контроля.

20. В 2018 году плановый показатель муниципальной программы «Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2025 годы» (далее - Программа) составил 9 605,30 тыс. рублей, процент фактического выполнения Программы составил 91,94%.

В 2019 году плановый показатель составил 13 154,60 тыс. рублей, процент фактического выполнения Программы по принятым обязательствам за 9 месяцев 2019 года составил 42,12%.

Анализ исполнения поставленных задач Программы на 01.10.2019 показал частичное или полное их невыполнение.

Выполнение неисполненных мероприятий предусмотрено ДАГН в 4 квартале 2019 года. За 9 месяцев 2019 года факт выполнения Программы составил 5 541,18 тыс. рублей, таким образом, в 4 квартале 2019 года ДАГН планирует освоение бюджетных средств по Программе на сумму 7 613,42 тыс. рублей или 57,88% от годового объема.

21. В результате выборочного анализа исполнения мероприятий, на предмет возникающих рисков в достижении планируемых результатов установлено следующее:

1) Задача № 1 «Создание необходимых условий для повышения эффективности управления объектами недвижимого имущества муниципальной собственности».

Мероприятие: «Организация и проведение работ по изготовлению технических паспортов, технических планов, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого муниципального имущества».

В 2018 году не исполнены обязательства по контракту от 09.10.2018 №0180300002018000036-0099355-01 на сумму 81,50 тыс. рублей, срок исполнения - 19.11.2018. Уведомление №710-6, в связи с просрочкой исполнения контракта, направлено исполнителю 01.03.2019, то есть, по истечению трех месяцев от срока исполнения условий контракта.

В нарушение частей 6,7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) подпункта 5.5. контракта от 09.10.2018 № 0180300002018000036-0099355-01 ДАГН не воспользовался правом начисления пени.

На 01.10.2019 обязательства исполнителя по контракту от 28.05.2019 №0180300002019000013 не выполнены, цена контракта - 49,99 тыс. рублей, срок исполнения контракта - 08.07.2019.

В связи с просрочкой исполнения обязательств исполнителю выставлено требование  об уплате пени в размере 0,71 тыс. рублей.

В нарушение пункта 1 статьи 9 Закона 402-ФЗ, пунктов 34, 35 Приказа от 27.02.2018 № 32н, пункта 16 приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» факт начисления пени не отражен в бухгалтерском учете.

По данному мероприятию установлен факт риска в сфере закупок: в нарушение части 6 статьи 34 Закона 44-ФЗ не проводится претензионная работа, штрафные санкции не применяются.

2) Задача № 3 «Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования г.Саяногорск, полученных от использования муниципального имущества и земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот».

Мероприятие: «Выполнение работ по оценке рыночной стоимости ставки арендной платы на объекты, передаваемые в аренду, и объекты, подлежащие передаче в аренду, в том числе по оценке объектов, подлежащих реализации».

В результате проведения выборочного анализа проведенных электронный аукционов  закупки услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества установлено, что совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК), является неоднородной.

По проведенным расчетам установлено, что коэффициенты вариации предложенных цен превышают 33%, однако ДАГН не провел дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

Некорректное определение НМЦК влечет риски неэффективного расходования бюджетных средств, а также создает коррупционные риски.

3) Задача № 4 «Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска»:

Мероприятие: «Организация и проведение работ по обеспечению коммунальными услугами здания ДАГН».

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ, пункта 6.1. контракта от 19.03.2018 № 1391 на поставку и пользование тепловой энергией в горячей воде ДАГН не соблюден срок оплаты на общую сумму 177,46 тыс. рублей. Как следствие, возникает риск дополнительных расходов бюджетных средств, в части оплаты штрафных санкций.

Мероприятие: «Укрепление материально-технической базы».

В нарушение пункта 213 Приказа №157н, пункта 6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее - Указания банка России от 11.03.2014 №3210-У) заявления на выдачу денежных средств под отчет не содержат запись о сроке, на который выдается подотчетная сумма.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что отсутствие должного контроля над движением и использованием денежных средств, выданных под отчет, может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, а так же имеет коррупционные риски.

Приобретенные основные средства и материальные запасы отражены в бухгалтерском учете, без нарушения законодательства.

22. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено, что не все мероприятия соответствуют цели и задачам программы:

-Задача № 1 «Создание необходимых условий для повышения эффективности управления объектами недвижимого имущества муниципальной собственности».

Мероприятие: «Прочие мероприятия по созданию необходимых условий для повышения эффективности управления объектами недвижимого имущества муниципальной собственности».

Мероприятием предусмотрены расходы на оплату судебных издержек (возмещение оплаты услуг представителя в суде, оплата процентов за пользование чужими денежными средствами, оплата госпошлины), расходы по оплате НДС.

- Задача № 4 «Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска».

Мероприятие: «Прочие мероприятия по созданию необходимых условий для повышения эффективности деятельности департамента».

Мероприятием предусмотрены расходы на закупку работ (услуг), расходы по оплате судебных издержек.

Наименование данных мероприятий не содержат конкретных действий и, как следствие, в мероприятие включены расходы не соответствующие цели и задачам Программы.

По мнению Контрольно-счетной палаты указанные мероприятия носят формальный характер, которые  формируется, как инструмент для привлечения финансирования и не направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

23. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в рамках Программы, большинством мероприятий, предусмотрены показатели на исполнение судебных расходов.

Согласно данным Отчета за 2018 год и Отчета за 9 месяцев 2019 года установлено:

- плановая сумма на 2018 год составила 144,24 тыс. рублей, фактическое выполнение (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2018) - 143,93 тыс. рублей;

- плановая сумма на 2019 год составила 245,40 тыс. рублей, фактическое выполнение 01.10.2019 - 72,31 тыс. рублей.

Расходы по оплате судебных издержек характеризуются как показатели неэффективного использования бюджетных средств.

Учитывая, что муниципальные программы являются инструментом, призванным обеспечить наиболее эффективное использование бюджетных средств Контрольно-счетная палата считает, что расходы на исполнение судебных актов не должны планироваться в рамках Программы.

Предложения:

Департаменту архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска:

1. Привести Методику прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствие:

а) с подпунктом "б" пункта 3 Общих требований № 574, а именно:

- указать на источники данных для показателей, описанных в пункте 10 данных Методик, по виду доходов  904 1 11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных)»;

- указать на источники данных для показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений по следующим видам доходов:

- 904 1 13  02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов»;

-  904 1 13  02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов»;

-  904 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»;

-  904 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»;

-  904 2 07 04050 04 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты городских округов»;

б) с пунктом 2 Общих требований № 574, а именно:

- разработать методику прогнозирования доходов по коду бюджетной классификации 904 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов», закрепленному за ДАГН в соответствии с Перечнем главных администраторов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

в) с Приказом №132н, Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (ред. от 17.09.2019) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», а именно по коду бюджетной классификации 904 2 07 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты городских округов» указать аналитическую группу подвида доходов бюджетов (150);

г) с подпунктом "а" пункта 7 Общих требований № 574, а именно предусмотреть показатели по планируемым к заключению договорам с арендаторами по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120.

2. В целях правильного указания на действующее законодательство о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации привести в соответствие пункт 3 Методики прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Предусмотреть в разделе 1 «Общие понятия и положения» Методики прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов описание источников налоговых доходов и безвозмездных поступлений, администрируемых ДАГН в соответствии с Перечнем главных администраторов доходов на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, так как в данной методике предусматривается их расчет.

4. В целях достоверности планирования доходов расчет прогнозных поступлений в бюджет муниципального образования город Саяногорск, по КБК 904 1 11 05012 04 0000 120, КБК 904 1 11 05074 04 0000 120, производить в соответствии с Общими требованиям № 574, Методикой прогнозирования доходов ДАГН на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, применять коэффициенты (Кв), утвержденные Решением № 46, не допускать завышения либо занижения плановых показателей доходов.

5. В расчете прогнозных поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Саяногорск предусматривать показатели планируемых к заключению договоров с арендаторами, в соответствии с требованиями подпункта "а" пункта 7 Общих требований № 574.

6. В целях правильного исчисления планируемых доходов отражать в расчетах достоверные данные, по строке «Коэффициент динамики собираемости» отражать коэффициент с точность знаков после запятой, не допускать разночтений показателей. Рассмотреть необходимость форму по расчету прогнозных поступлений в бюджет разработать и утвердить.

7. Проверить правильность установления кадастровой стоимости земельного участка в расчете арендной платы на 2018 год по договору аренды № 4519/13 от 01.02.2013 Стрельников Сергей Алексеевич, проверить правильность расчета арендной платы на 2018 год.

8. В целях выполнения полномочий, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 160.1 БК РФ обеспечить контроль за правильностью исчисления пеней, по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в том числе:

- произвести расчет пени за каждый календарный день просрочки по договору аренды № 2770/08 от 18.02.2008 Предприниматель Добровский Александр Агафонович, в соответствии с пунктом 3.5 данного договора, а именно с 25.08.2018 по 31.12.2018, взыскать задолженность;

- произвести перерасчет пени за 2018 год по договору аренды №4519/13 от 01.02.2013 Стрельников Сергей Алексеевич, в части количества дней просрочки с 16.06.2018 по 31.12.2018, в соответствии с пунктом 3.5 данного договора, взыскать задолженность;

- произвести расчет пени за 2019 год по договору аренды № 4519/13 от 01.02.2013 Стрельников Сергей Алексеевич, за период с 16.06.2019 по 30.09.2019 года, взыскать задолженность.

9. Внедрить программный комплекс с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск, своевременного и качественного ведения учета начисления и оплаты по договорам аренды земельных участков, а также в целях владения достоверной информацией.

10. Во исполнении части 6 статьи 34 Закона 44-ФЗ проводить претензионную работу в адрес контрагентов в случае не должного исполнения обязательств, либо не соблюдения срока исполнения обязательств.

11. При определении НМЦК не допускать коэффициента вариации предложенных цен более 33%. В случае превышения следует проводить дополнительные исследования, в целях увеличения ценовой информации.

12. В заявлениях на выдачу денежных средств под отчет указывать срок, на который выдается подотчетная сумма, в соответствии с пунктом 6.3. Указаний банка России от 11.03.2014 №3210-У и пунктом 213 Приказа № 157н.

13. Учитывая, что муниципальные программы являются инструментом, призванным обеспечить наиболее эффективное использование бюджетных средств расходы на исполнение судебных актов не планировать в рамках Программы.

14. Списание (восстановление) безнадежной к взысканию задолженности производить в соответствии с требованиями Приказа № 157н, Порядка № 2989.

15. В соответствии с требованиями пункта 339 Приказа № 157н, статьи 12 пункта 1 Закона 402-ФЗ восстановить на балансовый учет дебиторскую задолженность, в сумме 886,08 тыс. рублей, по договору № 4366А/12 от 19.06.2012, № 2770/08 от 18.02.2008.

16. Вести аналитический учет договоров аренды в соответствии с пунктом 200 Приказа № 157н.

17. Разработать и утвердить формы первичных документов по расчету арендной платы, пени в соответствии со статьей 9 Закона 402-ФЗ.

18. Бухгалтерский учет начисленных пени производить в соответствии с требованием Приказа от 27.02.2018 № 32н, Приказа № 157н.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено и подписано председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск  «16» декабря 2019г.

Председатель Контрольно-счетной

палаты муниципального

образования г.Саяногорск                                                            О.Ю.Воронина