Приложение к постановлению

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск

от 16.11.2011г. № 2304

План работы по территориальному общественному самоуправлению в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2012год.

| Вопросы для рассмотрения | Сроки | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработать и утвердить положение о проведении конкурсов среди органов территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2012 год | Январь февраль 2012г. | Клундук В.П. |
| - 2. Собрание с председателями ТОС пгт.Чермушки, пгт.Майна, г.Саяногорска – ответы на вопросы и разъяснительная работа по - «Положению о проведении конкурса среди органов территориального общественного самоуправления МО г. Саяногорск» | Февраль 2012 г. | Клундук В.П. |
| 3. Помощь председателям ТОС в подготовке пакета документов для участия в конкурсе проектов ТОС | Февраль март 2012 г. | Клундук В.П. |
| 4. Благоустройство и озеленение внутридворовых территорий (приобретение рассады и завоз земли) | Май 2012г. | Клундук В.П. |
| 5. Встреча с председателями ТОС пгт. Черёмушки, пгт.Майна и г.Саяногорска. | Апрель 2012г. | Клундук В.П. |
| 6. Уборка территории около памятника погибшим воинам в ВОВ в д. Богословка. | Апрель май 2012г. | Черепанова Н.Е. |
| 7. По МЦП «Безопасность дорожного движения»: 7.1. Грейдирование и подсыпка проезжей части ул. Центральной д.Богословка, ТОСа «Боголовский» 7.2. Грейдирование ул. Некрасова пгт. Майна ТОС «Зона отдыха» 7.3 Устройство тротуара для пешеходов с левого торца д.75 пгт. Черемушки ТОС «Успех» либо: а) вдоль автопроезда, б) по зеленой зоне. 7.4.Установить ограничительные знаки в жилой зоне по ограничению скоростного режима при въезде во двор № 65 пгт. Черёмушки ТОС «Надежда». 7.5. Грейдерование ул. Лучистая, Лазурная, Восточная, Светлая. Новогодняя п. Ай- Дай г. Саяногорск, ТОС «Солнечный». | 3 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. 2012г. 2-3 кв. 2012г. 2-3 кв. 2012г. 2-3 кв. 2012г. 2-3 кв. 2012г. | КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) |
| 8.МЦП«Благоустройство территорий» 8.1. Устройство парковки вдоль ограды спорткомплекса «Юность» для жителей ТОС «Дивногорский » пгт. Майна. 8.2. Расширение парковочной площадки вдоль проезжей части д. 8.3. пгт. Черёмушки ТОС «Уют» 8.4. Разработать систему отвода ливневых вод для предотвращения подтапливания подъездов д.38 пгт. Черёмушки ТОС «Наши Саяны». 8.5 Расширение парковочной площадки во дворе д. №7 Енисейский микрорайон, г. Саяногорск ТОС «Енисей». 8.6.Строительство детской спортивной площадки для игровых видов спорта (футбол) в д. Богословка ТОС «Богословский» 8.7. Устройство огороженной детской площадки во дворах домов № 6, 8, 10 по ул. Дивногорской. П. Майна ТОС «Дивногорский» 8.8.Дооборудовать детскую площадку для совместного пользования ТОС «Уют» и «Надежда» во дворе д. №65 пгт. Черемушки. 8.9. Устройство детской площадки во дворе дома №75 пгт. Черёмушки ТОС «Успех» | 3 кв. 2012г. | Зам.Главы муниципального образования г.Саяногорск по пгт.Майна Шаленый С.А. КЖКХиТ (Шалак А.В.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ г.Саяногорска (Полякова А.М.) КЖКХиТ (Шалак А.В.) КЖКХиТ (Шалак А.В.) КЖКХиТ (Шалак А.В.) КЖКХиТ (Шалак А.В.) |
| 9 Реализация проектов конкурса ТОС | В течении года | Клундук В.П. |
| 10.Проведение собраний с председателями ТОС | ежеквартально | Клундук В.П. |
| 11.Проведение церемонии награждения | Ноябрь 2012г. | Клундук В.П. |
| 12. Пропаганда положительного опыта работы ТОС | В течении года | Клундук В.П. |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                                                В.П.Клундук