ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2012 г.  № 491

Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

Об утверждении плана мероприятий

и сметы расходов на проведение

X городского Праздника Труда

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 29.03.2012г. №456 «О подготовке и проведении X городского Праздника Труда», руководствуясь ст. ст. 30, 32 Устава муниципального образования г. Саяногорск, утвержденного Саяногорским городским Советом депутатов N 35 от 30.05.2005, Решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.12.2011 г. №87 "О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию X городского Праздника Труда (Приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений муниципального образования г.Саяногорска независимо от форм собственности провести:

- торжественные собрания с чествованием ветеранов труда;

- субботники на своих территориях в апреле 2012 г..

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий в сумме 20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек) (Приложение № 2).

4. Бюджетно-финансовому управлению Администрации г. Саяногорска (Воронина О.Ю.) перечислить Администрации муниципального образования г. Саяногорска согласно смете денежные средства в сумме 20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек), источник финансирования средства бюджета муниципального образования г.Саяногорск – ведомственная муниципальная целевая программа «Развитие трудовых ресурсов муниципального образования г.Саяногорск на 2012 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 27 декабря 2011 года №2689.

5. Главному бухгалтеру Администрации муниципального образования г.Саяногорска (Горловой Н.Д) произвести расходование денежных средств согласно сметы (Приложение № 2).

6. Возложить на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по экономическим вопросам (Баранникова А.А.) персональную ответственность по целевому использованию выделенных денежных средств.

7. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования г.Саяногорск (Михалева Е.Ю.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск.

8. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по экономическим вопросам (Баранникова А.А.).

Глава муниципального

образования г. Саяногорск							Л.М. Быков

- Приложение №1

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г. Саяногорск

от 30.03.2012 № 491

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению X городского праздника труда

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкурсы: |  |  |
| 1.1. | Профессионального мастерства "Лучший по профессии": |  |  |
| 1.1.1. | - Педагог дошкольного образовательного учреждения – 2012 года | март апрель 2012 г. | Городской отдел образования г.Саяногорск |
| 1.1.2. | - Учитель года – 2012 | апрель 2012 г. | Городской отдел образования г.Саяногорск |
| 1.1.3. | - Библиотекарь года - 2012 | апрель 2012 г. | Саяногорский городской отдел культуры |
| 1.1.4. | - Мастер по пошиву одежды | март - апрель 2012 г. | ОЭиР |
| 1.2. | Проведение городского конкурса "Лучшая организация работы по охране труда среди предприятий общественного питания, расположенных на территории муниципального образования г.Саяногорск" | март- апрель 2012 г. | Никитина А.В., Фиферова О.А., работодатели всех форм собственности |
| 2. | Объявить на территории муниципального образования г.Саяногорск субботник по благоустройству территории | апрель 2012 г. | Управляющие компании, Товарищества собственников жилья, собственники многоквартирных домов выбравшие непосредственное управление домами, руководители предприятий, организаций, учреждений и предприниматели города |
| 3. | Организация и проведение специализированной ярмарки учебных мест для выпускников образовательных учебных заведений | апрель 2012 г. | ГКУ РХ "Центр занятости населения города Саяногорска" |
| 4. | Проведение конкурса "Лучший в профессии" среди безработных граждан направленных на профессиональное обучение профессии «Мастер маникюра» | апрель 2012 г. | ГКУ РХ "Центр занятости населения города Саяногорска" |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 5. | Проведение Школы кадровика – «Особенности трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | апрель 2012 г. | ГКУ РХ "Центр занятости населения города Саяногорска" |
| 6. | Праздничное оформление центральной улицы города флажками, установка ограждений и уборка площади после проведения праздника | 26 апреля 2012 г. | Бакулин О.В. Директор МУП «Комбинат благоустройства и озеленения» г.Саяногорска |
| 7. | Чествование ветеранов труда на праздничном концерте на площади возле Администрации МО г.Саяногорска | 1 мая 2012 г. | Администрация МО г.Саяногорск, Профсоюзные организации, УСПН г.Саяногорска |
| 8. | Проведение праздничного шествия | 1 мая 2012 г. | Координационный совет профсоюзов города, Саяногорский городской отдел культуры, ДК "Визит", руководители предприятий, организаций, учреждений, предприниматели |
| 9. | Проведение праздничного митинга у здания администрации города | 1 мая 2012 г. | Координационный совет профсоюзов города, Администрация МО г.Саяногорск, Саяногорский городской отдел культуры, руководители предприятий, организаций, учреждений города |
| 10. | Проведение праздничных концертов у зданий администрации МО г.Саяногорска, пгт.Майна и пгт. Черемушки | 1 мая 2012 г. | Саяногорский городской отдел культуры, Координационный совет профсоюзов города, Заместители Главы муниципального образования г.Саяногорска по пгт.Майна и пгт.Черёмушки |

И.о. управляющего делами Администрации

муниципального образовании г.Саяногорск                                 Т.Г. Лаврентьева

- Приложение №2

к Постановлению

Администрации муниципального

образования г. Саяногорск

от 30.03.2012 № 491

Смета расходов на организацию X городского Праздника Труда

КБК 902 04 12 7950800 500

| № п/п | Мероприятия | Направление расходов | Кол-во | Цена, руб. | Сумма руб. | Статья затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по: - установка и снятие флажков по улице Ленина; - монтаж и демонтаж ограждений на площади возле Администрации МО г.Саяногорск; - уборка территоррии после проведения городского праздника Труда. | услуги по украшению улицы и установлению ограждений |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 226 |
| 2 | Чествование Героев производственного труда, заслуженных работников | ценные подарки | 20 | 500,00 | 10 000,00 | 290 |
| 3 | ВСЕГО: |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  | в т.ч. по статьям |  |  |  | 10 000,00 | 290 |
|  |  |  |  |  | 10 000,00 | 226 |

И.о. управляющего делами Администрации

муниципального образовании г.Саяногорск                                 Т.Г. Лаврентьева