Приложение № 1 к Постановлению Администрации

муниципального образования г. Саяногорск № 697 от 04.05.2012 г.

П Л А Н  - Г Р А Ф И К

проведения конкурса по выбору управляющей компании

| № п/п | Мероприятие согласно Пост. № 75 от 06.02.2006г. | № п. Пост. № 75 | Сроки | Мероприятия Администрации МО г.Саяногорска, Комитета ЖКХиТ | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определение организатора конкурса (ОМС) и утверждение плана-графика проведения конкурса | 04.05.2012г. | Администрация МО г.Саяногорска |
|  | Запрос в представительный орган о делегировании депутатов в состав конкурсной комиссии | 22 | Не менее чем за 20 дней до публикации извещения о проведении конкурса | Запрос в в Совет депутатов муниципального образования г.Саяногорскао делегировании депутатов в состав конкурсной комиссии | 04.05.2012г. | Комитет ЖКХиТ |
|  | Решение о создании конкурсной комиссии, её составе и порядке работы | 21 | Не менее чем за 5 рабочих дней до публикации извещения о проведении конкурса | Издание постановления Администрации МО г.Саяногорскао создании конкурсной комиссии, её составе и порядке работы (включая график проведения заседаний конкурсной комиссии) | 23.05.2012г. | Администрация МО г.Саяногорска, Комитет ЖКХиТ |
|  | График проведения заседаний конкурсной комиссии | 26 |  | Подготовить График проведения заседаний конкурсной комиссии | 23.05.2012г. | Комитет ЖКХиТ |
|  | Открытие счета для внесения средств для обеспечения заявки | 13 |  | Открытие счета для внесения средств для обеспечения заявки | 23.05.2012г. | Комитет ЖКХиТ |
| 1. | Объявление конкурса открытого по составу участников и по форме подачи заявок | 12, 41 |  | Подготовка проекта постановления и конкурсной документации (приложений к нему) - - акты о состоянии общего имущества МКД по каждому дому; - реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки; -порядок и график проведения осмотров объектов конкурса заинтересованными лицами и претендентами -перечни и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества по каждому МКД в составе лотов; - перечни и стоимость дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества по каждому МКД в составе лотов; - срок внесения собственниками платы (без определения способа внесения платы);требования к участникам конкурса; - форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по её заполнению; - сроки предоставления обеспечения исполнения обязательств; - сроки подписания договоров управления МКД; - проект договора управления МКД; и т.д. | С 03.05.12г. по 30.05.12г. | Комитет ЖКХиТ |
|  | Публикация извещения о проведении конкурса | 32-38 | Не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Издание постановления до 30.05.2012г. (возможно не на все 21 дом, а частично). | 31.05.2012г. | Комитет ЖКХиТ |
| 2. | Уведомление собственников помещений о дате проведения конкурса (на досках объявлений | 40 | Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. | Размещение объявлений на досках объявлений в подъездах, в «Саянских ведомостях» | С 31.05.12г. по 06.06.12г. | Комитет ЖКХиТ, Конкурсная комиссия |
| Подача и рассмотрение заявок. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача заявок | 52-53 | Не менее 25 дней | В закрытых конвертах | До 02.07.12г. | Претенденты |
|  | Регистрация заявок | 56 | по мере поступления | Ведение журнала по форме, уст.Пост. № 75 от 06.02.2006г. | С 31.05.12г. по 02.07.12г. | Комитет ЖКХиТ, Конкурсная комиссия |
|  | Предоставление конкурсной документации любому заинтересованному лицу | 46 | В течении 2-х рабочих дней с даты получения заявления о предоставлении конкурсной документации | Копирование, направление по электронному адресу | С 31.05.12г. по 02.07.12г. | Комитет ЖКХиТ, Конкурсная комиссия |
|  | Разъяснение конкурсной документации | 48 | В течении 2-х рабочих дней с даты получения запроса, если он поступил ранее 2-х раб.дней до окончания даты подачи заявок | Подготовка письменных разъяснений | С 31.05.12г. по 27.06.12г. | Комитет ЖКХиТ, Конкурсная комиссия |
|  | Размещение разъяснений конкурсной документации на офиц. сайте | 49 | В течении 1 раб. дня с даты направления разъяснений заявителю | Размещение на сайте | С 31.05.12г. по 02.07.12г. | Комитет ЖКХиТ, Конкурсная комиссия |
|  | Организация осмотров объектов конкурса | 51 | Согласно графика | Направление специалистов, при обращении претендентов и заинтересованных лиц | С 31.05.12г. по 02.07.12г. | Комитет ЖКХиТ, Конкурсная комиссия |
|  | Внесение претендентом средств на обеспечение заявки в размере 5 % размера платы за с/р х на Sобщ. МКД лота | 13, 14, | Должны поступить на спец.счет не позднее времени вскрытия конвертов |  | С 31.05.12г. по 02.07.12г. | Претенденты |
|  | Объявление о возможности лицам, присутствующим при вскрытии конвертов подать, изменить или отозвать поданную заявку | 60 | в день и час вскрытия конвертов с заявками, но до начала вскрытия конвертов | Объявление о возможности лицам, присутствующим при вскрытии конвертов подать, изменить или отозвать поданную заявку | 02.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Вскрытие заявок под протокол и аудиозапись | 61-66 |  | Вскрытие заявок под протокол и аудиозапись | 02.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Рассмотрение заявок под протокол и аудиозапись | 69 | Не более 10 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками | Рассмотрение заявок под протокол и аудиозапись | 09.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение : - о признании претендента участником конкурса; - об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе | 70, 15, 18, 52, 53 |  | По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение : - о признании претендента участником конкурса; - об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе | 09.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Соответствие претендента требованиям доказывает конкурсная комиссия, но не претендент. | 17 |  | Направление запросов в целях определения соответствия претендента требованиям | 09.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Публикация протокола конкурса на офиц.сайте | 65, 70 | В день подписания протокола | Публикация протокола конкурса на офиц.сайте | 09.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Уведомление претендентов не допущенных к конкурсу |  | Не позднее 1 раб.дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе | Уведомление претендентов не допущенных к конкурсу | 10.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Если только один участник конкурса- с ним заключается договор управления МКД | 71 | Направление проекта в теч. 3 раб.дней с даты подписания протокола. | Если только один участник конкурса- с ним заключается договор управления МКД | 12.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Возврат средств по обеспечению заявки на участие в конкурсе единственному участнику | 72 | В течение 5 раб.дней с даты подписания договора управления МКД и подтверждения обеспечения исполнения обязательств | Возврат средств по обеспечению заявки на участие в конкурсе единственному участнику | Расчетный срок | Конкурсная комиссия |
|  | Возврат средств по обеспечению заявки на участие в конкурсе претендентам, не признанным участниками конкурса | 73 | В течение 5 раб.дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие | Возврат средств по обеспечению заявки на участие в конкурсе претендентам, не признанным участниками конкурса | по16.07.12г | Конкурсная комиссия |
|  | Если не поступило ни одной заявки или все претенденты отклонены, то проводится новый открытый конкурс | 73 | В течение 3-х месяцев с даты установления факта(даты протоколов) | Если не поступило ни одной заявки или все претенденты отклонены, то проводится новый открытый конкурс | по09.10.12г | Конкурсная комиссия |
| Открытый конкурс |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурса под протокол(3 экз.) и аудиозапись | 74-82 | Подписание в день проведения конкурса | Проведение конкурса под протокол(3 экз.) и аудиозапись | 11.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Передача победителю конкурса 1 экз.протокола конкурса |  | В теч. 3-х раб.дней с даты утверждения протокола | Передача победителю конкурса 1 экз.протокола конкурса | 16.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Публикация протокола конкурса на офиц.сайте | 84 | В теч. 1 раб.дня с даты утверждения протокола | Публикация протокола конкурса на офиц.сайте | 12.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Публикация протокола конкурса в СМИ | 84 | В теч. 10 раб.дней с даты утверждения протокола | Публикация протокола конкурса в СМИ | по25.07.12г | Конкурсная комиссия |
|  | Возврат средств по обеспечению заявки на участие в конкурсе участникам, не признанным победителями конкурса | 85 | В течение 5 раб.дней с даты подписания протокола конкурса | Возврат средств по обеспечению заявки на участие в конкурсе участникам, не признанным победителями конкурса | по18.07.12г. | Конкурсная комиссия |
|  | Разъяснения результатов конкурса | 86 | В течении 2-х рабочих дней с даты получения запроса | Разъяснения результатов конкурса | Расчетный срок | Конкурсная комиссия |
|  | Хранение всех документов конкурса и аудиозаписей | 88 | В течении 3-х лет | Хранение всех документов конкурса и аудиозаписей | по11.07.15г. | Администрация МО г.Саяногорска, Комитет ЖКХиТ |
|  | Уведомление собственников помещений МКД об условиях договора управления МКД | 89, 40 | В течение 10 раб.дней с даты утверждения протокола конкурса. | Уведомление собственников помещений МКД об условиях договора управления МКД | по25.07.12г | Конкурсная комиссия |
| Заключение договоров управления МКД по результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |
|  | Победитель конкурса возвращает подписанный проект договора управления МКД и обеспечение исполнения обязательств | 90 | В течение 10 раб.дней с даты утверждения протокола конкурса. | победитель конкурса возвращает подписанный проект договора управления МКД и обеспечение исполнения обязательств | по25.07.12г |  |
|  | Победитель конкурса направляет собственникам МКД договоры управления для подписания | 91 | В течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса. | Победитель конкурса направляет собственникам МКД договоры управления для подписания | До 31.07.12г |  |
|  | Возврат средств по обеспечению заявки на участие в конкурсе победителю конкурса | 95 | В течение 5 раб.дней с даты предоставления подписанного проекта договора управления МКД и обеспечения исполнения обязательств | Возврат средств по обеспечению заявки на участие в конкурсе победителю конкурса | Расчетный срок | Конкурсная комиссия |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | В.П. Клундук |
| --- | --- | --- |