| Россия Федерациязындағы Хакас Республика Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Администрация муниципального образования город Саяногорск |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2012 г. № 1618

Об  утверждении долгосрочной муниципальной

целевой программы «Комплексное развитие

поселков городского типа Майна и Черемушки,

входящих в состав монопрофильного населенного

пункта Республики Хакасия – муниципальное

образование город Саяногорск на 2013-2015 годы»

В реализации концепции развития муниципального образования город Саяногорск, руководствуясь ст. 30, 31 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Комплексное развитие поселков городского типа Майна и Черемушки, входящих в состав монопрофильного населенного пункта Республики Хакасия – муниципальное образование город Саяногорск на 2013-2015 годы» (приложение).

- Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск (Михалева Е.Ю.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск  Затепякина А.П.

#### И.о. Главы  муниципального   образования

#### город  Саяногорск			    		 	                 А.П.Затепякин

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования г. Саяногорск

от 12 октября 2012г. № 1618

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКОВ

ГОРОДСКОГО ТИПА МАЙНА И ЧЕРЕМУШКИ, ВХОДЯЩИХ В

СОСТАВ МОНОПРОФИЛЬНОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД САЯНОГОРСК НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКОВ

ГОРОДСКОГО ТИПА МАЙНА И ЧЕРЕМУШКИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МОНОПРОФИЛЬНОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД САЯНОГОРСК

НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

| Наименование ДМЦП | Комплексное развитие поселков городского типа Майна и Черемушки, входящих в состав монопрофильного населенного пункта Республики Хакасия – муниципальное образование город Саяногорск на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке ДМЦП | -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Решение Саяногорского городского Совета депутатов от 23.12.2009 N 163 "О принятии комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования г. Саяногорск до 2025 года" |
| Муниципальный заказчик-координатор | Администрация муниципального образования г. Саяногорск |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования г. Саяногорск |
| Цели ДМЦП | Повысить качество и уровень жизни населения на основе повышения уровня комплексного развития поселков |
| Задачи ДМЦП | - Проведение ремонта, оснащения и строительства объектов инфраструктуры поселков городского типа Майна и Черемушки - Благоустройство территорий объектов социальной инфраструктуры и территорий поселков городского типа Майна и Черемушки - Финансовое обеспечение и содержание бюджетных и автономных учреждений образования и культуры поселков |
| Показатели результативности(целевые индикаторы) по годам | - Проведение ремонтов и оснащение оборудованием объектов культуры, образования, научных и досуговых центров (количество объектов): 2013 год – 7 2014 год – 6 2015 год – 2 - Разработка Проектно-сметных документаций (кол-во ПСД): 2013 год – 2 2014 год – 0; 2015 год – 0. - Создание новых научных, культурных, образовательных и досуговых объектов и сооружений (количество): 2013 год – 3 2014 год – 2 2015 год – 2 - Увеличение удельного веса населения муниципального образования город Саяногорск, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов от общей численности населения): 2013 год – 25; 2014 год – 26; 2015 год – 28. |
| Сроки этапы реализации ДМЦП | 2013-2015 годы |
| Перечень подпрограмм | Деление на подпрограммы не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования основных мероприятий | Финансовое обеспечение реализации программы: собственные средства ОАО «РусГидро» в объеме 1057,7 млн.руб., средства республиканского бюджета Республики Хакасия в объеме 30,0 млн.руб., средства бюджета муниципального образования г.Саяногорск в объеме 200,0 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение качества и уровня жизни населения на основе повышения уровня комплексного развития поселков |
| Система контроля за реализацией ДМЦП | Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального образования г.Саяногорск. Текущее руководство возлагается на заместителей Главы муниципального образования город Саяногорск по пгт. Майна и пгт.Черемушки |
| ФИО, должность лица, ответственного за предоставление сведений об исполнении ДМЦП | Шаленый Сергей Александрович, заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по пгт. Майна; Миронов Виталий Анатольевич, заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по пгт. Черемушки |

1. Характеристика проблемы

Административно-территориальное деление: Поселки городского типа Майна и Черемушки входят  в состав территории муниципального образования  город Саяногорск в соответствии с Законом Республики Хакасия № 64 от 07.10.2004 г. "Об утверждении границ города Саяногорск и наделении его статусом городского округа".

МО г.Саяногорск граничит с восточной стороны по реке Енисей с Красноярским краем,  с западной, южной и северной  стороны с Бейским районом, близрасположенные районы: с севера - Алтайский район, с юга -Таштыпский район Республики Хакасия.

Расстояние от республиканского центра - г.Абакан до МО г.Саяногорск составляет 84 км. По территории Саяногорск проходят автомобильная дорога республиканского значения Абакан-Черемушки (до Саяно-Шушенской ГЭС), магистральные электрические сети по направлениям на города Красноярск, Кемерово. Расстояние от города Саяногорска до пгт Майна составляет 18 км, до пгт Черемушки 32 км.

Дата образования: пгт Майна – 1946 год, пгт Черемушки – 1974 год.

Климатические условия: резко-континентальный климат. Низкая среднегодовая температура, высокая продолжительность зимнего периода. Годовое количество осадков 250-300 мм. Выпадают в основном в тёплый период времени. Средняя температура июля +18,6 °C. Средняя температура января −20,0°C. Продолжительность вегетационного периода - 160 дней.

Население: численность населения пгт Майна составляет 6500 чел., из них детей – 913 чел., пенсионеров – 1700 чел.,, пгт Черемушки -     8373 чел., из них детей – 1330 чел, пенсионеров – 2670 чел. Количество домов в пгт Майна составляет 1387, из них частных- 1300. Количество многоквартирных домов в пгт Черемушки составляет 50.

Основные предприятия и учреждения: на территории пгт Майна насчитывается  25 основных предприятий и учреждений, из которых 4 муниципальных бюджетных учреждения и 1 государственное бюджетное учреждение. На территории пгт Черемушки располагается  Филиал ОАО «РусГидро – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». (Установленная мощность на двух ГЭС: 6 721 МВт (Саяно-Шушенская ГЭС - 6400 Мвт, Майнская ГЭС - 321 МВт. Располагаемая мощность - 961 МВт. Среднегодовая выработка - 1 700,0 млн кВт·ч. ) Кроме того, имеется 11 наиболее крупных предприятий, 6 муниципальных бюджетных учреждений, 2 муниципальных автономных учреждения, активно действует 8 общественных организаций.

Основные проблемы инфраструктуры:

Высокий уровень износа инфраструктурных объектов (очистные сооружения, электрокотельные, фильтровальная станция) (в отдельных случаях до предаварийного состояния), в т.ч. социально-культурного назначения (школы, детские сады, больницы и т.д.) требует их капитального и текущего ремонта. Одной из актуальных проблем является улучшение условий проживания населения и улучшение внешнего облика поселков, поэтому необходимо проведение работ по благоустройству территорий, текущему содержанию объектов благоустройства. Особые условия требовательности жителей региона и поселков, переживающих поставарийный период, к обеспеченности социальной инфраструктурой предполагают необходимость  строительства новых социальных объектов для организации досуга населения,  занятий спортом, творческой деятельностью.

2. Цели и задачи

Основной целью настоящей Программы является   повышение качества и уровня жизни населения на основе повышения уровня комплексного развития поселков.

Программа рассчитана на 2013-2015 годы.

Задачи Программы:

- Проведение ремонта, оснащения и строительства объектов инфраструктуры поселков городского типа Майна и Черемушки;

- Благоустройство территорий объектов социальной инфраструктуры и территорий поселков  городского типа Майна и Черемушки;

- Финансовое обеспечение и содержание бюджетных и автономных учреждений образования и культуры поселков.

3. Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 год |  |  | 2014 г |  |  | 2015 г |  |  |
|  |  |  | Средства ОАО «РусГидро» | Средства РБ РХ | Средства МБ МО г.Саяногорск | Средства ОАО «РусГидро» | Средства РБ РХ | Средства МБ МО г.Саяногорск | Средства ОАО «РусГидро» | Средства РБ РХ | Средства МБ МО г.Саяногорск |
| 1 | Ремонт и оснащение здания отделения УВД пгт Черемушки | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка Проектно-сметной документации ремонта и оснащения здания МБОУ ЧСШ №1, в т.ч. благоустройство территории | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство, оснащение Учебно-производственного инновационного центра | 105,9 | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и оснащение лаборатории гидротехнических сооружений для нужд СШФ СФУ | 18,3 | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации ремонта центральной площади перед МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Укрепление неустойчивых массивов скалы с южной стороны здания спорткомплекса ОАО «ЦСО СШ ГЭС» | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В целях организации общежития студентов СШФ СФУ приобретение части здания больницы с земельным участком | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство и оснащение актового зала МБОУ Лицей «Эврика» | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт центральной площади перед МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение автобуса для МАОУ Станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Борус» п.Черемушки | 2,1 |  | 2,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Укладка пешеходной дорожки вдоль центральной дороги п.Черемушки. Ямочный ремонт | 1,6 |  | 1,5 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный и текущий ремонт МБОУ Майнская средняя общеобразовательная школа (в том числе кровля, ремонт системы отопления, водоотведения) | 15,0 |  | 14,3 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный и текущий ремонт МБДОУ д/с № 3 «Фонарик» п.Майна | 3,4 |  | 3,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный и текущий ремонт спорткомплекса «Юность» п.Майна | 3,9 |  | 3,7 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Текущий ремонт МБОУДОД МДШИ «Акварель» | 1,2 |  | 1,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Асфальтирование дорог в п.Майна: Ул.Енисейская, ул.Калинина, ул.Пушкина, ул.Советская, ул.Гагарина | 4,4 |  | 4,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт и оснащение здания МБОУ ЧСШ №1, в т.ч. благоустройство территории | 195,0 |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство и оснащение горнолыжной базы | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт и оснащение здания МБДОУ ЦРР-детский сад «Малыш», благоустройство территории | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Текущий ремонт здания МБЛПУ «СГБ № 1 пгт Майна» (родильный дом) | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт и оснащение здания МБОУДОД ЧДШИ, в т.ч. концертного зала | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт и оснащение здания МБОУ Лицей «Эврика» (гаражи, теплица, спортивная площадка) | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт здания МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство крытого ледового дворца | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство парка в пгт Черемушки с благоустройством мест отдыха | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 26 | Строительство и оснащение досугового развлекательного центра | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 27 | Ремонт здания МБДОУ ЦРР-детский сад № 10 «Щелкунчик», благоустройство территории | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |
| 28 | Ремонт и оснащение помещения кинотеатра «Русь» для создания досугового центра | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 29 | Благоустройство территории пруда, расположенного в пределах границы поселка | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 30 | Субсидии бюджетным учреждениям образования пгт. Майна на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 18,2 |  |  | 8,7 |  |  | 4,5 |  |  | 5,0 |
| 32 | Субсидии бюджетным учреждениям образования пгт. Майна на иные цели | 3,1 |  |  | 1,8 |  |  | 1,3 |  |  | 0 |
| 33 | Субсидии бюджетным учреждениям культуры пгт. Майна на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 20,3 |  |  | 7,5 |  |  | 6,2 |  |  | 6,6 |
| 34 | Субсидии бюджетным учреждениям культуры пгт. Майна на иные цели | 0,2 |  |  | 0 |  |  | 0,2 |  |  | 0 |
| 33 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям образования пгт. Черемушки на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 93,61 |  |  | 32,41 |  |  | 30,4 |  |  | 30,8 |
| 34 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям образования пгт. Черемушки на иные цели | 3,19 |  |  | 2,09 |  |  | 0,8 |  |  | 0,3 |
| 35 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям культуры пгт. Черемушки на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 59,2 |  |  | 16,8 |  |  | 17,6 |  |  | 24,8 |
| 36 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям культуры пгт. Черемушки на иные цели | 0,6 |  |  | 0 |  |  | 0,2 |  |  | 0,4 |
| ВСЕГО в т.ч. по поселкам |  | 1287,7 | 262,7 | 30,0 | 70,9 | 565,0 | 0,0 | 61,2 | 230,0 | 0,0 | 67,9 |
| - Майна |  | 89,7 | 0,0 | 26,5 | 19,4 | 20,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 11,6 |
| - Черемушки |  | 1198,0 | 262,7 | 3,5 | 51,5 | 545,0 | 0,0 | 49,0 | 230,0 | 0,0 | 56,3 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составит 1287,7 млн.руб., из них:

- собственные средства ОАО «РусГидро» в объеме 1057,7 млн.руб.,

- средства республиканского бюджета Республики Хакасия в объеме 30,0 млн.руб.,

- средства бюджета муниципального образования г.Саяногорск в объеме 200,0 млн.руб.

5. Механизм реализации

Общее руководство реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального образования г. Саяногорск.

Текущее руководство возлагается на заместителей Главы муниципального образования город Саяногорск по пгт. Майна и пгт. Черемушки.

6. Оценка эффективности и результативности

Количественные показатели  эффективности и результативности Программы:

- Проведение ремонтов и оснащение оборудованием объектов культуры, образования, научных и досуговых центров (количество объектов):

2013 год – 7;

2014 год – 6;

2015 год – 2.

- Разработка Проектно-сметных документаций (кол-во ПСД):

2013 год – 2;

2014 год – 0;

2015 год – 0.

- Создание новых научных, культурных, образовательных и досуговых объектов и сооружений (количество):

2013 год – 3;

2014 год – 2;

2015 год – 2.

- Увеличение удельного веса населения муниципального образования город Саяногорск, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов от общей численности населения):

2013 год – 25;

2014 год – 26;

2015 год – 28.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск                                        В.П. Клундук