Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от 18.12.2012г. № 1957

Ведомственная муниципальная целевая программа

«Пожарно–охранная безопасность в муниципальных учреждениях

культуры и дополнительного образования детей

муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг.»

Содержание программы

- Характеристика проблемы

- Цели

- Задачи

- Перечень мероприятий

- Обоснование ресурсного обеспечения

- Механизм реализации программы

- Оценка результативности

Ведомственная муниципальная целевая  Программа

«Пожарно–охранная безопасность в муниципальных учреждениях

культуры и дополнительного образования детей

муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг.»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Пожарно–охранная безопасность в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорск на 2013-2015гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержденные Приказом Министерства регионального развития от 01.09.2009г. №390; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные Постановлением Министерства строительства РФ от 13.02.1997 № 18-7 |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г.Саяногорск | Саяногорский городской отдел культуры |
| Цели Программы | Цель: осуществление первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей. |
| Задачи Программы | Задачи: обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты зданий и сооружений учреждений культуры и дополнительного образования детей, недопущение травматизма и гибели сотрудников, обучающихся, посетителей во время их трудовой, учебной деятельности или во время проведения мероприятий; укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск в соответствии с нормативной потребностью |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Выполнение плановой огнезащитной обработки поверхностей – 2-3 учреждения ежегодно, Выполнение плановых противопожарных мероприятий – 33,3 % ежегодно. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы – 600,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 200,0 тыс. рублей, 2014 год – 200,0 тыс. рублей, 2015 год – 200,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Оснащение зданий учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск системой автоматической пожарно-охранной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |
| Система контроля за реализацией Программы | Саяногорский городской отдел культуры осуществляет общий контроль за реализацией программы |
| ФИО, должность лица, ответственного за предоставление сведений об исполнении Программы | Самолюк Елена Владимировна, руководитель Саяногорского городского отдела культуры |

1. Характеристика проблемы

Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск включает вопросы сохранения жизни и здоровья сотрудников, обучающихся, посетителей во время их трудовой, учебной деятельности или во время проведения мероприятий,  а также материальных ценностей учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций в целом.

Пожарная безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск достигается путем проведения единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системы мер экономического, профилактического, информационного и организационного характера.

Программа предусматривает, что построение эффективной системы обеспечения пожарной безопасности осуществляется с учетом специфики учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, а также обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

В настоящее время по-прежнему основными причинами возникновения пожаров остаются высокая степень изношенности основных фондов (зданий, помещений), инженерных коммуникаций и инженерно-технического оборудования, отсутствие должной системы оповещения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди существенных нарушений требований пожарной безопасности, характерных для многих учреждений культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск, надзорными органами отмечены отсутствие предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара, и приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток.

Принятие Программы позволит существенно снизить риск возникновения пожаров за счет установки  дверей с требуемым пределом огнестойкости, а также провести обучение по программе пожарно-технического минимума.

Двери с повышенным пределом огнестойкости и межлестничные двери, являясь составной частью противопожарных преград, препятствуют распространению пожара в течение времени, регламентируемого нормативными требованиями и условиями безопасности. В отличие от обычных дверей они способны удерживать огонь в течение более длительного времени. При возникновении пожара двери ограничивают распространение пожара и возможную площадь горения, облегчается тушение пожара, а самое главное, уровень ущерба становится меньше.

Таким образом, реализация программных мероприятий будет значительно способствовать улучшению ситуации в сфере культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск.

2. Цели

Основной целью Программы является осуществление первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск.

3. Задачи

Задачи Программы:

- обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты зданий и сооружений учреждений культуры и дополнительного образования детей, недопущение травматизма и гибели  сотрудников, обучающихся, посетителей во время их трудовой, учебной деятельности или во время проведения мероприятий.

# Программа рассчитана на 2013 – 2015 годы.

4. Перечень мероприятий

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемы финансирования из бюджета МО г.Саяногорск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций учреждений дополнительного образования детей | тыс. руб. учреждений | 250,4 7 | 80,0 2 | 80,0 2 | 90,4 3 |
| 2. Установка противопожарной двери в МБОУДОД МДШИ «Акварель» | тыс. руб. шт. | 30,0 1 | 30,0 1 | - | - |
| 3. Приобретение и зарядка огнетушителей учреждений дополнительного образования детей | тыс. руб. шт. | 66,4 50 | 20 15 | 20 15 | 26,4 20 |
| 4. Приобретение средств индивидуальной защиты, пожарных рукавов, шкафов, знаков в учреждениях дополнительного образования детей | тыс. руб. шт. | 88,6 95 | 30,0 30 | 14,4 20 | 44,2 45 |
| 5. Обучение по пожарному минимуму работников учреждений дополнительного образования детей | тыс. руб. чел. | 26,0 17 | 26,0 17 | - | - |
| 6. Испытание электрооборудования, электрозащитных средств в учреждениях дополнительного образования детей | тыс. руб. учреждений | 138,6 8 | 14,0 4 | 85,6 3 | 39,0 1 |
| Итого: |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск, средств, поступивших от благотворителей. Объем финансирования Программы 2013 - 2015 гг. составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 200 тыс. руб., 2014 год – 200 тыс. руб., 2015 год – 200 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется путем выполнения противопожарных и охранных мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования детей МО г. Саяногорск по итогам размещения муниципального заказа на выполнение работ и услуг.

Главным распорядителем бюджетных средств является Саяногорский городской отдел культуры. Саяногорский городской отдел культуры несет ответственность за реализацию Программы  в установленные  сроки, а также за целевое и эффект использование средств, направленных на реализацию Программы.

Саяногорский городской отдел культуры ежеквартально предоставляет отчет об использовании бюджетных средств в Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска, выделенных  на реализацию данной Программы.

7. Оценка результативности

| №п/п | Наименование показателя | базовый % | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля учреждений, выполнивших плановую огнезащитную обработку поверхностей (базовое количество учреждений – 8) | 100% | 25% | 25% | 38% |
| 2. | Выполнение плановых противопожарных мероприятий (базовая стоимость по ВМЦП – 600т.р.) | 100% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

город Саяногорск								В.П. Клундук