## Лист3
Приложение №1
к Программе "Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном
образовании город Саяногорск на 2013-2015 годы"
1961 от 18.12.2012г.
№ п/п | Наименование мероприятий | ед.из. | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | Ответственный исполнитель
1 | Система управления вопросами безопасности дорожного движения
1.1 | Рассмотрение вопросов по снижению аварийности на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | кол-во | 36 | 12 | 12 | 12 | Городская комиссия по безопасности дорожного движения
|  | тыс.руб. | без финансирования
1.2 | Выявление наиболее опасных участков дорог и направление в администрацию предложений о выполнении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | кол-во | 12 | 4 | 4 | 4 | ОГИБДД Саяногорского ГОВД
|  | тыс.руб. | без финансирования
2 | Работа с участниками дорожного движения
2.1 | Своевременное освещение в СМИ фактов ДТП и принятых мер к нарушениям | тыс.руб. | без финансирования |  |  |  | ГорОО, ГИБДД, ОВД по г. Саяногорску
2.2 | Проведение детских массовых мероприятий по формированию дорожно-транспортной культуры | кол-во |  | по отдельным планам | по отдельным планам | по отдельным планам
|  | тыс.руб. | без финансирования
2.3 | Разработка и проведение целевых профилактических мероприятий,направленных на предупреждение аварийности по вине несовершеннолетних детей | кол-во |  | по отдельным планам | по отдельным планам | по отдельным планам
|  | тыс.руб. | без финансирования
3 | Технические мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования г. Саяногорска
3.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения, оборудования дорог и улиц муниципального образования г. Саяногорск в т.ч.: | тыс.руб. | 6600 | 2200 | 2200 | 2200 | Комите по ЖКХиТ г. Саяногорск
3.1.1 | Горизонтальная разметка улично-дорожной сети | м2 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | тыс.руб. | 2850 | 950 | 950 | 950
3.1.2 | Монтаж плоских знаков, замена и техническое обслуживание (в том числе кр задолженность) | кол-во | 300 | 100 | 100 | 100
|  | тыс.руб. | 1387.5 | 462.5 | 462.5 | 462.5
3.1.3 | Техническое обслуживание и капитальный ремонт светофорных объектов (в т.ч. кред.задолженность) | кол-во | 39 | 13 | 13 | 13
|  | тыс.руб. | 2362.5 | 787.5 | 787.5 | 787.5
3.2 | Текущий ремонт центральных дорог и дворовых территорий МО г.Саяногорск | м.п. | 19000 | 15000 | 2000 | 2000
|  | тыс.руб.МО | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
3.3 | Работы. Услуги по содержанию объектов уличного освещения | усл. | 3 | 1 | 1 | 1
|  | тыс.руб. | 2150 | 750 | 750 | 650
| Всего |  | 11750 | 3950 | 3950 | 3850