ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2012г. № 1980

Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска

| О внесении изменений в постановление Администрации города Саяногорска № 717 от 20.05.2010г «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы» (с изменениями от 13.12.2010 № 1867, от 26.12.2011 № 2661, от 21.09.2012 № 1494) |  |
| --- | --- |

В целях реализации мероприятий по проведению административной реформы в муниципальном образовании г. Саяногорск в 2010-2012 гг., перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде, в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 26.04.2012 № 659 (ред. от 28.04.2012) «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ муниципального образования город Саяногорск», ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования г. Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 г. № 35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По тексту Постановления № 717 от 20.05.2010г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: и Приложений к нему слова «Администрация г.Саяногорска» читать «Администрация муниципального образования г.Саяногорск» с учетом соответствующих падежей.

2. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению Администрации города Саяногорска № 717 от 20.05.2010г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы», далее Программа:

2.1. Раздел «Задачи программы»   Паспорта Программы  изложить в новой редакции:

| Задачи Программы | - развитие необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы; - оптимизация функций Администрации муниципального образования г. Саяногорск, включая функции по осуществлению контроля; - повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; - модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногорск; - взаимодействие с филиалом Автономного учреждения Республики Хакасия «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Республики Хакасия» в муниципальном образовании г. Саяногорск. |
| --- | --- |

2.2. Раздел «Показатели результативности Паспорта Программы (целевые индикаторы)» изложить в новой редакции:

| Показатели результативности | №; Наименование индикатор; , (единица изм рения) Значения индикаторов (количественные / качественные). 2010 год; 2011 год; 2012 год. Доля горожан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногорск (%); 30; 40; 50. Доля горожа; , удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногорск (%) 30; 40; 50. Количество материалов СМИ, освещающих ход и результаты административной реформы в муниципальном образовании г. Саяного; ск (ед.) 6; 7; 12. Количество разработанных и утвержденных административных регламентов муниципальных функций и услуг (ед.); 0; 7; 12. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногор; к; ( риобретение компьютерной техники и периферийных устройств, основных средств и программного обеспечения - ед.) 10; -; 12. Формирование положительного имиджа муниципального образования город Саяногорск (приобретение полиграфической продукции с логотипом муниципального образования - ед.); 500; 1500; 2000. |
| --- | --- |

2.3. Раздел  «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» Паспорта программы  изложить в новой редакции.

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение степени удовлетворенности жителей муниципального образования г. Саяногорск деятельностью органов местного самоуправления; - разработка и внедрение регламентов социально значимых муниципальных услуг; - модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногорск; - формирование положительного имиджа муниципального образования город Саяногорск. |
| --- | --- |

2.4. Раздел «VI. Оценка результативности (приложения 1,2)» программы  читать в новой редакции:

VI. Оценка результативности

Основные количественные показатели результативности (целевые индикаторы) Программы:

доля горожан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления г. Саяногорск;

доля горожан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногорск;

количество разработанных и утвержденных административных регламентов муниципальных функций и услуг;

Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации результатов и установленных значений индикаторов оценки результативности.

Сбор информации, необходимой для оценки эффективности реализации Программы, будет осуществляться на основе:

отчетной информации исполнителей мероприятий Программы;

по результатам социологических опросов по удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг.

Последовательная реализация Программы позволит:

- обеспечить совершенствование правовой базы, регламентирующей процедуры предоставления муниципальных услуг;

- обеспечить развитие соответствующей инфраструктуры для совершенствования системы информирования потенциальных потребителей о муниципальных услугах и их предоставлении;

- повысить степень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления.

Реализация мероприятий административной реформы будет способствовать улучшению социально-экономического положения МО г. Саяногорск, благоприятным образом отразится на повышении уровня и качества жизни населения.

3. Приложение 1.1.; 1.2 к долгосрочной муниципальной целевой программе «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы» читать в новой редакции, соответственно Приложение № 1; приложение № 2 к данному постановлению.

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации г. Саяногорска (Михалева Е.Ю.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования г. Саяногорск в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальной политике Чванову Н.М.

Глава муниципального

образования г. Саяногорск				                                Л.М. Быков

Приложение №1

к постановлению Администрации г. Саяногорска

от                            №

Приложение 1.1

к долгосрочной муниципальной целевой программе «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации г. Саяногорска  № 717 от 20.05.2010 г.

Перечень программных мероприятий

| п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Исполнители |  |  | Объем материально-технических и финансовых ресурсов, а также источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка докладов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка разделов доклада Главы муниципального образования г. Саяногорск о достигнутых значениях показателей, для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008г. №1313-р | Ежегодно, в установленные распоряжением Администрации г.Саяногорска сроки | Разделы доклада Главы муниципального образования г. Саяногорск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период. | Структурные подразделения Администрации г. Саяногорска |  |  | Бюджет МО г. Саяногорск – в рамках текущего финансирования |
| 1.2. | Подготовка доклада Главы муниципального образования г. Саяногорск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607) | Ежегодно, до 1 мая | Доклад Главы муниципального образования г. Саяногорск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период | Отдел экономики и развития Администрации г. Саяногорска (ОЭиР) |  |  | Бюджет МО г. Саяногорск – в рамках текущего финансирования |
| 1.3. | Подготовка доклада Главы МО г. Саяногорск о деятельности Администрации г. Саяногорска за отчетный год (в соответствии с Уставом МО г. Саяногорск) | Ежегодно | Доклад Главы МО г. Саяногорск о деятельности Администрации г. Саяногорска за отчетный год | ОЭиР, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска |  |  | Бюджет МО г. Саяногорск – в рамках текущего финансирования |
| 2. Разработка и внедрение регламентов массовых общественно-значимых услуг, административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка Плана-графика разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, подлежащих первоочередной стандартизации и регламентации | I квартал ежегодно | Распоряжение Администрации г. Саяногорска | Рабочая группа по направлению «Разработка и внедрение стандартов массовых общественно значимых услуг, административных регламентов» |  |  | Бюджет МО г. Саяногорск – в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов и стандартов предоставления муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Саяногорска и муниципальными учреждениями города Саяногорска | 2010-2012 годы | Административные регламенты и стандарты | Структурные подразделения Администрации г. Саяногорска, Заместители Главы |  |  | Бюджет МО г. Саяногорск – в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Проведение заседаний рабочей группы по направлению «Разработка и внедрение стандартов массовых общественно значимых услуг, административных регламентов» | По мере поступления проектов регламентов | Заключения рабочей группы | Рабочая группа по направлению «Разработка и внедрение стандартов массовых общественно значимых услуг, административных регламентов» |  |  | Бюджет МО г. Саяногорск – в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Взаимодействие с филиалом Автономным учреждением Республики Хакасия «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Республики Хакасия» филиал в МО г. Саяногорск. (далее МФЦ) | 2010-2012 годы | Тесное сотрудничество структурных подразделений Администрации г. Саяногорска и «МФЦ», оказание методической, консультационной помощи | Управляющий делами Администрации г. Саяногорска, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска, ДАГН г. Саяногорска |  |  | Бюджет МО г. Саяногорск - в рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Ведение реестра муниципальных услуг (муниципальных функций) Администрации г. Саяногорска в соответствии с постановлением Администрации г. Саяногорска | 2010-2012 годы | Реестр муниципальных услуг (муниципальных функций) | Информационно-аналитический отдел Администрации г. Саяногорска |  |  | Бюджет МО г. Саяногорск - в рамках текущего финансирования |
| 3. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления МО г. Саяногорск; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка, сопровождение официального сайта МО г. Саяногорск в сети Интернет, регистрации доменного имени сайта. | 2010-2012 годы | Повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению МО г. Саяногорск; - повышение удовлетворенности жителей МО г. Саяногорск деятельностью органов местного самоуправления, их информационной открытостью; - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО г. Саяногорск | Информационно-аналитический отдел, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г. –47,6 тыс.руб. 2011г. –0 тыс. руб. 2012г. –3,0 тыс.руб.. |  |  |
| 3.2. | Модернизация официального сайта МО г. Саяногорск в сети Интернет | 2010-2012гг. |  | Информационно-аналитический отдел | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г. – 0 тыс.руб. 2011г.– 0 тыс. руб. 2012г.– 0 тыс.руб.. |  |  |
| 3.3. | Приобретение программного обеспечения | 2010-2012гг. |  | Информационно-аналитический отдел, Администрация г. Саяногорска | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г. –99 тыс.руб. 2011г. –0,0 тыс. руб. 2012г. – 0,0 тыс.руб. |  |  |
| 3.4. | Обновление информации на официальном Интернет-сайте муниципального образования г. Саяногорска, мобильном портале. Сопровождение разделов «Административная реформа» и «Муниципальные услуги» на официальном сайте МО г. Саяногорск в сети Интернет | 2010-2012 годы | Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления г. Саяногорска, расширение аудитории, информированной о ходе административной реформы и предоставляемых муниципальных услугах | Информационно-аналитический отдел, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска | Бюджет МО г. Саяногорск – в рамках текущего финансирования |  |  |
| 3.5. | Проведение социологических исследований «Мониторинг удовлетворенности населения муниципальными услугами в МО г. Саяногорск», в том числе в целях реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008г. №607, распоряжения Правительства РФ от 11.09.2008г. №1313-р | 2010-2012 годы | Получение информации об удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг, результативности проведения административной реформы | Информационно-аналитический отдел, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г. – 0тыс. руб. 2011г. – 0тыс. руб. 2012г. –0 тыс. руб. |  |  |
| 3.6. | Разработка и внедрение сервиса «Электронная запись на прием» в разделе «Муниципальные услуги» на официальном Интернет-сайте МО г. Саяногорск | 2010-2012 годы | Повышение доступности муниципальных услуг для населения, снижение социальной напряженности – сокращение «живой» очереди. Работающий сервис «Электронная запись на прием» | Информационно-аналитический отдел, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г.– 0 тыс.руб. 2011г. – 0 тыс.руб. 2012г. – 0 тыс.руб. |  |  |
| 3.7. | Освещение административной реформы в СМИ | 2010-2012 годы | Повышение открытости и прозрачности деятельности местного самоуправления МО г. Саяногорск, информированность населения об административной реформе | Структурные подразделения Администрации г. Саяногорска, информационно-аналитический отдел | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г. – 0 тыс.руб. 2011г. – 0 тыс.руб. 2012г. – 0 тыс.руб. |  |  |
| 3.8. | Проведение информационно-просветительского семинара для представителей СМИ на тему: «Административная реформа: направления и результаты». | 2011-2012 годы | Повышение открытости и прозрачности деятельности местного самоуправления МО г. Саяногорск, повышение компетентности журналистов в освещении данной темы | Информационно-аналитический отдел | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск. на 2010-2012 годы»: 2010г. – 0 тыс. руб. 2011г. – 0 тыс. руб. 2012г. – 0 тыс. руб. |  |  |
| 4. Приобретение программного оборудования, основных средств, полиграфической продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение полиграфической продукции | 1 раз в квартал 2010-2012 годы | Формирования положительного имиджа Администрации | Информационно-аналитический отдел |  | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г.– 33,4 тыс. руб. 2011г.– 117,0 тыс. руб. 2012г.– 10,4 тыс. руб. |  |
| 4.2. | Приобретение оборудования, основных средств | 1 раз в квартал 2010-2012 годы | Формирования положительного имиджа Администрации | Информационно-аналитический отдел |  | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г.– 0, тыс. руб. 2011г.– 33,0 тыс. руб. 2012г.– 0,0 тыс. руб. |  |
| 4.3. | Приобретение программного обеспечения | в течении года | Для работы межведомственного взаимодействия и | Информационно-аналитический отдел |  | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г.– 0,0 тыс. руб. 2011г.–0,0 тыс. руб. 2012г.– 86,6 тыс. руб. |  |
| 4.4. | Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления МО г. Саяногорск (приобретение компьютерной оргтехники) | 2010-2012 годы | Реализации мероприятий | Информационно-аналитический отдел |  | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках реализации ДМЦП «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г.– 90 тыс. руб. 2011г. – 0 тыс.руб. 2012г.–0 тыс. руб. |  |
| 5. Формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание координационного органа (комиссии, рабочей группы) по обеспечению перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций), определенных распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р | 2010-2012 годы | Постановление Администрации г. Саяногорска о создании координационного органа | Управляющий делами Администрации г. Саяногорска |  | без финансирования |  |
| 5.2. | Обеспечение деятельности рабочей группы по проведению административной реформы в муниципальном образовании г. Саяногорск | весь период | Протоколы заседаний | Управляющий делами Администрации г. Саяногорска |  | Бюджет МО г. Саяногорск - в рамках текущего финансирования |  |
| 5.3. | Организация работы с лицами, ответственными за проведение мероприятий административной реформы в структурных подразделениях Администрации г. Саяногорска | Весь период | Взаимодействие со структурными подразделениями | Управляющий делами Администрации г. Саяногорска, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска |  | Бюджет МО г. Саяногорск - в рамках текущего финансирования |  |
| 5.4. | Организация обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногорск, задействованных в реализации административной реформы | 2010-2012 годы | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих | Управляющий делами Администрации г. Саяногорска |  | Бюджет МО г. Саяногорск – из средств, предусмотренных на финансирование ДМЦП «Административная реформа в МО г. Саяногорск на 2010-2012 годы»: 2010г.–0 тыс.руб. 2011г.–0 тыс.руб. 2012г.–0 тыс.руб. |  |
| 5.5. | Рейтингование структурных подразделений Администрации г. Саяногорска и информационно-аналитического отдела по реализации административной реформы | По итогам полугодий | Рейтинги | Управляющий делами Администрации г. Саяногорска, информационно-аналитический отдел, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска |  | Бюджет МО г. Саяногорск - в рамках текущего финансирования |  |
| 5.6. | Распространение успешного опыта муниципального управления | Весь период | Информация | Управляющий делами Администрации г. Саяногорска, информационно-аналитический отдел, структурные подразделения Администрации г. Саяногорска |  | Бюджет МО г. Саяногорск - в рамках текущего финансирования |  |
| 5.7. | Подготовка предложений в бюджет МО г.Саяногорск по финансированию мероприятий по административной реформе | В соответствии с постановлением Администрации г. Саяногорска «О подготовке проекта местного бюджета» | Бюджетные заявки | Ответственные по направлениям административной реформы |  | Бюджет МО г. Саяногорск в рамках текущего финансирования |  |
| 5.8. | Проведение конкурсов среди средств массовой информации муниципального образования г.Саяногорск | 2010-2012 годы | Информирование населения о политике и действиях Администрации г. Саяногорска, перспективах развития муниципального образования г. Саяногорск, формирование через средства массовой информации объективного общественного мнения о деятельности Администрации г. Саяногорска | Информационно-аналитический отдел |  | Бюджет МО г. Саяногорск – из средств, предусмотренных на финансирование ДМЦП «Административная реформа в МО г. Саяногорск» на 2010-2012 годы»: 2010г. –30тыс.руб. 2011г. – 0 тыс.руб. 2012г. – 0 тыс.руб |  |

Управляющий делами  Администрации

муниципального образования  город Саяногорск                                                              		В.П. Клундук

Приложение №2

к постановлению Администрации г. Саяногорска

от 20.12.2012 г. № 1980

Приложение 1.2

к долгосрочной муниципальной целевой программе «Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации г. Саяногорска  № 717 от 20.05.2010 г.

Индикаторы оценки результативности по годам реализации Программы

| № | Наименование индикатора, (единица измерения) | Значения индикаторов (количественные / качественные) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|  | Доля горожан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногорск (%) | 30 | 40 | 50 |
|  | Доля горожан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования г. Саяногорск (%) | 30 | 40 | 50 |
|  | Количество материалов СМИ, освещающих ход и результаты административной реформы в МО г. Саяногорск (ед.) | 6 | 7 | 12 |
|  | Количество разработанных и утвержденных административных регламентов муниципальных функций и услуг (ед.) | 0 | 7 | 12 |
|  | Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления МО г. Саяногорск; (приобретение компьютерной техники и периферийных устройств, основных средств и программного обеспечения - ед.) | 10 | - | 12 |
|  | Формирование положительного имиджа муниципального образования город Саяногорск (приобретение полиграфической продукции с логотипом муниципального образования - ед.) | 500 | 1500 | 2000 |

Управляющий делами  администрации                                               В.П. Клундук