- Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

г. Саяногорск от 28.12.2011 г. № 2742

# ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

# ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОМУ, НАЦИОНАЛЬНОМУ, РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД САЯНОГОРСК НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

СО Д Е Р Ж А Н И Е:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт ВМЦП | 3-4 |
| 1. | Характеристика проблемы и обоснования ее решения программно-целевыми методами | 5-6 |
| 2. | Основные цели и задачи Программы | 6 |
| 3. | Перечень программных мероприятий | 7-9 |
| 4. | Обоснование ресурсного обеспечения Программы | 9 |
| 5. | Механизм реализации Программы | 9 |
| 6. | - Оценка результативности Программы | 9-10 |

ПАСПОРТ

# ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОМУ, НАЦИОНАЛЬНОМУ, РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОД САЯНОГОРСК НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Ведомственная муниципальная целевая программа «Профилактика и противодействие политическому, национальному, религиозному экстремизму и терроризму на территории муниципального образования город Саяногорск на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | - Федеральный закон от 06 марта 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; - Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; - Устав муниципального образования г. Саяногорск (утв. Решением Саяногорского городского Совета депутатов № 35 от 31.05.05г.) |
| Главный распорядитель средств бюджета | Администрация муниципального образования г. Саяногорск |
| Цели и задачи Программы | Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории муниципального образования г. Саяногорск, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности. Задачи Программы: 1) реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание эффективной системы местного управления в кризисных ситуациях; 2) совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений; 3) повышение ответственности органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование местного потенциала и возможностей; 4) совершенствование систем антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового скопления людей; 5) укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов, и минимизации их последствий; 6) проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения. |
| Показатели результативности | - количество экстремистских проявлений и террористических актов по сравнению с предыдущим периодом; - уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе; - уровень толерантного отношения населения к национальному, религиозному и политическому многообразию. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск, общий объем финансирования на 2012-2014 годы составляет 117 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 37 тыс. рублей; 2013 год - 40 тыс. рублей; 2014 год - 40 тыс. рублей, также из бюджетов республики Хакасия и РФ, и безвозмездные перечисления юридических и физических лиц. |
| Ожидаемые конечные результаты | - улучшится социальная защищенность общества и техническая укрепленность организаций и предприятий; - повысится уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе; - будет обеспечена готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты, и минимизация их последствий; - внедрение в поведение граждан толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию; - создание эффективной системы общественного мониторинга и механизма предупреждения экстремизма на основе сотрудничества населения с правоохранительными органами, органами местного самоуправления на территории муниципального образования город Саяногорск (путем ежегодного опроса и анкетирования). |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализацией Программы осуществляет антитеррористическая комиссия муниципального образования город Саяногорск |

- 1. Характеристика проблемы и обоснование ее

решения программно-целевыми методами

Ведомственная муниципальная целевая программа «Профилактика и противодействии политическому, национальному, религиозному экстремизму и терроризму на территории муниципального образования город Саяногорск на 2012-2014 годы» (далее - Программа) разработана во исполнение Федерального закона от 06.03.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В этой связи необходимо принять меры предосторожности на территории муниципального образования г. Саяногорск.

Кроме того, на территории муниципального образования город Саяногорск расположены важные объекты, в отношении которых необходимо проводить усиленную антитеррористическую деятельность.

Анализ миграционной обстановки в городе показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социально-экономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению. По официальным данным, за текущий период 2011 года в городе Саяногорске 1312 иностранных граждан, временно зарегистрированных на территории муниципального образования город Саяногорск, выявлено нарушений в сфере миграционного законодательства в количестве 31.

Одной из задач Антитеррористической комиссии муниципального образования г. Саяногорск, как разработчика Программы, является проведение работы по борьбе с террористической угрозой и проведение мероприятий, направленных на профилактику политического, национального и религиозного экстремизма.

Возможности реализации системы мер целевого противодействия терроризму и экстремизму, установление контроля над развитием криминальных процессов в муниципальном образовании г. Саяногорск предлагаются в представленной Программе. Проблема борьбы с терроризмом и проявлениями экстремизма (политического, национального, религиозного) затрагивает сферу деятельности многих исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Программа рассчитана на 3 года (2012 - 2014 гг.) в связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия терроризму и экстремизму в целом, сделать более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в противодействии терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму и экстремизму в муниципальном образовании г. Саяногорск.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории муниципального образования г. Саяногорск, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы и предполагает решение следующих задач:

- реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, создание эффективной системы государственного управления в кризисных ситуациях;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений;

- повышение ответственности органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование местного потенциала и возможностей;

- совершенствование систем антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового скопления людей;

- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города Саяногорска, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения.

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование разделов и мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по Программе | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  |  |  |  | 117 | 37 | 40 | 40 |
| 1. | ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение комплексных проверок учебных, дошкольных и лечебных учреждений МО г. Саяногорск на предмет эффективности принимаемых мер, выполнения федерального законодательства в сфере предупреждения террористических актов (ежегодно все учреждения) | Администрация муниципального образования г. Саяногорск; межмуниципальный отдел МВД России «Саяногорский» (по согласованию); ГУ МЧС России по РХ (по согласованию); УФСБ РФ по РХ (по согласованию) | 2012 - 2014 годы | без финансирования |  |  |  |
| 1.2. | Работа межведомственной комиссии по проверке антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов на территории МО г. Саяногорск (ежегодно все учреждения) | Администрация муниципального образования г. Саяногорск; МОМВД России «Саяногорский» (по согласованию); ГУ МЧС России по РХ (по согласованию); УФСБ РФ по РХ (по согласованию) | 2012 - 2014 годы | без финансирования |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений террористического характера; незаконной деятельности религиозных объединений граждан экстремистской направленности, в том числе действующих в молодежной среде (в течении всего периода) | Антитеррористическая комиссия муниципального образования г. Саяногорск; межмуниципальный отдел МВД России «Саяногорский» (по согласованию); УФСБ РФ по РХ (по согласованию) | 2012 - 2014 годы | без финансирования |  |  |  |
| 1.4. | Разработка, издание и распространение методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (в количестве 1000 штук) | Администрация муниципального образования г. Саяногорск; межмуниципальный отдел МВД России «Саяногорский» (по согласованию; УФСБ РФ по РХ (по согласованию) | 2012 - 2014 годы |  | 20 | 20 | 20 |
| 1.5. | Проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты (в течении всего периода) | Администрация муниципального образования г. Саяногорск; ГорОО; СГУЗ, Саяногорский городской отдел культуры | 2012 - 2014 годы | без финансирования |  |  |  |
| 1.6. | Разработка, издание и распространение методических рекомендаций и памяток антиэкстремистской направленности (по профилактике политического, национального и религиозного экстремизма) (в количестве 1000 штук) | Администрация муниципального образования г. Саяногорск; межмуниципальный отдел МВД России «Саяногорский» (по согласованию) | 2012 - 2014 годы |  | 17 | 20 | 20 |
| 1.7. | Проведение методических семинаров «Организация работы по профилактике экстремизма, формированию установок толерантного поведения в молодежной среде» | Администрация муниципального образования г. Саяногорск; ГорОО, Комиссия по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2012 - 2014 годы | без финансирования |  |  |  |

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

| Объем ассигнований на финансирование Программы | 2012год | 2013год | 2014год |
| --- | --- | --- | --- |
| Из средств бюджета муниципального образования г. Саяногорск | 37 тыс. руб. | 40 тыс. руб. | 40 тыс. руб. |
| Из средств бюджета республики Хакасия | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |

Итого на реализацию Программы на 2012 - 2014 годы необходимо 117 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования г. Саяногорск.

- 5. Механизм реализации Программы

Распорядителем финансовых средств является Администрация муниципального образования г. Саяногорск. Разработка и издание методических рекомендаций и памяток антиэкстремистской направленности, а также методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера осуществляется  на основании гражданско-правовых договоров с поставщиками указанных услуг.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Антитеррористическая комиссия муниципального образования г. Саяногорск.

Участники Программы, члены антитеррористической комиссии, ответственные за выполнение мероприятий, представляют в адрес Антитеррористической комиссии муниципального образования город Саяногорск информацию о ходе выполнения мероприятий Программы по итогам квартала (нарастающим итогом с начала года) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы освещаются в средствах массовой информации, рассматриваются на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального образования г. Саяногорск.

6. Оценка результативности

В результате реализации мероприятий Программы:

улучшится социальная защищенность общества и техническая укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;

повысится уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;

улучшится иммиграционный контроль и паспортно-визовый контроль за привлечением и использованием иностранных работников на территории района;

сократится число лиц, нелегально пребывающих на территорию муниципального образования город Саяногорск на 10%;

будет обеспечена готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты и минимизация их последствий;

внедрение в поведение граждан толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию;

создание эффективной системы общественного мониторинга и механизма предупреждения экстремизма на основе добровольного сотрудничества населения с правоохранительными органами, органами местного самоуправления на территории муниципального образования город Саяногорск (путем ежегодного опроса и анкетирования).

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск		          	             В.П. Клундук