Приложение №1 к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от 07.08.2013г.  № 1252

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере

образования муниципального образования город Саяногорск»

I. Изменения в дошкольном образовании МО г.Саяногорск, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий муниципальному образованию г.Саяногорск Республики Хакасия на софинансированиие реализации программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов расположенных на территории МО г.Саяногорска, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

участие в конкурсных мероприятиях на предоставление субсидий из  бюджетов РФ, РХ на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 2 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 72,1 | 78,2 | 80,2 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | тыс. человек | 0,32 | 0,89 | 1,0 | 1,22 | 1,24 | 1,26 |  |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего. В том числе | тыс. человек | 0,30 | 0,56 | 0,12 | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 0,0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания |  | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования |  | 0,07 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них |  | 0,16 | 0,44 | 0,10 | 0,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) |  | 0,16 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций |  | 0,0 | 0,24 | 0,0 | 0,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, в том числе педагогические работники | тыс. человек | 0,943 0,415 | 1,1 0,440 | 1,1 0,440 | 1,1 0,455 | 1,1 0,455 | 1,1 0,455 | 1,1 0,455 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по реализации субсидий муниципального образования г.Саяногорск из Республики Хакасия на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: | Городской отдел образования г.Саяногорска | 2013-2018 годы | Отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, |
|  | Подписание соглашения с Минобрнауки Хакасии (при выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования); | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | Соглашение с Минобрнауки Хакасия на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования) |
|  | Подписание соглашения с Минобрнауки Хакасии о предоставлении субсидий на реконструкцию, капитальный ремонт зданий в целях введения дополнительно созданных мест для дошкольников; на развитие альтернативных форм дошкольного образования; на оснащение дополнительно созданных мест для дошкольников; | Городской отдел образования г.Саяногорска | 2013-2018 годы | Соглашения с Минобрнауки Республики Хакасия о предоставлении субсидий на реконструкцию, капитальный ремонт зданий в целях введения дополнительно созданных мест для дошкольников; на развитие альтернативных форм дошкольного образования; на оснащение дополнительно созданных мест для дошкольников |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями; | Городской отдел образования, | 2013-2018 годы | анализ мониторинга и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дошкольного образования МО г.Саяногорск |
|  | заявка на включение подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в г.Саяногорске» в долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие образования в Республике Хакасия (2016 – 2020 годы)»; | Городской отдел образования | 2015 год | Включение объектов МО г.Саяногорск в Постановление Правительства Республики Хакасия об утверждении подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования» долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2016 – 2020 годы)» |
| 2 | создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | отношение численности детей 2–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2–7 лет |
|  | разработка и утверждение Программы («дорожной карты») ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения г.Саяногорска (постановление Главы муниципального образования г.Саяногорск | Городской отдел образования, | 2013 год | утвержденная постановлением Главы МО г.Саяногорск Программа («дорожная карта») ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения |
|  | открытие дошкольных отделений на базе свободных площадей общеобразовательных учреждений; | Городской отдел образования | 2013-2017 годы | дошкольные отделения на базе свободных площадей общеобразовательных учреждений |
|  | открытие дополнительных мест в действующих учреждениях дошкольного образования; | Городской отдел образования | 2013-2015 годы | дополнительные места в действующих учреждениях дошкольного образования |
|  | возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов (реконструкция); | Городской отдел образования | 2013-2015 годы | создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования |
|  | открытие групп кратковременного пребывания дошкольников на свободных площадях образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей); | Городской отдел образования | 2013-2017 годы | группы кратковременного пребывания дошкольников на свободных площадях образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей) |
|  | открытие семейных групп при образовательных учреждениях (дошкольных, общеобразовательных) | Городской отдел образования, | 2013-2017 годы | семейные группы при образовательных учреждениях (дошкольных, общеобразовательных) |
| 3 | обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Городской отдел образования, | 2013-2014 годы | отношение численности детей 2–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2–7 лет |
|  | подготовка рекомендаций по увеличению охвата детей дошкольным образованием с учётом внесённых изменений в СанПиН; | Городской отдел образования, совместно с Управлением Роспотребнадзора | 2013 год | рекомендации по увеличению охвата детей дошкольным образованием с учётом внесённых изменений в СанПиН |
|  | мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Городской отдел образования | 2014 год | анализ мониторинга предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 4 | создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Городской отдел образования, | 2013-2015 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
|  | оказание поддержки некоммерческим организациям для открытия негосударственных (частных) детских садов, центров | Городской отдел образования, | 2013-2015 годы | поддержка некоммерческих организаций для открытия негосударственных (частных) детских садов, центров |
|  | разработка муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципального бюджета, не отнесённых к полномочиям РХ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |  | 2013 год | Нормативно-правовые акты МО г.Саяногорск закрепляющих затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесённых к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Городской отдел образования, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 год | нормативно-правовые акты Городского отдела образования, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
|  | внесение изменений в программу «Обеспечение доступности дошкольного образования в г.Саяногорске» в части мер, обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2013-2015 годы; | Городской отдел образования | 2013 год | ВМЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в г.Саяногорске» |
|  | разработка и корректировка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников (кадровые, учебно-материальные, финансовые); | Городской отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2015 годы | требования к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | участие в общественной экспертизе проектов государственных образовательных стандартов дошкольного образования (организация круглых столов, общественное обсуждение в рамках августовского совещания и республиканского образовательного форума); | Городской отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 год | экспертиза проектов государственных образовательных стандартов дошкольного образования (круглые столы, общественные обсуждения в рамках августовских совещаний, республиканского образовательного форума) |
|  | заявка на участие в пилотном внедрении государственных образовательных стандартов дошкольного образования (организация деятельности пилотных базовых площадок); | Городской отдел образования с участием руководителей и педагогических работников пилотных дошкольных образовательных организаций | 2014-2015 годы | деятельность пилотных базовых площадок |
|  | разработка образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования (обучение управленческих команд, консультирование, экспертиза основных образовательных программ дошкольного образования). | Городской отдел образования совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2015 годы | образовательные программы в соответствии со стандартами дошкольного образования |
| 6 | кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
|  | участие в обеспечении опережающей подготовки педагогических кадров с учётом введения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях при планировании государственного (муниципального) задания на программы среднего профессионального образования, в том числе по специальности «Дошкольная педагогика и психология»; |  | 2013 год | 10% педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
|  | участие в разработке должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; | Городской отдел образования | 2014 год | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | участие в разработке персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с освоением средств по нормативу на повышение квалификации дошкольных образовательных организаций; | Городской отдел образования | 2014-2018 годы | персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
|  | Заявка на включение педагогов в переподготовку педагогических кадров системы дошкольного образования, в том числе для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; | Городской отдел образования | 2014-2018 годы | 100% педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
|  | обеспечение информационных и организационных условий для переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования. | Городской отдел образования | 2014-2018 годы | информация в СМИ по переподготовке педагогических кадров системы дошкольного образования |
| 7 | разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Городской отдел образования | 2013 год | оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности муниципальных организаций дошкольного образования |
|  | участие в проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования; | Городской отдел образования | 2013 год | социологические и психолого-педагогические исследования в области дошкольного образования, направленные на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |
|  | реализация методических рекомендаций Минобрнауки Республики Хакасия по формированию положения об оплате труда педагогических работников; | Городской отдел образования | 2013 год | Положение об оплате труда педагогических работников |
|  | Участие в разработке методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников; | Городской отдел образования | 2014-2017 годы | методические рекомендации по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников |
|  | участие в разработке методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; | Городской отдел образования | 2014-2017 годы | методические рекомендации по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | реализация мероприятий по внедрению комплексной системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций. | Городской отдел образования | 2014-2017 годы | комплексная система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8 | разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Городской отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия |
|  | разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования; | Городской отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования |
|  | участие в разработке методики расчёта размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; | Городской отдел образования | 2014 год | методика расчёта размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |
|  | планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597; | Городской отдел образования совместно с органами местного самоуправления | 2013 год | муниципальный бюджет формируется с учётом повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |
|  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | Городской отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | апробированные модели эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 9 | разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Городской отдел образования | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения; | Городской отдел образования | 2014 год | методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции; | Городской отдел образования | 2014 год | методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | мероприятия, обеспечивающие взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта |
|  | проведение мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. | Городской отдел образования | 2015 - 2017 годы | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 2–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2–7 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям 2–7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | – | 15 | 50 | 70 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошколь-ного образования, соответствующие требованиям феде-рального государст-венного образова-тельного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | всем детям 2–7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес дошкольных организаций МО г.Саяногорск, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех МБДОУ будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Хакасия, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100% педагогических работников дошкольного образования, будут иметь педагогическое образование или пройдут переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |

II. Изменения в общем образовании МО г.Саяногорск, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

внедрение  методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7–17 лет | человек | 6153 | 6315 | 6343 | 6375 | 6543 | 6738 | 6947 |
| Численность обучающихся по программам общего образования | человек | 6069 | 6200 | 6260 | 6300 | 6400 | 6500 | 6650 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 15,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам организаций общего образования (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1–8 классов) | процентов | 24 | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 | 90 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  | Городской отдел образования совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия, с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам организаций общего образования |
|  | обеспечение условий для обучения учащихся по новому ФГОС начального общего образования: получение и использование в образовательном процессе оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов; организация работы стажировочных площадок по обмену передовым опытом; |  | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы |  |
|  | обеспечение условий для обучения учащихся по новому ФГОС основного общего образования: получение и использование в образовательном процессе оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов; организация работы стажировочных площадок по обмену передовым опытом. |  | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 2 | Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | участие в пилотной апробации мониторинга; |  | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | пилотной образовательные учреждения, участвующие в апробации мониторинга |
|  | Участие в формировании центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, анализ результатов мониторинга. |  | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | центры мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, анализ результатов мониторинга |
| 3 | Реализация Программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
|  | реализация мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск, Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | мероприятия по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров |
|  | развитие системы наставничества; формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. |  | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | система наставничества; муниципальный целевой заказ на подготовку современных педагогических кадров |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Внедрение системы оценки качества общего образования: | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования |
|  |  | изменение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. |  |  |  |
| 5 |  | Реализация мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях: | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2015 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  |  | мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона; | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | анализ мониторинга и результатов единого государственного экзамена школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона |
|  |  | Заявка на участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях; | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | механизмы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |
|  |  | разработка и реализация «антикризисных» программ, программ профессионального развития руководителей и педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях; | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия, Хакасским институтом развития образования и повышения квалификации | 2013-2018 годы | «антикризисные» программы, программы профессионального развития руководителей и педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях |
|  |  | Заявка на включение в долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)» мероприятий, обеспечивающих адресную поддержку школ МО г.Саяногорск, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2015 год | Включение в долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)» мероприятий, обеспечивающих адресную поддержку школ МО г.Саяногорск, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
|  |  | организация деятельности стажировочных площадок, сетевое взаимодействие школ в целях выявления и распространения лучших практик по получению высоких образовательных результатов в школах, работающих в сложных социальных условиях. | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | стажировочные площадки, сетевое взаимодействие школ в целях выявления и распространения лучших практик по получению высоких образовательных результатов в школах, работающих в сложных социальных условиях |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  |  | Участие в апробации региональной модели эффективного контракта в общем образовании; | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год |  |
|  |  | участие в апробации разработанных Минобрнауки России: - модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений Республики Хакасия, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учётом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | модельные методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений Республики Хакасия, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; модельные методики введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; дифференцированный размер средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учётом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик |
|  |  | реализация модели эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме. | Городской отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2016-2018 годы | модель эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме |
| 7 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  |  | разработка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; | Городской отдел образования | 2013 год | нормативные правовые акты, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования |
|  |  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утверждённой региональным нормативным актом типовой формой договора. | Городской отдел образования | 2014-2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утверждённой региональным нормативным актом типовой формой договора. |
| 8 |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Городской отдел образования | 2013-2018 годы |  |
|  |  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | Информация в СМИ о мероприятиях по введению эффективного контракта |
|  |  | Участие в мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик. | Городской отдел образования | 2013-2018 годы | анализ мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике в Республике Хакасия |
| 4 | Удельный вес общеобразовательных организаций , в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | в Республике Хакасия будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

создание  муниципальной модели организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя выполнение Комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками  учреждений  дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений  дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговой сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Будут охвачены программами дополнительного образования не менее 91 процентов детей 5−18 лет, в том числе за счет бюджетных средств – 91 процент; общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание, − около 300 детей и подростков.

3. Основные количествен ные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5−18 лет | человек | 8615 | 8810 | 8890 | 8900 | 8950 | 8950 | 8950 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5−18 лет | процентов | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 64 | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере

дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей Комитет по делам молодежи физической культуре и спорту г. Саяногорска (по согласованию) | 2014–2018 годы |  |  | охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования детей; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
|  | внесение изменений в МЦП «Дети Саяногорска», предусматривающих включение мероприятий по: |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей | 2013 год |  |  | Принятие постановления Главы г. Саяногорска, утверждающего изменения в МЦП «Дети Саяногорска» с учётом внесённых изменений |
|  | формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовому обеспечению его реализации; |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей | 2013 год |  |  | Доведение муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей |
|  | формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударст-венного сектора; |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | создание сетевого взаимодействия не менее 80 процентов организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности |
|  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей; |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, Городской методический кабинет, учреждения дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | обновление содержания программ, развитие технологий дополнительного образования детей, в том числе дистанционных |
|  | развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | модернизация инфраструктуры не менее 75 процентов организаций дополнительного образования детей |
|  | информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций; |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |  | Доступность информации о деятельности организаций дополнительного образования детей для 100 % населения |
|  | модернизация летнего отдыха детей в г. Саяногорске |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения | 2013 – 2018 годы |  |  | Развитие системы организации летнего отдыха детей в г. Саяногорске |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в г. Саяногорске и предоставление информации в Министерство образования и науки Республики Хакасия |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Городской методический кабинет | 2014–2018 годы |  |  | анализ мониторинга и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей г. Саяногорска; оперативное принятие мер по усовершенствованию и повышению эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения | 2013–2015 годы |  |  | охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования детей |
|  | приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения | 2013–2015 годы |  |  | создание современных условий для получения качественного дополнительного образования в не менее чем 75 процентах организациях дополнительного образования детей в г Саяногорске |
|  | развитие инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, Администрация МО г. Саяногорск | (по мере принятия нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти) 2015 год |  |  | развитие инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий |
| 3 | Создание современной муниципальной модели организации дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, Городской методический кабинет, учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения | 2014–2017 годы |  |  | охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей. |
|  | разработка системы мероприятий по повышению квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, Городской методический кабинет | 2014 год |  |  | План мероприятий по повышению квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей |
|  | реализация системы мероприятий по повышению квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, Городской методический кабинет | 2015–2017 годы |  |  | Повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей не мене 80 процентов от педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |
|  | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск | 2013–2015 годы |  |  | Увеличение числа муниципальных учреждений, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 4 | Внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск | 2013 год |  |  | Использование моделей государственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
|  | апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск , учреждения дополнительного образования детей | 2014 год |  |  | Анализ апробации моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
|  | внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск | 2015 год |  |  | Внедрение моделей с использованием ресурсов негосударственного сектора в не менее 60 организациях дополнительного образования детей |
|  | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск, руководители учреждений дополнительного образования детей | 2013 год |  |  | число учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей |
| 5 | внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск, учреждения дополнительного образования детей | 2013 год |  |  | Количество учреждений дополнительного образования детей г. Саяногорска, деятельность которых отвечает установленным показателям эффективности, составляет не менее 80 процентов |
|  | разработка (изменение) и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск, руководители учреждений дополнительного образования детей | 2013 год |  |  | Количество учреждений дополнительного образования детей г. Саяногорска, деятельность которых отвечает установленным показателям эффективности, составляет не менее 80 процентов |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Осуществление комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, выполнение мероприятий подпрограммы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» МЦП «Дети Саяногорска» в части развития системы поддержки талантливых детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск, руководители учреждений дополнительного образования детей |  | 2013–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей: |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск, руководители учреждений дополнительного образования детей |  | 2013–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Хакасия |  |
|  | апробация и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск, руководители учреждений дополнительного образования детей |  | 2013 – 2014 годы | апробация модели эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |
|  | поэтапное повышение заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей г. Саяногорска |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск |  | 2013–2018 годы | утверждение муниципального бюджета с учётом повышения оплаты труда заработной платы руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |  |
|  | планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск. руководители учреждений дополнительного образования детей |  | 2013–2018 годы | утверждение местного бюджета с учётом повышения оплаты труда заработной платы руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в г. Саяногорска |  |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск. руководители учреждений дополнительного образования детей |  | 2013–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Хакасия |  |
|  | разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждений дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) |  | Городской отдел образования г. Саяногорска Администрация МО г. Саяногорск, руководители учреждений дополнительного образования детей |  | 2013 год | Принятие нормативных правовых актов г. Саяногорска по стимулированию руководителей учреждений дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями учреждений дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | Городской отдел образования г.Саяногорска |  | 2013 год | заключение трудовых договоров с руководителями учреждений дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  | Городской отдел образования г.Саяногорска, руководители учреждений дополнительного образования детей |  | 2013–2018 годы | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования детей; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |
|  | Участие в курсах повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, руководители учреждений дополнительного образования детей, Городской методический кабинет |  | 2014–2018 годы | Повышение квалификации руководителей и переподготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей не менее 80 процентов от работающих менеджеров организаций дополнительного образования детей |  |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | Городской отдел образования г. Саяногорска, руководители учреждений дополнительного образования детей |  | 2013–2018 годы | Информация в СМИ о мероприятиях по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного

образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 5–18 лет) | процентов | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | не менее 91 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Хакасия | процентов | 49,6 | 63 | 76,6 | 83,9 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит к 2018г. 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Хакасия |
| 4 | Число государственных (муниципальных) образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора | процентов |  |  |  |  |  |  | Увеличение ежегодно не менее 2 процентов числа государственных (муниципальных) образовательных организаций Республики Хакасия, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 5 | Число учреждений, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятелей | процентов | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | Увеличится до 80 процентов количество подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, деятельность которых отвечает установленным показателям эффективности |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | процентов | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | Ежегодное привлечение не менее 2 процентов молодых специалистов, молодых педагогов для работы в организациях дополнительного образования детей |

IV. План мероприятий в части повышения уровня средней заработной платы педагогических работников в МО г.Саяногорск

на 2013 год-2018 год

Соотношение средней заработной платы педагогических работников МО г.Саяногорск с учетом дополнительного финансирования, в отношении которых повышение заработной платы предусмотрено указами Президента на 2013-2018 гг.

| Педагогические работники | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону |
| Учреждений дошкольного образования по МО г.Саяногорск* | 20148 | 102,9 | 21369 | 100 | 24084 | 100 | 26757 | 100 | 29700 | 100 | 32098 | 100 |
| по РХ | 19563 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждений общего образования по МО г.Саяногорск* | 24250 | 92,8 | 29051 | 100 | 32324 | 100 | 35912 | 100 | 39863 | 100 | 44168 | 100 |
| по РХ | 26165 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждений дополнительного образования детей по МО г.Саяногорск* | 13393 | 51,2 | 18302 | 63 | 24760 | 76,6 | 30130 | 83,9 | 39863 | 100 | 44168 | 100 |
| по РХ | 12978 | 49,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - соотношение со средней заработной платой в сфере общего образования по региону.

I.Сравнительный анализ средней заработной платы и мероприятия в части повышения заработной платы в учреждениях дошкольного образования  МО г.Саяногорск на 2013 год ( с учетом дополнительного финансирования)

| Педагогические работники | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв |  | 4 кв |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону |
| Учреждений дошкольного образования | 18900 | 96,6 | 20293 | 103,7 | 20350 | 104,0 | 21051 | 107,6 | 20148 | 102,9 |

В т.ч.проводимые мероприятия:

1 Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольного образовательного учреждения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждения и эффективностью деятельности руководителей образовательных учреждений дошкольного образования;

2.Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками, реализующими программы дошкольного образования;

3. Открытие детского сада с 01.09.2013 года с введением дополнительных мест в количестве 240 детей.

4.Оптимизация штатной численности  с 01.06.2013г в количестве 33,93 шт.ед-ц;

5.Распределение стимулирующих выплат по качественным показателям педагогическому персоналу;

6. Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы  работникам дошкольных образовательных организаций в сумме 42480,6 т.р.

II.Сравнительный анализ средней заработной платы и мероприятия в части повышения заработной платы в учреждениях общего образования   МО г.Саяногорск на 2013 год ( с учетом дополнительного финансирования)

| Педагогические работники | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв |  | 4 кв |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону |
| Учреждений общего образования | 21535 | 82,3 | 24215 | 92,5 | 25350 | 96,7 | 25900 | 98,9 | 24250 | 92,8 |

Мероприятия в части повышения заработной платы:

- Оптимизация штатной численности;

- Дополнительное лицензирование образовательной деятельности  с целью увеличения норматива:

-МБОУ СОШ №1-VIIвида;

-МБОУ СОШ №3-кадетские классы;

- Открытие групп пред школьной подготовки в МБОУ МСШ , с увеличением нагрузки педагогических работников;

- Введение федерального государственного стандарта общего образования в МБОУ СОШ №1,3,6,ЧСШ №1, с увеличением нагрузки педагогическому персоналу;

- Введение дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, с дополнительной нагрузкой педагогам;

- Аттестация педагогических работников на I и высшую категорию в 2013 году 104 чел. или 75,3% от общего числа педагогических работников;

- Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования ;

- Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- Распределение стимулирующих выплат по качественным показателям педагогического персонала;

- Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы работникам общего образования за счет средств РХ.

III.Сравнительный анализ средней заработной платы и мероприятия в части повышения заработной платы в учреждениях дополнительного образования детей   МО г.Саяногорск на 2013 год ( с учетом дополнительного финансирования)

| Педагогические работники | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв |  | 4 кв |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону | Размер средней з/п педагогов | Соотношение со средней з.платой по региону |
| Учреждений дополнительн ого образования детей | 11615 | 44,4 | 12800 | 48,9 | 14579 | 55,7 | 14579 | 55,7 | 13393 | 51,2 |

Мероприятия в части повышения заработной платы:

- Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей;

- Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования детей;

- Аттестация педагогических работников на I и высшую категорию ;

- Увеличение охвата детей с увеличением нагрузки педагогического персонала;

- Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы (должностных окладов) работникам учреждений дополнительного образования детей в сумме 3843,3 т.р.

И.о.Управляющого делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск					                        	Т.Г. Лаврентьева