ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2014 г.  № 506

Россия ФедерациязындаFы

Хакас Республика

Муниципальнай пeдiстiy  устаu-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска

Об утверждении Плана мероприятий

и Сметы расходов на проведение

XII городского Праздника Труда

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 13.03.2014 г. № 280 «О подготовке и проведении XII городского Праздника Труда», руководствуясь статьями 30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного Саяногорским городским Советом депутатов №35 от 30.05.2005 г., Решением Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск от 24.12.2013 г. №107 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий, посвященных празднованию XII городского Праздника Труда (Приложение №1).

- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений муниципального образования г.Саяногорск независимо от форм собственности провести торжественные собрания с чествованием ветеранов труда.

- Утвердить Смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию XII городского Праздника Труда в сумме 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

- Бюджетно-финансовому управлению администрации г.Саяногорска перечислить Администрации муниципального образования г.Саяногорск согласно Смете расходов, утвержденной Приложением №2 данного Постановления, денежные средства в сумме 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), источник финансирования средства бюджета муниципального образования г.Саяногорск – ведомственная муниципальная целевая программа «Развитие трудовых ресурсов муниципального образования г.Саяногорск на 2012-2014 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 27.11.2011 г. № 2689.

- Главному бухгалтеру Администрации муниципального образования г.Саяногорск произвести расходование денежных средств, согласно Смете расходов, утвержденной Приложением №2 данного Постановления.

- Возложить на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по экономическим вопросам персональную ответственность по целевому использованию выделенных денежных средств.

- Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования г.Саяногорск опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по экономическим вопросам.

И.о. Главы муниципального

образования город Саяногорск						 Н.М. Чванова

- Приложение №1

- к Постановлению Администрации

- муниципального образования

- город Саяногорск

от  21.04.2014г.  № 506

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных празднованию XII городского Праздника Труда

| № п/п | Наименование предприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение конкурса «Лучшее оформление колонны во время шествия 1 мая 2014 года» | 15.04.2014 – 25.04.2014 | Администрация муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Организация и проведение городского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда среди учреждений здравоохранения» | 01.04.2014 – 23.04.2014 | Администрации муниципального образования г. Саяногорск Отдел экологии и охраны труда |
|  | Праздничное оформление улицы Ленина города Саяногорска флажками | до 25.04.2014 | МКУ муниципального образования г.Саяногорск «КБО» |
|  | Проведение шествия по улице Ленина, от площади Администрации муниципального образования г.Саяногорск до площади МАУ муниципального образования г.Саяногорск Дворца культуры «Визит» | 01.05.2014 (с 10:30 ч. до 11:00ч.) | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Координационный Совет организаций профсоюзов муниципального образования г.Саяногорск, руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Проведение митинга на площади у МАУ муниципального образования г.Саяногорск Дворца культуры «Визит». Во время митинга чествование, награждение грамотами Главы муниципального образования город Саяногорск и денежными призами «Ветеранов производственного труда» предприятий, организаций и учреждений муниципального образования г.Саяногорск. Награждение грамотой Главы муниципального образования город Саяногорск по итогам городского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда среди учреждений здравоохранения». Награждение денежными призами и грамотой Главы муниципального образования город Саяногорск по итогам конкурса «На лучшее оформление колонны во время шествия трудящихся 1 мая 2014». | 01.05.2014 (с 11:00 ч. до 13:00ч.) | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Координационный Совет организаций профсоюзов муниципального образования г.Саяногорск, Саяногорский городской отдел культуры, МАУ муниципального образования г.Саяногорск Дворца культуры «Визит», руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Традиционный городской конкурс детского изобразительного рисунка «Человек труда» | 29.04.2014 (11:00 ч.) | МБОУ ДОД ДХШ «Колорит» |
|  | Проведение отчетного концерта «Майнские картинки» (ФНА «Енисеюшка» р.п. Майна). | 23.04.2014 (с 19:00 ч.) | филиал МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» Сектор культуры и досуга р.п.Майна |
|  | Проведение отчетного концерта детских коллективов -«Музыкальная капель». | 30.04.2014 (с 19:00 ч.) | филиал МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» Сектор культуры и досуга р.п.Майна |
|  | Радио открытка «Мир! Труд! Май!». | 01.05.2014 (с 12:00 ч. до 13:00 ч.) | филиал МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» Сектор культуры и досуга р.п.Майна |
|  | Проведение отчетного концерта «Майнские картинки» (ФНА «Енисеюшка» р.п. Майна). | 01.05.2014 (с 13:00 ч.) | филиал МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» Сектор культуры и досуга р.п.Майна |
|  | «Первомайские праздники» - вечер отдыха в клубе «Непоседы» | май 2014 | филиал МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» Отдел развития любительских объединений |
|  | «День Весны и Труда!» - вечер отдыха в клубе «Встречи друзей» | 01.05.2014 | филиал МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» Отдел развития любительских объединений |
|  | Вечер-воспоминание «Как молоды мы были», посвященный Дню Весны и Труда (клуб «Мудрость») | 27.04.2014 | МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Энергетик» |
|  | Книжная выставка «Мир.Труд.Май.» | май 2014 | МБУК «Саяногорская ЦБС» |
|  | Праздник «Мы благодарим вас за честный труд» (чествование ветеранов труда) | май 2014 | МБУК «Саяногорская ЦБС» |
|  | Проведение акции «Поздравление ветерану» | апрель 2014 | МБУК «Саяногорская ЦБС» |
|  | Конкурс профмастерства знатоков библиотечного дела – 2014 «Восхождение на библиотечный Олимп» | 30.04.2014 | МБУК «Саяногорская ЦБС» |
|  | Пасхальный фестиваль «Святая Русь» | 30.04.2014 | МБОУ ДОД Черемушкинская школа искусств |
|  | Выставка рисунков детей «Кем хочу быть я?». | апрель 2014 | МБДОУ ЦРР – детский сад «Малыш» |
|  | Радиоконцерт патриотических песен и песен военных лет | 01.05.2014 | МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» |
|  | Торжественное собрание с чествованием ветеранов труда (клуб «Мудрость») | 02.05.2014 | МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Энергетик» |
|  | Проведение мероприятий по уборке школьных территорий | 19.04.2014 – 24.04.2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Конкурс плакатов «Живи, Земля!» | апрель 2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск учащиеся 5-11 классов |
|  | Конкурс праздничных открыток «ТРУД и Я» | апрель 2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск учащиеся 1-4 классов |
|  | Уроки – встречи с ветеранами труда различных организаций города | 24.04.2014 – 29.04.2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Люди разных профессий - уроки предпринимательства | апрель 2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Выставки книг «Профессиональный рост» | апрель 2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Праздничные концерты «Славим тех, чей труд бесценен» | апрель 2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Экскурсии на предприятия муниципального образования г.Саяногорск (САЯНАЛ, ХАЗ, САЗ, СШ ГЭС) | апрель – май 2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Тематические линейки, посвящённые дню Весны и Труда (1 мая 2014 года) | 29.04.2014 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | День профориентации «Путь к профессиональной карьере» для несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в ПДН | 24.04.2014 | ГКУ «Центр занятости населения города Саяногорска» |
|  | Профориентационная акция «Выбираю рабочую профессию» для учащихся 9-11 классов | 28.04.2014 – 30.04.2014 | ГКУ «Центр занятости населения города Саяногорска» |
|  | Профориентационное мероприятие «Живая книга» с приглашением ветеранов – заслуженных работников для беседы со школьниками 8-10 классов | 14.05.2014 | ГКУ «Центр занятости населения города Саяногорска» |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск                               В.П. Клундук