ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2015 г. №340

Россия ФедерациязындаFы

Хакас Республика

Муниципальнай пeдiстiy  устаu-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска

Об утверждении Плана мероприятий

и Сметы расходов на проведение

XIII городского Праздника Труда

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 18.03.2015 № 247 «О подготовке и проведении XII городского Праздника Труда», Решением Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск от 24.12.2014 №85 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного Саяногорским городским Советом депутатов №35 от 30.05.2005,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий, посвященных празднованию XIII городского Праздника Труда (Приложение №1 к данному постановлению).

- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений муниципального образования г.Саяногорск независимо от форм собственности провести торжественные собрания с чествованием ветеранов труда.

- Утвердить Смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию XIII городского Праздника Труда (далее – Смета расходов) в сумме 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

- «Бюджетно-финансовому управлению администрации города Саяногорска» перечислить Администрации муниципального образования г.Саяногорск согласно Смете расходов, утвержденной Приложением №2 данного постановления, денежные средства в сумме 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), источник финансирования средства бюджета муниципального образования г.Саяногорск – муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения (на 2015 - 2017 годы)», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 18.12.2014 № 1782.

- Главному бухгалтеру Администрации муниципального образования г.Саяногорск произвести расходование денежных средств, согласно Смете расходов, утвержденной Приложением №2 данного постановления.

- Возложить на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по экономическим вопросам персональную ответственность по целевому использованию выделенных денежных средств.

- Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования г.Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по экономическим вопросам.

И.о. Главы муниципального

образования город Саяногорск						      Н.М. Чванова

- Приложение №1

- к Постановлению Администрации

- муниципального образования

- город Саяногорск

от 06.04.2015г. №340

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных празднованию XIII городского Праздника Труда

| № п/п | Наименование предприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение конкурса «Лучшее оформление колонны во время шествия 1 мая 2015 года» | 16.04.2015 – 30.04.2015 | Администрация муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Организация и проведение городского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда среди учреждений культуры» | 06.04.2015 – 24.04.2015 | Администрация муниципального образования г. Саяногорск Отдел экологии и охраны труда |
|  | Праздничное оформление улицы Ленина города Саяногорска флажками | до 24.04.2015 | МКУ муниципального образования г.Саяногорск «КБО» |
|  | Проведение шествия по улице Ленина, от площади Администрации муниципального образования г.Саяногорск до площади МАУ муниципального образования г.Саяногорск Дворца культуры «Визит» | 01.05.2015 (с 10:30 ч. до 11:00 ч.) | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Координационный Совет организаций профсоюзов муниципального образования г.Саяногорск, руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Проведение митинга на площади у МАУ муниципального образования г.Саяногорск Дворца культуры «Визит». Во время митинга чествование, награждение грамотами Главы муниципального образования город Саяногорск и денежными призами «Ветеранов производственного труда» предприятий, организаций и учреждений муниципального образования г.Саяногорск. Награждение грамотой Главы муниципального образования город Саяногорск по итогам городского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда среди учреждений здравоохранения». Награждение денежными призами и грамотой Главы муниципального образования город Саяногорск по итогам конкурса «На лучшее оформление колонны во время шествия трудящихся 1 мая 2015». | 01.05.2015 (с 11:00 ч. до 13:00 ч.) | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Координационный Совет организаций профсоюзов муниципального образования г.Саяногорск, Саяногорский городской отдел культуры, МАУ муниципального образования г.Саяногорск Дворца культуры «Визит», руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Городской конкурс детского изобразительного рисунка «Человек труда» | 29.04.2015 | МБОУ ДОД ДХШ «Колорит» |
|  | Проведение отчетного концерта «Майнские картинки» (ФНА «Енисеюшка» р.п. Майна). | 01.05.2015 (13:00 ч.) | филиал МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» Сектор культуры и досуга р.п.Майна |
|  | Радио открытка «Мир! Труд! Май!». | 01.05.2015 (с 12:00 ч.) | филиал МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» Сектор культуры и досуга р.п.Майна |
|  | Народные гуляния, посвященные празднованию XIII городского Праздника Труда | 01.05.2015 | МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Визит» |
|  | Радио открытка, посвященная празднованию XIII городского Праздника Труда | 01.05.2015 | МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Энергетик» |
|  | Концерт Абаканской филармонии | 03.05.2015 | МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Энергетик» |
|  | Концерт хорового отделения «Весенняя фантазия» | 28.04.2015 | МБОУ ДОД Черемушкинская детская школа искусств |
|  | Радиоконцерт патриотических песен | 01.05.2015 | МАУ МО г.Саяногорск ДК «Энергетик» |
|  | Праздничное мероприятие «Судьба человека» с чествованием ветеранов труда и воспоминаниями молодых лет (клуб «Мудрость») | 28.04.2015 | МАУ муниципального образования г. Саяногорск ДК «Энергетик» |
|  | Проведение мероприятий по уборке школьных территорий | 18.04.2015 – 25.04.2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Конкурс плакатов «Живи, Земля!» | апрель 2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск учащиеся 5-11 классов |
|  | Конкурс праздничных открыток «ТРУД и Я» | апрель 2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск учащиеся 1-4 классов |
|  | Уроки – встречи с ветеранами труда различных организаций города | 24.04.2015 – 29.04.2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Люди разных профессий - уроки предпринимательства | апрель 2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Выставки книг «Профессиональный рост» | апрель 2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Праздничные концерты «Славим тех, чей труд бесценен» | апрель 2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Экскурсии на предприятия муниципального образования г.Саяногорск (САЯНАЛ, ХАЗ, САЗ, СШ ГЭС) | апрель – май 2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Тематические линейки, посвящённые дню Весны и Труда (1 мая 2015 года) | 29.04.2015 | Общеобразовательные учреждения муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Профориентационная акция для школьников г.Саяногорска «Я выбираю рабочую профессию» | 20.04.2015 | ГКУ РХ «Центр занятости населения» отдел по городу Саяногорску |
|  | Конкурс рисунков для школьников г.Саяногорска «Все профессии хороши» | 06.04.2015 | ГКУ РХ «Центр занятости населения» отдел по городу Саяногорску |
|  | Проведение экскурсии для детей находящихся в социально-опасном положении в ООО «Отель Саяногорск» | 10.04.2015 | ГКУ РХ «Центр занятости населения» отдел по городу Саяногорску |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск                                       В.П. Клундук

- Приложение №2

- к Постановлению Администрации

- муниципального образования

- город Саяногорск

от 06.04.2015 г. №340

СМЕТА

расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию

XIII городского Праздника Труда

КБК 902 04 12 1950080350 290

| №п/п | Мероприятия | Направление расходов | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Награждение победителей конкурса «Лучшее оформление колонны во время шествия 1 мая 2015 года» денежными призами | 1 место | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 2 место | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 3 место | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | Награждение денежными призами победителей детского конкурса изобразительного рисунка «Человек труда» | 1 место | 3 | 900 | 6 000,00 |
|  |  | 2 место | 3 | 700 |  |
|  |  | 3 место | 3 | 400 |  |
| 3 | Чествование, награждение денежными призами «Ветеранов производственного труда» предприятий, организаций и учреждений муниципального образования г.Саяногорск | по 1 000 руб. | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 50 000,00 |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                               В.П. Клундук