| Россия Федерациязындағы Хакас Республика Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Администрация муниципального образования город Саяногорск |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10. 2015 г.  № 974

О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск от 30.12.2014  №1864

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 8, 30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35,

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 30.12.2014 №1864 «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования муниципального образования г.Саяногорск» изложив Приложение в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его издания.

- Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по экономическим вопросам.

И.о.Главы муниципального

образования г.Саяногорск                                                                  Н.М.Чванова

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по экономическим вопросам |  | А.А.Баранников |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | В.П.Клундук |
| Руководитель «Бюджетно-финансового управления администрации г.Саяногорска» |  | И.В.Пожар |
| Начальник юридической службы Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | Ю.Д. Синкина |

)

- Приложение

- к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 14.10. 2015 № 974

- «Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования г.Саяногорск

от 30.12.2014 №1864

ПЛАН

подготовки документов стратегического планирования

социально-экономического развития муниципального образования г.Саяногорск

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка действующего Постановления Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 27.12.2012 №2037 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Саяногорск на среднесрочный период». | IV квартал 2015 г. | Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по экономическим вопросам, Отдел экономики и развития | Постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
|  | При необходимости корректировка действующего Постановления Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 04.09.2012 №1400 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования город Саяногорск на очередной финансовый год и плановый период». | IV квартал 2015 г. | "Бюджетно-финансовое управление администрации г.Саяногорска" | Постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Разработка новых муниципальных программ, внесение изменений в действующие муниципальные программы в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г.Саяногорск, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 02.07.2015 №626. | IV квартал 2015 г. – I квартал 2016 г. | Все заместители Главы МО г.Саяногорск, руководители структурных подразделений Администрации муниципального образования г.Саяногорск, руководители структурных подразделений, наделенных правами юридического лица | Нормативно-правовые акты муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Разработка проекта и принятие нормативно-правового акта представительного органа – Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск о принятии решения по разработке, утверждению (одобрению) и реализации документов стратегического планирования муниципального образования г.Саяногорск и о порядке определения последовательности, порядка их разработки и содержания. | I квартал 2016 г. | Рабочая группа по стратегическому планированию СЭР МО г.Саяногорск, Совет депутатов муниципального образования г.Саяногорск | Решение Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |
|  | При принятии положительного решения Советом депутатов муниципального образования г.Саяногорск приступить к разработке документов стратегического планирования на среднесрочный и (или) долгосрочный период: - Стратегии социально-экономического развития муниципального образования; - Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования; - Бюджетного прогноза муниципального образования. | II-III квартал 2016 г. | Рабочая группа по стратегическому планированию СЭР МО г.Саяногорск | Проекты документов стратегического планирования муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Разработка проекта и принятие нормативно-правового акта муниципального образования г.Саяногорск о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования г.Саяногорск. Организация и проведение общественного обсуждения. | III квартал 2016 г. | Рабочая группа по стратегическому планированию СЭР МО г.Саяногорск | Постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
|  | Направление в Совет депутатов муниципального образования г.Саяногорск на рассмотрение, обсуждение и утверждение (одобрение) документов стратегического планирования муниципального образования г.Саяногорск. Отмена действующей «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования г.Саяногорск» (Решение Саяногорского городского Совета депутатов от 23.12.2009 №163). | IV квартал 2016 г. | Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по экономическим вопросам, ОЭиР | Решение Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | В.П. Клундук |
| --- | --- | --- |