ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2015  № 1158

Россия ФедерациязындаFы

Хакас Республика

Муниципальнай пeдiстiy  устаu-пастаа

Саяногорск город

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

настаа

администрация

города саяногорска

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016-2018 годы

В целях повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей  на территории муниципального образования город Саяногорск, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 02.07.2015 №626 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск»,  ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2018 годы, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.	Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

3.	Настоящее  постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск.

Глава муниципального

образования город Саяногорск	          		                       Л.М. Быков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования город Саяногорск №1158 от 18.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"

на 2016 - 2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования город Саяногорск

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2018 годы

| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования город Саяногорск |
| --- | --- |
| Соисполнители | Не предусмотрены |
| Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цель | - содействие в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи | - повышение уровня обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Целевые показатели | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (нарастающим итогом): 2016 год – не менее 8%; 2017 год – не менее 15%; 2018 год – не менее 23%. |
| Этапы и сроки реализации | 2016 - 2018 годы (этапы не выделяются). |
| Объемы бюджетных средств | 2016 год: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 2000,0 тыс. рублей (прогноз); средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей; 2017 год: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 2000,0 тыс. рублей (прогноз); средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей; 2018 год: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 2000,0 тыс. рублей (прогноз); средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий Программы в 2016 – 2018 годах позволит увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не менее чем до 23%. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе анализ основных проблем  и прогноз ее развития

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2016 - 2018 годы разработана в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования  город  Саяногорск от 02.07.2015 № 626 "Об утверждении  Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск", подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Республики Хакасия "Жилище (2016 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия  от 27.10.2015 № 555.

В рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы за период 2011 - 2015 годов улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов 47 молодых семей.

В текущих условиях, когда кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же чаще всего молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению поставленных муниципальной программой "Обеспечение жильем молодых семей" на 2016 - 2018 годы (далее - программа) задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Для выбора вариантов решения выявленной проблемы были рассмотрены два сценария реализации программы.

Первый сценарий (базовый) предполагает реализацию программы с учетом имеющихся ограничений федерального бюджета и направлен на достижение целевых значений показателей результативности.

Второй сценарий (оптимистичный) предусматривает ускорение реализации мероприятий программы в целях оказания государственной поддержки в обеспечении жильем всем молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в течение срока реализации программы.

Реализация оптимистичного сценария предполагает достижение существенно более высоких значений показателей результативности программы, однако потребует увеличения ее финансирования из республиканского и федерального бюджетов  на 40 процентов, что значительно превосходит их возможности. В связи с этим в качестве оптимального выбран базовый сценарий реализации программы.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий стала частью плана по выполнению приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Необходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста заработной платы по мере повышения квалификации.

В Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования город Саяногорск до 2015 года, утвержденной Решением Саяногорского городского совета депутатов от 23.12.2009 № 163 «О принятии комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования г.Саяногорск до 2025 года», целью жилищной политики является дальнейшее обеспечение растущих потребностей населения  в жилье и достижение требуемого уровня жилищной обеспеченности, а одним из направлений развития – целевая поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий различных категорий граждан при приобретении или найме жилья - реализация муниципальных жилищных программ.

Основной целью программы является содействие в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Цель реализуется посредством предоставления им социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

Основной задачей Программы является:

- повышение уровня обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит к 2018 году обеспечить жильем 42 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (2016 год - 14 молодых семьи, 2017 год - 14 молодых семьи, 2018 год - 14 молодых семьи), или 23,9 процента от числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 1 января 2015 года, составляющего 176 семей (2016 год – 8%, 2016 год – 15,9%, 2016 год – 23,9%).

Основными принципами реализации программы являются:

1) добровольность участия в программе молодых семей;

2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;

3) наличие у молодой семьи собственных средств для приобретения, строительства жилого помещения или индивидуального жилого дома;

4) возможность получения финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований один раз;

5) полное информирование молодых семей об условиях и порядке получения финансовой поддержки из бюджетов различных уровней в рамках реализации программы.

Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение цели и задачи программы.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в период с 2016 по 2018 годы.

По результатам ежегодного анализа промежуточных результатов реализации мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителями проводится корректировка целевых показателей муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

4. Перечень основных мероприятий программы для достижения цели

(целей) и задач с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков, ресурсов и исполнителей

Реализация системы мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:

- нормативное правовое  методологическое обеспечение реализации программы;

- финансовое обеспечение реализации программы;

- организационное обеспечение реализации программы.

Основными мероприятиями по нормативному, организационному и финансовому обеспечению реализации программы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, а также подготовка необходимых нормативных правовых документов для планирования и использования бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период.

Перечень мероприятий программы приведен в Реестре программных мероприятий;

Реестр программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |
| Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Социальные выплаты молодым семьям –участникам программы на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса | Средства бюджета РФ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
|  | Средства бюджета РХ |  | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Иные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2 Утверждение порядка формирования списков молодых семей - участников программы класса | Средства местного бюджета |  |  |  |  | - |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
|  |  |  | Текущее финансирование |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Определение объема бюджетных ассигнований, выделяемых на софинансирование мероприятий программы участникам программы на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
| Мероприятие 4 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условия | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
| Мероприятие 5 Признание молодых семей участниками программы | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
| Мероприятие 6 Формирование списков молодых семей участников программы | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск (жилищный отдел) |  |
| Мероприятие 7 Формирование списков молодых семей-участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату для приобретения жилья в планируемом году | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск (жилищный отдел) |  |
| Мероприятие 8 Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальном образований Республики Хакасия с целью получения средств из федерального и регионального бюджетов на софинансирование мероприятий программы | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
| Мероприятие 9 Подписание соглашения о реализации программы с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Хакасия | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
| Мероприятие 10 Оформление, выдача и оплата свидетельств | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
| Мероприятие 11 Организация информационно-разьяснительной работы среди населения по освещению задач и механизма реализации программы | Средства местного бюджета |  | Текущее финансирование |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |
| ИТОГО по задаче 1 |  | Средства бюджета РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета РХ | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ВСЕГО по Программе |  | Средства бюджета РФ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета РХ | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ИТОГО по Программе в целом за счет всех источников финансирования |  | тыс.руб. | 2500,0 |  | 2500,0 | 2500,0 |  | Администрация муниципального образования город Саяногорск |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск и республиканского бюджета Республики Хакасия. Общий объем бюджетных средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 7500,0 тыс. рублей, из них:						2016 год: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 2000,0 тыс. рублей (прогноз); средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей;					2017 год: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 2000,0 тыс. рублей (прогноз); средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей;					2018 год: средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 2000,0 тыс. рублей (прогноз); средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей.				Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и в ходе реализации программы отдельные мероприятия, а так же объемы финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов проведенных работ, а так же возможностей бюджета и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Саяногорск.												Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования город Саяногорск на соответствующий год, исходя из его возможностей, а также количества молодых семей - участников программы и уровня цен на рынке жилья.		Объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета устанавливается на основании Соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти Республики Хакасия и муниципальным образованием город Саяногорск.									Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет использования участниками программы собственных и заемных средств в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования

6. Перечень целевых показателей

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (нарастающим итогом):

2016 год – не менее 8%;

2017 год – не менее 15%;

2018 год – не менее 23%.

Реализация указанных мероприятий позволит достичь к 2018 году следующего конечного результата – увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (от базового положения 2015 года – 176 семей), не менее чем до 23%.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск				В.П. Клундук