#### Отчет об исполнении муниципальной программы «Содействие развитию торговой деятельности на территории муниципального образования г.Саяногорск на 2018-2020 годы» за 1 полугодие 2019 года.

#### На территории муниципального образования г.Саяногорск, в целях создания благоприятных социально-экономических условий, способствующих устойчивому обеспечению жителей муниципального образования г. Саяногорск услугами торговли, действует муниципальная программа «Содействие развитию торговой деятельности на территории муниципального образования г.Саяногорск на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 02.03.2018 года №145. Бюджетное финансирование не предусмотрено.

- Перечень программных мероприятий и отчет по исполнению:

| - №п/п | - Мероприятие | - Исполнение |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Проведение мониторинга обеспеченности населения МО г.Саяногорск площадью торговых объектов, опубликование результатов его проведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - Информация о фактической и нормативной обеспеченности населения площадью торговых объектов за 2018 год подготовлена и размещена на официальном сайте МО г.Саяногорск. Фактическая обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила – 870 кв.м. |
| - 2 | Развитие нестационарной и ярмарочной торговли. - Формирование схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования г.Саяногорск размещенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. | - На территории муниципального образования г. Саяногорск действует постановление от 05.12.2014 №1705 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования г.Саяногорск», в которое регулярно вносятся изменения. За отчетный период в схему внесены 3 объекта нестационарной торговли. Утвержден график по организации ярмарок на территории МО г.Саяногорск на 2019 год (постановление от 05.12.2018 №864). |
| - 3 | - Предоставление в аренду имущества, относящегося к муниципальной собственности торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) | - За отчетный период договоры аренды имущества, относящегося к муниципальной собственности, предоставленного в аренду торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), не заключались. |
| - 4 | - Формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли, реестра розничных рынков | - Ведется реестр розничных рынков – по состоянию на 01.07.2019г. действует 1 розничный рынок на территории муниципального образования г.Саяногорск. За отчетный период в целях формирования и ведения торгового реестра внесено 12 объектов торговли. |
| 5. | Оказание консультативной помощи субъектам потребительского рынка по вопросам торговли | - Консультационная поддержка оказана 9 СМП по вопросам потребительского рынка. - 14 июня 2019 года проведено совещание для хозяйствующих субъектов, по вопросу изменения перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. |
| - 6. | - Оказание консультативной и помощи населению по вопросам защиты прав потребителей | Предоставлено за отчетный период 95 консультаций гражданам по вопросам защиты прав потребителей. В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей проведена «горячая телефонная линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Проведены дни открытых дверей в рп. Майна, рп. Черемушки. А также мероприятие со специалистами Управления Роспотребнадзора по РХ и молодежью города по вопросам защиты прав потребителей на тему «Финансовая грамотность потребителя». Внесены изменения в административный регламент «Консультирование по вопросам защиты прав потребителей». |
| 7. | Организация и проведение межведомственных мероприятий по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли в неустановленных местах на территории муниципального образования г.Саяногорск. | - В целях пресечения правонарушений на потребительском рынке проводятся совместных рейдовые мероприятия по местам неустановленной торговли (ГКУ РХ Саяногорская ветеринарная станция, ОМВД России по г.Саяногорску, Администрация МО). По результатам рейдовых мероприятий составлены 5 протоколов об административных правонарушениях по статье 45 Закона РХ от 17.12.2008 №91–ЗРХ «Об административных правонарушениях». С нарушителями проведены профилактические беседы, а также рекомендованы места для торговли на действующем рынке, а также на организованных ярмарках. Проведена встреча Главы Администрации МО г.Саяногорск с населением по вопросу упорядочения нестационарной торговли на территории МО г.Саяногорск 18.06.2018г. |
| 8. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалов в сфере торговли. Ведение на сайте муниципального образования г.Саяногорск раздела «Потребительский рынок». | На официальном сайте МО г.Саяногорск в разделе «Потребительский рынок» размещены: - контактная информация для сельхозтоваропроизводителей по предоставлению коммерческих предложений при вхождении в торговые сети Республики Хакасия и на потребительский рынок муниципального образования г.Саяногорск; - информация «МФЦ Хакасии» по Республике Хакасия о проведении Дня открытых дверей для субъектов предпринимательства; - информация в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей о проведении мероприятий: «горячая телефонная линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания; дни открытых дверей в р.п. Майна, р.п. Черемушки»; встреча специалистов Управления Роспотребнадзора по РХ с учащейся молодежью города по вопросам защиты прав потребителей на тему «Финансовая грамотность потребителя»; - информация об обязательной маркировке табачной продукции; - информация о запрете розничной торговли алкогольной продукцией в дни проведения городских массовых мероприятий, в дни выпускных мероприятий в общеобразовательных организациях, День молодежи; - информация о запрете мелкорозничной торговли в неустановленых местах - - отчет об исполнении муниципальной программы «Содействие развитию торговой деятельности на территории муниципального образования г.Саяногорск на 2018-2020 годы» за 2018 год. |
| 9. | Содействие в организации и проведении выставок, выставок-продаж, ярмарок в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров. | - В соответствии с утвержденным графиком по организации ярмарок на территории МО г.Саяногорск за отчетный период проведено 10 ярмарок. В ярмарках приняли участие 95 сельхозтоваропроизводителей и ИП. На ярмарках сельхозтоваропроизводителям предоставляются торговые площадки на льготных условиях. Местные товаропроизводители являются постоянными участниками сельскохозяйственных ярмарок регионального значения. Организация торговли во время проведения городских массовых мероприятий (Масленица», «Праздник Весны и Труда», «День Победы», «День молодежи», «День защиты детей», «День России». |
| 10 | Разработка мер по обеспечению торговыми местами на розничных рынках, местных производителей товаров, местных сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий, в целях реализации собственной продукции | - На действующем розничном рынке имеются свободные торговые места для местных сельхозпроизводителей в целях реализации собственной продукции. Выделение торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством закреплено постановлением Главы муниципального образования и составляет не менее 10% от общего числа торговых мест (№1482 от 25.09.2009). |
| 11 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по организации приемозаготовительных пунктов на территории муниципального образования г. Саяногорск. | Внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 11.08.2011 №1633 «Об установлении мест по проведению приема (закупа) плодоовощной продукции на территории муниципального образования г.Саяногорск». |