ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____2018 № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в организации, подготовки и проведения выборов в единый день голосования  9 сентября 2018 года,  руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия  от 13.07.2018 № 99-п «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  в Республике Хакасия в реализации их полномочий при подготовке и проведении в 2018 году выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в Республике Хакасия», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

- П О С Т А Н О В Л Я  Е Т:

1.Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года (Приложение к постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы муниципального образования город Саяногорск.

Глава муниципального

образования город Саяногорск		                                                Л.М. Быков

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности

первого заместителя Главы муниципального                                       В.В. Ивакин

образования город Саяногорск

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования город Саяногорск                                                           А.Г.Козловская

Начальник юридической службы

Администрации муниципального

образования город Саяногорск                                                              А.В.Дорофеев

Настоящее постановление опубликовано на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 26.07.2018  по 28.07.2018

Рассылка: Дело, Баранникову, Вовчку В.Ф. Снитко  Ю.Н.Управляющему делами Администрации, Комитет ЖКХиТ,  ГорОО, СГОК, ТИК, управление по ГО и ЧС  ИАО, Консультант

Козловская Алла Геннадиевна

тел. 8 (390 42)  20365

Приложение к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от__________2018№_______

План организационно-технических мероприятий,

связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов  в единый день голосования  9 сентября 2018 года.

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и направить представление в Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сведения об организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях, учредителями которых на день официального опубликования решения о назначении выборов, являются органы местного самоуправления и муниципальные организации. | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, Главы муниципального образования город Саяногорск, | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |
| 2. | Предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, для проведения голосования, для работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации. Предоставить необходимое оборудование (сейфы, телефонные аппараты, мебель). | На период проведения избирательной кампании. | Управляющий делами Администрации муниципального образования, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию). |
| 3. | Оказать содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения. | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, руководители городского отдела образования, Саяногорского городского отдела культуры, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию). |
| 4. | Организация и проведение совещательных мероприятий по вопросам организационного и материально – технического обеспечения выборов. | В период избирательной кампании проводить заседания рабочей группы. (постановление от 23.07.№516) | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования город Саяногорск. Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
|  | Создание и организация дежурств оперативной рабочей группы для решения организационно-технических вопросов при проведении выборов 09 сентября 2018 года | не позднее 1 сентября 2018 года. | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования город Саяногорск |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 30 июля 2018 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
|  | Обеспечить публикацию информации предоставляемой территориальной избирательной комиссией о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и избирательных обеднениях. | В период избирательной кампании | МАУ МО г. Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости»». |
| 7. | Предусмотреть наличие резервный помещений для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности работы образованных избирательных участках. | до 10 августа 2018 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 8. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов. | до 31 августа 2018 года | Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Саяногорск, ОМВД России по г. Саяногорску.(по согласованию). |
| 9. | Оборудование с учетом потребностей помещений для голосования участковых комиссий специальными приспособлениями и оборудованием, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательное право. | Не позднее 6 сентября 2018 года | Руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию). |
| 10. | Обеспечение в день голосования присутствие в помещениях участковых избирательных комиссий (за исключением помещений для голосования), специалистов органов местного самоуправления, для оказания в рамках своей компетенции бесплатной информационной и консультационной помощи гражданам Российской Федерации. | 9 сентября 2018 года | Администрация муниципального образования город Саяногорск, органы Администрация наделенные правами юридического лица. |
| 11. | Предусмотреть возможность оборудования помещений в которых будут размещаться участковые избирательные комиссии контролируемый проход граждан (металлодетекторы, турникеты, ограждения). | Не позднее 7 сентября 2018 года | Администрация муниципального образования город Саяногорск, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 12. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования. По заявке участковых избирательных комиссий предоставление транспорта для доставки избирателей к избирательному участку, прибытию членов комиссии и наблюдателям к избирателю. | 9 сентября 2018 года | Руководитель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска |
| 13. | Обеспечить выделения и оборудования на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших кандидатов, кандидатов. | Не позднее 10 августа 2018 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 14. | Обеспечение публикации информации, предоставляемой избирательной комиссией о ходе подготовки и проведения избирательной кампании 9 сентября 2018 года. | В период избирательной кампании | МАУ МО г. Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости»». |
| 15. | Предоставлять избирательным комиссиям информацию об изменениях сведений о гражданах для уточнения списков избирателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. | В период избирательной кампании | Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.Саяногорску, ЗАГС |
| 16. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. | 09 сентября 2018 | Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Саяногорск |
| 17. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке. | В период избирательной кампании | ОМВД России по г. Саяногорску. (по согласованию) |
| 18. | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности и информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и мерах принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по привлечению виновных к ответственности. | В период избирательной кампании | ОМВД России по г.Саяногорску |
| 19. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении ТИК, участковых избирательных комиссий помещениями, компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. Руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию) , |
| 20 | Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий, торговли предприятиями общественного питания. | 9 сентября 2018 года | Саяногорский городской отдел культуры, отдел экономики и развития Администрации муниципального образования город Саяногорск |
| 22 | Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе в размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещениях исполнительных органов муниципальной власти и их подведомственных учреждениях. | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, руководители департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, Саяногорского городского отдела культуры, городского отдела образования |
| 23 | Обеспечить сохранность печатных информационно – разъяснительных материалов избирательных комиссий на информационных щитах многоквартирных домов. |  | Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству, руководители управляющих компаний (по согласованию) |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                     А.Г.Козловская