ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________2019 № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Саяногорск до 2030 года

- В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 36 Устава муниципального образования города Саяногорск, Администрация муниципального образования город Саяногорск

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Саяногорск до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск.

Исполняющий обязанности

Главы муниципального

образования город Саяногорск                                                                    Е.Г.Ряшенцева

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск |  | Е.Г. Ряшенцева |
| Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по правовым вопросам |  | И.А. Данилов |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  | А.Г. Козловская |

Проект размещен на официальном сайте для независимой антикоррупционной экспертизы с 10.07.2019 по 16.07.2019.

ИСП.:

Начальник Отдела экономики и развития

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

Митрофанова Анжелика Николаевна

8(39042) 2-38-29

Рассылка: дело, всем заместителям Главы МО г.Саяногорск, всем руководителям структурных подразделений Администрации МО г.Саяногорск, всем руководителям органов Администрации МО г.Саяногорск, наделенных правами юридического лица, ОпоВсоСМИ иСО.

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск от _______ 2019 № _____

План мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Саяногорск до 2030 года

| Этапы реализации | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение / ожидаемый результат реализации мероприятия | Источники финансового / ресурсного обеспечения | Срок реализации мероприятия (год) | Ответственный исполнитель (сокращения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление (1) «Конкурентоспособная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (направления 1) - Создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов реального сектора экономики МО г.Саяногорск. |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности МО г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |
| I этап | - Повысить эффективность деятельности органов МСУ в инвестиционной сфере. | - Реализация эффективной инвестиционной политики, путем разработки и принятия нормативно-правовых актов в области поддержки инвестиционной деятельности МО г.Саяногорск, работы Совета развития МО г.Саяногорск. - Формирование условий для повышения привлекательности сферы жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, снижению административных барьеров, уменьшению предельного количества процедур для получения разрешения на строительство. | Издание новых (корректировка действующих) НПА. Уменьшение срока процедуры выдачи разрешения на строительство до ___ месяцев. | Федеральный, региональный и местный бюджет | 2019-2024 гг. | ДАГН. |
| I этап | - Улучшить инвестиционный имидж города. | - Создание благоприятных условий для инвестиционного имиджа города. - Содействие развитию инвестиционной инфраструктуры, обеспечение разработки и сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна, координация деятельности (обеспечение баланса интересов) основных участников инвестиционного процесса. - Размещение актуальной и полезной информации на официальном сайте МО г.Саяногорск и на Инвестиционном портале Республики Хакасия, решению технической возможности подачи инвестором электронной заявки через сайт, повышение количества посетителей сайта за счет социальных сетей. | Представление в год не менее 2 инвестиционных площадок (из числа незадействованных производственных и не производственных площадей). | Федеральный, региональный и местный бюджет | 2019-2024 гг. | ДАГН, Комитет по ЖКХиТ, ОпоСМИиСО. |
| I - II этап | - Сформировать благоприятные условия для повышения доступности финансовых ресурсов. | - Взаимодействовать с различными институтами поддержки и инвесторами. - Взаимодействие с Региональным проектным офисом по реализации мероприятий Национального рейтинга состояния инвестиционного климата плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории МО г.Саяногорск положений инвестиционной деятельности. - Реализация мероприятий «Комплексного инвестиционного плана монопрофильного населенного пункта Республики Хакасия - муниципального образования город Саяногорск на 2016-2018 годы и на перспективу до 2026 года». | Рост объема инвестиций в основной капитал на душу населения по полному кругу предприятий МО г.Саяногорск к 2030 году на 17,0% (с 50,5 тыс.руб./чел. в 2018 г. до 59,1 тыс.руб./чел. к 2030 году). | Инвестиции хозяйствующих субъектов всех форм собственности, население, бюджетные инвестиции | 2019-2030 гг. | Заместители Главы МО г.Саяногорск, ГРБС, ОЭиР, БФУ. |
| I - II этап | - Привлечь инвестиции из неиспользуемых источников (финансы бизнеса, населения). | - Организация и проведение форумов, круглых столов, способствовать участию в мероприятиях российского и международного уровня. - Организация и координация работы Управляющего совета (проектного комитета) моногорода Саяногорск. - Строительство объектов инфраструктуры для свободных земельных участков под застройку (для реализации инвестиционных проектов). | ---"--- | Инвестиции хозяйствующих субъектов всех форм собственности, население, бюджетные инвестиции | 2019-2030 гг. | Заместители Главы МО г.Саяногорск, ДАГН, КЖКХиТ, ОЭиР, БФУ. |
| I этап | 1.1.6 Учет при формировании и расходовании финансового обеспечения инвестиционной деятельности по статьям местного бюджета и привлеченным внебюджетным средствам. | Организация учета при формировании и расходовании финансового обеспечения инвестиционной деятельности по статьям местного бюджета и привлеченным внебюджетным средствам. | Учет бюджетных инвестиций согласно бюджетной росписи. | Федеральный, региональный и местный бюджет | 2019-2020 гг. | ГРБС, БФУ. |
| II этап | 1.1.7 Создание железнодорожного сообщения между регионами юга Сибири. | - Создание пассажирского железнодорожного сообщения и прямого грузового ж/д трафика между Саяногорском и Абаканом, и другими крупными городами соседних регионов. - Создание прямого южного пути ж/д сообщения Новокузнецк-Аскиз-Саяногорск-Танзыбей далее на юг Кызыл и на север Шушенское-Красноярск, что положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов юга Сибири (Кемеровской области, Алтайского края, Красноярского края, Республики Тыва) ускорит межотраслевую, внутрирегиональную и межрегиональную интеграцию Республики Хакасия. | Строительство железной дороги Саяногорск-Абакан (71 км). Строительство первой соединительной ветки железной дороги Саяногорск-Аскиз (59 км) и второй соединительной ветки железной дороги Саяногорск-Танзыбей (102 км). | Внебюджетные средства, федеральный, региональный бюджеты | 2025-2030 гг. | ОАО «РЖД» (по согласованию) Правительство Республики Хакасия (по согласованию). |
| - Содействие развитию промышленного сектора экономики |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 1.2.1 Создание межмуниципальной агломерации «Саяногорско-Бейский промышленный узел». | - Формирование благоприятного хозяйственного климата сохранение и создание новых производств, направленных на создание новых рабочих мест, на снижение маятниковой трудовой миграции и обычной миграции, приток рабочей силы. - Создание современной производственной инфраструктуры для устойчивого развития конкурентоспособных производств, создание высокопроизводительных рабочих мест, - Содействие в реализации наукоемких технологий и инновационных проектов, призванных стать «точками» роста экономического потенциала МО г.Саяногорск. - Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей текущие потребности и создающую возможности для появления новых социально-экономических объектов на территории города и на территории агломерации. | Создание агломерации. Число новых и действующих промышленных предприятий. | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности, за счет собственных и привлеченных источников. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2020-2024 гг. | Министерство экономического развития РХ (по согласованию), Администрация МО г.Саяногорск, промышленные предприятия, КЖКХиТ, ДАГН. |
| I этап | 1.2.2 Присвоение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР/ ТОР). | - Оказание консультационной поддержки и содействие в подготовке заявки на получение статуса резидента ТОСЭР/ТОР. - Разработка и реализация льготных условий ведения предпринимательской деятельности для получивших статус резидентов ТОСЭР/ТОР. | Число резидентов ТОСЭР/ТОР. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2020-2024 гг. | Первый заместитель Главы МО г.Саяногорск, ОЭиР, КЖКХиТ, ДАГН. |
| I-II этап | 1.2.3 Оказание содействия развитию промышленного сектора экономики МО г.Саяногорск | Реализация комплекса мероприятий по активизации инновационной деятельности промышленного сектора экономики МО г.Саяногорск, в том числе: проведение обучающих семинаров по вопросам привлечения финансовых ресурсов на обновление основных фондов; участие в выставках продукции промышленных предприятий, распространение информации об инновационной деятельности промышленных предприятий, развитие межрегионального и межмуниципального сотрудничества. |  | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | Министерство экономического развития РХ (по согласованию), Администрация МО г.Саяногорск, промышленные предприятия, КЖКХиТ, ДАГН. |
|  |  | Реализация комплекса мероприятий по профессиональной ориентационной работе в учебных заведениях МО г.Саяногорск. Создание условий для привлечения квалифицированных кадров и рабочих, организации курсов повышения квалификации и переобучения кадров. | Число учащихся в ВУЗах, СПО. Количество специальностей (профессий) обучения в ВУЗах, СПО. Число прошедших курсы повышения квалификации и переобучения кадров. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | Министерство образования и науки РХ (по согласованию), ВУЗы, СПО, ГорОО. ЦЗН (по согласованию). |
| - Содействие развитию строительного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| I-II этап | 1.3.1. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории | Основные мероприятия: - выделение элемента планировочной структуры; - установления границ территорий общего пользования; - установление красных линий; - определение характеристик и очередности планируемого развития территории. | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания – ежегодно не менее 5. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | ДАГН. |
| I-II этап | 1.3.2. Реновация существующего городского жилищного фонда | Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (МКД) | Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД. | средства Фонда капитального ремонта | 2019-2030 гг. | Фонд капитального ремонта (по согласованию), КЖКХиТ. |
|  |  | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло,- водоснабжения, водоотведения. | Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД. | средства Фонда капитального ремонта | 2019-2030 гг. | Фонд капитального ремонта (по согласованию), КЖКХиТ. |
| I-II этап | 1.3.3 Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных для МО г.Саяногорск на 2019-2030 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | КЖКХиТ, Жилищный отдел. |
| I-II этап | 1.3.4 Повышение эффективности взаимодействия бизнеса, муниципального управления и инфраструктурных организаций для устойчивого развития строительной индустрии МО г.Саяногорск. | - Организация и проведение форумов, круглых столов, способствовать участию в мероприятиях российского и международного уровня. - Строительство объектов инфраструктуры для свободных земельных участков под застройку (для реализации инвестиционных проектов). - Взаимодействовать с различными институтами поддержки и инвесторами. - Формирование условий для строительства, снижение административных барьеров, уменьшению предельного количества процедур для получения разрешения на строительство. | Объем оказанных работ, услуг по виду деятельности «Строительство» в год (темп роста/снижения). | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности, за счет собственных и привлеченных источников. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | ДАГН. |
| - Формирование условий для развития потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| I-II этап | 1.4.1 Реализация мероприятий по повышению доступности объектов потребительского рынка для лиц с ограниченными возможностями. | Реализация мероприятий госпрограммы «Доступная среда». | Количество зданий, обеспеченных инфраструктурой доступности объектов для лиц с ограниченными возможностями. | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности, за счет собственных и привлеченных источников. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | Заместитель Главы МО г.Саяногорск по ЖКХТиС, СПРиПП ОЭиР |
| I-II этап | 1.4.2 Формирование современной товаропроводящей сети по реализации товаров местных производителей, в том числе содействие созданию торговых площадок, предлагающих продукцию местных производителей, проведение ярмарок. | - Организация взаимодействия объектов торговли с местными товаропроизводителями. - Содействие созданию торговых площадок, предлагающих продукцию местных производителей, проведение ярмарок. | Число торговых объектов, реализующих товары местных производителей из общего числа торговых объектов. Количество проведенных ярмарок ежегодно не менее 8. | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | СПРиПП ОЭиР |
| I этап | 1.4.3 Организационно-экономическая поддержка развития малых форм хозяйствования в рамках полномочий органа местного самоуправления | Поддержка самозанятости населения в домашних хозяйствах путем регулирование земельных отношений и создания условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. | Число ЛПХ (темп роста/снижения). | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности, населения. | 2019-2024 гг. | ДАГН, ОЭиР. |
|  |  | Поддержка развития садоводческих территорий посредством реализации муниципальной программы, направленной на обеспечение землеустройства и улучшение инженерно-технической инфраструктуры территорий садоводческих объединений. | Сумма поддержки и соответственно число получателей поддержки садоводческих объединений. | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности, населения. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | КЖКХиТ. |
|  |  | Организационная работа по формированию инвестиционной привлекательности территории муниципального образования город Саяногорск, как территории пригодной для промышленной переработки сельскохозяйственной продукции | Количество предприятий переработки с/х продукции (темп роста/снижения). | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | ДАГН, ОЭиР. |
| - Создание современного туристического комплекса |  |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 1.5.1 Совершенствование имеющихся элементов туристской инфраструктуры | Развитие объектов показа, мест размещения и отдыха, спортивных объектов, санаторно-оздоровительных и других организаций, на развитие разных видов туризма: пляжного отдыха, спортивного, развлекательного, оздоровительного. | Число объектов туристской инфраструктуры, из них по видам (темп роста/снижения) | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | КДМФКиС, ДАГН. |
| I этап | 1.5.2 Проект «Все для туристов» | Создание интерактивной карты города с достопримечательностями и другими элементами туристической инфраструктуры. | Создание интерактивной карты города. | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | КДМФКиС, ОпоСМИиСО |
|  |  | Установка в зонах туристического показа туристско-информационных киосков с сувенирной продукцией: изготовление изделий, этнопродукции и сувениров. | Создание интерактивной карты города. | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности. | 2019-2024 гг. | КДМФКиС, ДАГН. |
| I-II этапы | 1.5.3 Организация и проведение мероприятий событийного туризма | Создание площадок для культурно-массовых гуляний, событийного туризма (этнокомплекс «Ымай», зона отдыха рп.Майна, зона отдыха и набережная в РП.Черемушки). Организация и проведение мероприятий событийного туризма (фестивалей, смотров, конкурсов, и др.). | Количество мероприятий в год. Увеличение участников и зрителей в культурно-досуговых мероприятиях. Количество мероприятий российского и международного уровня, проведенных в МО г.Саяногорск. | Финансовые средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | СГОК, КДМФКиС, ДАГН. |
| I-II этапы | 1.5.4 Сформировать эффективную маркетинговую стратегию продвижения туристического продукта. |  |  |  |  |  |
| - Улучшение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 1.6.1.Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Обеспечение предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030гг. | СПРиПП ОЭиР |
|  |  | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности. | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030гг. | СПРиПП ОЭиР |
| I-II этапы | 1.6.2 Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к финансовой поддержке | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030гг. | СПРиПП ОЭиР |
| I-II этапы | 1.6.3 Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Саяногорск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Саяногорск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы (ед.) - 10. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | СПРиПП ОЭиР |
| I этап | 1.6.4 Продолжение работы по внедрению лучших муниципальных практик из Атласа муниципальных практик НО «Агентство стратегических инициатив» для улучшение предпринимательского климата в МО г.Саяногорск | Внедрение лучших муниципальных практик из Атласа муниципальных практик НО «Агентство стратегических инициатив» | Ежегодно не менее 1 практики. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | СПРиПП ОЭиР |
| I этап | 1.6.5 Продвижение российского портала Бизнес-навигатора МСП (АО «Корпорация МСП») | Взаимодействие с АО «Корпорация МСП» в части дополнения/актуализации информации на портале Бизнес-навигатора МСП. | Открытость и доступность информации. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | СПРиПП ОЭиР |
| I этап | 1.6.6 Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям | Создание промышленного парка для субъектов малого и среднего предпринимательства | Создание промышленного парка – 1 ед. | Внебюджетные и бюджетные средства. | 2020 г. | Министерство экономического развития Республики Хакасия (по согласованию), ДАГН. |
| I этап | 1.6.7 Проведение ярмарок | Организация круглогодичных стилизованных ярмарок путем создания инфраструктуры ярмарочной торговли | Торговых мест - 50. | Внебюджетные средства | 2019 г. | Министерство экономического развития Республики Хакасия (по согласованию), СПРиПП ОЭиР |
| Направление (2) «Развитие человеческого капитала» |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (направления 2) - Развитие человеческого капитала на основе повышения качества жизни населения и развития социальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| - Удержание демографической ситуации |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 2.1.1 Реализация национального проекта «Демография» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, национального проекта «Демография» | Достижение целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам |
| I этап | 2.1.2 Поддержка молодых семей, ориентированная на стимулирование рождаемости | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, национального проекта «Демография», государственной программы «Жилище». | Достижение целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, Жилищный отдел |
| I этап | 2.1.3 Повышение роста показателей долгожительства посредством социальной поддержки горожан старшего поколения | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, национального проекта «Демография» по направлению «Старшее поколение». | Достижение целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам |
| I-II этапы | 2.1.4 Реализация системы мер по снижению уровня преступности и профилактике девиантного поведения | Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск». | Достижение показателей муниципальной программы 100 %. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по правовым вопросам |
| I-II этапы | 2.1.5 Разработка системы мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнение всех мероприятий и принятие всех мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Минимизация ЧС. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | Управление ГО и ЧС |
| - Совершенствование системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 2.2.1 «Высокотехнологичная медицина» | Внедрение в медицину города высокотехнологичного оборудования и обучение медицинского персонала для работы на нем. | Ежегодное обновление медоборудования и обучение медперсонала. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019 – 2030 гг. | Министерство здравоохранения Республики Хакасия (по согласованию), медучреждения (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.2.2 «Городской доктор» | Создание разнообразных способов привлечения и закрепление высококвалифицированных специалистов в области медицины путем выделения городской квоты служебного жилья для врачей, земельных участков для медицинского персонала как молодым специалистам | Предоставление жилья и земельных участков медработникам. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019 – 2030 гг. | Министерство здравоохранения Республики Хакасия (по согласованию), Жилищный отдел, ДАГН. |
| II этап | 2.2.3 «Медицинская общественная палата» | Привлечение врачебной и широкой городской общественности для обсуждения и решения проблем здравоохранения города, том числе путем создания государственно-частного партнерства в этой сфере | Медицинская общественная палата. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2024 – 2030 гг. | Министерство здравоохранения Республики Хакасия (по согласованию), зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам |
| I-II этапы | 2.2.4 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения города квалифицированными кадрами | Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях. Разработка мер по привлечению квалифицированных медицинских работников в государственные учреждения здравоохранения. | Увеличение обеспеченности: - врачами на 2,4%; - средними медицинским персоналом – 3,5%. | Бюджет Республики Хакасия | 2019-2024 гг. | Министерство здравоохранения Республики Хакасия (по согласованию), зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам |
| - Формирование и развитие системы непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 2.3.1 «Система непрерывного образования» | - Создание в городе непрерывного образования, включающего весь цикл этого процесса: от дошкольного до высшего профессионального. - Развитие инфраструктуры непрерывного образования с учетом интересов города и охватом всех возрастных категорий населения. - Повышение образовательного уровня молодежи и ее закрепление в экономике и социальной сферах города. - Создание образовательных и обучающих программ для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. | Внедрение полного цикла образования населения. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, ГорОО, ВУЗы и СПО (по согласованию). |
| I этап | 2.3.2 «Партнерство бизнеса и образования» | - Формирование активной позиции бизнеса в вопросах обучения и создания рабочих мест, учитывающей потенциал города и республики. - Организация и проведение ежегодной зональной ярмарки вакансий для работодателей города и учащихся, а также дальнейшая активная позиция центра молодежных инициатив. | Ежегодно проведение не менее 1 ярмарки вакансий. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, ЦЗН (по согласованию), ВУЗы и СПО (по согласованию). |
| I этап | 2.3.3 «Садик для малышей» | Обеспечение семей имеющих детей в возрасте до 3-х лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, что позволит сократить очередь на получение путевок в ДОУ и повысить уровень охвата детей дошкольного возраста образовательными услугами. | Доля охвата дошкольным образованием детей раннего возраста. 2019 – 90 % 2020 – 95 % 2024 - 100 %. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | ГорОО. |
| I этап | 2.3.4 Открытие дополнительных групп для детей в возрасте до 3-х лет в действующих детских садах | Создание дополнительных мест в действующих детских садах | Планируется открыть дополнительные дошкольные места: в 2019 г. - 100 мест; в 2020 г. - 100 места. в 2021 г. - 100 мест. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | ГорОО. |
| II этап | 2.3.5 Создание и функционирование консультационных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Открытие консультационных пунктов на базе муниципальных бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов 2021 – 200, 2024 – 300. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2021-2024 гг. | ГорОО. |
| II этап | 2.3.6 Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью не менее 75 % | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2021-2024 гг. | ГорОО. |
| I-II этапы | 2.3.7 Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | ГорОО. |
| I-II этапы | 2.3.8 Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | ГорОО. |
| - Укрепление социального потенциала на основе молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 2.4.1 «Знание и креатив молодежи в экономику города» | Целевое обучение молодежи в ведущих вузах страны по наиболее востребованным для экономики города специальностям и совершенствование системы профессионального переобучения, дополнительного образования для работающей молодежи. | Охват молодежи поступивших в ВУЗы, получивших высшее образование или переобучение/ дополнительного образования. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, КДМФКиС. |
| I-II этапы | 2.4.2 «Молодые таланты» | Учреждение ежегодных молодежных общественных премий по итогам проведения городских детских и молодежных конкурсов, проведение ежегодного фестиваля детских, молодежных общественных объединений, проведение ежегодного студенческого фестиваля и фестиваля работающей молодежи. | Ежегодно проведение не менее 10 городских мероприятий молодежи. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | КДМФКиС. |
| - Формирование здорового образа жизни и развития спорта |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 2.5.1 «Спортивный город» | - Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни. - Пропаганда здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом как основы полноценной самореализации, развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. - Организация спортивно-оздоровительной работы на предприятиях, в учебных заведениях, по месту жительства. | Увеличение доли численности населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом от 35% до 50%. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, КДМФКиС. |
| I этап | 2.5.2 «Спорт для всех» | - Повышение охвата различных категорий населения занятиями физической культурой и спортом, расширению спектра культивируемых видов спорта. - Создание условий для увеличения числа и удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | Количество мероприятий по физкультуре и спорту. Увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | КДМФКиС |
| I-II этапы | 2.5.3 «Олимпийские стандарты» | - Строительство и введение в эксплуатацию новых объектов и учреждений физической культуры и спорта. - Проведение соревнований различного уровня, а также подготовка спортсменов высокого класса. | Ввод в эксплуатацию новых объектов. Количество мероприятий российского и международного уровня, проведенных в МО г.Саяногорск. Призеры российских и международных соревнований в различных видах спорта. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, КДМФКиС. |
| I-II этапы | 2.5.4 Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, КДМФКиС. |
| I этап | 2.5.5 Повышение доли населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Доля населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, от общего количества населения: ежегодно не менее 25% | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, КДМФКиС. |
| I этап | 2.5.6. Повышение доли населения зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, от общей численности населения по возрастным категориям. | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан. | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения городского округа в возрасте от 6 лет и старше: 2019 г. -2,5 % 2024 г. – 5 % | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2024 гг. | КДМФКиС |
| - Модернизация культурно-досугового пространства |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 2.6.1 Комфортная культурно-досуговая среда города: пространственное развитие территории | Социологический анализ и формирование комфортной культурно-досуговой среды города: ментальные карты города. | Количество опросов - 2, количество карт - 8, количество вовлеченных граждан - 700. | Внебюджетные и бюджетные средства. | 2019 – 2020 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, СГОК. |
| I этап | 2.6.2 Инновационный концепт города "Информационное пространство знаний и представлений общества" | Разработка инновационного концепта города "Информационное пространство знаний и представлений общества" с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения, дифференцированных по демографическим, социальным критериям, районам проживания. | Количество опросов - 2, количество вовлеченных граждан – 700. | Внебюджетные и бюджетные средства. | 2019 – 2020 гг. | СГОК, ОСсоСМИиО |
| I-II этапы | 2.6.3 «Культурная столица юга Хакасии» | Проведение культурно-досуговых мероприятий по плану на год, участие в республиканских мероприятиях, поддержка и развитие самодеятельного творчества, традиционного народного творчества и проведение фестиваля национальных культур и ремесел. | Количество мероприятий в год. Увеличение участников и зрителей в культурно-досуговых мероприятиях. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, СГОК. |
| I-II этапы | 2.6.4 «Доступный и активный досуг» | - Строительство и ввод в эксплуатацию новых учреждений культуры и досуга, а также модернизация и капитальный ремонт существующих объектов. - Укрепление материально-технического оснащения сферы культуры, что позволит решить проблему повышения качества предоставляемых услуг, расширения их ассортимента, внедрения новых направлений деятельности. - Создание культурно-досуговых пространств для проведение фестивалей, смотров, конкурсов, гуляний и др. - Проведение событийных мероприятий (исторических и значимых дат, событий, праздников). | Ввод в эксплуатацию новых объектов. Обновление материально-технического оснащения учреждений культуры. Количество мероприятий российского и международного уровня, проведенных в МО г.Саяногорск. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, СГОК. |
| I-II этапы | 2.6.5 «Имидж города» | Определение основных направлений и разработку стратегии позиционирования города с целью повышения его привлекательности для инвесторов, туристов, жителей других городов и регионов. | Создание имиджа города и его продвижение на всех мероприятиях. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, СГОК. |
| Направление (3) «Сбалансированное пространственное развитие» |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (направления 3) - Обеспечение комфортной городской среды на основе соблюдения баланса в экономическом, экологическом и социальном развитии города, сохранения имиджа «Саяногорск – перспективный, благоустроенный, комфортный город» |  |  |  |  |  |  |
| - Гармонизация городского пространства |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 3.1.1 «Саяногорск – удобный зеленый город» | Обновление внешнего облика города, реконструкцию центра города и посёлков. | Улучшение комфортности и качества проживания. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2024 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по ЖКХТиС, ДАГН, КЖКХиТ. |
| I-II этапы | 3.1.2 Архитектурно-пространственная реконструкция городской среды | - Оформление дизайна и внешнего оформления зданий и улиц. - Реконструкция дорожного полотна и коммунальных сетей. - Реконструкция жилищного фонда. - Комплексная застройка нового Северного микрорайона. | Охват зданий с единым дизайном внешнего оформления зданий и улиц. Километраж реконструированных дорог и сетей (в км и доля общего). Строительство нового Северного микрорайона. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по ЖКХТиС, ДАГН, КЖКХиТ. |
| I –II этап | 3.1.3 Комфортная городская среда | - Разработка проекта (схем территориальной планировки) комплексного развития территории с благоустройством отдельных открытых городских пространств. - Комплексное развитие открытых общественных территорий через вовлечение жителей и городских сообществ в процессы принятия решений. - Создание и развитие парков отдыха (в зоне отдыха рп.Майна с каменными и деревянными скульптурами, с кузнечными изваяниями, «Тортуга», остров отдыха с парком аттракционов с транспортировкой гостей на фуникулере, и др.) | Площадь разрабатываемых территорий – более 5 кв.км. Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 20 тыс. человек в год. | Внебюджетные средства. Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019 – 2024 гг. | Заместители Главы МО г.Саяногорск, ДАГН, КЖКХиТ, хозяйствующие субъекты всех форм собственности (по согласованию), население (по согласованию). |
| - Устойчивое функционирование транспортного комплекса: |  |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 3.2.1 «Современная транспортная система» | - Внедрение экологичного городского пассажирского автотранспорта - электробусов (гибридных автобусов), с переменным уровнем пола, оснащенного необходимым оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями. - Модернизация сети городских остановок за счет приобретения SMART (умных) остановок городского пассажирского транспорта с наличием табло прибытия, банкоматов, сенсорной карты города, телефонов для связи с ГИБДД, МЧС, скорой помощи. - Строительство и/или установка на действующих заправочных станциях под зарядных устройств электропитания. | Охват зданий с единым дизайном внешнего оформления зданий и улиц. Километраж реконструированных дорог и сетей (в км и доля общего). Строительство нового Северного микрорайона. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по ЖКХТиС, ДАГН, КЖКХиТ. |
| - Повышение надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 3.3.1 Повышение надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | - Повышение устойчивости и надежности функционирования ЖКХ. - Улучшение качества предоставляемых услуг с выходом на уровень современным требованиям. | Безаварийная работа объектов ЖКХ. Повышение удовлетворенности населения услугами ЖКХ. Реализация проекта «Надежный город». | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по ЖКХТиС, КЖКХиТ, ресурсо- и энерго снабжающие организации (по согласованию). |
|  |  | Реализация проекта «Надежный город» (модернизация предприятий ЖКХ, энергосберегающие технологии, теплоизоляция и капремонт инженерных сетей). |  |  |  |  |
| - Улучшение состояния воздушной, водной среды и земельных ресурсов города: |  |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 3.4.1 Улучшение состояния окружающей среды | - Улучшение состояния воздушной, водной среды и земельных ресурсов города. - Обеспечение экологизации развития автотранспорта города. | Снижение значений показателей вредного воздействия в окружающую среду. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. Внебюджетные средства. | 2019-2030 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по ЖКХТиС, ОЭиОТ, хозяйствующие субъекты (по согласованию). |
|  |  | - Реализация проекта «Чистый зеленый город» (внедрение новых технологий по очистке сточных вод, проведение акций «Чистый четверг», внедрение новой современной системы мониторинга экологической ситуации). |  |  |  |  |
| Направление (4) «Эффективный муниципальный менеджмент» |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (направления 4) - Повышение эффективности муниципального управления, бюджетной политики и качества муниципальных услуг МО г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |
| - Эффективные органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 4.1.1 «Эффективные управленческие процессы» | Усовершенствовать систему управления кадрами в органах местного самоуправления. | Организационная структура органов местного самоуправления. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2021 гг. | Глава МО г.Саяногорск, Управляющий делами Администрации МО г.Саяногорск |
| I этап | 4.1.2 «Компетентные служащие» | Внедрить систему постоянного повышения квалификации. Повышение квалификации и корпоративной культуры муниципальных служащих | Повышение квалификации ежегодно не менее 10% от числа муниципальных служащих органов МСУ. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2021 гг. | Управляющий делами Администрации МО г.Саяногорск |
| I-II этапы | 4.1.3 «Вовлеченное и инициативное население» | - «Школа социальных инициатив». Проведение обучающих семинаров по повышению уровня знаний населения в сферах юридической грамотности, организации ТОС, разработки проектов местных инициатив. - Осуществить поддержку инициатив населения и его участие в органе МСУ. | Ежегодно: - проводить не менее 5 семинаров; - реализовать не менее 5 проектов местных инициатив; - провести не менее 5 сходов граждан. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2021 гг. | зам.Главы МО г.Саяногорск по социальным вопросам, ОпоСМИиСО |
|  |  | - «Активный гражданин». Создание сайта для обсуждения проблем и перспектив города, где население голосует, обсуждает актуальные проблемы. | Создание сайта для горожан. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2021-2025 гг. | зам.Главы по социальным вопросам, ОпоСМИиСО |
|  |  | - «Открытая власть», задачами которого являются осуществление публичного I-II этапы сопровождения процессов стратегического планирования, а также повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления. - Осуществить внедрение современных информационных технологий и обеспечить информационную открытость деятельности органов местного самоуправления. | Доступность и открытость размещения информации, документов органов МСУ. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2021-2025 гг. | зам.Главы по социальным вопросам, ОпоСМИиСО |
| - Качественные муниципальные услуги: |  |  |  |  |  |  |
| I-II этапы | 4.2.1 «Услуги без бумаги» | Повышение активности заявителей в использовании современных технологий при подаче обращений за предоставлением услуг, а также использование форм обратной связи в процессе предоставления муниципальных услуг (анкет, онлайн опросов, портала государственных услуг и др.) | Ежегодное увеличение количества предоставленных электронно муниципальных услуг не менее чем на 10% от общего количества предоставленных муниципальных услуг. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | ОпоСМИиСО |
| - Сбалансированная бюджетная политика: |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 4.3.1 «Высокий налоговый потенциал» | Комплекс мероприятий по развитию налогового потенциала, в том числе для роста поступлений от местных налогов, повышению собираемости налогов, а также по оптимизации налоговых льгот. | Показатели динамики доли налоговых доходов. | Местный бюджет. | 2019-2024 гг. | Первый зам.Главы МО г.Саяногорск, БФУ, ОЭиР |
| I этап | 4.3.2 «Растущие неналоговые доходы местного бюджета» | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и реализацию мер по увеличению доходов от платных услуг. | Показатели динамики доли неналоговых доходов. | Местный бюджет. | 2019-2024 гг. | Первый зам.Главы МО г.Саяногорск, БФУ, ДАГН, ГРБС. |
| I этап | 4.3.3 «Эффективные расходы» | Повышение качества управления подведомственной сетью и контроль над расходами местного бюджета. | Показатели динамики расходов. | Местный бюджет. | 2019-2024 гг. | Заместители Главы МО г.Саяногорск, БФУ, ГРБС. |
| I-II этапы | 4.3.4 «Качественный финансовый менеджмент» | Комплекс мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса в условиях программного-целевого управления, сохранению безопасной долговой нагрузки города, а также мониторингу качества управления муниципальными финансами и соблюдению бюджетного законодательства для обеспечения лидерских позиций города по качеству управления муниципальными финансами. | Реализация политики управления муниципальными финансами. | Местный бюджет. | 2019-2030 гг. | Первый зам.Главы МО г.Саяногорск, БФУ. |
| I-II этапы | 4.3.5 «Прозрачные и открытые муниципальные финансы» | «Открытый бюджет» – отдельная вкладка на сайте МО г.Саяногорск, где можно ознакомиться с информацией о бюджете в режиме on-line, структуре его налоговых и неналоговых доходов, об основах бюджетного процесса и другой информацией. | Отдельная вкладка на сайте «Открытый бюджет». Проведение не менее 1 опроса населения в год. Внедрение порядка самообложения граждан и доля участия граждан в части самообложения. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | Первый зам.Главы МО г.Саяногорск, БФУ. |
|  |  | «Обратная связь» связан с проведением опросов общественного мнения по бюджетной тематике на официальном сайте города. |  |  |  |  |
|  |  | «Самообложение граждан» – информирование населения на официальном сайте о возможностях внедрения самообложения граждан, процедуре его осуществления. |  |  |  |  |
| - Эффективное управление муниципальной собственностью: |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 4.4.1 «Рост доходов от муниципального имущества» | Создание межведомственной комиссии по координации мероприятий повышения эффективности управления муниципальной собственностью, а также меры по повышению доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. | Динамика поступлений доходов в бюджет от неналоговых доходов. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2024 гг. | Первый зам.Главы МО г.Саяногорск, ДАГН. |
| I-II этапы | 4.4.2 «Выявление, контроль, информатизация учета муниципальной собственности» | Полная инвентаризацию и ежегодный мониторинг имущества города, а также внедрение и использование информационной системы как специализированного программного продукта для ведения реестра муниципальной собственности, договоров аренды и купли-продажи со встроенными методиками расчета арендной платы, повышения эффективности межведомственного электронного взаимодействия. | Внедрение программного комплекса и наличие в нем электронной информации по имуществу и земельным участкам. | Местный бюджет. | 2019-2030 гг. | ДАГН. |
| I-II этапы | 4.4.3 «Качественное управление муниципальной собственностью» | Принятие подпрограммы «Эффективное управление муниципальной собственностью», направленную на повышение эффективности текущей работы по распоряжению муниципальным имуществом, в том числе по содержанию муниципальной собственности, росту количества договоров аренды и др. | Принятие муниципальной подпрограммы и достижение ее показателей. | Федеральный, региональный, местный бюджеты. | 2019-2030 гг. | Первый зам.Главы МО г.Саяногорск, ДАГН. |
| - Развитая система муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 4.5.1 «Централизация и сопровождение муниципальных закупок» | Методологическое сопровождение заказчиков в вопросах осуществления закупок, проведение межведомственных совещаний по вопросам осуществления закупок для нужд города, а также обеспечение информационно-технического сопровождения муниципальных закупок. | Размещение и проведение закупок для муниципальных нужд. | Местный бюджет. | 2019-2024 гг. | ООМН, ГРБС |
| I этап | 4.5.2 «Достоверная и открытая информация» | Повышение открытости в сфере муниципальных закупок: размещение информации на сайте и обеспечение заказчиков достоверной информацией о ценах на товары, работы, услуги в городе. | Размещение информации о муниципальных закупках. | Местный бюджет. | 2019-2024 гг. | ООМН, ГРБС |
| I этап | 4.5.3 «Жесткий внутренний контроль» | Проведение внутренних проверок нарушений законодательства о контрактной системе. | Отсутствие (минимизация) нарушений законодательства о контрактной системе. | Местный бюджет. | 2019-2024 гг. | БФУ, ООМН, ГРБС. |

## Приложение

## к Плану мероприятий по реализации Стратегии

Муниципальные программы,

утверждаемые в целях реализации Стратегии

| № | Наименование программы | Основной исполнитель (структурное подразделение Администрации МО г.Саяногорск) |
| --- | --- | --- |
| 1. Конкурентоспособная экономика |  |  |
| Корректировка программ |  |  |
|  | «Комплексный инвестиционный план монопрофильного населенного пункта Республики Хакасия - муниципального образования город Саяногорск на 2016-2018 годы и на перспективу до 2026 года» (на 2027-2037 гг.) | ОЭиР |
|  | программа «Комплексное развитие моногорода Саяногорск Республики Хакасия» (на 2016-2018 годы и на перспективу до 2026 года) | ОЭиР |
|  | МП «Содействие развитию торговой деятельности на территории муниципального образования г.Саяногорск» (на 2018-2020 гг., 2021-2023 гг., 2024-2026 гг., 2027-2029 гг.) | СПР ОЭиР |
|  | МП «Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Саяногорск» (на 2018-2020 гг., 2021-2023 гг., 2024-2026 гг., 2027-2029 гг.) | СПР ОЭиР |
| Разработка новых программ |  |  |
|  | МП «Экономическое развитие МО г.Саяногорск» (на 2020-2024 гг., 2025–2029 гг.) | ОЭиР |
| 2. Развитие человеческого капитала |  |  |
| Корректировка программ |  |  |
|  | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск» (на 2018-2025 гг. и далее на срок действия Генерального плана МО г.Саяногорск) | ГорОО, СГОК, КДМФКиС |
|  | МП «Развитие образования в МО г. Саяногорск» (на 2015-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг.) | ГорОО |
|  | МП «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании г.Саяногорск» (на 2015-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг.) | СГОК |
|  | МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в муниципальном образовании город Саяногорск» (на 2016-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг.) | КДМФКиС |
|  | МП «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск» (на 2016-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг.) | Юридическая служба, Отдел МВД России по г.Саяногорску, КЖКХиТ |
|  | МП «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, защиты населения и территорий муниципального образования г. Саяногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на 2014-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг.) | Управление ГОиЧС |
|  | МП «Обеспечение жильем молодых семей» (на 2016-2018 гг. и далее на срок действия федеральной целевой программы «Жилище») | Жилищный отдел |
|  | МП «Социальная поддержка и содействие занятости в муниципальном образовании город Саяногорск» (на 2015-2019 гг., 2020-2024 гг., 2025-2029 гг.) | ГорОО |
| Разработка новых программ |  |  |
|  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО г.Саяногорск» (на 2020-2024 гг. и далее на срок действия федеральной целевой программы «Жилище») | ДАГН, Жилищный отдел, КЖКХиТ |
| 3. Сбалансированное пространственное развитие |  |  |
| Корректировка программ |  |  |
|  | «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск» (на 2012-2020 гг. и далее на срок действия Генерального плана МО г.Саяногорск) | КЖКХиТ |
|  | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск» (на 2018-2025 гг. и далее на срок действия Генерального плана МО г.Саяногорск) | КЖКХиТ |
|  | МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы» (2023-2027 гг.) | КЖКХиТ |
|  | МП «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск " (на 2014-2019 гг., 2020-2024 гг., 2025-2029 гг.) | ОЭиОТ |
|  | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск» (на 2016-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг.) | КЖКХиТ |
|  | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании г.Саяногорск» (на 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 года, на 2021-2025 гг. и на перспективу) | КЖКХиТ |
|  | МП «Обеспечение землеустройства и улучшение инженерно-технической инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан МО г.Саяногорск» (на 2018-2020 гг., 2021-2023 гг., 2024-2026 гг., 2027-2029 гг.) | КЖКХиТ |
| Разработка новых программ |  |  |
|  | МП «Развитие градостроительной деятельности в МО г.Саяногорск» (на 2020-2025 гг. и далее на срок действия Генерального плана МО г.Саяногорск) | ДАГН |
| 4. Эффективный муниципальный менеджмент |  |  |
| Корректировка программ |  |  |
|  | МП «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании город Саяногорск» (на 2016-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг.) | Управление делами |
|  | МП «Управление муниципальными финансами и обслуживание муниципального долга на 2014-2024 годы» (2025-2030 гг.) | БФУ |
|  | МП «Специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях МО г.Саяногорск» (на 2017-2019 гг., 2019-2023 гг., 2024-2028 гг.) | Управление делами, ГорОО, СГОК, ДАГН |
|  | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (на 2015-2019 гг., (на 2020-2024 гг., 2025–2029 гг.) | ДАГН |
| Разработка новых программ |  |  |
|  | МП «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в МО г.Саяногорск» (на 2020-2024 гг., 2025–2029 гг.) | ОпоСМИиСО |
|  | МП «Повышение качества и доступности муниципальных услуг МО г.Саяногорск» (на 2020-2024 гг.) | ОпоСМИиСО |

Сокращения:

РХ – Республика Хакасия;

МО г.Саяногорск – муниципальное образование город Саяногорск;

БФУ - «Бюджетно-финансовое управление администрации г. Саяногорска»;

ГорОО - Городской отдел образования г. Саяногорска;

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств бюджета МО г.Саяногорск;

ДАГН - Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска;

Жилищный отдел - жилищный отдел Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

КДМФКиС - Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту г. Саяногорска;

КЖКХиТ - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска;

ОпоСМИиСО - отдел по СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск;

ОЭиОТ - отдел экологии и охраны труда Администрации муниципального образования город Саяногорск;

ОЭиР - отдел экономики и развития Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

СПРиПП ОЭиР - Сектор потребительского рынка и поддержки предпринимательства Отдела экономики и развития Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

СГОК - Саяногорский городской отдел культуры;

ВУЗ - высшее учебное заведение;

СПО - средне-профессиональное образовательное учреждение;

ЦЗН - ГКУ РХ «Центр занятости населения».

Муниципальные программы, утверждаемые в целях реализации «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Саяногорск до 2030 года», указаны в приложении к данному Плану мероприятий по реализации Стратегии.