| ПОСТАНОВЛЕНИЕ от _______ 2022 № Российская Федерация Республика Хакасия Администрация муниципального образования город Саяногорск Саяногорск городтын устаf-настаа администрация города саяногорска Россия Федерациязы Хакас Республиказы Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город |  |  |
| --- | --- | --- |

О создании рабочей группы, утверждении Плана организационно – технических вопросов, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям, при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 11 сентября 2022 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации и подготовке проведения выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 11 сентября 2022 года. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Республики Хакасия от 08.07.2011 №65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав рабочей группы  для решения организационно-технических вопросов, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям, при организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 11 сентября 2022 года (Приложение №1).

2. Утвердить План организационно-технических вопросов, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям, при организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления единый день голосования 11 сентября 2022 года (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы муниципального образования

город Саяногорск                                                                       И. А. Данилов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы муниципального

образования город Саяногорск

по социальным вопросам                                                           Л. А. Саутина

исполняющий обязанности заместителя

Главы муниципального образования город

по жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и строительству                                                      А. М. Олейник

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

г. Саяногорск								       А.Г. Козловская

Проект настоящего постановления размещён на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 20.06.2022 по 23.06.2022.

ИСП.:

Главный специалист (юрисконсульт) юридической службы

Администрации муниципального образования город Саяногорск

____________ Галина Николаевна Давидюк

Тел. 8(39042) 2-99-62

РАССЫЛКА: дело, всем заместителям Главы муниципального образования г.Саяногорск, Козловской А.Г., начальнику ГО и ЧС, начальнику отдела Администрации муниципального образования г. Саяногорск по рп Майна, начальнику отдела Администрации муниципального образования г. Саяногорск по рп Черемушки, руководителю КЖКХ и Т г. Саяногорска, ГорОО г. Саяногорска, СГОК, Председателю ТИК, отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью, КонсультантПлюс.

Приложение №1 к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от  _____2022  № ___

Состав рабочей группы

Руководитель рабочей группы:

- исполняющий обязанности  Главы муниципального образования город Саяногорск;

заместитель руководителя рабочей группы:

- заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по социальным вопросам;

секретарь рабочей группы:

- главный специалист (помощник) управления делами Администрации муниципального образования город Саяногорск;

члены рабочей группы:

- заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству;

- управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск;

- начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Майна;

- начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Черемушки;

- начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования город Саяногорск;

- руководитель Комитета по жилищно–коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска;

- руководитель Городского отдела образования города Саяногорска;

- руководитель Саяногорского городского отдела культуры;

- главный специалист (юрисконсульт) юридической службы Администрации муниципального образования город Саяногорск (Г. Н. Давидюк);

- председатель территориальной избирательной комиссии (по согласованию).

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                      А.Г.Козловская

Приложение №2 к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от _________2022  № ____

План организационно-технических вопросов, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям, при организации проведения выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 11 сентября 2022 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и направить в Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сведения об организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях, учредителями которых на день официального опубликования решения о назначении выборов, являются органы местного самоуправления и муниципальные организации. | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов Главы муниципального образования город Саяногорск, назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск шестого созыва. | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 2. | Предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, для проведения голосования, для работы избирательных комиссий, хранения документации. Предоставить необходимое оборудование (1 сейф, телефонные аппараты, мебель, средства видеонаблюдения либо видеорегистраторы). Обеспечить наличие доступа к сети Интернет в помещениях, где расположены избирательные участки. | На период проведения избирательной кампании. | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по социальным вопросам, руководители учреждений, организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 3. | Организация и проведение совещательных мероприятий по вопросам организационного и материально – технического обеспечения выборов. | В период избирательной кампании проводить заседания рабочей группы. | Руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы. |
| 4. | Провести предварительное обследование избирательных участков | Не позднее 22 июля 2022 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, |
| 5. | По предложению территориальной избирательной комиссии обязаны выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места (специальное место) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов. | до 12 августа 2022г. (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования). | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 1 августа 2022 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 7. | Обеспечить публикацию информации предоставляемой территориальной избирательной комиссией о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и избирательных объединениях. | В период избирательной кампании | Руководитель МАУ муниципального образования г.Саяногорск "Редакция городской газеты "Саянские ведомости" |
| 8. | Оказывать содействие политическим партиям, зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | В период избирательной кампании. (длительность публичных мероприятий не более 60 минут). | Руководители муниципальных учреждений. |
| 9. | предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных комиссий в пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются избирательным комиссиям безвозмездно. | В период избирательной кампании | Исполняющий обязанности Главы муниципального образования город Саяногорск, уполномоченные должностные лица. |
| 10. | Предусмотреть наличие резервных помещений для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности работы образованных избирательных участков. | до 12 августа 2022 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 11. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов. | Не позднее чем за три недели до дня голосования, устранение замечаний – позднее чем за неделю до дня голосования | Управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования город Саяногорск, ОМВД России по г. Саяногорску (по согласованию). |
| 12. | Оборудовать с учетом потребностей помещений для голосования участковых комиссий специальными приспособлениями и оборудованием, позволяющими лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательное право. | Не позднее 4 сентября 2022 года | Руководители организаций, учреждений в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 13. | Предусмотреть возможность оборудования помещений, в которых будут размещаться участковые избирательные комиссии, контролируемого прохода граждан (металлодетекторы, турникеты, ограждения). | Не позднее 30 августа 2022 года | Администрация муниципального образования город Саяногорск, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 14. | Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования. | 11 сентября 2022 года | Руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска |
| 15. | Провести предварительное обследование избирательных участков | Не позднее 22 июля 2022 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, |
| 16. | Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. | 11 сентября 2022 года | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Саяногорск и Бейского района Главного управления МЧС России по РХ Управление по делам ГОиЧС, Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
| 17. | Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке. | В период избирательной кампании | ОМВД России по городу Саяногорску. (по согласованию) |
| 18. | Принять меры по пресечению противоправной агитационной деятельности и информированию избирательных комиссий о выявленных фактах и мерах, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по привлечению виновных к ответственности. | В период избирательной кампании | ОМВД России по г.Саяногорску (по согласованию) |
| 19. | Обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий, торговли предприятиями общественного питания. (в случае благоприятной эпидобствновки). | 11 сентября 2022 года | СГОК, Отдел экономики и развития Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
| 20. | Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе в размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещениях исполнительных органов муниципальной власти и их подведомственных учреждениях. | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саняогосрк, Руководители ДАГН г. Саяногорска, СГОК, ГорОО г. Саяногорска. |
| 21. | Оказать содействие в обеспечении сохранности печатных информационно – разъяснительных материалов избирательных комиссий на информационных щитах многоквартирных домов. | В период избирательной кампании | Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству, Руководители управляющих компаний. |
| 22. | Заключить соглашение о взаимодействии между территориальной избирательной комиссии г. Саяногорска и ГорОО г. Саяногорск, СГОК | До 19 июля 2022 года. | Руководители СГОК, ГорОО г. Саяногорск, председатель ТИК г. Саяногорска. |
| 23. | Предоставлять транспорт для доставки членов комиссии и наблюдателей к избирателям. | 11 сентября 2022 г. | Управляющий делами Администрации г. Саяногорск. |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                                   А.Г.Козловская