ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________2023 №_________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании г.Саяногорск

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 15.06.2023 №114-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия и признании утратившими силу некоторых постановлений Президиума Правительства Республики Хакасия", ст.32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить План мероприятий  («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании г.Саяногорск (далее – План мероприятий) (приложение к настоящему постановлению).

- Руководителям подведомственных учреждений Администрации муниципального образования г.Саяногорск, юридическим лицам, исполнителям Плана мероприятий, ежегодно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Администрацию муниципального образования г.Саяногорск:

  - Информацию о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

  - Информацию о выполнении перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

  - Информацию о ежегодном мониторинге выполнения Плана мероприятий в соответствии с перечнем индикаторов, указанных в Плане мероприятий.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Руководителям отраслевых органов Администрации муниципального образования г.Саяногорск провести инвентаризацию  паспортизации объектов и услуг в срок до 01.08.2023.

- Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования    г.Саяногорск по социальным вопросам.

Глава муниципального образования

город Саяногорск	                                                              Е.И.Молодняков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы муниципального

образования г.Саяногорск

по правовым вопросам                                                                              И.А.Данилов

Заместитель Главы муниципального

образования г.Саяногорск

по социальным  вопросам                                                                        Ю.В. Евсеева

Заместитель Главы муниципального

образования г.Саяногорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и строительству                                                                 Л.П. Степанова

Руководитель «Бюджетно-финансового

управления администрации города Саяногорска»                                    И.В.Пожар

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск                                     А.Г.Козловская

Проект постановления размещен на официальном сайте Администрации муниципального образования город Саяногорск для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в период с 04.12.2023 по 07.12.2023  года

Главный специалист

Администрации муниципального образования город Саяногорск

Михалева Елена Юрьевна

8(39042)21601

рассылка: БФУ, бух, ОЭИР, Управляющему делами, отдел  по взаимодействию со  СМИ и связям с общественностью, СВ, К.

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования

г.Саяногорск от «___» _________ 2023 № ______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

1. Общие положения

- План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании г.Саяногорск (далее - План мероприятий) определяет основные направления деятельности по формированию доступной среды и услуг для инвалидов в муниципальном образовании г.Саяногорск.

Согласно Конвенции о правах инвалидов государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 29.12.2012  №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам государственной власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, информации и связи, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.

Планом мероприятий в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены исходя из:

- свода правил СП 59.13330. положений статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- разделов 2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Характеристика проблемы

  - Основной проблемой в обеспечении доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения является неприспособленность объектов для посещения данными категориями граждан.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования г.Саяногорск. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов на территории муниципального образования г.Саяногорск  функционирует рабочая группа по содействию в создании условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных маломобильных групп. В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов.

Реализация настоящего Плана мероприятий направлена на обеспечение доступности жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), также мероприятий по их достижению, и обеспечивающих создание условий доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в муниципальном образовании г.Саяногорск в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования и потребительского рынка (далее - приоритетные сферы жизнедеятельности). В муниципальном образовании г.Саяногорск организуются городские проекты, направленные на социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть положительная динамика показателей социально-культурной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Успешно функционирует 82 спортивных объекта приспособлены к занятиям инвалидов:

-3 стадиона (стадион «Строитель», стадион с искусственным футбольным покрытием «Саяногорск», ФСК «Черемушки»);

-48 плоскостных спортивных сооружений (футбольные поля, спортивные площадки, «полосы препятствий» и т.д.)

-13 спортивных залов;

-2 плавательных бассейна (ФСК «Черемушки», бассейн Детской поликлиники г.Саяногорска);

-2 сооружения для стрелковых видов спорта (стрельбище клуба «Феникс», Пейнтбольный клуб «Арена»;

-14 других спортивных объектов (Парк активного отдыха, велодорожка, лыжные трассы и т. д.).

- Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов. По состоянию на 2022 год в муниципальном образовании проживает 2843 инвалида, 214 из которых дети до 18 лет. Доля лиц занимающихся адаптивным спортом составила 642 человека на конец 2022 года. Регламент большинства спортивных мероприятий разработан с учетом возможности участия лиц с ограниченными возможностями здоровья

Большинством муниципальных учреждений и предприятий проведена паспортизация объектов, разработаны и утверждены паспорта доступности объектов.

- "Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, указанным в разделе 2 настоящей "дорожной карты", и предоставляемым на них услугам:

- наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

- наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности;

- отсутствие в административных регламентах муниципальных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Большую поддержку в повышении значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в муниципальном образовании г. Саяногорск оказывает многофункциональный центр Республики Хакасия. Открытие первого территориального отдела МФЦ Хакасии состоялось в г. Саяногорске 2 декабря 2010 года. По своей сути многофункциональный центр - это супермаркет государственных и муниципальных услуг, где посетители могут получить всю необходимую информацию по сбору и срокам необходимых документов. На сегодняшний день МФЦ Саяногорска предоставляет комплекс из 204 муниципальных и государственных услуг. Граждане могут получить полную информацию об интересующей их услуге: месте, порядке и сроке предоставления, пакете необходимых документов. Спектр предоставляемых услуг разнообразен.

Для обеспечения доступности услуг для жителей Черемушек и Майны специалисты МФЦ устраивают выездные приемы. В п. Черемушки открыт филиал МФЦ Республики Хакасия. Территориальный отдел расположен в городе Саяногорске, в Заводском микрорайоне, в центре города с удобными подъездными путями, рядом со школами N 2 и N 3. Для людей с ограниченными возможностями очень удобно оборудован подъезд, а также вход в здание. Благодаря пандусам, входной двери, оборудованной для маломобильных групп населения, специальным обозначениям вход и передвижение по зданию доступны как для обычных граждан, так и для инвалидов. Работа МФЦ достаточно организованна, вследствие чего значительно облегчает получение услуг для человека с ограниченными возможностями. На входе посетителей встречает администратор, который помогает разобраться в современной системе работы службы "одного окна" по получению государственных и муниципальных услуг. В фойе кроме привычных настенных информационных стендов имеются терминалы электронной очереди, где клиенты центра имеют возможность записаться на прием к оператору в удобное для них время и день недели. На экранах, открытых для обозрения всего зала, также транслируется справочная информация. Кроме разъяснительных материалов самого МФЦ здесь установлен информационный киоск центра занятости об имеющихся вакансиях. Для оперативного и качественного обслуживания населения в МФЦ работают 12 операционных окон. Среднее время ожидания заявителей в очереди на прием к специалисту - 6 минут, среднее время обслуживания заявителей в окне МФЦ - 8 минут, среднее время нахождения в офисе - 15 минут. В случае необходимости в зале имеется комфортная зона ожидания, оборудованная телефонной связью. Функционирует платежный терминал "Сбербанка России". Благодаря созданию таких условий МФЦ Хакасии - одно из наиболее удобных мест в МО г. Саяногорск, где предоставляются государственные и муниципальные услуги.

3. Цели реализации Плана мероприятий

3.1. Целями Плана мероприятий являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты государственных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

- 4. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий

4.1. План мероприятий направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Основные ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий:

- повышение уровня и качества предоставления социальных услуг для инвалидов;

- привлечение общероссийских общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к партнерскому сотрудничеству в оценке доступности объектов и предоставления услуг во всех сферах жизнедеятельности;

- укрепление материально-технической базы учреждений, участвующих в реализации Плана мероприятий, во всех сферах жизнедеятельности.

4.2. Разработка и реализация Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании г.Саяногорск осуществляется:

в сфере социальной защиты населения, труда и занятости - Министерством труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - Минтруд Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг во всех подведомственных учреждениях Минтруда Хакасии;

в сфере здравоохранения - Министерством здравоохранения Республики Хакасия (далее - Минздрав Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в медицинских организациях, подведомственных Минздраву Хакасии;

в сфере образования - Министерством образования и науки Республики Хакасия (далее - Минобрнауки РХ) и Городским отделом образования (далее ГорОО). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях, подведомственных Минобрнауки РХ и ГорОО;

в сфере культуры – Управлением культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования г.Саяногорск. Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на объектах муниципальной собственности;

в сфере физической культуры и спорта - Управлением культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования г.Саяногорск. Планируется реализовать мероприятия по увеличению удельного веса населения Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом.

3. Цели реализации Плана мероприятий

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в приоритетных сферах жизнедеятельности: социальная защита населения, образование, культура, транспорт, физическая культура и спорт;

3) полноценная интеграция инвалидов в общество.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1) выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых в них, оценка потребности в их устранении путем проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры;

2) формирование доступности для инвалидов информационных технологий, учреждений культуры, спорта, образования, объектов транспорта, жилищно-коммунального хозяйства;

3) обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социальных услуг инвалидам.

- Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, средств бюджета муниципального образования город Саяногорск, иных источников.

- По итогам паспортизации с 2015-2020 годы в муниципальном образовании город  Саяногорск выделено 64 объекта (45 учреждений) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В приоритетные сферы входят:

здравоохранение - 5 объектов,

образование - 36 объектов,

социальная защита населения - 14 объектов,

потребительский рынок - 1 объект,

иные объекты - 8.

Из 64: 8 объектов были признаны полностью доступными для инвалидов, доступными частично - 54 объекта, доступными условно - 2.

В паспортизацию были включены муниципальные учреждения и предприятия, действующие на территории муниципального образования г. Саяногорск:

- муниципальные образовательные учреждения;

- муниципальные учреждения дополнительного образования детей;

- муниципальные учреждения культуры;

- муниципальные предприятия (аптеки, оптика);

- муниципальные предприятия сферы потребительского рынка;

- муниципальные предприятия сферы бытового обслуживания;

- Администрация муниципального образования г. Саяногорск;

- общественные организации инвалидов.

- В муниципальном образовании г.Саяногорск проживает 214 детей - инвалидов, что составляет 0,4 % от общей численности населения города. Количество детей-инвалидов дошкольного возраста – 44 ребенка, школьного возраста – 158 детей. Возможность освоения адаптированных образовательных программ создана в специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: МБОУ «Школа-интернат №8». В 2022 году в учреждениях дошкольного образования г. Саяногорска функционировало 42 группы компенсирующей направленности  (в 2021 г – 40), из них 36 групп для воспитанников с нарушениями речи, 1 группа с нарушением интеллекта, 4 группы для детей с задержкой психического развития, 1 группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В группах компенсирующей направленности по адаптированным образовательным программам в ДОО в 2022 году  обучались 511  детей (на 74 детей меньше, чем в 2021 году). С 2020 года на базе ДОО были открыты группы комбинированной направленности. В 2022 году таких групп функционировало 16. В образовательных организациях города  Саяногорска в 2022  году 193 ребенка-инвалида. Из них   149 детей школьного возраста и 44 ребенка дошкольного возраста. По очной форме обучения на дому предоставляется образовательная услуга 48 детям. Дистанционное обучение по основному общему образованию предоставлено 2 детям-инвалидам.  Организация  обучения детей в стационаре  возложена на МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия «Красноярскгэсстрой».

Созданы условия для инклюзивного образования,  4 школы,  1 детский сад и 2 учреждения дополнительного образования города Саяногорска оборудованы пандусом (МБОУ СОШ № 1, МБОУ «ЧСШ №1», МБОУ СОШ № 6, МБОУ Лицей № 7, МБДОУ детский сад №20 «Дельфин», МБУ ДО Центр детского творчества, МБУ ДО ДЮСШ).  Сформирована материальная  база в 5-и школах (СОШ № 1 имени 50-летия «Красноярскгэсстрой», СОШ № 5, СОШ № 6, «ЧСШ №1», Лицее № 7).

- 5. Таблица повышения значений показателей доступности

- для инвалидов объектов и услуг

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | - Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес объектов образования (от общей численности объектов образования, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов образования (от общей численности объектов образования, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов образования (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | поручни | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | пандусы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | доступные входные группы | процентов | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 62 | 70 | 77 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов образования | процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
|  | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | процентов | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Городской отдел образования г.Саяногорска |
| 2 | - Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес объектов культуры (от общей численности объектов культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов культуры (от общей численности объектов культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов культуры (от общей численности объектов культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов (от общего количества учреждений культуры, имеющих выделенные стоянки автотранспортных средств, 10 учреждений) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | поручни | процентов | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | пандусы | процентов | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | доступные входные группы | процентов | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов культуры) | процентов | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов культуры, оснащенных ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам культуры для инвалидов, а также размещение соответствующей информации (от общего количества объектов учреждений культуры) | процентов | 80 | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Доля учреждений культуры, предоставляющих не менее 5% мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов (от общего количества учреждений культуры, имеющих собственные здания - 4 учреждения) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес документов библиотечного фонда в специальных форматах для инвалидов по зрению (от общего объема библиотечного фонда - 1 специальная библиотека) | процентов | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес экспозиций, выставок и т.п., доступных для лиц с инвалидностью (от общего числа количества экспозиций, выставок и т.п.) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес учреждений культуры, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учитывающие требования национальных стандартов | процентов | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | - Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес объектов физической культуры и спорта (от общей численности объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска, |
|  | Удельный вес объектов физической культуры и спорта (от общей численности объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 0 | 55 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов физической культуры и спорта (от общей численности объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта физической культуры и спорта), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процентов | 0 | 20 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | поручни | процентов | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | пандусы | процентов | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | доступные входные группы | процентов | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 5 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов физической культуры и спорта, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов физической культуры и спорта | процентов | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 70 | 80 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес населения Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории | процентов | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | - Сфера торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов торговли и общественного питания (от общего количества объектов торговли и общественного питания, имеющих автостоянку), на территории которых выделены парковочные места для автотранспортных средств инвалидов, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственники объектов торговли |
|  | торговля | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Собственники объектов торговли |
|  | общественное питание | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Собственники объектов торговли |
|  | Доля объектов торговли и общественного питания (от общего количества объектов торговли и общественного питания), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (при необходимости - по прилегающей территории объекта), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственники объектов торговли |
|  | торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственники объектов торговли |
|  | установлены поручни | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Собственники объектов торговли |
|  | установлены пандусы | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Собственники объектов торговли |
|  | кнопки вызова помощника при входе на объект | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Собственники объектов торговли |
|  | общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственники объектов торговли |
|  | установлены поручни | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Собственники объектов торговли |
|  | установлены пандусы | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Собственники объектов торговли |
|  | кнопки вызова помощника при входе на объект | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Собственники объектов торговли |
|  | транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес объектов транспорта (от общей численности объектов транспорта на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Комитет по ЖКХиТ, субъекты предпринимательства, Минтранс РХ |
|  | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Комитет по ЖКХиТ, субъекты предпринимательства, Минтранс РХ |
|  | Доля транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) от общего количества транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта | процентов | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Комитет по ЖКХиТ, субъекты предпринимательства, Минтранс РХ |
|  | Доля автобусных остановок, оборудованных для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) | процентов | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Комитет по ЖКХиТ, субъекты предпринимательства, Минтранс РХ |
|  | сфера жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оборудованных пандусами для перемещения инвалидных колясок при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | процентов | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Комитет по ЖКХиТ, Управляющие компании |
|  | Доля реконструированных автодорог, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок и станций общественного пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой информации, пандусами, автоматизированными, тактильными и контрастными поверхностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес объектов жилищно-коммунального хозяйства (от общей численности объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов жилищно-коммунального хозяйства (от общей численности объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов жилищно-коммунального хозяйства (от общей численности объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | поручни | процентов | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | пандусы | процентов | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | доступные входные группы | процентов | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов жилищно-коммунального хозяйства) | процентов | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |
|  | Удельный вес объектов жилищно-коммунального хозяйства, оснащенных ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов, а также размещение соответствующей информации (от общего количества объектов организаций жилищно-коммунального хозяйства) | процентов | 80 | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска |

- 6. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

- запланированных значений показателей доступности

- для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
|  | Обеспечение уровня доступности объектов образования (реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенических помещений, пандусов) | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 N 629 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" | Городской отдел образования г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов на объектах образования |
|  | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры (оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов) | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015 N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения" | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Увеличение количества объектов и услуг культуры, доступных для инвалидов, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов |
|  | Обеспечение доступности объектов торговли и общественного питания (реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенических помещений, пандусов) | Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18.12.2015 N 4146 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи" | МУП "Торговый Комплекс" Саяногорск, МУП "Фармация - Аптека № 5", Собственники объектов торговли и общественного питания | 2023 - 2030 годы | Позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться объектами торговли и общественного питания |
|  | Обеспечение уровня доступности объектов спорта (реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенических помещений, пандусов) | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2015 N 825 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи" | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска, собственники объектов спорта | 2023 - 2030 годы | Позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться спортивными объектами |
|  | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.09.2021 N 321 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Минтранс Хакасии, Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры |
|  | Обеспечение доступности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Минстрой Хакасии, Комитет по ЖКХиТ, УК | 2023 - 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов на объектах жилищно-коммунальной сферы |
| - 2 | - Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
|  | Размещение информационных материалов о социальной политике Республики Хакасия в муниципальном образованим город Саяногорск | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 № 2253-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года" | Минтруд Хакасии, Администрация муниципального образования г.Саяногорск | 2023 - 2030 годы | Формирование позитивного отношения в обществе к проблемам инвалидов |
|  | Поддержка действующих диспетчерских служб для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи инвалидам в Республике Хакасия | Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда" | Минтруд Хакасии, Администрация муниципального образования г.Саяногорск | 2023 - 2030 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам по слуху |
|  | Участие в работе Совета при Правительстве Республике Хакасия по делам инвалидов и граждан старшего поколения | Постановление Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 № 105 "О создании Совета при Правительстве Республики Хакасия по делам инвалидов и граждан старшего поколения" | Администрация муниципального образования г.Саяногорск | 2023 - 2030 годы | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидов |
|  | Обучение сотрудников русскому жестовому языку | Статья 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска, Городской отдел образования г.Саяногорска, ДАГН г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности услуг инвалидам по слуху |
| 2 | Обучение сотрудников организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Часть третья статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска, Городской отдел образования г.Саяногорска, ДАГН г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности услуг |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории для обеспечения доступности к объекту с выделением стоянки транспортных средств для инвалидов | Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Собственники объектов торговли и общественного питания | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности услуг |
| 2 | Работа муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов» | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, собственники жилых помещений, УК | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Проведение мониторинга качества паспортизации объектов образования, культуры, спорта, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска, Городской отдел образования г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп |
|  | Проведение ремонтных работ (реконструкции) в учреждениях культуры, спорта, образования, жилищно-коммунального хозяйства с учетом повышения уровня доступности инфраструктуры для инвалидов всех категорий | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска, Городской отдел образования г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп |
|  | Комплектование библиотечного фонда муниципальных общедоступных библиотек документами специальных форматов для инвалидов по зрению | Постановление №891 от 16.12.2020 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании город Саяногорск»» | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Создание равных с другими гражданами возможностей для полноценного участия в жизни общества людей с ограниченными возможностями |
|  | Создание групп по адаптивной физической культуре в муниципальных учреждениях спорта | Постановление №890 от 14.12.2022 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в муниципальном образовании город Саяногорск»" | Управление культурой, спортом и молодежной политикой г.Саяногорска | 2023 - 2030 годы | Создание равных с другими гражданами возможностей для полноценного участия в жизни общества людей с ограниченными возможностями |

- 7. Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения

- Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений

- показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

- в муниципальном образовании город саяногорск

| № п/п | Индикаторы достижения показателей "дорожной карты" |  |  | Значение/ед. изм./сфера деятельности |  |  |  |  |  | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |
| - 1 | Средства, выделенные на реализацию "дорожной карты" |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В году, предшествующем отчетному, - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Средства муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | В отчетном году - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Средства муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | В году, следующем за отчетным (по проекту бюджета), - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Средства муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Оценка соответствия мероприятий и показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в План мероприятий, требованиям законодательства Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти об утверждении порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие в "дорожной карте" показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов |  |  | 1) социальное обслуживание; 2) здравоохранение; 3) образование; 4) культура; 5) служба занятости; 6) физкультура и спорт; 7) транспорт; 8) ЖКХ; 9) торговля; 10) общественное питание; 11) иные сферы жизнедеятельности |  |  |  |  |  | Да/нет |
| 2.2 | Работа, проводимая с организациями негосударственного сектора экономики, в целях привлечения их к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (краткое описание) |  |  | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения "дорожной карты" |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о результатах реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в негосударственном секторе экономики: в банковской, аптечной сферах, в сфере торговли, туризма и др. (при наличии), привести практические примеры реализации данных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Привлечение общественных объединений инвалидов к реализации мероприятий Плана мероприятий (включая проведение паспортизации объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Орган (должностное лицо) Республики Хакасия, осуществляющий: а) актуализацию "дорожной карты"; б) координацию исполнения "дорожной карты" |  |  | Указать наименование органа (должность и Ф.И.О. должностного лица) |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В году, предшествующем отчетному (в единицах) |  | В отчетном году (в единицах) | В отчетном году с нарастающим итогом (в единицах) |  | План в отчетном году (в единицах) | Выполнение плана (в %) (графа "В отчетном году"/графа "План в отчетном году") |  |
| 4.1 | Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.1.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.2.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.3.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.4.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | В сфере труда и занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.5.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.6.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.7.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.8.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.9.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.10.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Иные сферы жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Всего объектов |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |
| 4.11.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления | 1) социальное обслуживание; 2) здравоохранение; 3) образование; 4) культура; 5) служба занятости; 6) физкультура и спорт; 7) транспорт; 8) ЖКХ; 9) торговля; 10) общественное питание; 11) иные сферы жизнедеятельности |  |  |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 5.2 | Интернет-сайты органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления, адаптированные для инвалидов по зрению | 1) социальное обслуживание; 2) здравоохранение; 3) образование; 4) культура; 5) служба занятости; 6) физкультура и спорт; 7) транспорт; 8) ЖКХ; 9) торговля; 10) общественное питание; 11) иные сферы жизнедеятельности |  |  |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| - 6 | Доступность для инвалидов ТВ-передач | Единицы |  |  |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 6.1 | Всего ТВ-передач - количество часов вещания | Часы |  |  |  |  | В отчетном году - количество часов |  |  |  |
| 6.2 | ТВ-передачи, адаптированные для инвалидов по слуху | Часы |  |  |  |  | В отчетном году - количество часов |  |  |  |
| - 7 | Освещение в средствах массовой информации уровня доступности объектов и услуг в Республике Хакасия | 1) социальное обслуживание; 2) здравоохранение; 3) образование; 4) культура; 5) служба занятости; 6) физкультура и спорт; 7) транспорт; 8) ЖКХ; 9) торговля; 10) общественное питание; 11) иные сферы жизнедеятельности |  |  |  |  | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик: 1) на телевидении; 2) в средствах массовой информации; 3) в сети Интернет (сайты органов власти, органов местного самоуправления) |  |  |  |
| - 8 | Освещение в средствах массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | 1) социальное обслуживание; 2) здравоохранение; 3) образование; 4) культура; 5) служба занятости; 6) физкультура и спорт; 7) транспорт; 8) ЖКХ; 9) торговля; 10) общественное питание; 11) иные сферы жизнедеятельности |  |  |  |  | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик: 1) на телевидении (адаптированных для инвалидов по слуху); 2) в средствах массовой информации; 3) в сети Интернет (сайты органов власти, органов местного самоуправления, адаптированные для инвалидов по зрению) |  |  |  |
| - 9 | Доступность жилых помещений для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество адресов жилых помещений инвалидов, обследованных комиссиями (республиканской и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 9.2 | Количество вынесенных комиссиями (республиканской и муниципальными) решений о необходимости принятия мер и заключений о возможности приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по результатам проведенных обследований |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 9.3 | Количество отказов инвалидов от приспособления жилых помещений инвалидов (из числа обследованных) |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 9.4 | Количество жилых помещений инвалидов и общего имущества, приспособленных для инвалидов с учетом их потребностей |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 9.5 | Количество вынесенных комиссиями (республиканской и муниципальными) заключений об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, являющихся основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| - 10 | Доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество объектов образования, на которых инвалидам предоставляются услуги |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 10.1.1 | Количество объектов образования, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 10.2 | Количество образовательных услуг, оказываемых инвалидам в сфере образования |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 10.2.1 | Количество образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 10.3 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) (далее - ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 10.3.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 10.4 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 10.4.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| - 11 | Доступность для инвалидов учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее количество учреждений культуры (музеи, картинные галереи, выставки) |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 11.1.1 | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 01 января текущего года, всего |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 11.1.2 | Количество мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 11.1.3 | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) |  |  | Проценты |  |  | В отчетном году - проценты |  |  |  |
| 11.2 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 11.2.1 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги "виртуального концертного зала" (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.03.2019 N 253 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации") |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| - 12 | Доступность для инвалидов библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Общее количество электронных библиотек (муниципальных и республиканских) на 01 января текущего года, всего |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 12.1.2 | Количество муниципальных и республиканских электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01 января текущего года, всего |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 12.2 | Наличие специализированных библиотек для слабовидящих со шрифтом Брайля |  |  | Единицы |  |  | Да/нет В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 12.3 | Количество сайтов муниципальных и республиканских библиотек |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 12.3.1 | Количество сайтов муниципальных и республиканских библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| - 13 | Оказание услуги "тревожная кнопка" и "вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой "тревожная кнопка" на 01 января текущего года |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 13.1.1 | Количество инвалидов, которым оказана услуга "тревожная кнопка" |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 13.2 | Наличие услуги "вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха" |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  |
| 13.2.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой "вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха" на 01 января текущего года |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 13.2.2 | Количество инвалидов, которым оказана услуга "вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха" |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| - 14 | Трудоустройство и занятость инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Численность инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 14.1.1 | в том числе с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 14.2 | Численность трудоустроенных инвалидов на 01 января текущего года, всего |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 14.3 | Численность трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| 14.4 | Численность безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получении знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 01 января текущего года, всего |  |  | Человек |  |  | В отчетном году - количество человек |  |  |  |
| - 15 | Доступность для инвалидов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Общее число общественного транспорта (на 1 января текущего года) |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.2 | Количество парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования на 01 января текущего года |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3 | Количество единиц транспорта, приспособленных (доступных) для использования инвалидами |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.1 | Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1.1 | Всего |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.1.2 | Доступно |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.2 | Трамваи |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.2.1 | Всего |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.2.2 | Доступно |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.3 | Троллейбусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.3.1 | Всего |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.3.2 | Доступно |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.4 | Электробусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.4.1 | Всего |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.4.2 | Доступно |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.5 | Легковое такси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.5.1 | Всего |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 15.3.5.2 | Доступно |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| - 16 | Общее число автомобильных стоянок |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 16.1 | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 01 января текущего года |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| - 17 | Доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Количество мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов; б) специально для инвалидов |  |  | Единицы |  |  | В отчетном году - количество единиц |  |  |  |
| 17.2 | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов; б) специально для инвалидов |  |  | Проценты |  |  | В отчетном году - проценты |  |  |  |