- Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Саяногорск за 2018 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии Приложением №4 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г.Саяногорск утвержденного Постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 02.07.2015 № 626 «Об утверждении  порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск.

Всего в 2018 году на территории муниципального образования город Саяногорск предусмотрено и реализовано 18 муниципальных программ, запланировано финансирование в 2018 году в сумме 1665467,5 тыс. руб., сумма финансирования составила 1590826,6 тыс. руб.

По итогам за 2018 год была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск (далее – МП), позволяющие определить степень реализации целей и задач МП в зависимости от конечных результатов.

Оценка эффективности реализации программы проводится по соответствующим критериям (таблица).

- Таблица

Критерии оценки эффективности реализации программ

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент, Yi | Значение критерия | Оценка (Bi), баллы | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Достижение целевых показателей (для целей программы) | Y1 = 0,3 | 1.1. Более 80 % показателей целей соответствуют или выше предусмотренных | 10 | YiхBi |
|  |  |  | 1.2. От 50 до 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 6 |  |
|  |  |  | 1.3. От 30 до 49% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |  |
|  |  |  | 1.4. Менее 30% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов или внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 3.1. Доля привлеченных средств превышает 30% от общих затрат в отчетном году | 10 | YiхBi |
|  |  |  | 2.2. Доля привлеченных средств составляет от 10 до 30% от общих затрат в отчетном году | 6 |  |
|  |  |  | 2.3. Доля привлеченных средств составляет менее 10 от общих затрат в отчетном году | 3 |  |
|  |  |  | 2.4. На реализацию программы средств не привлечено | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3.1. Выполнены 100% предусмотренных в программе мероприятий | 10 | YiхBi |
|  |  |  | 3.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 6 |  |
|  |  |  | 3.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |  |
|  |  |  | 3.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | Y4 = 0,15 | - Средства освоены на 100% | 10 | YiхBi |
|  |  |  | - Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 4.3 Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | Y5 = 0,15 | 5.1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 | YiхBi |
|  |  |  | 5.2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |  |
|  |  |  | 5.3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |  |
|  |  |  | 5.4. Достигнуты менее 50% показателей эффективности, либо показатели эффективности не представлены | 0 |  |

- На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей формуле:

где: Yi - весовой коэффициент;

Bi - оценка, присвоенная программе, баллы.

- По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году:

высокая эффективность программы - при R >= 6;

достаточная эффективность программы при 3,3 <= R < 6;

низкая эффективность программы - при R < 3,3.

На основании предоставленной исполнителями МП информации об оценке эффективности МП за отчетный финансовый 2018 год были оценены 18 муниципальных программ которые получили следующий рейтинг:

- - высокая эффективность – 17 (94,4%);

- - достаточная эффективность – 1 (5,6%);

Ниже приведены сведения по оценке каждой программы муниципального образования г.Саяногорск с описанием каждого мероприятия и показателя результативности:

| № п/п | Наименование программы | Рейтинг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и обслуживание муниципального долга на 2014-2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 8,25) |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, защиты населения и территорий муниципального образования г.Саяногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 7,5) |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании город Саяногорск на 2016-2020 годы» | Эффективность программы - достаточная (при R >= 3,6) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2016 — 2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 8,25) |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск на 2016 - 2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 7,5) |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск на 2016-2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 6) |
| 7. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2010-2015годы и на перспективу до 2020 года» | Эффективность программы - высокая (при R >= 7,5) |
| 8. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 6,45) |
| 9. | Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния муниципального образования город Саяногорск на 2014 – 2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 8,8) |
| 10. | Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости в муниципальном образовании г.Саяногорск (на 2015 - 2021 годы)» | Эффективность программы - высокая (при R >= 10) |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015-2020 гг.» | Эффективность программы - высокая (при R >= 7,75) |
| 12. | Муниципальная программа «Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 9,4) |
| 13. | Муниципальная программа «Содействие развитию торговой деятельности на территории муниципального образования г.Саяногорск на 2018-2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 7,75) |
| 14. | Муниципальная программа «Специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях муниципального образования город Саяногорск на 2017 - 2021 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 7,5) |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании г. Саяногорска на 2015-2021 гг.» | Эффективность программы - высокая (при R >= 6,45) |
| 16. | Муниципальная программа «Обеспечение землеустройства и улучшение инженерно-технической инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ муниципального образования город Саяногорск на 2018 - 2020 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 7,5) |
| 17. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 10) |
| 18. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск на 2018-2022 годы» | Эффективность программы - высокая (при R >= 6,1) |

- исп. Зубарев Д.С.

- тел. 8 (39042) 2-38-29