## 1
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом № 1
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 48356 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 48356
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 32778 |  | 15578
Итого текущий ремонт |  |  |  | 61854.628 |  | 60954.248 | 0 | 0 | 0 | 31960.604 | 0 | 92914.852 | -44558.852
по договорам подряда |  |  |  | 11314.08 |  | 11314 | [5 empty] | 11314
ремонт кровли | м2 | 36 | 314.28 | 11314.08 | 36 | 11314 | [5 empty] | 11314
0
0
Собственными силами |  |  |  | 50540.548 |  | 49640.248 | 0 | 0 |  | 31960.604 |  | 81600.852
Ремонт подъезда № 2 | шт | 1 | 48505.6 | 48505.6 | 1 | 48505.6 | [5 empty] | 48505.6
Смена стекла 2 под. | м | 2.17 | 154.4 | 335.048 | 2.17 | 335.048 | [5 empty] | 335.048
Смена обналички 2 под | м | 4 | 122.9 | 491.6 | 4 | 491.6 | [5 empty] | 491.6
Установка почтовых ящиков 2п | секц | 2136 | [6 empty] | 3 | 6408 |  | 6408
Установка окон ПВХ | шт | 5326.5 | [6 empty] | 4 | 21306 |  | 21306
Ремонт штукатурки отд. Местами | м2 | 451.8 | [6 empty] | 3.68 | 1662.624 |  | 1662.624
Маслянная окраска окон откосов | м2 | 167 | [6 empty] | 3.68 | 614.56 |  | 614.56
Масляная окраска стен, плинтуса | м2 | 119.8 | [6 empty] | 15.4 | 1844.92 |  | 1844.92
Установка доски объявления | шт | 124.5 | [6 empty] | 1 | 124.5 |  | 124.5
установка выключателя | шт | 1 | 94.7 | 94.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
установка ламп ЛБ | шт | 2 | 86.9 | 173.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Замена патрона | шт | 1 | 84.2 | 84.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Кабель АВВГ | м | 6 | 142.6 | 855.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ДРЛ 250 кв. 3 окт |  |  | 308 |  | 1 | 308 |  |  |  | 0 |  | 308
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 15517руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 13966 | [8 empty] | 13966
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 9384 |  | 4582
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | -30592.852 | 20160

## 2
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом № 2
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 33560 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 33560
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 21074
Итого текущий ремонт |  |  |  | 4855.16 |  | 7849.36 | [5 empty] | 7849.36 | 25710.64 | 12486
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 2199.96 | [5 empty] | 2199.96
Ремонт кровли (кв 28) |  |  | 314.28 | 0 | 7 | 2199.96 |  |  |  |  | 7 | 2199.96
0
Собственными силами |  |  |  | 4855.16 |  | 5649.4 | [5 empty] | 5649.4
Ремонт стукпеньки крыльца | шт | 1 | 1746.4 | 1746.4 | 1 | 1746.4 |  |  |  |  | 1 | 1746.4
Ремонт тамбура 3 под | шт | 1 | 3024.56 | 3024.56 | 1 | 3024.56 |  |  |  |  | 1 | 3024.56
Навеска замка 1п |  |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Замена патрона | шт | 1 | 84.2 | 84.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Смена трубы д 15 кв 16 | м | 486.45 |  | 0 | 1.2 | 583.74 |  |  |  |  | 1.2 | 583.74
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 15457руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 14240 | [8 empty] | 14240
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 8885 |  | 5355
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 39950.64 | 17841

## 3
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом № 3
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 55683 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 55683
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 36914 |  | 18769
Итого текущий ремонт |  |  |  | 2928.018 |  | 2190.268 | 0 | 0 |  | 4697.9 |  | 6888.168 | 48794.832
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Собственными силами |  |  |  | 2928.018 |  | 2190.268 | 0 | 0 |  | 4697.9 |  | 6888.168
Смена стекла | м | 1.22 | 154.4 | 188.368 | 1.22 | 188.368 |  |  |  |  | 1.22 | 188.368
Установка ограждения 4 под |  |  |  | 2739.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Заделка отверстий 3п | шт |  | 226.7 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 226.7 | 1 | 226.7
Ремонт швов кв 40 | шт |  | 226.7 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 226.7 | 1 | 226.7
Замена трубы д 20 | м |  | 509.5 | 0 | 1 | 509.5 |  |  |  | 0 | 1 | 509.5
Смена сборки шаровой д 20 | щт |  | 746.2 | 0 | 2 | 1492.4 |  |  |  | 0 | 2 | 1492.4
Смена конвектора д-0,7 | шт |  | 1697 | [5 empty] | 1 | 1697 | 1 | 1697
Смена труба д-20 | м |  | 509.5 | [5 empty] | 5 | 2547.5 | 5 | 2547.5
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 15426руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 12436
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 8340 |  | 4096
Ремонт межпанельных швов кв 40 | м |  | 393.36 |  |  |  | 37.4 | 14711.664 |  |  |  |  | -2275.664
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 46519.168 | 22865

## 4
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом № 4 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 21622 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 21622
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 13370 |  | 8252
Итого текущий ремонт |  |  |  | 6831.4 |  | 2225.9 |  |  |  |  | 2225.9 |  | 19396.1
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0
0
Собственными силами |  |  |  | 6831.4 |  | 2225.9 |  |  |  | 0 | 2225.9
Замена конвектора 1,0 кв 30 | шт | 1 | 2547.8 | 2547.8 | [5 empty] | 0 | 0
Замена конвектора 1,2 кв 31 | шт | 1 | 2791.2 | 2791.2 | [5 empty] | 0 | 0
Замена сборок д 20 | шт | 2 | 746.2 | 1492.4 | 2 | 1492.4 |  |  |  | 2 | 1494.4
Смена трубы д-20 | м | 1 | 509.5 |  | 1 | 509.5 |  |  |  | 1 | 510.5
Смена ламп ДРЛ -400 | шт | 1 | 224 |  | 1 | 224 |  |  |  | 1 | 225
0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 7737руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 6960 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6960
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 4485 |  | 2475
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 26356.1 | 10727

## 5
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом № 5 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 41060 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 41060
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 26240 |  | 14820
Итого текущий ремонт |  |  |  | 22079 |  | 22149.3 | 0 | 224 | 0 | 14975.98 |  | 37349.28 | 3710.72
по договорам подряда |  |  |  | 9428.4 |  | 9428 |  |  |  | 0 |  | 9428
Ремонт кровли кв 30 | м2 | 30 | 314.28 | 9428.4 | 30 | 9428 |  |  |  | 0 |  | 9428
0
0
Собственными силами |  |  |  | 12650.6 |  | 12721.3 |  | 224 |  | 14975.98 |  | 27921.28
Установка мет. дверей 4 под. | шт | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 11000 |  |  |  |  | 1 | 11000
Навеска замка 4п |  |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Установка почтовых ящиков 3,4п | секц | 3308 | [6 empty] | 4 | 13232 | 4 | 13232
Ремонт стен после уст-ки почт. Ящиков | м2 | 451.4 | [6 empty] | 3.2 | 1444.48 | 3.2 | 1444.48
Маслянная краска стен м2 | м2 | 119.8 | [6 empty] | 2.5 | 299.5 | 2.5 | 299.5
Смена труб д 20 кв 4 | м | 2.8 | 509.5 | 1426.6 | 2.8 | 1426.6 |  |  |  |  | 2.8 | 1426.6
Смена ламп ДРЛ- 250 п 4,кв 13 | шт | 1 | 224 | 224 | 1 |  | 1 | 224 |  |  | 2 | 224
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 15489руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 14376 | [8 empty] | 14376
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 9613 |  | 4763
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 18086.72 | 19583

## 6
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом № 6 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 20301руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 20301
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 13214 |  | 7087
Итого текущий ремонт |  |  |  | 12243 |  | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11224 | 9077
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 12243 |  | 11224 | [5 empty] | 11224
Установка метал. двери 1 подъезд | шт | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 11000 |  |  |  |  | 1 | 11000
Замена с/отоп. Ка 16 труба д20 | м | 2 | 509.5 | 1019 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Смена ламп ДРЛ 250 | шт | 1 | 224 | 224 | 1 | 224 |  |  |  |  | 1 | 224
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 7739руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 7392 | [8 empty] | 7392
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 4948 |  | 2444
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 16469 | 9531

## 7
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом № 7 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 22520 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб | руб |  | 22520
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | руб | [9 empty] | 15068 |  | 7452
Итого текущий ремонт |  |  |  | 5822.94 |  | 5881.04 | 0 | 640.5 | 0 | 226.7 | 0 | 6748.24 | 15771.76
по договорам подряда |  |  |  | 5657.04 |  | 5657.04 | [5 empty] | 5657.04
Ремонт покрытия под. Козырьков 1 и 2 | м2 | 18 | 314.28 | 5657.04 | 18 | 5657.04 | [5 empty] | 5657.04
0
Собственными силами |  |  |  | 165.9 | 0 | 224 |  | 640.5 |  | 226.7 |  | 1091.2
Закрытие отверстий 1,2п | шт |  | 226.7 | [5 empty] | 1 | 226.7 | 1 | 226.7
Смена ламп ЛБ | шт | 1 | 86.9 | 86.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
смена стартера | шт | 1 | 79 | 79 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Замена Ламп ДРЛ-250 | шт | 224 |  |  | 1 | 224 | 1 | 224 |  |  | 2 | 448
замена провода АВВГ | м | 83.3 |  |  |  |  | 5 | 416.5 |  |  | 5 | 416.5
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 11070руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 10688 | [8 empty] | 10688
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 7222 |  | 3466
Ремонт м/пан. швов кв 7 | м | 30 | 393.36 | 11800.8 | 31.6 | 12430.176 |  |  |  |  | 31.6 | 12430 | -1742
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 14029.76 | 10918

## 8
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом №8 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 52662 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 52662
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 32917 |  | 19745
Итого текущий ремонт |  |  |  | 145594 |  | 816.1 |  | 130.24 |  | 3568 |  | 4514.34 | 48147.66
по договорам подряда |  |  |  | 107280 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Ремонт кровли кв 15,52,53,54 | м2 | 180 | 596 | 107280 | [7 empty] | 0
0
Собственными силами |  |  |  | 38314 |  | 816.1 |  | 130.24 |  | 3568.2 |  | 4514.54
Установка пружины 3п. | шт | [7 empty] | 1 |  | 1 | 0
Закрытие слуховых окон | шт | 4 | 203.5 | 814 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Утепление тамбура | м2 | 939 | [6 empty] | 3.8 | 3568.2 | 3.8 | 3568.2
Навеска замка 2,4 п |  |  | 294.7 |  | 2 | 589.4 |  |  |  |  | 2 | 589.4
Замена подвальн. разводки систем отоп. ГВС.ХВС |  |  |  | 37500 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
оштукатуривание швов кв 58 заделка отверстий | шт |  | 226.7 |  | 1 | 226.7 |  |  |  |  | 1 | 226.7
Закрытие подвальных окон | м2 |  | 203.5 |  |  |  | 0.64 | 130.24 |  |  | 0.64 | 130.24
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 24027руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 23844
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 14589 |  | 9255
Межпанельные швы кв.58 | м |  | 393.36 |  |  |  | 20.4 | 8024.544 |  |  |  | 8024.544 | 15819.456
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 63967.116 | 29000

## 9
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г Южный микр дом №9 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 6013 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 6013
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 3498 |  | 2515
Итого текущий ремонт |  |  |  | 12798 |  | 3142.8 | 0 | 0 | 0 | 5216 | 0 | 8358.8 | -2345.8
по договорам подряда |  |  |  | 3142.8 |  | 3142.8 | [5 empty] | 3142.8
Ремонтт кровли 12 кв. | м2 | 10 | 314.28 | 3142.8 | 10 | 3142.8 | [5 empty] | 3142.8
0
Собственными силами |  |  |  | 9655.2 |  |  |  |  | 0 | 5216 | 0 | 5216
Установка окон ПВХ | шт | 4901 | [6 empty] | 1 | 4901 | 1 | 4902
Ремонт откосов дверных (цемент) | кг | 6.3 | [6 empty] | 50 | 315 | 50 | 365
Замена сборок д 20 подвал отопление | шт | 2 | 804.6 | 1609.2 | [7 empty] | 0
Замена сборок д 20 подвал ГВС | шт | 10 | 804.6 | 8046 | [7 empty] | 0
0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 3239руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 2720 | [8 empty] | 2720
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 1616 |  | 1104
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 374.2 | 3619

## 10
Отчет по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Южный микр дом №10 | [12 empty] | рублей
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 14252 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 14252
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 9552 |  | 4700
Итого текущий ремонт |  |  |  | 35165.47 |  | 35613.47 | 0 | 0 | 0 | 294.7 | 1 | 35908.17 | -21656.17
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0
Собственными силами |  |  |  | 35165.47 |  | 35613.47 |  |  |  | 294.7 | 1 | 35908.17
Навеска замка 3п, подвал | шт | 294.7 | [6 empty] | 1 | 294.7 | 1 | 294.7
Установка мет. дверей 1,2,3 подъезд | шт | 3 | 11000 | 33000 | 3 | 33000 |  |  |  |  | 3 | 33000
Смена ГВС труба д -25 | м | 2.3 | 540.9 | 1244.07 | 2.3 | 1244.07 |  |  |  |  | 2.3 | 1244.07
Смена сборки д -25 | шт | 1 | 921.4 | 921.4 | 1 | 921.4 |  |  |  |  | 1 | 921.4
Смена ламп ДРЛ 250 | шт | 224 |  |  | 2 | 448 |  |  |  |  | 2 | 448
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | Остаток денежных средств на 01.01.2013г
|  | Доходы 7678руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | год
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г начислено | руб |  |  | 7240 | [8 empty] | 7240
Доходы сентябрь-декабрь 2012г оплачено | руб | [10 empty] | 4966 |  | 2274
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | -14416.17 | 6974