## 1
Отчёт по текущему ремонту по видам работ за сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 1
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 64224 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 64224 | [7 empty] | 64224 | 47718.7545 | 23827
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 40397
Итого текущий ремонт |  |  |  | 58479.83 |  | 7137.3355 |  | 2988.71 |  | 6379.2 |  | 16505.2455
по договорам подряда |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственными силами ООО «ЖЭО-2» |  |  |  | 58479.83 |  | 7137.3355 |  | 2988.71 |  | 6379.2 |  | 16505.2455
Ремонт кровли | м2
Ремонт отмостки и крылец | м3 | 11.1 | 5107.8 | 56696.58
Замена стояка отопления | м | 3.5 | 509.5 | 1783.25
Демонтаж короба кв. 8 | м2 |  | 61.8 |  | 1 | 61.8 |  |  |  |  | 1 | 61.8
Монтаж короба кв.8 | шт
- зашивка короба ДВП | м2 |  | 231.4 |  |  |  | 1 | 231.4 |  |  | 1 | 231.4
-устройство притворной планки | м |  | 153.3 |  |  |  | 0.7 | 107.31 |  |  | 0.7 | 107.31
Смена стекла | м2 |  | 560.63 |  | 0.85 | 476.5355 |  |  |  |  | 0.85 | 476.5355
Смена замка 4 подъезд | шт |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Труба ДУ 50 3 подъезд | м |  | 646.3 |  | 1 | 646.3 |  |  |  |  | 1 | 646.3
Труба ДУ 15 кв.38 | м |  | 486.4 |  |  |  | 1 | 486.4 |  |  | 1 | 486.4
Труба ДУ 20 кв.38 | м |  | 509.5 | [5 empty] | 7 | 3566.5 | 7 | 3566.5
труба ДУ 25 кв.8-4 | м |  | 540.9 |  |  |  | 4 | 2163.6 |  |  | 4 | 2163.6
Конвектор 1м | шт |  | 2181.3 | [5 empty] | 1 | 2181.3 | 1 | 2181.3
Калач ду 20, резьбы | шт |  | 206.6 |  | 5 | 1033 |  |  | 1 | 206.6 | 6 | 1239.6
Кран шаровый ду 15 | шт |  | 212.4 | [5 empty] | 2 | 424.8 | 2 | 424.8
Уличное освещение ДНАТ подъезд 2,4 окт | шт | 2 | 2312.5 |  | 2 | 4625 |  |  |  |  | 2 | 4625
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 19720 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 14731 | [7 empty] | 14731 | 14731
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 9298 |  | 5433
ремонт кровли | м2 | 50 | 314.28 | 15714
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 62449.7545 | 29260

## 2
Отчёт по текущему ремонту по видам работ за сентябрь -декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 2
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 45646 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 45646 | [7 empty] | 44646 | 38489.577
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 31450 |  | 14196
Итого текущий ремонт |  |  |  | 45646 |  | 6861.723 |  | 0 |  | 294.7 |  | 7156.423
по договорам подряда |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственными силами |  |  |  | 45646 |  | 6861.723 |  | 0 |  | 294.7 |  | 7156.423
Смена замка 2 подъезд, 4 под. | шт | 2 | 294.7 | 589.4 | 1 | 294.7 |  |  | 1 | 294.7 | 2 | 589.4
Заделка отверстий цокольных панелей | шт | 18 | 226.7 | 4080.6 | 18 | 4080.6 |  |  |  |  | 18 | 4080.6
Смена стёкол 2,4п | м2 |  | 560.63 |  | 2.1 | 1177.323 |  |  |  |  | 2.1 | 1177.323
Большой ремонт оконной рамы | шт |  | 757.7 |  | 1 | 757.7 |  |  |  |  | 1 | 757.7
Замена стояка отопления кв.48-60 | руб |  |  | 40976 |  | 0
Кран шаровый ДУ 20 | шт |  | 275.7 |  | 2 | 551.4 |  |  |  |  | 2 | 551.4
0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 15250руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 14665 | [8 empty] | 14665
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 10201 |  | 4464
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 53154.577 | 18660

## 3
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 3
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 69184 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 69184 | [7 empty] | 69184 | 58332.22
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 42825 |  | 26359
Итого текущий ремонт | м2 |  | 314.28 | 15335.55 |  | 3091.4 |  | 224 |  | 7536.38 |  | 10851.78
по договорам подряда |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственными силами |  |  |  | 15335.55 |  | 3091.4 |  | 224 |  | 7536.38 |  | 10851.78
Установка ограждения | шт |  |  | 2739.65
смена замка Подъезд № 1,6 | шт |  | 294.7 | 0 | 2 | 589.4 |  |  |  |  | 2 | 589.4
масляная окраска МАФ (ст-ть краски) | кг |  | 230 |  | 4.5 | 1035 |  |  |  |  | 4.5 | 1035
демонтаж коробов | шт |  | 61.8 | [5 empty] | 1 | 61.8 | 1 | 61.8
установка пружины 4 под | шт |  | 206.4 | [5 empty] | 1 | 206.4 | 1 | 206.4
закрытие подвальных окон | м2 |  | 203.6 | [5 empty] | 1.8 | 366.48 | 1.8 | 366.48
Подвал замена сборки СО - 20 | шт | 8 | 746.2 | 5969.6 |  |  |  |  | 2 | 1492.4 | 2 | 1492.4
Подвал замена сборки ГВС - 25 | шт | 6 | 921.4 | 5528.4
смена трубы д 15 кв 17 | м |  | 486.4 | [5 empty] | 1 | 486.4 | 1 | 486.4
Смена канализации труба РР 50-1 м кв. 13 | м | 1 | 478.1 | 478.1 | 1 | 478.1 |  |  |  |  | 1 | 478.1
Смена фасонных частей | шт | 3 | 206.6 | 619.8 | 1 | 206.6 |  |  |  |  | 1 | 206.6
труба д 20 кв 77 | м |  | 509.5 | [5 empty] | 3 | 1528.5 | 3 | 1528.5
конвектор 0,7 кв 77, кв 13 | шт |  | 1697.2 | [5 empty] | 2 | 3394.4 | 2 | 3394.4
Лампа ДРВ 250 ватт кв 31 | шт |  | 449.1 |  | 1 | 449.1 |  |  |  |  | 1 | 449.1
АВВГ 2*2,5 кв 31 | м |  | 83.3 |  | 4 | 333.2 |  |  |  |  | 4 | 333.2
Гофра 16 мм кв 31 | шт |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0
Лампа ДРЛ 250 ватт под.5 |  |  | 224 |  |  |  | 1 | 224 |  |  | 1 | 224
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 23008руб. |  |  | сен-окт |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 21760 | [7 empty] | 21760 | 8346.424
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 13485 |  | 8275
Ремонт межпанельных швов кв 1, 48 | м | 25 | 393.36 | 9834 |  |  | 34.1 | 13413.576 |  |  |  | 13413.576
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 66678.644 | 34634

## 4
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 4
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 71405 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 71405 | [7 empty] | 71405 | 63466.3
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 45413.58 |  | 25991.42
Итого текущий ремонт | м2 |  | 314.28 | 7635.1 |  | 1823.9 |  | 5215.2 |  | 899.6 |  | 7938.7
по договорам подряда |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственными силами |  |  |  | 7635.1 |  | 1823.9 |  | 5215.2 |  | 899.6 |  | 7938.7
заделка отверстий (кв. 87 швы внутри квартиры) | шт | 2 | 226.7 | 453.4 | 2 | 453.4 |  |  |  |  | 2 | 453.4
смена замка Подъезд № 4 1+2 | шт | 1 | 294.7 | 294.7 | 3 | 884.1 |  |  |  |  | 3 | 884.1
Смена трубы -15 кв. 67, кв 65, кв 3 | м | 1 | 486.4 | 486.4 | 1 | 486.4 | 1 | 486.4 | 1 | 486.4 | 3 | 1459.2
Смена трубы -20 кв. 9 | м | 4 | 509.5 | 2038 |  |  | 5 | 2547.5 |  |  | 5 | 2547.5
Смена конвектора 1м кв .9, 56 | шт | 2 | 2181.3 | 4362.6 |  |  | 1 | 2181.3 |  |  | 1 | 2181.3
тройник д 15 | шт |  | 206.6 | [5 empty] | 1 | 206.6 | 1 | 206.6
муфта д 15 | шт |  | 206.6 | [5 empty] | 1 | 206.6 | 1 | 206.6
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 22804руб. |  |  | сент-окт |  | ноябрь |  | декабрь |  | итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 20910 | [7 empty] | 20910 | 12531.432
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 13650 |  | 7260
Межпанельные швы кв. 28 | м |  | 393.36 | 0 |  |  | 21.3 | 8378.568 |  |  | 21.3 | 8378.568
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 75997.732 | 33251.42

## 5
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 5
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 33826 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 45691.6484 | [7 empty] | 45692 | 14888.9834
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 29882 |  | 15809.6484
Итого текущий ремонт |  |  |  | 45691.6484 |  | 3496.3466 |  | 6294.8184 |  | 21011.5 |  | 30802.665
по договорам подряда |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| м2 |  |  | 0
Собственными силами |  |  |  | 45691.6484 |  | 3496.3466 |  | 6294.8184 |  | 21011.5 |  | 30802.665
закрытие подвальных окон решётками | шт | 2 | 658.26 | 1316.52 |  | 0
Смена трубы -15 кв. 41 | м |  | 486.4 | [5 empty] | 1 | 486.4 | 1 | 486.4
Смена трубы -20 кв. 50,48 | м | 1.2 | 509.5 | 611.4 |  | 0 | 2 | 1019 |  |  | 2 | 1019
Смена трубы -20 кв. 23 | м | 2.5 | 509.5 | 1273.75
Смена конвектора 1м кв .23,48 | шт | 1 | 2181.3 | 2181.3 | 1 | 2181.3 | 1 | 2181.3 |  |  | 2 | 4362.6
Замена труб в подвале |  |  |  | 25498
Монтаж подкозырькового освещения под. 3 | шт. | 1 | 1191.1 | 1191.1 |  |  | 1 | 1191.1 |  |  | 1 | 1191.1
Аванс за счёт платных услуг 12986 руб. |  |  |  | 12986
Кран шаровый подвал 2 д 15 | шт |  | 212.4 | [5 empty] | 2 | 424.8 | 2 | 424.8
Навеска замка 4 подъезд |  |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
смена стекла 1,3,4 п | м2 |  | 560.63 |  | 1.82 | 1020.3466 |  |  |  |  | 1.82 | 1020.3466
закрытие подвальных окон | м2 |  | 203.5 |  |  |  | 6.24 | 1269.84 |  |  | 6.24 | 1269.84
ремонт штукатурки отдельными местами | м2 | 0.14 | 451.4 | 63.196 |  |  | 0.14 | 63.196 |  |  | 0.14 | 63.196
перетирка поверхностей стен | м2 | 2.66 | 45.14 | 120.0724 |  |  | 2.66 | 120.0724 |  |  | 2.66 | 120.0724
Меловая побелка | м2 | 2.66 | 62.1 | 165.186 |  |  | 2.66 | 165.186 |  |  | 2.66 | 165.186
масляная окраска | м2 | 2.38 | 119.8 | 285.124 |  |  | 2.38 | 285.124 |  |  | 2.38 | 285.124
Труба ПХВ 3м | шт |  | 1644.3 | [5 empty] | 7 | 11510.1 | 7 | 11510.1
Труба ПХВ2м | шт |  | 1096.2 | [5 empty] | 1 | 1096.2 | 1 | 1096.2
Труба ПХВ 1м | шт |  | 548.1 | [5 empty] | 3 | 1644.3 | 3 | 1644.3
Труба ПХВ 0,5м | шт |  | 478.1 | [5 empty] | 1 | 478.1 | 1 | 478.1
Тройник косой,полуотвод, переходник | шт |  | 206.6 | [5 empty] | 26 | 5371.6 | 26 | 5371.6
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 15290 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Итого |  |  |  | 14738
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено | руб. |  |  | 14738 | [7 empty] | 14738 | 14738
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | руб. | [10 empty] | 9589 |  | 5149
Выполнено | руб. | [10 empty] | 0
Итого остаток на 01.01.2013г | руб. | [11 empty] | 29626.9834 | 20958.6484

## 14
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь - декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 14
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 66025 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 66025 | [7 empty] | 66025 | 53585.297
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 42322 |  | 23703
Итого текущий ремонт |  |  |  | 23048.253 |  | 11094.953 |  | 224 |  | 1120.75 |  | 12439.703
по договорам подряда |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| м2 |  | 314.28 | 0
Собственными силами |  |  |  | 23048.253 |  | 11094.953 |  | 224 |  | 1120.75 |  | 12439.703
Смена стекла 2 и 5 подъезды м/ф 4/4,4 =0,9м2 | м/ф | 0.9 | 560.63 | 504.567 | 1.5 | 840.945 |  |  |  |  | 1.5 | 840.945
Смена стекла 4 подъезд | м2 |  | 560.63 |  | 0.6 | 336.378 |  |  |  |  | 0.6 | 336.378
Монтаж короба кв. 35 | шт |  | 1695.98 |  | 1 | 1695.98 |  |  |  |  | 1 | 1695.98
Демонтаж сантехнического короба кв. 35 | м2 | 2.52 | 61.8 | 155.736 | 1 | 61.8 |  |  |  |  | 1 | 61.8
Ремонт чердачного люка 1 под. | м2
Закрытие подвальных окон 3 кв. | м2 |  | 203.5 | [5 empty] | 0.5 | 101.75 | 0.5 | 101.75
Смена трубы -20 кв. 26 29 кв 12 | м | 9.2 | 509.5 | 4687.4 | 9.2 | 4687.4 |  |  | 2 | 1019 | 11.2 | 5706.4
Смена трубы -25 кв. 32 35 | м | 1.5 | 540.9 | 811.35 | 1.5 | 811.35 |  |  |  |  | 1.5 | 811.35
Смена конвектора 0,7м кв .26 29 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 | 1 | 1697.2 |  |  |  |  | 1 | 1697.2
Слабоидущий стояк ГВС 25 кв 81 | м | 20 | 759.6 | 15192
Замок 4 под. | шт |  | 294.7 |  | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Светильник для люминисцентных ламп кв 2 | шт |  | 581.6 |  | 1 | 581.6 |  |  |  |  | 1 | 581.6
Лампа ЛБ 20 кв 2 | шт |  | 87.6 |  | 1 | 87.6 |  |  |  |  | 1 | 87.6
ДРЛ 250 под.5 | шт |  | 224 |  |  |  | 1 | 224 |  |  | 1 | 224
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 22947 руб. |  |  | сен- октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 21805 | [7 empty] | 21805 | 0
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 14185 |  | 7620
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 53585.297 | 31323

## 15
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 15
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 68999 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 68999 | [7 empty] | 68999 | 21838.6
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 46091.332 |  | 22907.668
Итого текущий ремонт | м2 | 10 | 314.28 | 11708.05 |  | 5983.5 |  | 1216 |  | 39960.9 |  | 47160.4
по договорам подряда |  |  |  | 3142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт покрытия подъездного козырька | м2 | 10 | 314.28 | 3142.8 | [7 empty] | 0
Собственными силами |  |  |  | 8565.25 |  | 5983.5 |  | 1216 |  | 39960.9 |  | 47160.4
Навеска замка | шт |  | 294.7 | 0 | 1 | 294.7 | [5 empty] | 294.7
Смена сборки ДУ 20 4 подъезд | шт | 4 | 746.2 | 2984.8 | 2 | 1492.4 | [5 empty] | 1492.4
Вентель ДУ 20 4 п. | шт | 4 | 330.5 | 1322 | 4 | 1322 | [5 empty] | 1322
Замена канализации труба РР 110 | м | 1 | 548.1 | 548.1 | 1 | 548.1 | [5 empty] | 548.1
Тройник 110 | шт | 1 | 206.6 | 206.6 | 1 | 206.6 | [5 empty] | 206.6
Муфта 110 | шт | 1 | 178 | 178 | 1 | 178 | [5 empty] | 178
Фасонные части | шт | 5 | 206.6 | 1033 | 2 | 413.2 | [5 empty] | 413.2
Смена СО труба ДУ 20 кв. 46, 47. кв 89-77 | м | 3 | 509.5 | 1528.5 | 3 | 1528.5 |  |  | 33 | 16813.5 |  | 18342
Смена СО труба ДУ 20 кв. 49 | м | 1.5 | 509.5 | 764.25 |  | 0 | [5 empty] | 0
труба д 15 кв. 46,89 | м |  | 486.4 |  |  | 0 | 2.5 | 1216 |  |  |  | 1216
конвектора 0,7 кв 77-89 | шт |  | 1697.2 | [5 empty] | 5 | 8486 |  | 8486
конвектора 1,2 кв 77-89 | шт |  | 2889.8 | [5 empty] | 5 | 14449 |  | 14449
кран шаровый д 15 | шт |  | 212.4 | [5 empty] | 1 | 212.4 |  | 212.4
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 22928 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 20974 | [7 empty] | 20974 | 20974
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 14676 |  | 6298
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 42812.6 | 29205.668

## 15А
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2013г. Заводской мкр. Дом № 15 А
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 22467 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 22467 | [7 empty] | 22467 | 17339.9
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 13682.403 |  | 8784.597
Итого текущий ремонт |  |  |  | 10081.2 |  | 5127.1 |  | 0 |  | 0 |  | 5127.1
по договорам подряда |  |  |  | 3142.8 | 10 | 3142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3142.8
Ремонт покрытия балконного козырька кв.15 | м2 | 10 | 314.28 | 3142.8 | 10 | 3142.8
Собственными силами |  |  |  | 6938.4 |  | 1984.3 |  | 0 |  | 0 |  | 1984.3
Навеска замка | шт |  | 294.7 | 0 | 1 | 294.7 | [5 empty] | 294.7
Смена сборки СО ДУ 20 подвал на 2013г | шт | 4 | 804.6 | 3218.4 | [7 empty] | 0
Смена сборки ГВС ДУ 25 подвал на 2013г. | шт | 4 | 930 | 3720 | [7 empty] | 0
Труба ДУ 25 кв. 12 | м |  | 759.6 | 0 | 1 | 759.6 | [5 empty] | 759.6
Подвал Сборка шаровая ДУ 25 | шт |  | 930 | 0 | 1 | 930 | [5 empty] | 930
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток денежных средств на 2013г.
|  | Доходы 7718 руб. |  |  | сен-окт |  | ноябрь |  | декабрь |  | итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 7718 | [7 empty] | 7718 | 834.2
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 4703 |  | 3015
Межпанельные швы 15А кв. 18 |  |  | 393.36 | 0 |  |  | 17.5 | 6883.8 |  |  |  | 6883.8
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 18174.1 | 11799.597

## 15Б
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 15 Б
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 22399 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 22399 | [7 empty] | 22399 | 22104.3
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 16037.684 |  | 6361.316
Итого текущий ремонт |  |  |  | 9813.2 |  | 294.7 |  | 0 |  | 0 |  | 294.7
по договорам подряда |  |  |  | 3142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт покрытия подъездного козырька кв.15 | м2 | 10 | 314.28 | 3142.8
Собственными силами |  |  |  | 6670.4 |  | 294.7 |  | 0 |  | 0 |  | 294.7
Навеска замка | шт |  | 294.7 | 0 | 1 | 294.7 | [5 empty] | 294.7
Смена сборки СО ДУ 20 подвал | шт | 4 | 746.2 | 2984.8 | [7 empty] | 0
Смена сборки ГВС ДУ 25 подвал | шт | 4 | 921.4 | 3685.6 | [7 empty] | 0
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 7695 руб. |  |  | сен-окт |  | ноябрь |  | декабрь |  | итого
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 7093 | [7 empty] | 7093 | -4353.776
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 5055 |  | 2038
Межпанельные швы кв.18 | м |  | 393.36 | 0 |  |  | 29.1 | 11446.776 |  |  |  | 11446.776
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 17750.524 | 8399.316

## 16
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 16 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 53901 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено | руб. |  |  | 53901 | [7 empty] | 53901 | 16246.13
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | руб. | [10 empty] | 32500 |  | 21401
Итого текущий ремонт | руб. |  |  | 38725.7 |  | 2524.7 |  | 3094.37 |  | 32035.8 |  | 37654.87
по договорам подряда |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| м2 |  | 314.28 | 0
Собственными силами |  |  |  | 38725.7 |  | 2524.7 |  | 3094.37 |  | 32035.8 |  | 37654.87
Установка почтовых ящиков 9 секций вертик. | шт | 9 | 2136 | 19224 |  |  |  |  | 9 | 19224 | 9 | 19224
Масляная окраска стен (после ус-ки почтовых ящ.) | м2 | 10 | 167 | 1670 | 10 | 1670 |  |  |  |  | 10 | 1670
решёток на приямки стоимость материала | шт | 6 | 1570 | 9420 |  |  |  |  | 6 | 9420 | 6 | 9420
Ремонт тамбурной двери 3 под. | шт |  | 405.3 |  | 1 | 405.3 |  |  |  |  | 1 | 405.3
установка пружины | шт |  | 206.4 | [5 empty] | 1 | 206.4 | 1 | 206.4
Смена СО ДУ 20 кв. 28 | м | 13 | 509.5 | 6623.5 |  |  | 4 | 2038 |  |  | 4 | 2038
Полотенцесушитель кв. 28, | шт | 2 | 894.1 | 1788.2 |  |  | 1 | 894.1 |  |  | 1 | 894.1
Смена СО ДУ 25 кв. 68 | м |  | 540.9 |  |  |  | 0.3 | 162.27 |  |  | 0.3 | 162.27
Конвектор 0,7 кв. 58 | шт |  | 1697.2 | [5 empty] | 1 | 1697.2 | 1 | 1697.2
Калач | шт |  | 206.6 | [5 empty] | 1 | 206.6 | 1 | 206.6
Переход д 110*120 кв. 69 |  |  | 206.6 | [5 empty] | 1 | 206.6 | 1 | 206.6
Муфта д 100 кв.69 |  |  | 178 | [5 empty] | 1 | 178 | 1 | 178
Труба д 100 дл. 1м кв.69 |  |  | 897 | [5 empty] | 1 | 897 | 1 | 897
ДРВ 250 | шт |  | 449.4 |  | 1 | 449.4 |  |  |  |  | 1 | 449.4
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 23026 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено | руб. |  |  | 20634 | [7 empty] | 20634 | 20634
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | руб. | [10 empty] | 12826 |  | 7808
Выполнено | руб.
Итого остаток на 01.01.2013г | руб. | [11 empty] | 36880.13 | 29209

## 17
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 17 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 69907 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 4 месяца
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 69907 | [7 empty] | 69907 | 46378.15
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 46348 |  | 23559
Итого текущий ремонт |  |  |  | 47146.458 |  | 15994.2 |  | 0 |  | 7534.65 |  | 23528.85
по договорам подряда |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственными силами |  |  |  | 47146.458 |  | 15994.2 |  | 0 |  | 7534.65 |  | 23528.85
Монтаж короба кв.2,кв 14 | шт |  | 1761.5 |  | 1 | 1761.5 |  |  | 1 | 1761.5 | 2 | 3523
Демонтаж сантехнического короба кв. 2,5,53 14 | м2 | 7.56 | 61.8 | 467.208 | 3 | 185.4 |  |  | 1 | 61.8 | 4 | 247.2
Заделка отверстий (меж.панельные швы кв.119,74) | шт | 8 | 226.7 | 1813.6 | 2 | 453.4 |  |  | 2 | 453.4 | 4 | 906.8
Смена крана шарового ДУ 25, под. 1 | шт | 1 | 377.6 | 377.6 | 1 | 377.6 |  |  |  |  | 1 | 377.6
Смена тройника ДУ 25 под 1 | шт | 1 | 206.6 | 206.6 | 1 | 206.6 |  |  |  |  | 1 | 206.6
контрогайка | шт |  | 129.8 |  | 1 | 129.8 |  |  |  |  | 1 | 129.8
труба д 15 под. 2 | м |  | 486.4 | [5 empty] | 0.5 | 243.2 | 0.5 | 243.2
Смена труб ДУ 20 кв. 41, кв 46 кв 16 | м | 1 | 509.5 | 509.5 | 4.5 | 2292.75 |  |  |  |  | 4.5 | 2292.75
Смена труб ДУ 25 кв. 2, 5 кв 53-56 авар | м | 2 | 540.9 | 1081.8 | 4 | 2163.6 |  |  |  |  | 4 | 2163.6
переходник 100*50 |  |  | 206.6 | [5 empty] | 1 | 206.6 | 1 | 206.6
труба д 50 2м |  |  | 1096.2 | [5 empty] | 1 | 1096.2 | 1 | 1096.2
труба д 50 1,5м |  |  | 822.15 | [5 empty] | 1 | 822.15 | 1 | 822.15
Конвектор 0,7 кв 32 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 | 1 | 1697.2 |  |  |  |  | 1 | 1697.2
Конвектор 1 | шт | 1 | 2181.3 | 2181.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Конвектор 1, 2 под.2 | шт |  | 2889.8 | [5 empty] | 1 | 2889.8 | 1 | 2889.8
Сборка ДУ 20 кв.32 | шт | 2 | 746.2 | 1492.4 | 2 | 1492.4 |  |  |  |  | 2 | 1492.4
Смена труб ДУ 25 кв. 32 | м | 2.5 | 540.9 | 1352.25 | 2.5 | 1352.25 |  |  |  |  | 2.5 | 1352.25
Слабоидущий стояк отопления кв. 35 |  |  |  | 35967 |  | 0
Кран шаровый ДУ 32, под 1 | шт |  | 687.8 |  | 2 | 1375.6 |  |  |  |  | 2 | 1375.6
Сборка шаровая ДУ 25 под 1 | шт |  | 921.4 |  | 1 | 921.4 |  |  |  |  | 1 | 921.4
сгон д 25 под 1 | шт |  | 164.9 |  | 1 | 164.9 |  |  |  |  | 1 | 164.9
Дросель 250 для светильников РКУ, кв.15 | шт |  | 597.9 |  | 1 | 597.9 |  |  |  |  | 1 | 597.9
ИЗУ, кв.15 | шт |  | 597.9 |  | 1 | 597.9 |  |  |  |  | 1 | 597.9
Замена лампы ДНАТ кв. 15 | шт |  | 224 |  | 1 | 224 |  |  |  |  | 1 | 224
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 30742 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 29466 | [7 empty] | 29466 | 29466
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 19651 |  | 9815
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 75844.15 | 33374

## 18
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г. Заводской мкр. Дом № 18 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 116478 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 116478 | [7 empty] | 116478 | 21375.2395
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 83398 |  | 33080
Итого текущий ремонт |  |  |  | 19328.22 |  | 77163.7105 |  | 6808.85 |  | 11130.2 |  | 95102.7605
по договорам подряда |  |  |  | 19328.22 | 61.5 | 19328.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19328.22
Ремонт кровли кв.89 подъезд № 7 | м2 | 61.5 | 314.28 | 19328.22 | 61.5 | 19328.22
Собственными силами |  |  |  | 0 |  | 57835.4905 |  | 6808.85 |  | 11130.2 |  | 75774.5405
Установка дверей |  |  | 7000 |  | 5 | 35000
Навеска замка | шт |  | 294.7 | 0 | 1 | 294.7
Смена стекла | м2 |  | 560.63 |  | 0.35 | 196.2205
Заделка дверных швов(дверей) | шт |  | 1358.64 |  | 8 | 10869.12
Масляная окраска МАФ (стоимость краски) | кг |  | 119.8 |  | 4.5 | 539.1
Кран шаровый ДУ 20 5 подъезд | шт |  | 275.7 | 0 | 1 | 275.7
труба д 15 кв 64, кв 91-94 |  |  | 486.4 |  |  |  | 1 | 486.4 | 3 | 1459.2
сгон кв. 64 |  |  | 164.9 |  |  |  | 1 | 164.9
Труба ДУ 25 кв.19-22, кв 5, кв 90-93, кв 107 | м |  | 540.9 | 0 | 2 | 1081.8 | 9.5 | 5138.55 | 9 | 4868.1
Труба ПП 110 2м кв. 19-22 | шт |  | 1096.2 | 0 | 1 | 1096.2
Труба ПП 110 0,5 м кв. 19-22 | шт |  | 478.1 | 0 | 2 | 956.2
Труба ПП 110 1 м кв. 19-22 | шт |  | 548.1 | 0 | 1 | 548.1
Тройник 110*90 кв. 19-22 | шт |  | 206.6 | 0 | 2 | 413.2
Муфта 110 кв.19-22 кв. 117 | шт |  | 178 | 0 | 2 | 356 |  |  | 1 | 178
Переходник 110 /120 кв.19-22, кв 117 | шт |  | 206.6 | 0 | 1 | 206.6 |  |  | 1 | 206.6
Труба ДУ 20 кв. 95,кв. 8-11кв 62-65, кв 94 | м |  | 509.5 | 0 | 7.5 | 3821.25 | 2 | 1019 | 3 | 1528.5
Конвектор 1м кв.62-65 | шт |  | 2181.3 | 0 | 1 | 2181.3
Конвектор 1,2м кв.94 |  |  | 2889.8 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2889.8
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 33579 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено | руб |  |  | 32594 | [7 empty] | 32594 | 32594
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | руб | [10 empty] | 23322 |  | 9272
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 53969.2395 | 42352

## 19
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь-декабрь 2012г Заводской мкр. Дом № 19 | [13 empty] | руб.
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 129332 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 129332 | [7 empty] | 129332 | 92152.2468
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 90274 |  | 39058
Итого текущий ремонт |  |  |  | 37698.744 | 37.3 | 18909.6532 | 0 | 1545.3 | 0 | 16724.8 | 37.3 | 37179.7532
по договорам подряда |  |  |  | 11722.644 | 37.3 | 11722.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 11722.644
Ремонт кровли кв. 13 | м2 | 37.3 | 314.28 | 11722.644 | 37.3 | 11722.644 |  |  |  |  | 37.3
Собственными силами |  |  |  | 25976.1 |  | 7187.0092 |  | 1545.3 |  | 16724.8 |  | 25457.1092
Ремонт отмостки перенесён на 2013г. | м3 | 3 | 5107.8 | 15323.4 | [6 empty] | 0 | 0
Смена почтовых ящиков 4,5 подъезд (секции) | шт | 3 | 2136 | 6408 |  |  |  |  | 6 | 12816 | 6 | 12816
Навеска замка | шт |  | 294.7 | 0 | 1 | 294.7 |  |  |  |  | 1 | 294.7
Изготовление и установка оконной рамы 7 под., 2 этаж | шт |  | 1545.3 |  |  |  | 1 | 1545.3 |  |  | 1 | 1545.3
Остекление оконной рамы 7 под., 3 эт., 2 под. 5 эт. | м2 |  | 560.63 |  | 1.84 | 1031.5592 |  |  |  |  | 1.84 | 1031.5592
Замена конвектора 0,7 кв. 109 | шт | 1 | 1697.2 | 1697.2 | 1 | 1697.2 |  |  |  |  | 1 | 1697.2
Замена СО ДУ 20 кв. 109 кв. 73 кв 64 | м | 5 | 509.5 | 2547.5 | 2.5 | 1273.75 |  |  | 2 | 1019 | 4.5 | 2292.75
Замена конвектора 1,2 кв. 73 кв.64 | шт |  | 2889.8 |  | 1 | 2889.8 |  |  | 1 | 2889.8 | 2 | 5779.6
| м |  |  |  |  | 0
шт
шт
м
шт
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 33452 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | долг по оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 30721 | [7 empty] | 30721 | 30721
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 21369 |  | 9352
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 122873.2468 | 48410

## 20
Отчёт по текущему ремонту по видам работ сентябрь — декабрь 2013г. Заводской мкр. Дом № 20
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 43547 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 43547 | [7 empty] | 43547 | 29765.75
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 27303.969 |  | 16243.031
Итого текущий ремонт |  |  |  | 3585.52 |  | 7229.2 |  | 0 |  | 6552.05 |  | 13781.25
по договорам подряда |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Собственными силами ООО «ЖЭО-2» |  |  |  | 3585.52 |  | 7229.2 |  | 0 |  | 6552.05 |  | 13781.25
Замена стояка ХВС ДУ 25 кв 18 | м | 0.5 | 759.6 | 379.8 | [7 empty] | 0
Полотенцесушитель | шт | 1 | 894.1 | 894.1 |  |  |  |  | 1 | 894.1 | 1 | 894.1
Труба ду 15 | м |  | 486.4 | [5 empty] | 0.5 | 243.2 | 0.5 | 243.2
Труба ду 20 КВ 23, 33 | м |  | 509.5 | [5 empty] | 2.5 | 1273.75 | 2.5 | 1273.75
Кран шаровый 15 | шт |  | 212.4 | [5 empty] | 2 | 424.8 | 2 | 424.8
Сгон 15 | шт |  | 206.6 | [5 empty] | 4 | 826.4 | 4 | 826.4
Конвектор 1,2м | шт |  | 2889.8 | [5 empty] | 1 | 2889.8 | 1 | 2889.8
Установка козырькового освещения подъезд 1, 3 | шт |  |  | 2146.32
Замена ламп ЛБ | шт | 1 | 87.6 | 87.6
Замена стартера | шт | 1 | 77.7 | 77.7
Светильник РКУ 250- кв.2, 24 | шт |  | 224 | 0 | 2 | 448 |  |  |  |  | 2 | 448
ИЗУ пуско-регул.устройство) кв.2, 24 | шт |  | 597.7 |  | 3 | 1793.1 |  |  |  |  | 3 | 1793.1
Лампа ДНАТ кв.2, 24 | шт |  | 224 |  | 3 | 672 |  |  |  |  | 3 | 672
АВВГ 2*2,5 кв.2, 24 | шт |  | 83.3 | 0 | 15 | 1249.5 |  |  |  |  | 15 | 1249.5
Трубостойка ДУ 50 кв.2, 24 | м |  | 646.3 | 0 | 3 | 1938.9 |  |  |  |  | 3 | 1938.9
Анкер кв.2, 24 | шт |  | 131.4 | 0 | 8 | 1051.2 |  |  |  |  | 8 | 1051.2
Выключатель | шт |  | 76.5 | 0 | 1 | 76.5 |  |  |  |  | 1 | 76.5
Капитальный ремонт
Наименование | ед.изм. | план 4 месяца |  |  | фактическое выполнение | [7 empty] | остаток средств на 2013г.
|  | Доходы 19537 руб. |  |  | сентябрь-октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итог
|  | объём | цена | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | Всего | Подлежит оплате
Доходы за 4 месяца
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Начислено |  |  |  | 13978 | [7 empty] | 13978 | 13978
Доходы сентябрь-декабрь 2012г Оплачено | [11 empty] | 9127 |  | 4851
Ремонт межпанельных швов кв. 13 80 52
Итого остаток на 01.01.2013г | [12 empty] | 43743.75 | 21094.031