|  | # Приложение # к постановлению территориальной избирательной комиссии города Саяногорска # от 13 июня 2019 года №153/1082-6 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 9, 10

## Дата назначения выборов – 11 июня 2019 года

## Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 13 июня 2019 года

## День голосования - 08 сентября 2019 года

Применяемые сокращения :

РФ – Российская Федерация

РХ – Республика Хакасия

МО – Муниципальное образование город Саяногорск

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия города Саяногорска, с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования город Саяногорск, окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 9, 10

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 Публичного акционерного общества «Сбербанк России».

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |  |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | Не позднее 16 июня 2019 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия |
|  | Представление в ТИК кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 17 часов по местному времени (п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ | c 14 июня до 17 часов 03 июля 2019 г. | Граждане Российской Федерации |
|  | Представление в ТИК списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 17 часов по местному времени (ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 14 июня до 17 часов 03 июля 2019 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения письменного уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и других документов, связанных с выдвижением | Незамедлительно после представления документов (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
|  | Представление в ТИК заверенного списка уполномоченных представителей избирательного объединения для их регистрации | Одновременно с представлением документов, связанных с выдвижением кандидата, списка кандидатов (ч. 6 ст. 25 ЗРХ) | Одновременно с представлением документов, связанных с выдвижением кандидата | Избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо мотивированного отказа в таком заверении | В течение трех дней со дня приема документов (ч. 8 ст. 24 ЗРХ) | в течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией соответствующего заверенного списка либо решения об отказе в таком заверении | В течение одних суток со дня принятия соответствующего решения (ч. 9 ст. 24 ЗРХ) | В течение одних суток со дня принятия соответствующего решения | ТИК |
|  | Представление в ТИК документов, необходимых для выдвижения, кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам | После заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, в срок указанный в ч.7 ст. 21 ЗРХ. (ч. 9 ст. 24 ЗРХ) | после заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 17 часов 03.07.2019 | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 27 ЗРХ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Дееспособные Граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 17 часов по местному времени (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | Не ранее 09 июля 2019 г. и не позднее 17 часов по местному времени 29 июля 2019 г. | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов (п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых необходимо для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации или несоблюдении требований к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ , ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Осуществление права кандидата внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательного объединения – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдача копии постановления комиссии об отказе в регистрации кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ | В двухдневный срок после регистрации (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации | ТИК |
| Избирательные участки |  |  |  |  |
| 17 | Опубликование в СМИ списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 29 июля 2019 года | Глава МО |
| Списки избирателей |  |  |  |  |
| 18. | Передача сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ) | После 11 июня 2019 года | Глава МО |
| 19. | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 28 августа 2019 года | ТИК |
| 20. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ) | с 28 августа 2019 года | УИК |
| 21. | Брошюрование списка избирателей на отдельные книги, подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 07 сентября 2019 года | УИК |
| ### Статус кандидатов |  |  |  |  |
| 22. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ (за исключением случая, предусмотренного ч. 4 ст. 32 ЗРХ) | - Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата (п. 2 ст. 40 ФЗ) | - Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Кандидат |
| 23. | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч.3 ст. 32 ЗРХ) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 24. | Регистрация доверенных лиц | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 3 ст. 32 Закона РХ) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных 25.лиц | ТИК |
| 25. | Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат, |
| 26. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 Федерального закона, ч. 11 ст. 31 Закона РХ) | Не позднее 02 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2019 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 27. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 02 сентября 2019 года | Избирательное объединение |
| 28. | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 71 ст 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ) | Не позднее 04 сентября 2019 года | Избирательное объединение, кандидат, субъект общественного контроля |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 29. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч.3 ст. 36 ЗРХ) | - Не позднее 23 июня 2019 года | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
| 30. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ, ч.2 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 28 июня 2019 года | ТИК |
| 31. | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение в сети «Интернет» программы политической партии, выдвинувшей кандидата | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст 48 ФЗ, ч.6 ст. 37 ЗРХ) | Не позднее 28 августа 2019 | Избирательное объединение |
| 32. | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов до 00 часов дня, предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, до 00 часов 07 сентября 2019 года | Избирательные объединения |
| 33. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов дня, предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов 07 сентября 2019 года | Граждане РФ, кандидаты, выдвинутые непосредственно |
| 34. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Со дня представления кандидатом в ТИК документов, предусмотренных в п. 143 ст. 35 ФЗ, и до 00 часов дня, предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ТИК документов, предусмотренных в п. 143 ст. 35 ФЗ, и до 00 часов 07 сентября 2019 года | Граждане РФ, кандидаты |
| 35. | Предвыборная агитация в СМИ | За 28 дней до дня голосования до 00 часов за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 10 августа 2019года до 00 часов 07 сентября 2019 года | Граждане РФ, зарегистрированные кандидаты |
| 36. | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | 08 сентября 2019 года до 20 часов | Граждане, организации телерадиовещания, редакции печатных изданий, организации публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 37. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее 13 июля 2019 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 38. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 6 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 39 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 7 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 40. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 4 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 41. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 4, 8 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 42. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир или дня публикации агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗРХ, ч. 9 ст. 41 ЗРХ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир или дня публикации агитационных материалов | ##### Зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее 13 июля 2019 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 44. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 54 ФЗ, ч. 11 ст. 42 ЗРХ) | Не позднее 13 июля 2019 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 45. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | До начала их распространения (п.3 ст. 54 ФЗ) | До начала их распространения | ##### Кандидат |
| 46. | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 10 ст. 40 ЗРХ, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 47. | Представление копии платежного документа с отметкой банка в организацию телерадиовещания или редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени или печатной площади (ч. 10 ст. 40 ЗРХ, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | До предоставления эфирного времени или печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 48. | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 22 июня 2019 года | Глава МО, финансовые органы МО |
| 49. | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 08 августа 2019 года | ТИК |
| 50. | Создание избирательных фондов кандидатов | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты |
| 51. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого ТИК (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) | После получения разрешения, выдаваемого ТИК | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 52. | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 53. | Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 54. | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 55. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 Закона РХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 56. | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а после 28 августа 2019 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
| 57. | Опубликование переданных комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 58. | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | Один раз в 2 недели (п. 13, п. 14 ст. 58 ФЗ, ч. 11, ч. 12 ст. 47 ЗРХ) | Один раз в 2 недели | ТИК |
| 59. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 08 сентября 2019 года | Кандидаты |
| 60. | Представление ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 18 сентября 2019 года | УИК |
| 61. | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 23 октября 2019 года | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 62. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 18 августа 2019 года | ТИК |
| 63. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 27 августа 2019 года | Полиграфические Организации по заказу ТИК |
| 64. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 06 сентября 2019 (для досрочного голосования – не позднее 02 сентября 2019 года | ТИК |
| 65. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 28 августа 2019 года | ТИК, УИК |
| 66. | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до начала досрочного голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 22 августа 2019 года | ТИК, УИК |
| 67. | Проведение досрочного голосования в ТИК | За 10 – 4 дней до дня голосования (п .2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 28 августа 2019 года по 03 сентября 2019 года | ТИК |
| 68. | Проведение досрочного голосования в УИК | За 3 дня до дня голосования (п .2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 04 сентября 2019 года по 07 сентября 2019 года | УИК |
| 69. | Подача заявки на аккредитацию СМИ для осуществления своих полномочий в помещении для голосования в день голосования в ИК РХ | не ранее чем за 60 дней и непозднее чем за три дня до дня голосования (п. 112 ст. 30 ФЗ) | С 09 июля 2019 по 04 сентября 2019 гола | Редакции СМИ |
| 70. | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 53 Закона РХ) | 08 сентября 2019 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 71. | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | с 29 августа 2019 года до 14 часов 08 сентября 2019 года | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
| 72. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 08 сентября 2019 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 73. | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 74. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИКс правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 75. | Определение результатов выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 59 ЗРХ) | Не позднее 10 сентября 2019 года | ТИК |
| 76. | Передача копий постановлений ТИК об утверждении результатов выборов депутатов представительного органа МО по одномандатным избирательным округам в представительный орган МО, в СМИ, а также в ИК РХ | Незамедлительно после подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов (ч. 3 ст. 62 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов | ТИК |
| 77. | Извещение кандидата об избрании | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 78. | Представление избранным депутатом представительного органа МО в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидат, избранный депутатом представительного органа МО |
| 79. | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании | В трехдневный срок после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 Закона РХ (ч. 3 ст. 65 ЗРХ) | В трехдневный срок после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 Закона РХ | ТИК |
| 80. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 81. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 08 октября 2019 года | ТИК |
| 82. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | не позднее 07 ноября 2019 года | ТИК |