Приложение №2

к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск

от 31.01.2020 №41

**ПОРЯДОК**

**организации мониторинга реализации национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании**

**город Саяногорск**

1. Порядок организации мониторинга реализации национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск (далее - порядок) определяет взаимодействие структурных подразделений Администрации муниципального образования город Саяногорск по организации мониторинга реализации национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и принятых в соответствии с ним федеральных и региональных проектов.
2. Уполномоченными органами Администрации муниципального образования город Саяногорск за реализацию национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск являются должностные лица, ответственные за реализацию национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск, структурные подразделения, находящиеся под их руководством, и члены муниципального проектного офиса муниципального образования город Саяногорск (далее – МПО).
3. Должностные лица, ответственные за реализацию национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск, и члены МПО осуществляют мониторинг реализации национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск по своим направлениям.
4. Должностные лица, ответственные за организацию деятельности, по реализации национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск, и члены МПО ежеквартально предоставляют мониторинг о реализации в муниципальном образовании город Саяногорск национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании по своим направлениям не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, менеджеру МПО.
5. Менеджер МПО в части реализации национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск:

* организует общую координацию и межведомственное взаимодействие структурных подразделений Администрации муниципального образования город Саяногорск;
* один раз в квартал формирует сводный мониторинг о реализации национальных, федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании город Саяногорск;
* предоставляет Главе муниципального образования город Саяногорск собственные предложения и согласует предложения структурных подразделений Администрации муниципального образования город Саяногорск по корректировке участия муниципального образования город Саяногорск в реализации национальных, федеральных и региональных проектов;
* ежеквартально, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты очередного заседания МПО, предоставляет Главе муниципального образования город Саяногорск сводный мониторинг о реализации национальных, региональных проектов;
* по мере необходимости организует рабочие совещания, в том числе при Главе муниципального образования город Саяногорск либо при первом заместителе Главы муниципального образования город Саяногорск, для ознакомления с мониторингом структурных подразделений Администрации муниципального образования город Саяногорск о реализации национальных, федеральных и региональных проектов на территории муниципального образования город Саяногорск;
* при необходимости предоставляет мониторинг о реализации национальных, федеральных и региональных проектов на территории муниципального образования город Саяногорск в отдел по  взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования г.Саяногорск для публикации на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск А.Г. Козловская