ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2022 № 172

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

О мероприятиях по подготовке заключения концессионного соглашения на объекты теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск

Руководствуясь статьей 37, статьей 52 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьей 32, статьей 33 Устава муниципального образования город Саяногорск, принятого решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Утвердить «Мероприятия по заключению концессионного соглашения на объекты теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск» согласно  приложению к настоящему постановлению.

2.	Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

Исполняющий обязанности

Главы муниципального

образования город Саяногорск 		               Е.Г.Ряшенцева

Приложение к постановлению

Администрации муниципального 		                      образования город Саяногорск

от 28.03.2022 №172

МЕРОПРИЯТИЯ

по заключению концессионного соглашения  на объекты теплоснабжения

муниципального образования город Саяногорск

| № пп | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ый этап (подготовительный) |  |  |  |
| 1 | Согласование отчета о результатах технического обследования | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту (далее – Комитет по ЖКХиТ) | до 04.03.2022 |
| 2 | Актуализация схемы теплоснабжения с учетом результатов технического обследования | Комитет по ЖКХиТ | до 22.04.2022 |
| 3 | Обеспечение доступа для ознакомления потенциальных инвесторов со схемой теплоснабжения и отчетом о техническом состоянии имущества | Комитет по ЖКХиТ | В течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса |
| 4 | Описание технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения (далее – КС), в соответствии с отчетом о техническом обследовании | Комитет по ЖКХиТ | до 29.04.2022 |
| 5 | Определение объема обязанностей Концессионера по отношению к объекту КС (строительство, реконструкция, модернизация) для подготовки задания и основных мероприятий | Комитет по ЖКХиТ | до 14.05.2022 |
| 6 | Определение объема расходов финансируемых за счет Концедента, определенный с учетом требований, установленных бюджетным законодательством РФ (в случае принятия решения об участии Концедента в финансировании расходов на создание и (или) реконструкцию, на использование (эксплуатацию) объектов КС) | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, «БФУ администрации г.Саяногорска» | до 18.05.2022 |
| 7 | Составление заданий и основных мероприятий с описанием основных характеристик таких мероприятий, сформированное на основании утвержденных схем теплоснабжения, в соответствии со ст.45 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ | Комитет по ЖКХиТ | до 21.05.2022 |
| 8 | Определение объема валовой выручки, значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, предельного размера расходов на реконструкцию (строительство), модернизацию, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Госкомтарифэнерго Хакасии, Теплоснабжающая организация, Комитет по ЖКХиТ | В течение 30 дней по запросу лица, выступающего с инициативой заключения КС |
| 9 | Определение порядка возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению, не возмещенных ему на момент окончания срока действия КС либо досрочного расторжения | ДАГН г.Саяногорска | В течение 30 дней со дня поступления предложения |
| 10 | Обязательства в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности Концедента | ДАГН г.Саяногорска | В течение 1 года с момента заключения КС |
| 11 | Определение срока КС | Комитет по ЖКХиТ, ДАГН г.Саяногорска | На срок, не превышающий срока действия схем теплоснабжения (до 2027 года) |
| 12 | Направление в Госкомтарифэнерго Хакасии предложения потенциального инвестора для согласования содержащихся в предложении о заключении КС долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера | Комитет по ЖКХиТ | В течение 7 рабочих дней со дня поступления предложения о заключении КС |
| 2-ой этап |  |  |  |
| 13 | Рассмотрение предложения о заключении КС и принятие решения | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, Комитет по ЖКХиТ | В течение 30 дней со дня поступления предложения |
| 14 | Размещение предложения о заключении КС (после рассмотрения и согласования) на официальном сайте торгов в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на условиях, определенных в предложении | ДАГН г.Саяногорска | В 10 дневный срок со дня принятия такого предложения |
| 15 | Прием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС | ДАГН г.Саяногорска | 45 дней со дня размещения на официальном сайте торгов предложения о заключении КС |
| 16 | Создание комиссии по рассмотрению заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС от иных лиц | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, ДАГН г.Саяногорска | В течение 30 дней после истечения срока установленного для приема заявок |
| 17 | Принятие решения о заключении КС. Утверждение существенных условий КС | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, ДАГН г.Саяногорска | В течение 30 дней после истечения срока для приема заявок |
| 18 | Направление Концессионеру для подписания проекта КС | ДАГН г.Саяногорска | В течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении КС |
| 19 | Подписание КС | ДАГН г.Саяногорска | В течение одного месяца |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск  				А.Г.Козловская