ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________20___ № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

- О подготовке и проведении мероприятий, в рамках празднования Нового 2022 года,

- в муниципальном образовании город Саяногорск

В целях своевременной организации мероприятий, посвященных празднованию Нового 2022 года, с учетом рекомендаций указанных в постановлении Правительства Республики Хакасия  от 13.03.2020 №102 (в редакции от 05.11.2021 №568) «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», Санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск,

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, в рамках празднования Нового 2022 года (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2.   Утвердить план мероприятий, в рамках празднования Нового 2022 года (приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саяногорску принять необходимые меры по обеспечению безопасности горожан в местах, оборудованных новогодней атрибутикой.

4.    Рекомендовать 3-ему пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ обеспечить противопожарную безопасность в местах, оборудованных новогодней атрибутикой, с момента установки новогодних декораций (ледовый городок, ель, световые фигуры) и до их демонтажа.

5. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня после его официального опубликования в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальным вопросам.

Глава муниципального образования

город Саяногорск								               М.А. Валов

СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск | Е.Г. Ряшенцева |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по правовым вопросам | Л.В. Кудряшова |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальным вопросам | Л.А. Саутина |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск | А.Г. Козловская |
| Руководитель Саяногорского городского отдела культуры | А.М. Вечкина |

Проект Постановления размещен на официальном сайте Администрации муниципального образования город Саяногорск для независимой антикоррупционной экспертизы в период с 15.12.2020 г. до 20.12.2020г.

ИСП.: главный специалист Саяногорского городского отдела культуры

________________ Фунтусова Мария Николаевна

тел. 6-07-66

РАССЫЛКА: дело, заместитель Главы по социальным вопросам (Л.А. Саутина), управляющий делами Администрации (А.Г. Козловская), Отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью, СГОК, АО «РУСАЛ-Саяногорск», 3 отряд ФПС, ОМВД, УСПН.

Электронная версия правового акта и приложения к нему соответствует бумажному носителю.

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования город Саяногорск

от____________2021 года №___________

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвященных празднованию Нового 2022 года

Председатель организационного комитета

| Саутина Леана Александровна | заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальным вопросам. |
| --- | --- |

Члены оргкомитета:

| Савилов Олег Анатольевич | начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Майна; |
| --- | --- |
| Вовчок Виктор Федорович | начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Черемушки; |
| Вечкина Алена Михайловна | руководитель Саяногорского городского отдела культуры; |
| Коновалова Елена Сергеевна | начальник комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Саяногорск; |
| Федяев Степан Геннадьевич | исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск; |
| Олейник Алексей Михайлович | начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования город Саяногорск; |
| Непомнящий Николай Владимирович | руководитель комитета по ЖКХ и транспорту г.Саяногорска; |
| Диковинкин Николай Федорович | директор МАУ «Городские спортивные сооружения»; |
| Ладкина Елена Владимировна | начальник Отдела организационной культуры Акционерного общества «РУСАЛ Саяногорск» (по согласованию); |
| Пушина Юлия Васильевна | начальник отделения профилактики пожаров 8 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия капитан внутренней службы (по согласованию); |
| Литвинов Федор Леонидович | временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по городу Саяногорску (по согласованию); |
| Тропин Андрей Николаевич | директор муниципального казенного учреждения муниципального образования г. Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения»; |
| Шмакова Лидия Федоровна | директор муниципального автономного учреждения муниципального образования г. Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости»; |
| Куприянов Михаил Владимирович | директор Муниципального унитарного предприятия «Саяногорское телевидение ТВ-8» города Саяногорска; |
| Гурский Валерий Михайлович | заместитель начальника штаба добровольной народной дружины «Металлург». |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск | А.Г. Козловская |
| --- | --- |

ИСП.: главный специалист Саяногорского городского отдела культуры

________________ Фунтусова Мария Николаевна

тел. 6-07-66

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования город Саяногорск

от____________2021 года №___________

План

мероприятий, посвященных празднованию Нового 2022 года

| № | Мероприятие | Дата/время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Праздничное оформление города, строительство ледовых городков |  |  |  |  |
|  | Установка новогодних световых фигур | декабрь 2021 | сквер им. В.В. Стриго | МКУ «КБО» |
|  | Заливка катка стадион «Строитель» | декабрь 2021 | стадион «Строитель» | МАУ «ГСС» |
|  | Заливка 2-х хоккейных коробок в жилых микрорайонах | декабрь 2021 | хоккейные коробки в 5 мкр-он, д. 72 и 9 мкр-он, д. 4 | МАУ «ГСС», комитет по делам молодежи физической культуре и спорту |
|  | Заливка хоккейной коробки спорткомплекса «Юность» | декабрь 2021 | спорткомплекс «Юность» | МАУ «ГСС» |
|  | Организация праздничных новогодних выпусков (теле, радио эфир, публикация) с поздравлением официальных лиц | декабрь 2021 | газета «Саянские ведомости», телевидение, социальные сети | ТВ-8, «Саянские ведомости», отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью |
|  | Размещение баннера с новогодним поздравлением (монтаж, демонтаж) | 20.12.2021 | - | Администрация МО г. Саяногорск |
|  | Установка новогодней ели в рп Черемушки | до 20.12.2021 | площадь ДК «Энергетик» | Отдел Администрации МО г. Саяногорск по рп Черемушки |
|  | Установка и подключение радиоаппаратуры для аудио трансляции открытия ледового городка | до 20.12.2021 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | ТВ-8, Управление по делам ГО и ЧС |
|  | 1. Подготовка (скос травы, подсыпка) площади для установки городской ели и ледового городка; 2. установка контейнеров для сбора мусора | с 13.12.2021-23.12.2021 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | МКУ «КБО» |
|  | Комиссионная приемка ледового городка | 20.12.2021-23.12.2021 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | Администрация МО г. Саяногорск |
|  | Установка новогодней ели в д. Богословка | до 22.12.2021 | д. Богословка | Отдел Администрации МО г. Саяногорск по рп Майна |
|  | Установка новогодней ели в рп Майна | до 24.12.2021 | площадка у здания ОКДД ДК «Визит» | Отдел Администрации МО г. Саяногорск по рп Майна, МКУ «КБО» |
|  | Установка новогодней ели, оформление ледового городска в г. Саяногорске | до 24.12.2021 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | АО «РУСАЛ Саяногорск» |
|  | Информирование горожан с правилами посещения ледового городка, о мерах безопасности и правилах поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции посредством размещения памятки | с 24.12.2021 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | СГОК |
|  | Организация деятельности (работ) операторов аттракционов (ледяные горки) | с 24.12.2021-30.01.2022 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | МКУ «КБО» |
|  | Патрулирование мест праздничной активности граждан | с 24.12.2021-30.01.2021 | 1. площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск»; 2. сквер им. В.В. Стриго; 3. стадион «Строитель»; 4. площадь ДК «Визит». | Добровольная народная дружина «Металлург», ОМВД |
|  | Уборка территории ледового городка | до 30.01.2022 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | МАУ «КБО» |
|  | Демонтаж ледовых фигур | до 30.01.2022 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногосрк» | МКУ «КБО» |
|  | Демонтаж световых фигур | до 30.01.2021 | сквер им. В.В. Стриго | МКУ «КБО» |
| Городские мероприятия |  |  |  |  |
|  | Онлайн-флешмоб «В ожидании чудес» | с 25.11.2021-25.12.2021 | МО г. Саяногорск, жители города | КДМФКиС |
|  | Онлайн-квест «10 заданий Деда Мороза» | с 13.12.2021-28.12.2021 | МО г. Саяногорск, жители города | КДМФКиС |
|  | Онлайн конкурс-креативных новогодних поздравлений | с 13.12.2021-28.12.2021 | МО г. Саяногорск, жители города | КДМФКиС |
|  | Детское театрализованное представление для одаренных детей и нуждающихся в особой защите детей | 17.12.2021 18.30 | ОКДД ДК «Визит», рп Майна | ОКДД ДК «Визит», рп Майна |
|  | Новогоднее аудио-представление у ели д. Богословка | 22.12.2021 16.00 | д. Богословка | ОКДД ДК «Визит» |
|  | Новогоднее аудио-представление у ели рп Черемушки | 22.12.2021 18.00 | площадь ДК «Энергетик» | МАУ ДК «Энергетик» |
|  | Аудио-поздравление от саяногорцев «Пусть Новый год…» | с 24.12.2021 | МО г. Саяногорск | ТВ-8 |
|  | Открытие ледового городка и новогоднее аудио-представление у ели | 24.12.2021 12.00 | площадь у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | СГОК, АО «РУСАЛ Саяногорск», ДК «Визит» |
|  | Детское театрализованное представление для одаренных детей и нуждающихся в особой защите детей | 24.12.2021 15.00 | ДК «Энергетик», рп Черемушки | ДК «Энергетик», рп Черемушки |
|  | Новогоднее аудио-представление у ели рп Майна | 24.12.2021 17.00 | площадь у ОКДД ДК «Визит» | МАУ ДК «Визит» |
|  | Детское театрализованное представление для одаренных детей и нуждающихся в особой защите детей | 28.12.2021 12.30 15.00 | ДК «Визит», г. Саяногорск | ДК «Визит», г. Саяногорск |
|  | Благотворительная акция «В кругу заботы и добра» | до 30.12.2021 | МО г. Саяногорск, жители города | Редакция газеты «Саянские ведомости», СГОК |
|  | «Забег желаний» | 06.01.2022 | парк активного отдыха у здания ФОК АО «РУСАЛ Саяногорск» | КДМФКиС |

МАУ «ГСС» – Муниципальное автономное учреждение «Городские спортивные сооружения»;

ТВ-8 – Муниципальное унитарное предприятие «Саяногорское телевидение ТВ-8» города Саяногорска;

Управление ГО и ЧС – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

ФОК АО «РУСАЛ» – Физкультурно-оздоровительный комплекс Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорск»;

МУП «КБО» – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г.Саяногорск «Комбинат благоустройства и озеленения»;

ОКДД – Отдел культурно досуговой деятельности;

СГОК – Саяногорский городской отдел культуры;

Онлайн-флешмоб – спланированная массовая онлайн-акция в сети Интернет.

Онлайн-квест – мероприятие с заданиями в сети Интернет;

КДМФКиС – Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту;

Управляющий делами Администрации муниципального образования

г. Саяногорск

А.Г. Козловская

ИСП.: главный специалист Саяногорского городского отдела культуры

________________ Фунтусова Мария Николаевна

тел. 6-07-66